

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**

**Paix–Travail–Patrie**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Région DE L’OUEST**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DEPARTEMENT DU MENOUA**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**COMMUNE DE SANTCHOU**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**BP : 42 SANTCHOU**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**REPUBLIC OF CAMEROON**

**Peace–Work–fatherland**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**WEST region**

**\*\*\*\*\*\*\***

**MENOUA DIVISION**

\*\*\*\*\*\*\*\*

**SANTCHOU Council**

**\*\*\*\*\*\*\*\***

**P.O.BOX: 42 SANTCHOU**

**\*\*\*\*\*\*\*\***



***ACTUALISATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL DE SANTCHOU***

**PLAN COMMUNAL DE**

**DEVELOPPEMENT DE SANTCHOU**





**Accompagné par l’OAL: GROUPEMENT D’APPUI POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (GADD)**

**B.P. 46 Dschang Cameroun Tél: 675 46 18 15 / 699 68 71 02 E-mail:** [**gadd\_ong@yahoo.fr**](mailto:gadd_ong@yahoo.fr)

**MAI 2015**

**TABLE DES MATIERES**

[RESUME iii](#_Toc412707333)

[LISTE DES ABREVIATIONS v](#_Toc412707347)

[LISTE DES TABLEAUX viii](#_Toc412707348)

[LISTE DES CARTES viii](#_Toc412707349)

[LISTE DES PHOTOS viii](#_Toc412707350)

[LISTE DES ANNEXES viii](#_Toc412707351)

[INTRODUCTION 1](#_Toc412707352)

[1. Contexte et justification 1](#_Toc412707353)

[2. Objectifs du PCD 1](#_Toc412707354)

[3. Structure du document 2](#_Toc412707357)

[1. METHODOLOGIE 3](#_Toc412707358)

[1.1. Préparation de l’ensemble du processus 3](#_Toc412707359)

[1.2. Collecte des informations et traitement 5](#_Toc412707360)

[1.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 9](#_Toc412707364)

[1.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation 10](#_Toc412707367)

[1.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation 11](#_Toc412707368)

[2. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 13](#_Toc412707371)

[2.1. Localisation de la Commune 13](#_Toc412707372)

[2.2. Milieu biophysique 15](#_Toc412707373)

[2.2.1. Climat 15](#_Toc412707374)

[2.2.2. Sols 15](#_Toc412707375)

[2.2.3. Relief 15](#_Toc412707377)

[2.2.4. Hydrographie 15](#_Toc412707378)

[2.2.5. Flore et végétation 16](#_Toc412707379)

[2.2.6. Faune 16](#_Toc412707381)

[2.2.7. Les ressources minières 16](#_Toc412707383)

[2.2.8. Aires protégées 16](#_Toc412707384)

[2.2.9. Zones sensibles 17](#_Toc412707385)

[2.3. Milieu humain 18](#_Toc412707386)

[2.3.1. Repères historiques de la commune 18](#_Toc412707387)

[2.3.2. Taille et structure de la population 18](#_Toc412707389)

[2.3.3. Groupes ethniques 18](#_Toc412707390)

[2.3.4. Religion 18](#_Toc412707392)

[2.3.5. Principales activités économiques 18](#_Toc412707393)

[2.4. Principales infrastructures par secteur 18](#_Toc412707394)

[2.5. Principales potentialités et ressources de la commune 28](#_Toc412707674)

[3. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 29](#_Toc412707675)

[3.1. Synthèse du DIC 29](#_Toc412707676)

[3.1.1. Gestion des ressources humaines 29](#_Toc412707677)

[3.1.2. Gestion des ressources financières 31](#_Toc412707678)

[3.1.3. Gestion du patrimoine communal 33](#_Toc412707680)

[3.1.4. Gestion des relations 34](#_Toc412707682)

[3.1.5. Axes de renforcement de la commune 36](#_Toc412707683)

[3.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 38](#_Toc412707684)

[3.3. Fiche des rojets prioritaires par village 95](#_Toc412707739)

[4. PLANIFICATION STRATEGIQUE 116](#_Toc412707740)

[4.1. vision et objectifs du PCD 116](#_Toc412707741)

[4.1.1. vision 116](#_Toc412707742)

[4.1.2. Objectifs du PCD 116](#_Toc412707744)

[4.2. cadre logique par secteur 117](#_Toc412707745)

[4.3. Coût estimatif du PCD 285](#_Toc412707798)

[4.4. Développement de l’économie locale 286](#_Toc412707800)

[4.5. Récapitulatif de la prise en compte de la petite enfance 291](#_Toc412707809)

[4.6. Récapitulatif de la prise en compte des changements climatiques 295](#_Toc412707810)

[4.7. Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 298](#_Toc412707812)

[5. PROGRAMMATION 302](#_Toc412707813)

[5.1. Cadre de depenses a moyen terme (CDMT) des projets prioritaires 302](#_Toc412707814)

[5.2. Cadre sommaire de gestion environnemental du cdmt et du PIA 310](#_Toc412707815)

[5.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels 310](#_Toc412707816)

[5.2.2. Plan sommaire de gestion environnementale et sociale 325](#_Toc412707817)

[5.3. Plan d’investissement annuel (PIA) 334](#_Toc412707818)

[5.3.1. Ressources mobilisables et echéances 334](#_Toc412707819)

[5.3.2. Programmation annuelle des projets prioritaires 335](#_Toc412707821)

[5.3.3. Plan operationnel en faveur des populations vulnérables 348](#_Toc412707822)

[5.4. Plan de passation des marches du PIA 350](#_Toc412707823)

[6. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 365](#_Toc412707825)

[6.1. Composition et attributions du comite de suivi-evaluation du PCD 365](#_Toc412707826)

[6.1.1. Composition du comite de suivi évaluation 365](#_Toc412707827)

[6.1.2. Attribution du comite de suivi-évaluation 366](#_Toc412707828)

[6.2. Indicateurs de suivi et evaluation (par rapport au PIA) 366](#_Toc412707829)

[6.3. Dispositif, outils et frequence du reporting 366](#_Toc412707830)

[6.3.1. Dispositif et outils de suivi 366](#_Toc412707831)

[6.3.2. Fréquence de suivi 367](#_Toc412707832)

[6.4. Mécanisme de préparation du PIA et de revision du PCD 367](#_Toc412707833)

[7. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD 368](#_Toc412707835)

[8. CONCLUSION 373](#_Toc412707836)

[BIBLIOGRAPHIE 374](#_Toc412707837)

[ANNEXE 375](#_Toc412707838)

RESUME

Depuis deux décennies, le gouvernement camerounais a initié le processus de décentralisation qui vise à responsabiliser les communautés à la base par le transfert des ressources techniques et financières vers ces dernières. Pour accompagner les communautés à la base dans ce processus, le gouvernement avec l’appui de ses partenaires a mis en place plusieurs programmes parmi lesquels le Programme National de Développement Participatif (PNDP). Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDP, la Commune de Santchou comme plusieurs autres communes a bénéficié il y a quelques années d’un Plan de Développement Communal (PDC) qu’elle met en œuvre de manière progressive. Du fait de l’évolution du contexte notamment de la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), une révision du dit document s’est avérée nécessaire. En raison de cette nécessité, la commune de Santchou de concert avec le PNDP a sollicité l’accompagnement de l’Organisme d’Appui Local GADD, en vue de l’actualisation de son Plan de Développement Communal (PDC).

L’objectif de cette mission était de permettre à la Commune de disposer d’un outi actualisé d’impulsion, d’orientation, et de soutien aux actions concertées de développement économique, social, culturel et sportif de son territoire.

L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette activité s’est organisée autour de cinq phases successives allant de la préparation du processus à la mise en place du mécanisme de suivi-évaluation participatif, en passant par la collecte des informations, la consolidation des données des diagnostics et la tenue de l’atelier de planification, mobilisation des ressources et de programmation. Cette méthodologie a été mise en œuvre avec la participation effective de toutes les parties prenantes, à travers des observations directes, des travaux de groupes, des séances plénières et des interviews semi-structurées.

Il ressort des diagnostics participatifs réalisés au niveau de l’institution communale, de l’espace urbain communal et dans les villages que la Commune de Santchou regorge de grandes potentialités notamment minières, hydrographique, floristiques, fauniques et touristiques. Seulement, elle reste sous équipée en infrastructures socio-économiques. Les problèmes que rencontre la Commune sont de divers ordres dont les plus saillants sont :

* La faible capacité d’intervention technique et financière de la Commune en tant qu’institution ;
* La difficulté à développer une activité agricole et d’élevage rentable et durable ;
* La difficulté d’accès aux services sociaux de base (éducation, santé etc.) ;
* Le mauvais état du réseau viaire ;
* L’accès difficile des familles au bien être, à l’harmonie et le faible épanouissement de la femme et des personnes vulnérables ;
* La difficulté d’accès à une formation professionnelle de qualité pour un emploi décent;
* Difficulté d’accès à la sécurité sociale des travailleurs ;
* La mauvaise gestion du patrimoine forestier et faunique;
* La difficulté de gestion de l’environnement et de protection durable de la nature;
* La difficulté de gestion de l’urbanisme, à développer l’habitat décent et durable;
* L’accès difficile à la propriété foncière et aux résultats de la recherche;
* La difficulté d’encadrement de la jeunesse ;
* La difficulté à développer les PME/PMI, l’économie sociale et l’artisanat;
* La difficulté d’exploiter durablement les ressources minières et à développer les industries ;
* La difficulté à développer l’activité de transport;
* L’accès ardu aux services des postes et télécommunication et à une communication optimale;
* La difficulté d’accès aux services de l’administration territoriale, de la décentralisation et de maintien de l’ordre ;
* Le développement pénible des activités sportives, touristiques, culturelles et commerciales.

L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier leurs causes, de formuler les objectifs de développement à terme et de déterminer les actions que la Commune peut mener pour les résoudre. L’atelier de planification a abouti à un Plan Communal de Développement qui compte des projets dans l’ensemble des secteurs de développement concernés pour un montant estimatif total de 142 009 561 429 FCFA. Pour l’année 2015, une enveloppe de 471 004 000 Fcfa a été mobilisée pour le financement des projets. Cette enveloppe est répartie entre 04 bailleurs dont la Commune (60 900 000 FCFA), la subvention du PNDP (3 900 000 FCFA), le BIP (361 204 000 FCFA) et le FEICOM (45 000 000 FCFA). Elle a permis d’aboutir à un Plan d’Investissement Annuel comptant 46 projets.

Pour ce qui est des années 2016, 2017 et 2018, l’atelier de planification a permis d’obtenir un cadre de dépenses à moyen terme comptant 81 projets pour un montant total de 1 967 237 000 FCFA. Soit 679 926 000 FCFA en 2016, 536 228 000FCFA en 2017 et 751 083 000 FCFA en 2018. Ces montants seront apportés par la Commune (190 119 000 FCFA) et les partenaires (1 777 118 000 FCFA) que sont le FEICOM et l’Etat à travers le BIP et les ressources transférées.

Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion environnementale et sociale ainsi qu’un plan opérationnel en faveur des populations vulnérables et un plan de passation des marchés ont été produits.

Au terme du processus de planification, un Comité de Suivi Evaluation chargé de la mise en œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après concertation et en tenant compte du zonage de la Commune. Il compte un président, un rapporteur et 07 membres.

# LISTE DES ABREVIATIONS

|  |  |
| --- | --- |
| **SIGLE** | **DEFINITIONS** |
| **ACD** | : Agent Communal de Développement |
| **ACEFA** | : Programme d’Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales |
| **ACVUC** | : Association des Communes et Villes Unies du Cameroun |
| **AEP** | : Adduction en Eau Potable |
| **AGR** | : Activité Génératrice de Revenu |
| **APEE** | : Association des parents d’Elèves et Enseignants |
| **BF** | : Borne Fontaine |
| **BIP** | : Budget d’Investissement Public |
| **BT** | : Basse Tension |
| **BUCREP** | : Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population |
| **CAC** | : Centimes Additionnels Communaux |
| **CAMTEL** | : *Cameroon Télécommunication* |
| **CAMPOST** | : Cameroon Postal Service |
| **CAPLAME** | : Coopérative des Planteurs de la Menoua |
| **CC** | : Changements climatiques |
| **CCAS** | : Comité Communal d’attribution des Aides et des Secours |
| **CDV** | : Comité de Développement Villageois |
| **CDMT** | : Cadre des Dépenses à Moyens Termes |
| **CEAC** | : Centre d’Education et d’Action Communautaire |
| **CES** | : Collège d’Enseignement secondaire |
| **CETIC** | : Collège d’Enseignement Technique, Industriel et Commercial |
| **CFCE** | : Centre de Formalités de Création d’Entreprises |
| **CM** | : Conseiller Municipal |
| **CMPJ** | : Centre Multifonctionnel de Promotion de la jeunesse |
| **CNPS** | : Centre National de Prévoyance Sociale |
| **CNJC** | : Conseil National de la Jeunesse du Cameroun |
| **CODEFIL** | : Comité Départemental des Finances Locales |
| **COGE** | : Comité de Gestion |
| **COMES** | : Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels |
| **COOPEFCO** | : Coopérative d’épargne et de crédit de Santchou |
| **COPIL** | : Comité de Pilotage |
| **COSA** | : Comité de Santé |
| **CPFF** | : Centre de Promotion de la Femme et de la Famille |
| **CRTV** | : *Cameroon Radio and Télévision* |
| **CSI** | : Centre de Santé Intégré |
| **CTD** | : Collectivités Territoriales Décentralisées |
| **CV** | : Curriculum Vitae |
| **CZV** | : Centre Zootechnique et Vétérinaire |
| **DAADER** | : Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du Développement Rural |
| **DAEPIA** | : Délégation d’Arrondissement de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales |
| **DAJEC** | : Délégation d’Arrondissement de la Jeunesse et de l’Education Civique |
| **DAO** | : Dossier d’Appel d’Offres |
| **DASEP** | : Délégation d’Arrondissement des Sports et de l’Education Physique |
| **DDADER** | : Délégation Départementale de l’Agriculture et du Développement Rural |
| **DDAS** | : Délégation Départementale des Affaires Sociales |
| **DDCOM** | : Délégation Départementale de la Communication |
| **DDDCAF** | : Délégation Départementale des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières |
| **DDEE** | : Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie |
| **DDEFOP** | : Délégation Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle |
| **DDEPDED** | : Délégation Départementale de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable |
| **DDESEC** | : Délégation Départementale de l’Enseignement Secondaire |
| **DDFOF** | : Délégation Départementale des Forêts et de la Faune |
| **DDHDU** | : Délégation Départementale de l’Habitat et du Développement urbain |
| **DDJEC** | : Délégation Départementale de la Jeunesse et de l’Education Civique |
| **DDMAP** | : Délégation Départementale des Marchés Publics |
| **DDMIDT** | : Délégation Départementale des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique |
| **DDPROFF** | : Délégation Départementale de la Promotion de la Femme et de la Famille |
| **DDPMEESA** | : Délégation Départementale des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et Artisanale |
| **DDTOURL** | : Délégation Départementale du Tourisme et des Loisirs |
| **DDTP** | : Délégation Départementale des Travaux Publics |
| **DDTRANS** | : Délégation Départementale des Transport |
| **DEUC** | : Diagnostic de l’Espace Urbain Communal |
| **DIC** | : Diagnostic de l’Institution Communale |
| **DPNV** | : Diagnostic Participatif Niveau Village |
| **DRCULT** | : Délégation Régionale des Arts et de la Culture |
| **DRPOSTEL** | : Délégation Régionale des Postes et de Télécommunication |
| **DSCE** | : Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi |
| **EEC** | : Eglise Evangélique du Cameroun |
| **ELECAM** | : Election Cameroon |
| **EM** | : Ecole Maternelle |
| **EMF** | : Etablissement de Micro Finance |
| **ENEO** | : *Energy Of Cameroon* |
| **EP** | : Ecole Primaire |
| **EPB** | : Ecole Primaire Bilingue |
| **EPS** | : Education Physique et Sportive |
| **FEICOM** | : Fonds spécial d’Equipement Inter communal |
| **FGIC** | : Fédération des Groupes d’Initiatives Communes |
| **FNE** | : Fonds National de l’Emploi |
| **FOCCONS** | : Fondation Camerounaise pour la Coopération Nord Sud |
| **FOSA** | : Formation Sanitaire |
| **FUGIC** | : Fédération des Unions des Groupes d’Initiatives Communes |
| **GADD** | : Groupement d’Appui pour le Développement Durable |
| **GIC** | : Groupe d’Initiative Commune |
| **GPS** | : *Global Positionning system* |
| **GTZ** | : *Technishe Zussammenarbeit Gmbh* |
| **HIMO** | : Haute Intensité de Main d’Œuvre |
| **HT** | : Haute Tension |
| **IAEB** | : Inspection d’Arrondissement de l’Education de Base |
| **IB** | : Infirmier Breveté |
| **IDE** | : Infirmier Diplômé d’Etat |
| **IH** | : Industrie de l’Habillement |
| **IOV** | : Indicateurs Objectivement Vérifiables |
| **IRAD** | : Institut de Recherche agronomique pour le Développement |
| **IST** | : Infection Sexuellement Transmissible |
| **MARP** | : Méthode Active de Recherche Participative |
| **MC2** | : Mutuelle Communautaire de Croissance et de Crédit |
| **MINADER** | : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural |
| **MINAS** | : Ministère des Affaires Sociales |
| **MINCOMMERCE** | : Ministère du Commerce |
| **MINEPIA** | : Ministère de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales |
| **MINFI** | : Ministère des Finances |
| **MINFOF** | : Ministère des Forêts et de la Faune |
| **MINEFOP** | : Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle |
| **MINESEC** | : Ministère de l’Enseignement secondaire |
| **MINPROFF** | : Ministère de Promotion de la Femme et de la Famille |
| **MIPROMALO** | : Mission de Promotion des Matériaux Locaux |
| **MT** | : Moyenne Tension |
| **MTN** | : *Mobile Telephonique Network* |
| **OAL** | : Organisme d’Appui Local |
| **OEV** | : Orphelins et Enfants Vulnérables |
| **ONG** | : Organisation Non gouvernementale |
| **OP** | : Organisation Paysanne |
| **OSC** | : Organisation de la Société Civile |
| **PA** | : Poste agricole |
| **PACA** | : Projet d’Amélioration de la Compétitivité Agricole |
| **PACD/PME** | : Programme d’Appui à la Création et au Développement des Petites et Moyennes Entreprises |
| **PADDL** | : Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local |
| **PADMIR** | : Programme d’Appui au Développement de la Micro finance Rurale |
| **PAIJA** | : Programme d’Appui à l’Insertion des jeunes Agriculteurs |
| **PAJER-U** | : Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine |
| **PIA** | : Plan d’Investissement Annuelle |
| **PCD** | : Plan Communal de Développement |
| **PDC** | : Plan de Développement Communal |
| **PEV** | : Programme Elargi de Vaccination |
| **PIAASI** | : Projet Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel |
| **PJCC** | : Projet Jeunesse Culture Citoyenneté |
| **PFNL** | : Produit Forestier Non Ligneux |
| **PME** | : Petite et Moyenne Entreprise |
| **PMH** | : Pompe à Motricité Humaine |
| **PMI** | : Petites et Moyennes Industries |
| **PNDP** | : Programme National de Développement Participatif |
| **PNVRA** | : Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole |
| **POS** | : Plan d’Occupation des Sols |
| **PPM** | : Plan de Passation des Marchés |
| **PSU** | : Plan Sommaire d’Urbanisation |
| **PPTE** | : Pays Pauvres et Très Endettés |
| **PRO ADP** | : Pro logiciel d’Aide au Développement Participatif |
| **PUGDT** | : Plan d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres |
| **RFI** | : Radio France Internationale |
| **SAR/SM** | : Section Artisanale et Rurale/Section Ménagère |
| **SDE** | : Services Déconcentrés de l’Etat |
| **SEPO** | : Succès Echec Potentialités Obstacles |
| **SG** | : Secrétaire Général |
| **SIDA** | : Syndrome Immuno Déficience Acquis |
| **SIG** | : Système d’information Géographique |
| **SODERIM** | : Société de Développement Rizicole et Maraichères |
| **SONEL** | : Société Nationale d’Electrification |
| **SYNEDEBOC** | : Syndicat National des Exploitants des Débits de Boissons du Cameroun |
| **TCP** | : Telecentre communautaire Polyvalent |
| **TDR** | : Termes de Référence |
| **TIC** | : Technologie de l’Information et de la Communication |
| **UCCAO** | : Union des Coopératives de Café Cacao de l’Ouest |
| **UDS** | : Université de Dschang |
| **UGIC** | : Union des Groupes d’Initiative Commune |
| **UNICEF** | : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| **VIH** | : Virus de l’Immunodéficience Humaine |

# LISTE DES TABLEAUX

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Titre** | **Page** |
| 1 | Préparation du processus | 3 |
| 2 | Méthodologie de collecte des informations et traitement | 5 |
| 3 | Méthodologie utilisée lors de la consolidation des données et cartographie | 9 |
| 4 | Méthodologie utilisée lors de l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation | 10 |
| 5 | Méthodologie de mise en place du mécanisme de suivi évaluation du PCD de la Commune de Santchou | 11 |
| 6 | Localisation de la commune de Santchou | 13 |
| 7 | Principales infrastructures par secteur | 19 |
| 8 | Gestion des ressources humaines communales | 29 |
| 9 | Gestion des ressources financières de la commune | 31 |
| 10 | Gestion du patrimoine communal | 33 |
| 11 | Gestion des relations dans la Commune de Santchou | 34 |
| 12 | Axes de renforcement de la commune | 36 |
| 13 | Coût estimatif du PCD | 285 |
| 14 | Problèmes liés à la petite enfance | 291 |
| 15 | Récapitulatif sur la prise en compte problèmes liés aux changements climatiques | 295 |
| 16 | Cadre de Dépenses à Moyen terme des projets prioritaires | 302 |
| 17 | Principaux impacts sociaux des projets infrastructurels du CDMT et du PIA | 310 |
| 18 | Principaux impacts environnementaux sur les projets infrastructurels du CDMT et du PIA | 313 |
| 19 | Principaux impacts sociaux des projets d’hydraulique du CDMT et du PIA | 316 |
| 20 | Principaux impacts environnementaux des projets d’hydrauliques du CDMT et du PIA | 319 |
| 21 | Principaux impacts sociaux des projets d’électrification du CDMT et du PIA | 320 |
| 22 | Principaux impacts environnementaux des projets d’électrification du CDMT et du PIA | 323 |
| 23 | Plan sommaire de gestion environnementale | 325 |
| 24 | Plan sommaire de gestion sociale | 329 |
| 25 | Ressources mobilisables | 334 |
| 26 | Plan d’Investissement annuel | 335 |
| 27 | Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables | 348 |
| 28 | Plan de passation des marchés du PIA | 350 |
| 29 | Composition du comité de suivi du PCD de la Commune de Santchou | 365 |

# LISTE DES CARTES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°Carte** | **Intitulé** | **Page** |
| **1** | Localisation de la commune de Santchou dans le Département de la Ménoua et dans la Région de l’Ouest (Cameroun) | **14** |

# LISTE DES PHOTOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Photo** | **Intitulé** | **Page** |
| **1** | Exemple de produits de pêche dans la Commune | **287** |
| **2** | Produits forestiers dans la Commune | **288** |
| **3** | Un artisan et ses produits dans la Commune de Santchou | **289** |

# 

# LISTE DES ANNEXES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Intitulé** | **Page** |
| 1 | Fiches des projets du PIA | 375 |

**INTRODUCTION**

1. **Contexte et justification**

Depuis deux décennies, le Cameroun s’est lancé dans le processus de décentralisation qui vise à responsabiliser les communautés à la base par le transfert des ressources techniques et financières vers ces dernières. Le gouvernement, pour accompagner les communautés à la base dans ce processus a mis en place le Programme National de Développement Participatif (PNDP). L’objectif majeur de ce programme est l’amélioration durable des conditions de vie des populations en milieu rural avec un accent sur les couches les plus défavorisées. Dans sa composante« appui aux communes dans le processus de décentralisation », le programme vise le renforcement de la gouvernance locale, afin d'avoir des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) responsables, dotées de compétences suffisantes et disposant des ressources humaines et financières nécessaires au développement local. L’atteinte de cet objectif passe par la mise à la disposition des Communes d’une vision du développement à long terme. C’est dans cet optique que la commune de Santchou a hérité de l’outil précieux de planification et de gestion du développement local qu’est le plan de développement communal (PDC) dont une révision s’est avérée nécessaire.

L’actualisation de ce document a nécessité la participation des populations à la base au travers des diagnostics participatifs (Diagnostic de l’Institution Communale (DIC), Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) et Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV)), à la validation par le Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels (COMES) en passant par l’atelier de planification communale.

La mise en œuvre de ce processus c’est fait sous l’accompagnement de l’Organisme d’Appui Local GADD-Groupement d’Appui pour le Développement Durable- recruté de concert entre la Commune de Santchou et le PNDP dont l’approche consiste à s’appuyer sur l’expérience des Organisations de la Société Civil (OSC).

1. **Objectifs du PCD**

Mettre à la disposition de la Commune de Santchou un document de référence fournissant la vision de son développement dans tous les secteurs.

Plus spécifiquement, les objectifs du PCD se déclinent ainsi qu’il suit :

* Permettre à l’institution communale de faire un état des lieux de la situation de développement dans 28 secteurs sur l’espace géographique de la commune et d’arrêter les actions à entreprendre avec un point sur les changements climatiques et la petite enfance ;
* Permettre aux acteurs de développement sur le territoire communal d’élaborer et de valider un plan d’action stratégique de développement de l’espace géographique de la commune ;
* Permettre à l’institution communale d’élaborer et de valider un Plan d’Investissement annuel (PIA) pour la première année de mise en œuvre du PCD dans la commune ;
* Mettre en place un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur le territoire de la commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions envisagées dans le PCD ;
* Mettre en place au sein de l’institution communale, un plan marketing du PCD et une stratégie pour la recherche des financements à la réalisation des actions envisagées;
* Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus aptes à suivre, à évaluer et à pérenniser la mise en œuvre du processus de planification locale dans l’espace géographique de la commune au terme de la mission d’accompagnement technique faite par l’OAL GADD.

1. **Structure du document**

Le présent document met en évidence :

* La démarche méthodologique utilisée pour élaborer le PCD dans la commune ;
* La présentation sommaire de la commune ;
* Les principaux résultats du diagnostic participatif ;
* La planification stratégique ;
* La programmation triennale 2016 – 2018 ;
* Le plan d’investissement annuel pour l’année 2015 ;
* Les mécanismes de suivi-évaluation du PCD ;
* Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD dans la commune

1. **METHODOLOGIE**

Six étapes ont marqué le déroulement du processus d’élaboration du PCD de la commune de Santchou à savoir :

* La préparation de l’ensemble du processus ;
* La collecte des informations et le traitement ;
* La consolidation des données du diagnostic et cartographie ;
* L’organisation d’un atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation ;
* La mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif ;
* La rédaction du document final.
  1. **Préparation de l’ensemble du processus**

La préparation de tout ce processus aura permis de prendre en compte toutes les dispositions nécessaires à sa réussite. Elle s’est faite en plusieurs séquences qui sont résumés dans le tableau 1.

**Tableau 1**: Préparation du processus

| **Objectifs** | **Activités** | **Principales taches** | **Responsables/**  **Partenaires** | **Période/ Date** | **Support/ Outils** | **Résultats obtenus** | **Parties prenantes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assurer la réussite du processus et susciter l’adhésion des parties prenantes | Prise de contact avec l’exécutif municipal | * Examen et validation du chronogramme détaillé des activités préalablement élaboré par l’OAL * Présentation de l’équipe complète de l’OAL et vérification de la conformité des CV tel que présenté dans l’offre | * Président du comité de pilotage (COPIL) * Chef de mission OAL GADD | 30 Juin 2014 | * Bic * Papiers formats | * Méthodologie et chronogramme ont été adoptés * Conformité du personnel de l’OAL et CV vérifiée et validée | * Exécutif Municipal * Agent communal de développement (ACD) * Autres membres du COPIL |
| Renforcer les capacités du personnel de l’OAL et des membres du COPIL | * Restitution de la formation en planification communale | * Chef de mission et chef d’équipe de l’OAL GADD * PNDP * Président du COPIL | Du 02 au 04 Juillet 2014 | * Bic * Papiers format et kraft, Vidéo projecteur * Guide de planification locale et communale * Cahier du participant | * Les membres de l’équipe de l’OAL et du COPIL ont maitrisé les objectifs et les étapes du processus de planification communale et les techniques d’animation | * Les membres du COPIL * Tous les membres des équipes de l’OAL GADD |
| * Informer et sensibiliser les autorités locales | * Introduction et présentation de l’OAL aux autorités administratives (Sous-préfet et préfet) par l’exécutif * Briefing aux autorités du contenu de la prise de contact et négociation de la date de l’atelier de lancement | * Coordonnateur et Chef de mission OAL GADD * Maire | 21 juillet 2014 | * Bloc note * Bic | * Autorités sont informées * La date de l’atelier de lancement est connue | * Préfet * Sous-préfet |
| * Informer et sensibiliser les autres parties prenantes | * Préparation des lettres d’information des acteurs sur le processus en cours dans la Commune et invitation à l’atelier de lancement | * Chef de mission OAL GADD * Maire * Préfet * Président du COPIL | 18 - 22 Août 2014 | * Bloc note * Bic | * Les autres parties prenantes sont informées * Les lettres d’invitation sont préparées et ventilées | * Elites * conseillers municipaux * Autorités traditionnelles |
| * Préparation logistique | * Coordonnateur et chef de mission OAL GADD * Maire, SG * Président du COPIL | 25-30 Août 2014 | * Papiers * Téléphone | * TDR sont élaborés * Discours préparés | - |
| * Tenue de l’atelier de lancement officiel du processus | * Préfet * Maire * PNDP * Coordonnateur et chef de mission OAL GADD | 02 Septembre 2014 | * Bic * Papiers format et kraft, vidéo projecteur | * Les autres parties prenantes sont informées et sensibilisées sur le processus de planification en cours * Un PV de l’atelier de lancement est disponible | * Sous-préfet * conseillers municipaux * COPIL * Elites * Sectoriels locaux * Secteurs privé * Associations et ONG * Autorités traditionnelles * Agent Communal de Développement (ACD) |

* 1. **Collecte des informations et traitement**

La méthodologie de collecte et de diagnostic participatif utilisée se trouve consignée dans le tableau 2.

**Tableau 2**: Méthodologie de collecte des informations et traitement

| **Objectifs** | **Activités** | **Principales tâches** | **Responsables/**  **Parténaires** | **Période** | **Support/**  **outils** | **Résultats obtenus** | **Parties prénantes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborer la situation de référence (état des lieux et besoins) de la Commune | Caractérisation des infrastructures et ressources de la Commune | * Collecte des données générales de base | -Facilitateurs endogènes de l’OAL GADD  -Autorités traditionnelles  -Personnes ressources de la Commune | Du 16 au 25 Juillet 2014 | * Fiches de collecte * Bic | * Les données générales de bases sont collectées | * COPIL |
| * Collecte des données géo-référencées des infrastructures et ressources identifiées | OAL GADD | 20 Décembre 2014 au 05 Janvier 2015 | * Fiches de collecte * Bic * GPS | * Une base de donnée géo-référencées des infrastructures et ressources a été élaborée | COPIL |
| * Saisie des données (Ficher Excel, PROADP) * Elaboration des cartes thématiques | -OAL GADD  -Chargé des Affaires socio-environnementales | Du 01 au 10 Février 2015 | * Fiches de collecte * Ordinateur | * Le fichier Excel des données de base général est fourni * Les cartes thématiques sont élaborées * PRO ADP fourni | - |
| Diagnostic de l’institution communale | * Préparation du Diagnostic de l’Institution Communale (DIC) | -Chef de mission et chefs d’équipe de l’OAL GADD  -Président du COPIL  -Personnes ressources | Du 16 au 20 Août 2014 | * Fiches de collecte * Bic * Bloc note * Documents de base de la Commune | * Tout le personnel communal informé * Calendrier de rencontres élaboré | * Exécutif Municipal * Personnel communal * Conseillers municipaux * Sectoriels * Secteur privé * Contribuables / population |
| * Réalisation du DIC | * Les informations de l’institution communale ont été collectées |
| * Dépouillement, traitement et analyse des données collectées | Equipe de l’OAL GADD | Du 21 Août au 05 Septembre 2014 | * Fiches de collecte * Bic * Bloc note | * Forces et faiblesses de la commune identifiées * Situation de collaboration de la commune avec son environnement établie * Axes de renforcement de la commune identifiés | * Comité de Pilotage * Exécutif Municipal * Personnel communal |
| * Restitution et validation des résultats | Equipe de l’OAL GADD | 30 Septembre 2014 | * Rapport du DIC * Ordinateur * Vidéo projecteur | * Résultats du DIC validés * PV de validation du DIC produit | * Comité de Pilotage * Exécutif Municipal * Personnel communal |
| Diagnostic de l’espace urbain communale | * Préparation du DEUC | Equipe de l’OAL GADD | Du 15 au 30 Juillet 2014 | * Fiches de collecte * Bic * Bloc note * Rapports divers de la Commune | * Calendrier de rencontres avec les différents responsables sectoriels, les forces de l’ordre, autorités administratives et municipales élaboré * Invitations des corps de métiers et couches vulnérables distribuées | * + - Responsables des services sectoriels     - Force de l’ordre, les autorités administratives et municipales |
| * Réalisation du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) | -Equipe de l’OAL GADD  -Personnes ressources  -COPIL | * Les informations collectées auprès des sectoriels, forces de l’ordre, autorités administratives et municipales * Corps de métiers et couches vulnérables de la Commune identifiés * Les informations collectées sur les différents corps de métiers | * + - Services Déconcentrés de l’Etat     - forces de l’ordre, autorités administratives et municipales     - corps de métiers et couches vulnérables |
| * Dépouillement, traitement et analyse des données collectées | Equipe de l’OAL GADD | Du 1er au 20 Août 2014 | * Fiches de collecte * Bic * Bloc note | * Synthèse des informations recueillies par secteur et préparation de la restitution et présentation des pistes de solutions. Cette étape se fait au sein de l’OAL | * + - Responsables des services sectoriels     - Forces de l’ordre, autorités administratives et municipales |
| * Restitution et validation des résultats du DEUC | Equipe de l’OAL GADD | 21 Octobre 2014 | * Ordinateur * Vidéo projecteur * Bic * Bloc note | * Atouts et potentialités de l’espace urbain identifiés et validés * Problèmes par secteur identifiés et validés y compris ceux des corps de métiers, couches vulnérables, changements climatiques et petite enfance et solutions envisagées * Liste des projets prioritaires de l’espace Urbain disponible | * Sectoriels MINHDU, MINMIDT, MINEPDED et MINCOMMERCE * Comité de Pilotage * Exécutif Municipal * Représentants corps de métiers et couches vulnérables |
| * Atelier de lecture des rapports DIC et DEUC | * Harmonisation des canévas DIC et DEUC * Lecture des documents chapitre par chapitre et amendements/   recomandations | -PNDP  -Personnes ressources |  | * Draft de rapport du DIC et DEUC * Video projecteur | * Accords des parties prénantes sur les canévas de présentations de chaque rapport * Chaque rapport a récu les amendements a prendre en compte | OAL |
| * Diagnostic participatif niveau village | * Préparation du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) | -OAL GADD  -COPIL  -PNDP | Du 06 au 14 Septembre 2014 | * Papier Kraft * Marqueurs * Papier format | * Programme de travail dans les villages adopté | -COPIL  -Autorités traditionnelles |
| * Réalisation du DPNV | -OAL GADD  -COPIL  -PNDP | Du 15 septembre au 25 novembre 2014 | * Check list du processus de planification * Papier Kraft * Marqueurs * Cahier du participant | * Rapport DPNV par village contenant tous les produits disponibles | -Populations locales  -Elites |

**DIFFICULTES :**

* Non disponibilité de certaines informations concernant les secteurs de l’Eau et de l’Energie (longueur basse et moyenne tension, nombre de poteaux)
* Plusieurs disfonctionnement au niveau du PRO ADP (insertion difficile de toutes les données).
  1. **Consolidation des données du diagnostic et cartographie**

Le tableau ci après illustre la méthodologie utilisée pour la consolidation des données des diagnostics.

**Tableau 3** : Méthodologie utilisée lors de la consolidation des données et cartographie

| **Objectifs** | **Activités** | **Principales taches** | **Responsables/**  **Partenaires** | **Période** | **Support/**  **outils** | **Résultats obtenus** | **Parties prénantes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consolider les données des diagnostics | * Réaliser une synthèse par secteur des données des diagnostics | -Etablissement de la situation de référence par secteur   * Formulation des problèmes et identification des solutions transversales par secteur * Elaboration de la matrice sur les changements cliamatiques * Etablissement d’une Carte participative des ressources naturelles de la commune | OAL GADD | Du 26 novembre au 18 décembre 2014 | * Rapport DPNV de chaque village | * Synthèse par secteur des données des diagnostics réalisés disponibles y compris la carte des ressources naturelles de la Commune | Sectoriels  Comité de Pilotage |
| * Elaboration d’un Plan d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres (PUGDT) | * Elaboration de la matrice des unités de paysage de la Commune * Exploitation de la carte des ressources naturelles * Elaboration du PUGDT | OAL GADD |  | * Carte des ressources naturelles * Matrice des unités de paysage par village | * Draft de PUGDT disponible | COPIL |
| * Mise en commun des données des diagnostics | * Consolidation des données des diagnostics (DIC, DEUC, DPNV, PUGDT) au sein de l’OAL | OAL GADD | Du 26 novembre au 18 décembre 2014 | * Rapport DIC * Rapport DEUC * Rapport DPNV | * Rapport global des différents diagnostics élaboré | - |
| * Atelier de restitution et validation des données consolidées | -OAL GADD  -Exécutif communal  -PNDP  -COPIL  -Sectoriels | 19 décembre 2014 | -Papier format  -Vidéo projecteur  -Papier kraft  -Papier conférence  -Marqueurs | - Rapport des données des diagnostics consolidé validé et disponible | * + - Comité de concertation     - Chefs de village |

* 1. **Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation**

Après la consolidation des données du diagnostic, un atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation a été organisé. Le tableau 4 résume la méthodologie utilisée lors de cet atélier.

**Tableau 4** : Méthodologie utilisée lors de l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation

| **Objectifs** | **Activités** | **Principales taches** | **Responsables**  **Partenaires** | **Période** | **Support/**  **Outils** | **Résultats obtenus** | **Parties prenantes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobiliser les ressources pour le financement des activités retenues dans le PCD | Préparation de l’exécutif municipal à la mobilisation des ressources financières | -Exploration des atouts et potentialités de la Commune  -Identification des sources potentielles de mobilisation des ressources | Chef de mission et chefs d’équipe de l’OAL GADD | Du 08 septembre au 25 novembre 2014 | -Stylos à bille  -Bloc note  -Données des diagnostics  -Livre vert | Les sources de mobilisation potentielles sont identifiées | - |
| Echange avec l’exécutif sur les sources potentielles et stratégies de mobilisation | -Chef de mission de l’OAL  -Exécutif communal | 30 Octobre 2014 | Livre vert | Une stratégie de mobilisation est mise en place | - |
| Suivi du niveau de mobilisation de ressources | Chef de mission de l’OAL | Du 20 Octobre 2014 au 10 Janvier 2015 | - | Montant de l’enveloppe et la source de financements identifiés et disponibles | Exécutif communal |
| Planifier et programmer les actions | Organisation d’un atelier de planification et de programmation | Elaboration et distribution des projets de cadres logiques par secteur | Chef de mission et chefs d’équipe de l’OAL | Du 20 décembre 2014 au 10 Janvier 2015 | -Matrice d’analyse consolidée par secteur  -Check-list du processus de planification | Les projets de cadres logiques par secteur sont élaborés | ACD |
| Animation de l’atelier de planification et programmation | -Chef de mission et chefs d’équipe de l’OAL  -PNDP  -Sectoriels | 13 et 14 janvier 2014 | Papier format | -Les cadres logiques élaborés et validés par secteur  -ressources mobilisables pour le financement du PIA connues  -Un PIA élaboré et validé  Un CDMT élaboré et validé  -Un PPM élaboré et validé  -Un plan en faveur des populations vulnérables élaboré et validé | -Conseillers municipaux  -Comités de concertation |

* 1. **Mise en place du mécanisme de suivi évaluation**

Dans le but de suivre la mise en œuvre des actions planifiées dans le PCD, un mécanisme de suivi et d’évaluation a été mis en place. Le tableau ci-dessous illustre la méthodologie utilisée.

**Tableau 5 :** Méthodologie de mise en place du mécanisme de suivi évaluation du PCD de la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objectifs** | **Activités** | **Principales taches** | **Responsables**  **Partenaires** | **Période** | **Support/**  **Outils** | **Résultats obtenus** | **Parties prenantes** |
| Mettre en place un mécanisme de suivi évaluation participatif pour la mise en œuvre du PCD | Mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation participatif pour la mise en œuvre du PCD | Séance de travail avec l’exécutif et le COPIL et définition du rôle et mission du comité de suivi évaluation | -Chef de mission de l’OAL GADD  -COPIL | 26 janvier 2015 | Guide méthodologique de planification régionale et locale. | -Le rôle et les missions du comité de suivi sont définis  - Le COPIL est érigé en comité de suivi | -Maire  -Sécrétaire Général de la Commune de Santchou |
| Préparation de l’arrêté communal portant désignation des membres du comité du suivi | -Chef de mission de l’OAL GADD  -SG | Du 27 janvier au 07 février 2015 | Guide méthodologique de planification régionale et locale | Un arrêté communal portant création des membres du suivi évaluation est disponible | -Président COPIL  -Maire |
| Formation des membres du comité du suivi | -PNDP  -OAL | 17 février 2015 | Guide méthodologique de planification régionale et locale | Les capacités des membres du comité du suivi sont renforcées | -Maire  -Membres du comité de suivi |
| Mise en place des membres du comité de suivi | -Maire  -SG | 18 Février 2015 | Arrêté communal portant création des membres du suivi évaluation | Les membres du comité de suivi sont installés | -OAL  -Membres du comité de suivi |

1. **PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE**
   1. **Localisation de la Commune**

Le tableau présente la synthèse de la localisation de la commune de Santchou


**Tableau 6**: Localisation de la commune de Santchou

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Région** | | Ouest |
| **Département** | | Menoua |
| **Arrondissement** | | Santchou |
| **Commune** | | Santchou |
| **Date de création de la Commune** | | 1963 |
| **Date de mise en fonction** | | 1963 |
| **Population de la Commune** | | 46 249 habitants\* |
| **Superficie de la Commune** | | 335 km2 |
| **Densité population de la Commune** | | 137 habitants/km2 |
| **Communes voisines** | **Au Nord** | Commune de Dschang |
| **Au Nord-Ouest** | Commune de Mendji |
| **Au Sud** | Commune de Kekem et Commune de Melong |
| **A l’Est** | Commune de Fokoué |
| **Nombre de villages** | | 60 |

**Source :** PDC, 2009et **\*** =BUCREP, 2005

La carte localisant la commune de Santchou dans le Département de la Ménoua et dans la Région de l’Ouest est indiquée ci-après.

**Carte N°1 :** Localisation de la commune de Santchou dans le Département de la Ménoua et dans la Région de l’Ouest (Cameroun).

****

* 1. **Milieu biophysique**
     1. **Climat**

Le climat de la région est équatorial de type guinéen et comporte quatre saisons d’inégales durées à savoir :

* La grande saison de pluie qui va de mi août –octobre
* La petite saison de pluie (de mars à juin) ;
* La grande saison sèche (mi-octobre à mars) ;
* La petite saison sèche (juin –mi août)

Les précipitations sont abondantes surtout durant les mois de septembre et octobre. La pluviométrie mensuelle est de 363,3 mm et la température annuelle varie de 20,83°C à 23,35°C

* + 1. **Sols**

Les sols de la Commune de Santchou sont repartis en fonction de l’altitude. Ils sont :

* **Hydromorphes** dans la zone de basse altitude (centre urbain).
* **Ferralitiques** dans la zone de haute altitude. Ici, ils sont de part et d’autres rougeâtres, de texture limoneuse ou sablo argileux ;
* **Humifères** dans la zone de moyenne altitude. L’horizon humifère ici est assez important sous couvert forestier et occupé par les exploitations caféières. Cette zone est favorable à la culture du café robusta, du cacao, du palmier à huile et diverses cultures vivrières.
  + 1. **Relief**

Le relief de la Commune est très contrasté et s’étant sur trois zones :

* La zone de basse altitude (≤ 700 m) ;
* La zone de moyenne altitude (700 à 1000 m) ;
* La zone de haute altitude (˃1000 m).

L’espace urbain est situé dans la zone de basse altitude. Celle-ci couvre toute la plaine surplombée au Sud et à l’Ouest par les monts Manégoumba et la chaine montagneuse de Koumassi, au Nord par les falaises des Mbos, au Nord Est par l’amphithéâtre de Mokot.

La zone de moyenne altitude regroupe au Nord Est l’amphithéâtre de Mokot à l’Ouest et au Nord par les grands fragments de la grande chaine montagneuse de l’Ouest. Les pentes peuvent aller jusqu’à 45°.

La zone de haute altitude couvre la partie Nord Est du territoire et regroupe les terres de Fondonera.

* + 1. **Hydrographie**

La Commune de Santchou est très arrosée et parcourue par un réseau hydrographique divers. Les principaux cours d’eau : la Menoua et le Nkam parcourent la zone de basse altitude. Ils reçoivent de nombreux ruisseaux qui serpentent la localité dont black water qui constitue la limite Sud de l’espace urbain. La zone de haute altitude regorge de nombreuses sources émergentes qui constituent des ressources potentielles dans l’approvisionnement en eau pour les populations riveraines. La nappe phréatique de la zone de basse altitude est très peu profonde (1m à 2m) par endroit ce qui donne des facilités d’obtention de l’eau par des puits. Toutefois, l’eau obtenue de ces puits est de qualité douteuse.

Malgré son réseau hydrographique, les forages équipés des pompes à motricité humaine et les puits sauvages plus ou moins aménagés supposés fournir actuellement l’essentiel de l’eau de consommation aux populations de zone de basse altitude de la Commune n’offrent pas une bonne qualité d’eau de boisson lorsqu’ils fonctionnent. Ceci du fait que le relief de la ville confère à cette zone un caractère d’accumulation avec des possibilités de toxicité de l’eau produite. Néanmoins, les seules possibilités d’adduction d’eau dans ces zones et dans le centre urbainen particulier reste les captages.

* + 1. **Flore et végétation**

La végétation de Santchou est composée de trois strates principales :

* La strate herbacée composée de graminées à dominance *Impérata cylindrica*, *Pennisetum sp*, *Agératum sp*, *Chromolaena odorata*, *Mimosa pudica*, *Phoenix reclinata*;
* La strate arbustive composée de bananier plantain, cafeier, cacao, palmier à huile et du Voacanga.
* La strate arborée composée de *Cola sp*, djanssan), faux dattiers, d’ayous, d’aelé, paraosolier, Iroko, d’arbres fruitiers, de faisseaux de bambous de chine en zone de moyenne altitude.

La flore dans la Commune de Santchou est très variée. Les espèces végétales ligneuses et non ligneuses sont l’Iroko, fromager, aiélé, teck sauvage (parasolier), acajou, padouk, ayous, eucalyptus, essessang, *Terminalia mantali*, *Terminalia superba*, quinqueliba, viracanga, bambou de chine, *raphia sp*, rotin, mongosi, le *Dracaena sp*. On retrouve également dans cette flore, les plantes médicinales : le quinqueliba (utilisé pour le lavage), l’ekok-ankpwemba (pour les maux de ventre et la jaunisse), ngok bapok (pour les rouges fesses des enfants).

L’écosystème forestier est fortement influencé par la création de nouveaux champs, l’utilisation de bois de chauffe, la défense de la réserve de faune de Santchou aux activités champêtres et cynégétiques, ainsi que les espèces végétales en voie de disparition tel que l’acajou et l’iroko.

* + 1. **Faune**

Les espèces animales qu’on retrouve dans la Commune sont : les primates, les aulacodes, les arthérures, les rats, les pangolins, les biches, les varans, les vipères, les pythons, l’épervier les chats tigres, les perdrix, etc. Certaines espèces comme les éléphants, panthères, buffles, phacochères, sanguiliers autrefois présentes n’existent plus à cause de l’activité anthropique. Ces espèces se rencontrent uniquement dans la réserve forestière et faunique de Santchou ou elles sont protégées.

* + 1. **Les ressources minières**

Le potentiel minier de la Commune de Santchou est assez non négligeable. On note la présence du sable dans les cours d’eau Nkam, Ménoua et Black water. Et son exploitation intensive est particulièrement observée dans 21 points d’extraction de ces cours d’eau qui traversent l’espace urbain. On denombre dans la Commune 51 carrières de sable et 16 de pierres. Ces carrières sont exploitées anarchiquement sans outillage adapté et sans respect de la reglementation en vigueur. Le potentiel total du sol et du sous sol n’est pas encore exploré et par conséquent reste mal connu.

* + 1. **Aires protégées**

Il existe une réserve forestière et faunique dans l’espace géographique de la Commune de Santchou. Cette réserve a une superficie de 7 000 hectares et contenait les principales ressources suivantes :

**a/ Les espèces végétales**

| **Type de végétation** | **Espèces végétales** |
| --- | --- |
| **FORET DE MONTAGNE** | *Terminalia superba*, *Piptadeniastrum africanum*, *Erythorium manii Erblroma oblonga, Pycnanthus angolensis, Musanga cecropioides Entandrophragma angolense et Ficues elastica* |
| **FORET-GALERIE** | *Mitragyna ciliata*, *Tectona grandis, Mapaca guineenis, Terminalia ivorensis et Pterocarpus soyauxii* |
| **FORET MARECAGEUSE** | *Lophira alata*, *Mitragyna ciliata, Tectona grandis, Pandanus candelabrum, Raphia sp*, *Phoenix reclinata*, *Terminalia ivorensis* |
| **SAVANE HERBEUSE** | *Penisetum purpureum*, *Eleusine indica, Andropogon gayanus, Andropogon chirensis, Digitaria gayanus, Imperata cylindrica, Epatorium odorantum, Sporobulus pyramidalis, Mimosa pegree*, *Schyzachyruim sanguineum,* *Oriza longuis taminata* |

**b/ Les espèces fauniques**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * ***Groupes et espèces de mammifères*** | | |
| **Ordre/Groupe** | **Nom usuel** | **Nom scientifique** |
| **PRIMATES**  **Singes** : \* **cercopithèques**  **\* colobes**  **Lémuriens** | - hocheur  - mone  - singe vert  - colobe guereza  - potto de bosman  - galogo du Sénégal | *Cercopithecus nictitans*  *Cercopithecus mone*  *Cercopithecus aethiops*  *Colobus guereza*  *Perodictus potte*  *Galogo senegalensis* |
| **ARTIODACTYLES**  **Porcins**  **Ruminants** | - potamochère  - sitatunga (guib d’eau)  - céphalophe bleu  - guib harnaché  - buffle nain | *Potamocherus porcus*  *Tragelaphus spekei Cephalophus monticola Tragelaphus scriptus Syncerus caffer nanus* |
| **VIVERRIDES** | - civette  - genette tigrine | *Viverra civetta*  *Genetta tigrina* |
| **RONGEURS** | - aulacodes (hérisson)  - rat de Gambie  - atherure | *Thrynomys swinderianus*  *Cricetomys gambianus*  *Atherurus afrcanus* |
| **PROBOSCIDIENS** | - éléphant pygmée | *Loxodonta pumilio* |

Bon nombre de ces espèces ont à ce jour disparu du fait de l’occupation de la réserve par les populations riveranes

Malgré la richesse de cette réserve d’une part, et son impact éventuel dans l’attraction des touristes d’autre part, celle-ci se trouve menacée aujourd’hui. Selon les données issues du poste forestier et faunique de la Commune, en 2004, près de 36% (2520 ha) de la superficie des terres initialement accordées à la réserve étaient occupées en quatre années seulement par les populations riveraines pour leurs activités. Selon la même source, 3000 ha soit 42,85% de cette superficie totale est actuellement (2014) occupée soit une progression de 6,85% (480 ha) en 10 ans. A ce rythme, force est de constater que si rien n’est fait pour stopper à temps ou ralentir le phénomène, cette richesse est appelée à disparaitre.

* + 1. **Zones sensibles**

Le paysage panoramique de plaine et de montagne de la commune de Santchou lui confère un caractère sensible à l’inondation en cas de fortes et longues averses dans la zone de basse altitude et aux glissements de terrain dans les zones de montagne.

La commune est sujette au phénomène d’inondation en saison de pluie. Les conséquences sont nombreuses car de celles-ci, les habitations et rues restent immergées pendant la saison pluvieuse. Ce qui explique la prolifération des moustiques observée dans la zone de basse altitude.et la degradation rapide des routes dans la Commune.

Pour ce qui est des glissements de terrain ils sont observés dans toutes les zones d’altitudes de la Commune avec acquité dans les villages du groupement Fondonera.

* 1. **Milieu humain** 
     1. **Repères historiques de la commune**

L’histoire de cette commune commence avec la loi n° 1963 portant création du poste administratif de Santchou, La Commune à été dirigée tour à tour par les responsables suivants :

* Eboule François ;
* Assoua Pierre ;
* Ndi François ;
* Etysock ;
* Yougang Norbert ;
* Me Efon Guy (2013 à ce jour).
  + 1. **Taille et structure de la population**

La population de la commune de Santchou a été estimée à environ 36 211 âmes en 2005 (BUCREP, 2005). Avec un taux d’accroissement de 2,6% par an, la population totale en 2014 est de 46 249 habitants soit une densité de 337,58 habitant/km2. La zone rurale est celle qui regorge la plus importante proportion de la population (33 683 habitants) quelques soit le sexe et la tranche d’age. En zone urbaine, les proportions d’hommes (6 112) et celles des femmes (6 438) sont sensiblement les mêmes. Par contre en zone rurale la tranche des femmes (17 931) reste supérieure à celle du sexe masculin (15 752). En observant les tranches d’âges de 0-34 ans, on remarque que les jeunes de 15 à 34 ans (16 043) dominent suivi des tranches de 6-14 ans (10 819), celle de 0 à 3 ans (7 813) et 4 -5 ans (2 913) respectivement.

On note au sein de la commune, la présence des couches vulnérables dominées par des personnes âgées (542) suivi des OEV (476), des handicapés (396), des personnes atteintes maladies graves (243) et de VIH/SIDA (25).

* + 1. **Groupes ethniques**

Les principales ethnies présentes sur le territoire de la Commune de Santchou sont constituées majoritairement des Bamilékés suivi des Mbo’o et des Anglophones. D’autres ethnies se retrouvent (Bulu, Ewondo, Douala, etc.) mais sont classées parmis le personnel administratif en perpetuel mouvement car disoposé à être appeler à d’autres fonctions.

* + 1. **Religion**

La Commune de Santchou est multiconfessionnelle avec une prédominance du catholicisme. En effet, la quasi-totalité de la population reste attachée aux rites traditionnels et côtoient les religions séculaires que sont le catholicisme, le protestantisme et l’islam. On y dénombre quelques dénominations religieuses se classant parmi les églises réformées, nouvelles ou réveillées. Bien que ces réligions existent sur le territoire communal, les vingt quatre villages du groupement Fondonera ne disposent d’aucune église, ce qui laisse croire que les populations de cette partie de la Commune de Santchou restent exclusivement attachées aux rites traditionnels.

* + 1. **Principales activités économiques**

Les principales activités économiques de la commune se réduisent en l’agriculture, le commerce, l’exploitation des produits forestiers, l’exploitation artisanale des carrières, l’artisanat et le transport.

* 1. **Principales infrastructures par secteur**

Le tableau ci-dessous indique les principales infrastructures par secteur de la commune de Santchou.

**Tableau 7:** Principales infrastructures par secteur

| **N°** | **Secteurs** | **Description** | **Localisation**  **(Quartier/village)** | **Etat des infratsructures** | **Observations** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agriculture | Délégation d’Arrondissement d’Agriculture et du Développement Rural (DAADER) | Fongwang | Bon état | -Construire une latrine  -Adduction en eau potable  -Raccordement au réseau AES/SONEL | |
| SODERIM | Fongwang | Abandonnée | Réhabiliter la structure | |
| 02 CEAC | Fongwang et Nguiango | Bon état à Nguiango et mauvais état à Fongwang | Construction et équipement d’un bâtiment pour le CEAC de Fongwang | |
| 05 postes agricoles | Balé, Ngwatta, Siteu (Fondonera), Singaim et Fiala Fondonera | -Mauvais état à Singaim, Ngwatta et Balé  -Bon état à Siteu et Fondonera | Construire et équiper les postes agricoles de Singaim, Ngwatta et Balé | |
| 2 | Elevage | Une Délégation d’Arrondissement de l’élevage des pêches et des Industries Animales (DAEPIA) | Fongwang | Mauvais état et exigue | Construire et équiper un bâtiment pour la DAEPIA | |
| 02 Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZV) | Fongwang et Nguiango | -Mauvais état à Nguiango  -Bon état à Fongwang | Construire et équiper le CZV de Fondonera | |
| Poulaillers et porcheries | Toute la commune pour les porcheries  -Fongwang pour les poulailés | Mauvais état pour les poulaillés et état passable pour les polaillés | Infrastructures privées | |
| Poissonneries avec congélateurs | Fongwang | Etat passable | Infrastructures privées | |
| Dépôts d’aliments pour élevage | Fongwang | Etat passable | Infrastructures privées | |
| Etangs piscicoles |  | Mauvais état | Infrastructures privées | |
| Abattoir muniipal | Fongwang | Mauvais état | Construire l’abattoir municipal | |
| 3 | Communication | Bouquets privés de télévision | Fongwang | Bon état | / | |
| 4 | Affaires sociales | Centre social d’Arrondissement | Fongwang | Centre logé dans un bâtiment conventionné | Construction et équipement du centre social d’Arrondissement | |
| 5 | **Eau et energie** | **HYDRAULIQUE** | | | | |
| Forage | Santchou ville | Non fonctionnels | Réhabiliter les forages | |
| Puits | Santchou ville, | Etat passable | Mauvaise qualité de l’eau | |
| Adduction en eau avec château | Fongwang, Ako, Nguiango et Balé | Mauvais état à Fongwang, Ako et Balé | Réhabiliter les réseaux d’adduction | |
| Adduction d’eau gravitaire | Nka | Mauvais état (Non fonctionnelle) | Réhabiliter le réseau d’adduction d’eau | |
| Borne fontaine | Fongwang, Tawoum, | Non fonctionnelle | Réhabiliter les bornes fontaines | |
| Puits avec pompe électrique | Fongwang | Bon état | Insfrastructures privées | |
| **ENERGIE** | | | | |
| Poteaux électrique | Fongwang, Ngwatta, Mbongo, Nden Efoungowo, Fiala tous les villages de Fombap, Fiala Fondonera, Abou, Nguiango et Nteingué | Bon état | | Opérationnels |
| Longueur de basse tension | Bon état | | Opérationnels |
| Longueur de moyenne tension | Bon état | |  |
| Transformateurs | Santchou ville (03), Fombap (01), Nteingué (01), Nden Efoungowo (02), Ngwatta (01) Nguiango (01), | Bon état | |  |
| Angence Eneo | Santchou ville | Bon état | | - |
| 6 | Tourisme | 05 Auberges | Fongwang (04) et Ngwatta (01) | Fonctionnel | | Renforcer les mésures d’hygiènes et salubrité |
| Un hôtel | Santchou ville | Fonctionnel | |
| Rocher touristique | Nguiala (Fiala Fondonera), Mela-Fondonera (rocher sacré « Abobo ») | Fonctionnel | | Réhabiliter les sites et leurs voies d’accès |
| 02 lacs | Sekou | Etat passable | | Réhabiliter les lacs et leurs voies d’accès |
| 06 hutes d’eau | Nzia-ndia (Fiala Fondonera) Nteingué, Elembié (Nganzom) Tawoum et Nka | Mauvais | | Réhabiliter les sites et leurs voies d’accès |
| 05 grottes | Ngwatta (03), Mayong (Nganzom), encens de Nganzom | Mauvais | | Réhabiliter les sites et leurs voies d’accès |
| Tombe du soldat Allemand mort au combat en 1915 | Abou | Mauvais état | | Réhabiliter les sites et leurs voies d’accès |
| Mont Bawa | Awa | Mauvais | | Réhabiliter les sites et leurs voies d’accès |
| Centre touristique Azang | Assong | Passable | | Viabiliser la voie d’accès |
| La réserve forestière et faunique de Santchou | Axe Mbongo-Mokot-Balé | Passable | | Viabiliser la voie d’accès |
| 7 | Commerce | 17 Marchés | Fongwang, Tawoum, Nguiango, Fombap, Nteingué (02), Meket, Balé, Ngwatta, Mboukok, Echiock, Ntiem, Njinjang, Koua, Fiala-Fondonera, Mankang et Nka | Etat passable | | -Structurer le marché central  -Réaliser les travaux de bornage (obtention du titre foncier) du marché central  -Achever les travaux de construction des boutiques  -Construire et équiper les marchés des villages |
| 06 Bureautiques | Fongwang (05) et Nguiango (01) | Etat passable | | Infrastructures privées |
| 15 magasins à café | Ngwatta (01), Nden Efoungowo (01), Tawoum (01), Fombap (02) et Fongwang (10) | Etat passable | | Refectionner les magasins de Nden Efoungowo et Ngwatta |
| 8 | Education de base | Inspection d’Arrondissement de l’Education de base (IAEB) | Santchou ville (Fongwang) | Mauvais état | | Construction et équipement du bâtiment de l’IAEB |
| 19 écoles maternelles (14 publiques et 05 privées) | Espace urbain et rural de la Commune | -118 salles de classes en bon état  -50 salles de classes en mauvais état  -34 salles de classes en état passable | | Renforcer les infrastructures et les équipements |
| 45 écoles primaires (35 publiques et 10 privées) | Espace urbain et rural de la Commune |
| Ecole des parents (Primaires et maternelles) | Assong, Mboukok, Nkekak, Mogot, Nzie et Abou | Construction/  Réhabilitation de salles de classes |
| 9 | Enseignement secondaire | 06 Collèges privés | Fongwang (03), Fiala-Fombap (02) et Nguiango | -82 salles de classes en bon état  -12 salles de classes en état passable  -14 en mauvais état | | Renforcement en équipement et en infrastructures (Point d’eau, clôture, cantine scolaire, logement d’astreint, salle de classe, table bancs) |
| 03 CES | Balé, Nka, et Fonguetafo |
| 02 CETIC | Fongwang, Meleu-Fondonera |
| 04 Lycées | Fiala-Fombap, Nguiango, Fongwang et Ngwatta |
| 10 | Santé | 02 Hôpitaux (de district et des sœurs) | Fongwang | -04 bâtiments en bon état  -01 bâtiment en mauvais | | -Réhabiliter le batiment en mauvais état  -Construire une clôture |
| 10 Centres de santé (09 intégrés et 01 privé) | Fongwang, Nteingué, Echiock, Nka, Nguiango, Nfonsam, Singaim, Mokot, Balé, Echiock et Ngwatta | -04 bâtiments en bon état  -02 bâtiments en état passable  -04 bâtiments en mauvais état | | Construire et/ou réhabiliter les infrastructures |
| Service de district | Fongwang | Structure logée dans un bâtiment d’emprunt | | Construire et équiper le service de district |
| 11 | Culture | Eglises et mosquées | Mosquées à Fongwang et les églises dans toute la Commune à l’exception du groupement Fondonera | Bon état | | / |
| Chefferies traditionnelles | Tous les villages de la Commune | Etat passable | | Construire les chefferies |
| 12 | Promotion de la femme et de la famille | RAS | - | - | | Créer, construire et équiper un centre de promotion de la femme et de la famille et affectation du personnel |
| 13 | Travaux publics | Routes communales | Tous les villages de la Commune | Tous les états possibles | | -Bitumage de la voirie urbaine  -Réhabiliter les routes rurales |
| Route nationale | Fongwang, partie urbaine de Tawoum, groupement Fombap et Nteingué | Bon état | | Mise en place des ralentisseurs |
| 14 | Emploi et formation professionnelle | SAR/SM | Fongwang | Mauvais état | | -Réhabiliter le bâtiment  Et le bloc administratif  -Equipement d’un atelier complet (menuiserie, maçonnerie et IH)  -Dotation en un point d’eau et d’une clôture |
| 15 | **Forêts et faune** | Poste forestier et chasse | Fongwang | Bon état | | Poste logé dans un bâtiment propre avec 01 personnel et une moto de terrain |
| Conservatoire | Fongwang | Structure logée dans un même bâtiment que le poste forestier et chasse | | Construire et équipeer un bâtiment à proximité de la réserve |
| Réserve forestière | Mbongo, Mogot, Mokot, Mbokou, Mankang, Nden Efoungowo, Balé, Ngang, Moyong | Bon état | | - |
| Forêts sacrées/Forêts naturelles | Tous les villages de la Commune | Bon état | | - |
| Forêt communale | Mboukok | Etat passable | | Réaliser les travaux d’entretien |
| 16 | **Environnement et protection de la nature** | -Espace vert  -Reboisement divers | Toute la Commune | Etat passable | | Entretenir et drainer les eaux dans la zone inondable |
| 17 | **Développement urbain et habitat** | Habitations et édifices publics | Toute la Commune | Tous les états possibles | | -Construire en matériaux définitifs  -Elaboration d’un PSU  -Réaliser les travaux d’assainissement de bitumage de la voirie  urbaine  -Actualiser la carte de délimitation du périmètre urbain (Extension) vers les zones non inondables |
| 18 | **Domaines et affaires foncières** | Domaine foncier | Toute la Commune | Bon état | | -Immatriculation des lots  -Mise sur pieds d’une commission pour l’octroi des permis de bâtir |
| 19 | **Recherche scientifique et innovation** | Institut de Recherche Agronomique pour le Développement (IRAD) antenne de Dschang | Fongwang | Mauvais état (Non fonctionnelle) | | Rendre fonctionnel la structure |
| 21 | **Jeunesse** | Délégation d’Arrondissement de la Jeunesse et d’Education Civique (DAJEC) | Santchou ville (Fongwang) | Etroitesse des locaux | | -Construire et équiper un bâtiment  -La DAJEC est logée à l’hôtel de ville avec 01 délégué en poste assisté d’un cadre d’appui |
| Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) | Fongwang | - | | -Construire et équiper le CPMJ  -Le centre est récemment créé et partage les locaux avec la DAJEC |
| 22 | **Sports et éducation physique** | Délégation d’Arrondissement des sports et de l’éducation physique | Santchou ville (Fongwang) | - | | -Construire et équiper un bâtiment  -La DASEP est créée avec un délégué affecté mais n’a pas de bureau |
| Stade municipal | Santchou ville (Fongwang) | Mauvais état | | -Constrire une barrière  -Aménager l’aire de jeu et de la tribune |
| Aires de jeu | Dans tous les établissements scolaires de la Commune | Mauvais état | | Réaliser les travaux d’aménagement des aires de jeu (Stagnation de l’eau dans pendant toute la saison pluvieuse) |
| 23 | **PME/PMI, économie sociale et artisanat** | Unités de transformation des produits | Fongwang, Fombap, Nteingué, Nguiango, Ngwatta, Abou, | Bon état | | Structures privées |
| Ateliers de menuiserie moderne | Fongwang | Bon état | | Structures privées de production et de transformation |
| Atelier de couture et coiffure | Tous les villages de la Commune | Bon état | | Structures privées de production et de transformation |
| Atelier de mécanique | Fongwang | Bon état | | Structures privées de production et de transformation |
| 24 | **Mines, industries et développement technologique** | Stations de carburant (Alpha oil) | Fongwang | Bon état | | Respecter les prescriptions du PGE |
| Carrière de sable | Fongwang, Nden Efoungowo, Tawoum, Ntsala, Nganzom, Nden Matock, Ntiem, Nfonsam, Mboukok, Ngwatta, Mbongo, Mokot, Mogot, Nteingué, Ngang, Singaim, Mankang, Lefock, Azong, Litieu, Bebong, Meket, Balé et Letop | Etat passable | | -Aménager les sites et les voies d’accès |
| Carrières de pierres | Meket, Bebong, Nden Efoungowo, Fonguetafo, Moukelewoum, Meleu, Mela, Bamia, Siteu, Litieu, Nguiango, Balé, Nka, Tawoum, Nfonsam et Mogonga | Mauvais état | | Aménager les sites et les voies d’accès |
| 25 | **Transports** | Agences de transport (Diamont travel agency) | Santchou ville (Fongwang) | Mauvais état (Etrotesse du lieu) | | Aménagement du site |
| Gare routière | Mauvais état | | Choix d’un site approprié (sortie de la ville) et construction d’une gare routière |
| 26 | **Postes et télécommunication** | Bureau de poste (CAMPOST) | Santchou ville (Fongwang) | Bon état | | -Approvisionner le bâtiment en eau  -Assainir les environs |
| 06 Antennes téléphoniques (Orange, Nexttel et MTN | CAMTEL (Fongwang), Orange (Fongwang centre urbain, Fondonera) et Nextel (Abou, Fongwang et Ndokeng) | Bon état | | -Les opérateurs Orange, Camtel, MTN et Viettel sont sur un même pylône au centre urbain |
| Fibre optique | Centre urbain | Bon état | | Etendre dans les zones péripheriques |
| 27 | **Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre** | Une sous préfecture | Santchou ville (Fongwang) | Mauvais état | | -Mise en place des rampes d’accès  -Assainir les environs car bâtiment immergé en période de pluie  -Construire et équiper un bâtiment pour la Sous Préfecture |
| Commissariat spécial | Santchou ville | Structure logée dans un bâtiment d’emprunt | | Construire et équiper un bâtiment |
| Commissariat de sécurité publique | Santchou ville | Construire et équiper un bâtiment |
| Brigade de gendarmerie | Santchou ville | Mauvais état | |
| Perception | Santchou ville | Structure logée à la Sous prefecture | | Construire et équiper un bâtiment |
| Subdivision des impôts | Santchou ville | Fonctionnelle | | Construire et équiper un bâtiment |

* 1. **Principales potentialités et ressources de la commune**

La Commune de Santchou dispose des ressources et potentialités variées telles que :

* **Ressources minières** : la Commune de Santchou regorge de ressources minières, on y retrouve du sable (Fongwang, Nden Efoungowo, Tawoum, Ntsala, Nganzom, NdenMatock, Ntiem, Nfonsam, Mboukok, Ngwatta, Mbongo, Mokot, Mogot, Nteingué, Ngang, Singaim, Mankang, Lefock, Azong, Litieu, Bebong, Meket, Balé et Letop), les pierres (Meket, Bebong, Nden Efoungowo, Fonguetafo, Moukelewoum, Meleu, Mela, Bamia, Siteu, Litieu, Nguiango, Balé, Nka, Tawoum, Nfonsam et Mogonga), le gravier (NdenEfoungowo et Meket) et la latérite (Tous les villages du groupement Fondonera, Ntiem et Nfonsam) dont l’exploitation rationnelle serait une source percunière de revenu tant pour la population que pour l’Institution communale.
* **Vastes étendues de terre** : disponibles pour la pratique de l’agriculture, elles se retrouvent aussi bien en haute qu’en basse altitude. Du fait de son caractère de plaine en basse altitude, elle est propice à la mécanisation. On retrouve également des zones de savanes exploitées comme source de pâturages pendant la transhumance.
* **Fort potentiel hydrographique :** la Commune regorge en son sein de nombreux cours d’eau, rivières et sources dans les villages. Cette eau est utilisée pour la boisson, pour les besoins domestiques, pour l’irrigation des superficies cultivées et pour le déplacement entre certains villages de la Commune notamment Ngang et Mbokou. La zone de basse altitude est constamment inondée ce qui est propice à la pratique de la riziculture.
* **La flore et la faune** : elles se retrouvent dans tous les villages et sont exploitées pour l’exploitation du bois d’œuvre et de service, pour l’extraction des produits médicinaux, pour l’exploitation des produits forestiers non ligneux pour la pratique des us et coutumes (forêts sacrées) et pour la Consommation.
* **Le potentiel touristique** : il est constitué de la réserve forestière et faunique (Mokot, Mogot, Mbongo, Moyong, Mbokou, NdenMatock, Mankang, Balé et Ngang), le Mont Awa, de 02 Lacs à Sekou, des Chutes (Nteingué, Nganzom et Tawoum), des grottes (Ngwatta et Nganzom), des rochers touristiques (Mela et Fiala-Fondonera) et la Tombe d’un allemand à Abou qui offriraient une attraction aux touristes.
* **Le passage de la Provinciale 17**: le passage de cette route offre à la Commune de Santchou des facilités en termes de marché pour la commercialisation des produits agricoles. Il permet également aux agriculteurs de bénéficier facilement de la présence de plusieurs acheteurs en provénance des villes de Dschang, de Melong, de Nkongsamba et de Douala qui accèdent aisement aux marchés de Santchou.
* **Structures d’accueil**: la Commune compte 05 auberges (Ampoule rouge, Auberge le palmier, Auberge manguier, Cité la paix et de Ngwatta), 01 hôtel (Yanzé) plusieurs restaurants et une salle dansante à Fongwang pour l’hébergement, restauration et divertissement.
* **Le dynamisme de la population :** la Commune de Santchou compte une population estimée à 46 249 habitants en 2014. Elle compte en son sein 03 principales ethnies (Bamilékés, les Mbos et les anglophones). Son dynamisme est visible au travers des diverses activités économiques qu’elle exerce. Aussi, le brassage interethnique observé ainsi que la structure de l’organisation sociale sont une source potentielle d’investissement, d’innovations et de développement.
* **Les services d’encadrement technique** : la Commune compte les services des Affaires Sociales, la DAJEC, la CAMPOST, le Service de District de Santé, la DAEPIA avec 02 CZV, la DAADER avec 05 postes agricoles, deux Commissariats, une gendarmerie, le Conservatoire, la Sous-préfecture et l’IAEB.

1. **SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC**
   1. **Synthèse du DIC**
      1. **Gestion des ressources humaines**

**Tableau 8:** Gestion des ressources humaines communales

| **Caractéristiques** | **Forces** | **Faiblesses** |
| --- | --- | --- |
| Personnel | -Disponibilité et engagement du personnel au sein de l’institution communale  -Personnel diversifiée et mis à contribution pour accomplir les missions de la commune  -Le recrutement effectif d’un Agent de développement et d’un agent financier avec l’appui technique et financier du PNDP est effectif | -Personnel technique peu qualifié et insuffisant  -Pas de plan de renforcement des capacités du personnel dans les services |
| Politique de gestion  desressources humaines | -Tenue régulière des commissions d’avancement du personnel à travers le CODEFIL en présence du délégué du travail et de la prévoyance sociale  -Utilisation judicieuse du personnel disponible à travers un déploiement régulier selon les besoins  -Existence d’un contrat de service entre chaque personnel et l’institution communale  -Paiement régulier des salaires ainsi que les cotisations CNPS  -Évaluation du personnel à travers bulletin de notes | -Les postes de travail de la Commune ne sont pas décrits et les Agents en service n’ont pas de cahiers des charges précis ;  -La Commune de Santchou ne dispose pas de règlement intérieur ;  -Profil de carrière des Agents de la Commune non formellement défini et suivi ;  -Absence d’une fiche de suivi et d’évaluation des activités du personnel ;  -Inexistence d’un plan formel de gestion des ressources humaines (formation et recrutement)  -Déclaration et Versement tardif et avec des pénalités des cotisations à la CNPS |
| Viabilité  organisationnelle | -Présence d’un organigramme fonctionnel  -La répartition des tâches entre les membres de l’exécutif est formelle  -Le plan de campagne est l’outil demiseen œuvre des activités au sein de l’institution communale | -Certains services prévus dans l’organigramme ne sont pas pourvus en personnel  -Délégation insuffisante de certains pouvoirs du Maire à ses collaborateurs pour accélérer certaines procédures ne nécessitant pas le pouvoir discrétionnaire  -Non existence des réunions de coordination des services ;  -Insuffisance des réunions du personnel ;  -Les tâches du personnel ne sont pas clairement définies et connus de chaque agent  -L’esprit de travail en équipe n’est pas perceptible au sein de l’institution communale  -Planification des activités non formalisée  -Utilisation peu judicieuse du personnel disponible dans leservicetechnique, de la recette municipale, des affaires sociales et culturelles) |
| Fonctionnement des services | -Maîtrise de l’outil informatique par la majeure partie du personnel ;  -Disponibilité du matériel informatique (ordinateur, imprimante et photocopieur) dans la plus part de services  -Le système de communication par notes, communiqués et affichages est assez opérationnel ;  -Le suivi des activités est permanent  -L’élaboration d’une délibération portant organisation des services de la commune et qui décline les attributions de chaque Service, bureau et ou Unité  est formalisée | -La communication interne est fluide entre les différents bureaux mais reste informelle au sein des services et entre les différents bureaux de la Mairie;  -Inexistence des réunions formelles de coordination des services et du personnel ;  -Insuffisance du matériel informatique : le service de l’état civil, ressources humaines, mandatement n’en disposent pas ;  -Insuffisance du matériel de travail et des mesures d’accompagnement (rame de papier, imprimante, et autres fournitures de bureau) ;  -Insuffisance qualitative et quantitative du matériel spécialisé utilisé par le service technique de la Mairie et celui de l’hygiène et salubrité  -Pas de système d’évaluation du personnel au quotidien  -Inexistence d’un bureau et ou classeur pour l’archivage des documents;  -Absence de personnel dans certains services/bureau : Cellule informatique, service du courrier, service d’assiette, service économique et financier, bureau des affaires socio culturelles, bureau d’urbanisme et construction, bureau voiries réseaux circulation et transport, bureau protection civile et environnement  -Plan de renforcement des capacités du personnel communal inexistant |
| Organisation et fonctionnement du conseil municipal | -Disponibilité des délibérations et document approuvés par la tutelle ;  -Disponibilité des PV issus de l’examen des lignes budgétaires | -Non respect des délais de convocation des sessions du Conseil municipal ;  -Retard dans la tenue des sessions de validation du budget prévisionnel et du Compte administratif ;  -Faiblesensibilisation des contribuables par les Conseillers municipaux ;  -Faible niveau de mise en œuvre de leur mission d’interface entre les populations et la Commune ;  -Insuffisance de moyens logistique pour le suivi des travaux par la commission des grands travaux ;  -Insuffisance de planification des rencontres de la commission des finances et affaires économiques ;  -Insuffisance des rencontres d’échanges et indisponibilité de certains membres de la commission environnement et coopération |
|
|
|
|

* + 1. **Gestion des ressources financières**

**Tableau 9:** Gestion des ressources financières de la commune

| **Caractéristiques** | **Forces** | **Faiblesses** |
| --- | --- | --- |
| Sources financières de la commune | -Les ressources financières proviennent des fonds propres, des subventions, dons, prêts et CAC  -Existence d’un potentiel taxable assez important dans l’espace communal | -Faible niveau de mobilisation des ressources par la Commune ;  -Existence des sources de mobilisation des fondssous et/ou inexploitées |
| Processus d’élaboration du budget | -Prise en compte du plan de campagne lors de l’élaboration du Budget ;  -Forte implication du Maire et SG dans l’élaboration du budget ;  -Le budget est soumis au conseil municipal pour approbation ;  -Une fois voté, le budget est soumis à la tutelle pour validation ;  -Disponibilité du PV de la commission des finances ;  -Plus de 2/3 des conseillers municipaux participent au vote du budget | -Insuffisance de maîtrise dans la détermination de certaines prévisions budgétaires (certaines lignes de crédits et de dépenses sont sous ou surestimées) ;  -Elaboration peu participative du Budget communal (Les services communaux ne sont pas formellement consultés et faible implication des populations lors de l’élaboration du budget)  -Non respect de la période réglementaire pour l’élaboration et le vote du budget  -Le PV et le rapport de la commission des finances ne sont pas publiés |
| Structure dubudget | -Le budget est structuré en dépenses et recettes selon la nomenclature de la comptabilité sectorielle communale aussi bien pour le fonctionnement que pour les investissements  -Prévisions budgétaires de la section fonctionnement respectés à savoir 60% des dépenses totales avec les charges du personnel inférieures à 35% des dépenses de fonctionnement  -Prévisions budgétaires de la section dépenses d’investissement qui est de 40% des dépenses totales sont respectées | Présence des écarts considérables entre les prévisions budgétaires et les réalisations en ce qui concerne les ressources propres (budget peu réaliste) |
| Mécanisme de collecte des ressources financières de la Commune | Déploiement des agents saisonniers pour le recouvrement | -Non maîtrise de l’assiette fiscale  -Faible capacité de mobilisation de ressources financières  -Liste des contribuables non actualisée  -Inorganisation du service et/ou bureau d’assiette dans la commune selon la règlementation  -Insuffisance des agents de recouvrement  -Faibles recouvrements des taxes sur le spectacle et la publicité ;  -Faible capitalisation de certaines ressources naturelles et touristiques par l’institution Communale ;  -Non perception des droits d’abattage  -l’insuffisance de performance dans l’organisation et la gestion du système de recouvrement |
| Transparence dans la  gestion et le suivi du budgetcommunal | -La gestion communale obéit aux normes règlementaires à savoir :   * Ordonnancement par le Maire; * Mandatement ; * Liquidation  au niveau du Receveur Municipal;   -Existence d’un bureau chargé du suivi des dépenses qui rend compte à l’ordonnateur qui est le Maire | -Non tenue des fiches de contrôle des engagements ;  -Non contrôle de l’exercice des opérations retenues dans le budget ;  -Faible supervision de la réalisation des achats ;  -Compétences non renforcées pour le service de la comptabilité;  -Non élaboration des décisions à incidence financière ;  -Les pièces comptables ne sont pastraitées en régularisation ;  -Absence du contrôle citoyen sur la gestion du budget absent ;  -Faible niveau de contrôle des conseillers municipaux |

* + 1. **Gestion du patrimoine communal**

**Tableau 10 :** Gestion du patrimoine communal

| **Caractéristiques** | **Forces** | **Faiblesses** |
| --- | --- | --- |
| Typologie du patrimoine communal | -Existence d’un patrimoine varié constitué des biens meubles et immeubles | -Absence de la bibliothèque municipale;  -Absence de logements sociaux;  -Pas de clôture pour l’hôtel de ville;  -Exigüité de la structure abritant la recette municipale (pas de bureaux pour abriter ses services d’appui, et notamment la caisse) ;  -Pas de patrimoine foncier de la Commune |
| Mode de gestion du patrimoine communal | -Existence d’un mode de gestion directe des biens (gestion en régie simple)  -Existence d’un sommier des immeubles bâtis ou non bâtis | -Les dates d’acquisition de la plupart des immobilisations ne sont pas connues pour la plupart des immobilisations  -Inventaire du patrimoine communal non exhaustif  -Faible gestion de la forêt communale de Mboukok  -Absence de fiche de détenteur par type de bien  -La comptabilité matière faite manuellement |
| Système d’entretien | Recours aux services des prestataires pour l’entretien | -Stade municipal non aménagé  -Exploitation artisanale des carrières  -La gare routière et jardin communal ne sont pas aménagés  -Ravage des cultures par les inondations  -Non enlèvement des ordures ménagères dans l’espace communal  -Absence de provisions pour les amortissements)  -Inventaire du patrimoine communal non exhaustif  -Délabrement total de l’abattoir municipal de Santchou qui est sous utilisé  -État d’amortissement avancé du camion Benne qui ne facilite pas les travaux d’assainissement de la commune  -Difficultés d’entretien et/ou d’ouverture des routes et pistes communales  -Niveleuse en épave  -Gestion inefficiente du véhicule de liaison de la Commune |
| Gestion des ressources naturelles et touristiques | -Prélèvement des taxes sur quelques carrières de sable  -Existence d’un potentiel touristique (Grottes, Lacs, Réserve forestière, paysage de plaine et de montagne, forêts sacrées) et établissements touristiques (01 hôtel (Yanzé) et 05 hôtels dont 04 à Fongwang (espace urbain) et 01 à Ngwatta (espace rural) | -Faible politique d’identification et de valorisation des ressources  -Le potentiel exploité est rarement quantifié et les retombés sont également peu perceptibles  -Voies d’accès non aménagées  -Faible capacité d’accueil des établissements touristiques existants  -Faible conditions d’hygiène et salubrité dans les établissements d’accueil existantes |

* + 1. **Gestion des relations**

**Tableau 11:** Gestion des relations dans la Commune de Santchou

| **Caractéristiques** | **Forces** | **Faiblesses** |
| --- | --- | --- |
| Tutelle communale | -Disponibilité et soutien permanent de la tutelle  -Rencontre formelle dans le cadre du CODEFIL et autres circonstances  -Existence d’un climat de confiance entre les parties | - |
| Sectoriels | -Bonne collaboration entre membre de l’exécutif  -Disponibles et apportent leurs appui technique à la Commune en cas de besoin | -Insuffisance de l’enveloppe budgétaire par rapport aux besoins des établissements scolaires de l’espace communal  -Engagement tardif de l’enveloppe destinée aux aides et secours |
| Organisations de la société  civile | Apportent leur expertise au niveau communal dans des domaines variés : montage de projets, recherche des financements, actualisation du PDC de la Commune, etc. | -Implication insuffisante des organisations de la société civile locales dans les actions de développement de la Commune  -Insuffisance de collaboration entre les OSC et la commune (pas de cadre de concertation entre la Commune et les OSC) |
| Opérateurs économiques | Contribuent au développement de la Commune par le payement des taxes et impôts communaux | -Insuffisance de collaboration entre les opérateurs économiques et la commune (pas de cadre de concertation entre la Commune et les opérateurs économiques)  -Baisse de la crédibilité de la Commune de Santchou face à ses fournisseurs et prestataires du fait des lenteurs dans le paiement de leurs factures |
| -Intercommunalité et  -Coopération décentralisée | Membre de l’ACVUC et du CODEFIL | -Faible développement du partenariat international du fait de l’insuffisance des moyens de suivi ;  -Inexistence de conventions formalisées ;  -Absence de contrat de jumelage avec des communes ou villes étrangères ;  -Inexistence de platesformes de concertation avec les communes voisines en matière d’aménagement (intercommunalité) ;  -Insuffisance d’outils modernes de communication (Internet, tel, fax) |
| Chefferie traditionnelle et  Congrégation religieuse | Courroie de transmissionentre lacommuneetles populations | Faible niveau d’implication des chefferies et chefs religieux dans les activités communales en général |
| Populations/Contribuables | La commune met et ses services à la disposition de tout usager qui en exprime le besoin  Mobilisables en cas de besoin | -Faible communication des actions de la Commune aux usagers par l’exécutif ;  -Implication limitée des populations dans l'identification, l'exécution et la pérennisation des projets ;  -Les populations/contribuables s’acquittent peu de leurs taxes |
| Entre Membres de l’exécutif | -Bonne collaboration  -Délégation effective et formelle des tâches aux adjoints | Insuffisance de communication entre le Maire et les adjoints |
| Entre exécutif et personnel de la commune | Bonnecollaboration | - |
| Entre conseillers municipaux  et exécutif | -Les conseillers sont soudés autour du Maire  -Forte présence des conseillers lors des réunions du conseil | Les relations entre conseillers et exécutifs sont entachées de quelques irrégularités |

* + 1. **Axes de renforcement de la commune**

**Tableau 12:** Axes de renforcement de la commune

| **Domaines** | **Axes de renforcement de la Commune** |
| --- | --- |
| Gestion des ressources humaines | -Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des ressources humaines (redéploiement, formation et utilisation) ;  -Former tous les conseillers municipaux afin qu’ils maîtrisent davantage leurs rôles ;  -Élaborer et mettre en vigueur un règlement intérieur  pour la Commune de Santchou ;  -Redéployer le personnel en fonction de leur compétence et par bureaux et ou services ;  -Instituer et veiller à l’application de la planification périodique par le personnel de toutes les tâches qu’ils doivent exécuter ;  -Elaborer un plan de renforcement des capacités du personnel dans les services ;  -Mettre en place une fiche de suivi et d’évaluation des activités du personnel ;  -Planifier les réunions du personnel dans la Commune ;  -Actualiser l’organigramme fonctionnel de la Commune de Santchou |
| Gestion des ressources financières | -Mettre au point une stratégie de recouvrement des taxes sur le spectacle, la publicité et la perception des droits d’abattage  -Améliorer la stratégie de capitalisation des droits sur l’exploitation des carrières de pierres et de sable de l’espace communal  -Construire et/ou aménager des marchés et points de vente de l’espace communal  -Renforcer la qualité et l’effectif du personnel chargé du recouvrement  -Organiser et structurer le bureau d’assiette de la commune et définir le cahier des charges de son personnel ;  -Elaborer de manière participative le budget de la Commune (Consultation formelle de tous les services et/ou bureaux communaux, implication des populations, etc.)  -Sensibiliser l’exécutif au respect de la période d’élaboration et de vote du budget ;  -Afficher les PV de la Commission des finances ;  -Actualiser le fichier des contribuables de la Commune de Santchou ;  -Renforcer les capacités du service de la Comptabilité de la Commune (comptabilité sectorielle et au logiciel comptable) |
|
|
|
|
|
| Gestion du patrimoine communal | -Former le conseil municipal et la comptabilité matière aux techniques d’identification et de gestion du patrimoine communal ;  -Réaliser un inventaire exhaustif du patrimoine communal;  -Constituer des provisions pour l’amortissement du patrimoine immobilisé ;  -Elaborer une fiche de détenteur du patrimoine communal et de leur état ;  -Construire une bibliothèque municipale  -Aménager un local approprié pour sécuriser la caisse municipale ;  -Doter la recette municipale du matériel moderne de travail (Un ordinateur complet et copieur) ;  -Créer un bureau d’archivage des documents de la Commune ;  -Désigner un chauffeur professionnel responsable du véhicule du Magistrat municipal ;  -Réfectionner l’abattoir municipal de Santchou ;  -Instruire les bouchers à utiliser l’abattoir municipal ;  -Réhabiliter et/ou doter la commune d’un camion pour la réalisation des travaux d’assainissement de l’espace communal ;  -Organiser l’utilisation du véhicule de liaison existant ;  -Acquérir des engins appropriés pour les travaux de génie civil et/ou rechercher des partenariats pour l’entretien routier  -Doter le service de la Comptabilité du matériel informatique (ordinateur complet);  -Réaliser les travaux d’aménagement du stade municipal de Santchou;  -Construire une gare routière ;  -Aménager le jardin communal ;  -Réaliser les travaux d’assainissement de la ville;  -Doter le service d’hygiène et salubrité des équipements/matériels pour l’enlèvement des ordures dans l’espace communal ;  -Réaliser les travaux d’entretien et/ou d’ouverture des routes et pistes communales ;  -Explorer, identifier et répertorier les ressources naturelles et touristiques de la Communepuis mettre une politique efficace de leur gestion (mise en valeur) ;  -Sensibiliser les chefs des établissements touristiques de la Commune de Santchou au respect de la réglementation en vigueur ;  -Construire une clôture pour sécuriser l’hôtel de ville de Santchou;  -Sécuriser le patrimoine de la Commune par un titre foncier ;  -Constituer une réserve foncière de la Commune |
| Gestion des relations | -Instituer des platesformes de concertation avec les communes voisines en matière d’aménagement (intercommunalité) ;  -Négocier et signer des conventions internationales et des contrats de jumelage avec des communes et villes étrangères  -Mettre en place une plateforme de concertation entre la Commune et les OSC  -Mettre une plateforme de concertation entre la Commune et les opérateurs économiques du territoire communal  -Améliorer la crédibilité de la Commune face à ses prestataires et fournisseurs par le traitement et paiement rapide de leur facture ;  -Former le service d’aide et secours à la gestion du crédit transféré ;  -Mettre en place et rendre opérationnel un mécanisme de communication à l’interne et à l’externe ;  -Faire une large diffusion des actions inscrites dans le PCD ;  -Encourager les populations à s'impliquer dans l'identification, l'exécution et la pérennisation des projets |

* 1. **Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur**

1. **Agriculture**

| **Probleme reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/Quartiers concernés** | **Besoins envisagés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté à développer une activité agricole rentable et durable | -Insuffisance en personnels, matériel, équipement et infrastructures dans les services d’encadrement agricole (DAADER, Postes agricoles et CEAC)  -Faible déploiement des services d’encadrement  -Produits phytosanitaires de qualité douteuse  -Difficulté de gestion des crédits obtenus par certains OP | Fongwang (espace urbain) | Doter la DAADER de 03 personnels supplémentaires (01 agent d’entretien et 02 cadres d’appui) |
| Fongwang (espace urbain) | Doter la DAADER des chaises (125), de 02 classeurs, d’une moto, d’un ordinateur complet, d’un pic up et d’un copieur |
| Fongwang (espace urbain) | Raccorder la DAADER au réseau électrique AES/SONEL |
| Fongwang (espace urbain) | -Construire une latrine à la DAADER  -Réaliser une adduction d’eau potable pour la DAADER |
| Fongwang (espace urbain) | Construire et équiper le CEAC |
| Singaim, Ngwatta et Balé | Construire et équiper 03 postes agricoles (PA de Singaim, Ngwatta et Balé) |
| Siteu | Equiper le poste agricole de Fondonera |
| -Insuffisance d’encadrement technique et d’appuis financiers en faveurs des producteurs  -Non remboursement des crédits octroyés par le partenaire (FNE)  -Conflits agropastoraux | Fombap, Tawoum, Nka, Nfontsam, Mogot, Echiock- Fonguetafou | Créer, construire et équiper 06 postes agricoles et y affecter le personnel |
| Singaim, Ngwatta, Fondonera et Balé | Sensibiliser les chefs de postes agricoles pour une présence effective sur le terrain |
| -Insuffisance de connaissance dans la gestion des parcelles de culture du fait de leur caractère inondable  -Récolte précoce en cas d’inondation  -Faible rendement à la récolte | Fongwang, Nden-Efoungowo, Bamia, Mbongo, Mogot, Mokot, Nden-Matock, Sekou, Balé, Moyong, Mankang, Mboukou, tous les villages du groupement Fombap | Réaliser un plan de gestion des terres (drainage) inondables |
| Former les producteurs sur le choix approprié des cultures à mettre sur des zones inondables (mise en place du riz par exemple et non du manioc ou autre) |
| -Glissement des terrains  -Erosion des terres  -Baisse de la fertilité des sols  -Diminution de l’espace de culture | Tous les villages du groupement Fondonera, Fonguetafou, Moukelewoum, Bebong, Mogonga, Nfonsam, Michimia, Ntsala, Makang et Mogot | Former les producteurs aux techniques de gestion durable des terres (Agroforesterie, Mise en place des plantes de couverture, culture en billon suivant les courbes de niveau, etc.) |
| -Enclavement de certains bassins de productions :  -Mauvais état des routes rurales  -Absence de routes rurales | Toute la Commune | **Réhabiliter les routes rurales de la Commune :**  -P17- Balé (25km)  -P17 – Tawoum (3,5km)  -Tawoum-Mbing-Mela-Meket (10 km)  -Ngwatta-Mboukock-Ntiem-Beskweing (16 km)  -Fombap-Fontsa toula (15 km) avec environ 20 ouvrages  -Route principale (Ngwatta-Santchou)-Ep de Bamia (1,5km)  -Bobian (Bamia) –Nkwen-chefferie (4 km)  -Entrée stade (Mboukok)-Ebassé (Sekou) (15km) avec 01 buse et 01 pont  -TCHOUKELENG (Abou) – BEUE (Abou) - Ecole maternelle Abou (4 km) ;  -Carrefour UTI (Fombap) – Fleuve Menoua – Letop (Fondonera) (6 km, 2 ponts) ;  -Fin goudron (Miala) – TSITSANG (Miala) (4 km, 1 pont, 3 buses) ;  -Chefferie Nden Efoungowo – Nkam – KREM (par Sekou) (6,5 km, 2 buses, 1 pont) ;  -Beskweing – Njinjang (10 km) ;  -Moyong – Bamengwi (Haut-Nkam) (3 km, 1 pont, 4 buses) ;  -Fossong wentcheng – Ako (TOCHBO) – NKENA (5 km) ;  -Carrefour Tawoum – Carrefour grénadine (Tawoum) (8 km) ;  -Marché Tawoum – Etiomabeu (Tawoum) (2km) ;  -Poste agricole (Siteu) – Koua (2 km, 1buse)  -Ngwatta – Ntiem – Beskweing – Mbetta (Sud-Ouest) (18km, 11ouvrages) ;  -Nteingué – Banki (Foreké) (13 km, 1 pont) ;  Chefferie Ngang – Lelem (Melong) (2km) ;  -Fossong wentcheng –carrefour Moh bong – Chefferie Fiala - Awa (18km) ;  -Carrefour Ntinwo Meleu – Bing Meleu (6 km) ;  -Axe principal Mogonga – Eloumba – Mantock- Ekwembou (18 km) ;  -Marché Echiock – Fonguetafo (3 km);  -Ntiem – Bokambo (Sud ouest) (5 km) ;  -Ngwatta – Nfonsam - Njoungo (18 km, 1 pont) ;  -Ngwatta – Michimia – Njinjang (9 km, 1pont, 1 buse) ;  -P 17 – Champ communautaire (Ntsala) (8km, 2ponts) ;  -P 17 – Sekou – Black water (14 km, 9 buses) ;  -Eglise Bamia – Ancien route allemande (10 km) ;  -Carrière de pierre Nden Efoungowo) – Echiock (10 km, 5 buses) ;  -Entrée stade – ELASSE (15 km, 1 buse) ;  -Carrefour Atsop – carrefour Letop – LEKAN (Nzie) (2km) ;  -Eglise Mboukok – EBASSA (4km, 1 pont, 1buse) ;  -EUTODEUP (Mboukok) – EBASSA (3km, 1pont, 1buse) ;  -EKARTEUR (Mboukok) – EBASSA (3km, 1pont, 2buses) ;  -Tawoum – BINGSONG (4km, 2 ponts) ;  -Letop – Marché plantain (Nteingué) (15km) ; |
| -Cherté des intrants agricoles (semences améliorées, engrais et pesticides)  -Eloignement des points de vente des intrants agricoles (Engrais, semences améliorées et autres)  -Faible utilisation des semences améliorées | Tous les villages de la commune | -Promouvoir les organisations de producteurs d’envergures dans la production semencière  -Effectuer un plaidoyer en vue de subventionner les producteurs de Santchou en engrais et produits phytosanitaires |
| Tous les villages de la Commune | Former les producteurs à l’organisation des achats groupés d’intrants agricoles |
| Attaque des plantations et produits par des nuisibles divers | Tous les villages de la Commune | -Organiser les campagnes de traitements des vergers café et cacao à l’échelle communale  -Former les producteurs aux techniques de lutte phytosanitaire |
| Insuffisance d’infrastructures et équipement pour la conservation/stockage et transformation des produits de récolte  -Braderie des produits  -Périsement des produits | Fongwang | -Construire un magasin de stockage de vivres (manioc en tubercule ou transformé en water fufu, banane, plantain, patate etc.) à Santchou ville (Fongwang)  -Mettre en place une unité de transformation du manioc en tapioca à Fongwang (Espace urbain) |
| Beskweing, Nka, Mogot, Mankang, Mela et Tawoum | Construire 07 magasins de stockage des produits agricole (café, cacao) dans la Commune (Beskweing, Mogot, Mankang, Mela, Assong, Meket et Tawoum) |
| Réhabiliter le magasin de stockage de Nka |
| Nden-Efoungowo, Ngwatta, Mbongo, Nzinka, | Signer des partenariats avec la CAPLAME en vue de l’utilisation des magasins de stockage disponible dans les villages de la Commune |
| Beskweing, Fongwang, Bebong, Balé, Mokot, Ngwatta, Singaim, Ntiem, Mela, Nganzom, et Echiock | Installer 11 séchoirs améliorés de café cacao dans les villages de la Commune |
| -Filière de commercialisation du café, cacao et des produits du manioc (tubercule ou water fufu) non organisée  -Braderie des produits | -Tous les villages de la Commune pour le café cacao  -Zone de basse altitude pour le manioc | Organiser les filières de commercialisation du café, cacao et manioc transformé en water fufu dans la Commune |
| Créer 03 coopératives pour les filières (café, cacao et manioc) |
| -Fortes perturbations du calendrier agricole  -Non maitrise du calendrier culturale  -Pertes de semis | Toute la commune | Réaliser une évaluation du climat en vue de déterminer les périodes de semis de différentes cultures pratiquées dans l’Arrondissement |
| -Arrêt de fonctionnement de la SODERIM  -Spoliations des outils et machines de la SODERIM par des personnes véreuses (Vente des machines et outils)  -Difficulté à commercialiser et à transformer le riz produit | Fongwang et Sekou | -Réaliser une étude de faisabilité et rendre opérationnelle la SODERIM  -Prendre des mesures en vue de sécuriser le patrimoine de la SODERIM |

1. **Elevage, pèches et industries animales**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté à pratiquer un élevage rentable et durable dans la Commune de Santchou | -Insuffisance d’équipements, d’infrastructures et personnels dans les services publics d’encadrementtechnique de l’élevage, des pêches et des industries animales  -Faible déploiement du personnel du service d’élevage auprès des éleveurs | Fongwang | Construire et équiper la DAEPIA de Santchou |
| Nguiango | Construire et équiper le CZV de Fondonera |
| Fongwang | Doter la DAEPIA d’un Pic up 4X4 et d’une moto (AG) tout terrain |
| Fongwang | Doter le CZV d’un réfrigérateur et de matériel de bureau et vaccins |
| Fongwang, Nguiango | Affecter le personnel supplémentaire au CZV de Santchou (01 infirmier vétérinaire, 01 technicien des industries animales et 01 infirmier vétérinaire adjoint, 01 gardien), au CZV de Fondonera (01 cadre d’appui) et à la DAEPIA (01 secrétaire, 01 gardien, 02 cadres d’appui) |
| -Absence de personnel au poste de contrôle sanitaire créé  -Faible contrôle sanitaires des bêtes dans la Commune | Fongwang | Affecter 03 personnels au poste de contrôle sanitaire de Santchou |
| Irrégularité du personnel en service au CZV de Fondonera | Nguiango | Sensibiliser le personnel du CZV de Fondonera pour une présence effective au poste |
| -Faible structuration des éleveurs dans la Commune  -Ignorance des éleveurs sur l’existence des services d’élevage dans la Commune  -Faible fréquentation des services d’élevage par les éleveurs | Tous les villages | -Informer les éleveurs sur l’importance de se constituer en coopérative/association (achats groupés des intrants d’élevage, demande d’appuis financiers)  -Informer et communiquer sur l’existence et le rôle des services d’élevage |
| -Faible maitrise des techniques d’élevage non conventionnel et piscicole  -Fort recours à la chasse en zone périphérique, à la pêche artisanale et par les produits chimiques | Sanzo, Fombap, Fondonera | Organiser 03 sessions de formation par an (01 par groupement) des éleveurs sur les techniques d’élevage de la volaille, de porcs, non conventionnel et piscicole |
| -Insuffisance de lutte contre les zoonoses  -Perte du cheptel du à la peste porcine, celle des petits ruminants et du rouget | Toute la Commune | Sensibiliser et informer les éleveurs sur les mesures de prophylaxie existantes |
| -Pas de marché à bétail  -Commercialisation clandestines (marché noir) des bêtes (petit ruminant et porcs)  -Faible mesures de contrôles sanitaires des bêtes commercialisées | Fongwang | Créer un marché pour la vente des bêtes dans la Commune (à proximité de la P17) |
| -Cherté des aliments d’élevage  -Ravitaillement difficile en aliments(les quelques points existant ne dispose pas de tous ce que l’on veut)  -Alimentation peu optimal des bêtes élevées  -Faible croissance des bêtes en général  -Faible production | Toute la Commune | Organiser une formation des éleveurs sur la fabrication/composition des aliments d’élevage à partir des ingrédients locaux |
| Aucun aménagement pour assurer une transhumance sécurisée des bêtes en saison sèche  -Conflits agropastoraux | Fongwang, Sekou, Bamia, Ngang | -Délimiter les zones (04) de transhumance  -Créer 04 couloirs de transhumance à partir de Fombap (porte d’entrée des animaux) :   * Fombap-Bamia (11km) * Fombap-Fongwang (6km) * Fombap-Sekou (16 km) * Fombap-Ngang (14 km) |
| -Défaut d’enclos pour les petits ruminants  -Divagation des bêtes (petits ruminant, porcs et poules) | Toute la Commune | Sensibiliser les éleveurs sur la nécessité de construire les enclos sécurisés |
| -Absence d’abattoir dans la Commune  -Abattage des bêtes à même le sol  -Risque de contamination de la viande | Fongwang | Construire une mini tuerie (abattoir) dans la Communeavec délimitation des espaces réservés aux porcs et aux bovins |

1. **Santé publique**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/ quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité dans la Commune de Santchou | -Insuffisance de personnels qualifiés dans les FOSA de la Commune  -Absence du service de garde | Toute la Commune | Affecter le personnel supplémentaire dans les formations sanitaires de la Commune:  -**Hôpital de district de Santchou** : (02 IDE, 02 IB et 03 AS),  **-CSI de Singaim**: 02 IB, 03 AS, 01 commis ;  **-CSI de Ngwatta :** 01 IB, 04 AS, 01 commis ;  **-CSI d’Echiock :** 02 IB, 04 AS, 01 commis ;  **-CSI de Nka :** 01 IDE, 01 IB, 04 AS ;  **-CSI de Fondonera :** 02 IB, 03 AS ;  **-CSI de Balé :** 01 IDE, 01 IB, 04 AS, 01 commis ;  **-CSI de Mokot :** 01 IDE, 01 IB, 04 AS, 01 commis ;  **-CSI de Nteingué**: 01 IDE, 01 IB, 03 AS, 01 commis ;  **-CSI de Fombap :** 02 IB, 02 AS ; |
| -Absence de personnel au CSI de Nfonsam  -CSI de Nfonsam non fonctionnel | Nfonsam | Affecter le personnel qualifié au CSI de Nfonsam (01 IDE, 02 IB et 04 AS) |
| -Insuffisance d’équipements dans les FOSA de la Commune  -Transfert fréquent des cas d’opération à Dschang | Toutes les aires de santé de la Commune | Renforcer le plateau technique dans toutes les FOSA de la Commune |
| Acquérir 04 plaques solaires pour l’électrification de 04 CSI de la Commune (Nfonsam, Nka, Mokot, Singaim) |
| Equiper 03 laboratoires des CSI Mokot, CSI de Nteingué et Singaim |
| Doter en lits d’hospitalisation les CSI de la Commune : Ngwatta (02), Balé (02), Mokot (04), Singaim (04), Nfonsam (04), Fombap (01), Fondonera (02), Nka (01), Nteingué (02) et l’hôpital (15) |
| Doter les FOSA de 08 motos tout terrain |
| Doter le service de district d’un véhicule 4 X 4 |
| Equiper 07 blocs d’accouchement dans les FOSA publiques de la Commune : CSI de Nteingué, Balé, Fombap, Echiock, Nka, Singaim et Ngwatta |
| Acquérir 05 Réfrigérateurs pour les CSI de : Ngwatta (01), Mokot (01), Singaim (01), Nfonsam (01) et Fombap (01) |
| Insuffisance des infrastructures dans les FOSA de la Commune | Toutes les aires de santé de la Commune | Construire 11 clôtures pour les CSI de la Commune (01 par FOSA y compris l’hôpital de district) |
| Doter l’Hôpital de district d’un groupe électrogène robuste |
| Construire une morgue à l’hôpital de district de Santchou |
| Sécuriser par un titre foncier les domaines des FOSA de la Commune de Santchou |
| Raccorder le CSI de Balé au réseau électrique éneo BT existant dans le village |
| Construire et équiper 02 CSI dans la Commune (CSI de Balé et CSI de Singaim) |
| Construire 01 bâtiment pour le service de district de la Commune |
| Achever les travaux de construction (mise en place des ouvertures et peinture, clôture) du CSI de Fombap |
| Construire 04 blocs latrines dans les FOSA de l’Arrondissement : l’hôpital de District (02), CSI de Ngwatta (01) et CSI de Balé (01) |
| Construire et équiper 10 logements d’astreinte (01 par CSI) pour les CSI de : Nfonsam, Nka, Fondonera, Fombap,Echiock, Nteingué, Mokot, Singaim, Balé et Ngwatta |
| Faire une étude de faisabilité en vue d’installer 04 points d’eau dans les FOSA de la Commune : Balé, Mokot, Singaim et Nfonsam |
| Mauvais état des infrastructures et équipements dans les FOSA de la Commune de Santchou | Fongwang, Nka, Fombap, Singaim, et Fondonera | Réhabiliter 04 bâtiments des FOSA de la Commune (CSI de Nka, Singaim, Fombap et Fondonera) |
| Réhabiliter l’ambulance de l’hôpital de District de Santchou |
| Réhabiliter (la tuyauterie) le réseau d’adduction d’eau alimentant le CSI de Nka |
| Rendre fonctionnel (ouverture du branchement) le réseau d’adduction d’eau alimentant le CSI de Nguiango |
| -Faible offre des pharmacies des FOSA de l’Arrondissement en médicaments (fonds de roulement faible)  -Consommation des médicaments de la rue (automédication) | Toutes les aires de santé de la Commune | -Renforcer les pharmacies des FOSA de l’Arrondissement en médicaments  -Réaliser une étude de faisabilité pour la création d’une pharmacie d’officerie |
| Parcours de longues distances pour avoir accès aux soins de santé | Fiala (Fondonera), Assong, Ntiem Moukelewoum, Ngang et Njinjang | Créer, construire et équiper 09 CSI dans la Commune à Fiala (Fondonera), Assong (Fondonera), Sekou, Mboukok, Ako, Moukelewoum, Ntiem, Ngang et Njinjang |
| Absentéisme du personnel en poste dans les FOSA de l’Arrondissement de Santchou | Toutes les aires de santé de la Commune | Sensibiliser le personnel médical sur le respect des jours et horaires de travail et appliquer des sanctions en vigueur |
| -Manque d’appui de la Commune pour les campagnes contre la poliomyélite et l’onchocercose  -Présence de maladies endémiques (paludisme, typhoïde et helminthiase) et des cas d’anémies retrouvés chez les enfants | Toute la Commune | Allouer des fonds pour la mise en œuvre des actions de santé publique (Campagne polio, déparasitage etc.) |
| -Aucune prise en charge pour enfants et orphelins du VIH | Toute la Commune | -Identifier et apporter des appuis aux enfants et orphelins du VIH/SIDA |
| Insuffisance de traitement des dechets issus des FOSA | Toute la Commune | Construire 11 incinerateurs dans les FOSA de la Commune |
| Faible système de gestion des FOSA | Toute la Commune | Elaborer une nouvelle carte sanitaire |
| -Stigmatisation des personnes infectées du VIH  -Faible sécurisation des informations relatives au statut des personnes infectées du VIH/SIDA  -Déplacement des personnes infectées du VIH pour se faire suivre hors de Santchou | Toute la Commune | -Sensibiliser les responsables des structures de santé de la Commune de Santchou sur le respect des règles d’éthique professionnelle |
| Faible dynamique de fonctionnement des COSA/COGE des FOSA de la Commune | Toutes les aires de santé de la Commune | Renforcer les capacités institutionnelles et managériales des COSA et COGE des FOSA de la Commune |

*Norme utilisée en matière de personnel et lit : 01 IDE/ CSI ; 02 IB/IDE ; 02 AS/IB ; 01 comis ; 10 lits/CSI*

1. **Travaux publics**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Village /Quartier concerné** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté de déplacement des personnes et de transport des biens dans la Commune de Santchou | -Mauvais état du réseau routier existant (Etroitesse, rigoles insuffisantes et ouvrages de franchissement (Pont, dalot et/ou buses) absents ou bouchés  -Stagnation des eaux et inondation en temps de pluie  -Accès difficile dans certains quartiers  -Refus de certains conducteurs à accéder dans certains quartiers de la ville | Toute la Commune | * Bitumer 80km de la voirie urbaine de Santchou * Bitumer la pente sur la route Tawoum – Fondonera |
| * Achever la Construction du pont sur le cours d’eau Menoua reliant le centre urbain à Mbongo * Construire le pont sur Ntountse Meleu * Achever les travaux de refection du pont sur la rivière Margam route Santchou – Nden Efoungowo – Ngwatta – Ngwatta * Construire un pont sur la rivière Edap Ellou route Santchou – Mokot - Bale |
| **Ouvrir les axes routiers** :   * Carrefour jardin (Siteu) - limite Siteu-Liteu (4km, 6 buses) ; * Poste agricole (Siteu) – Meni (2 km, 1 buses, 1 pont) ; * Lefock – Koua – Route principale (06 km) ; * TCHOUKELENG – BEUE (Abou) - Ecole maternelle Abou (4 km) ; * Axe principal Sekou – lac python (0,5 km) ; * Carrefour UTI – Fleuve Menoua – Fondonera (6 km, 2 ponts) ; * Fin goudron (Miala) – TSITSANG (4 km, 1 pont, 3 buses) ; * Chefferie Nden Efoungowo – Nkam – KREM (par Sekou) (6,5 km, 2 buses, 1 pont) ; * ENOCK MOU (Nden Efoungowo) – EBOUKEU – MAGAM (Nden Efoungowo) (1km, 4 buses, 2 ponts) ; * Beskweing – Njinjang (10 km) ; * Moyong – Bamengwi (Haut-Nkam) (3 km, 1 pont, 4 buses) ; * Carrefour FOPIPI (Ala’sue) – ESSEM – Fongo Ndeng (2 km, 1 buse) ; * Chefferie Awa – Carrière de sable (Awa) (2 km, 5 buses) ; * Fossong wentcheng – Ako (TOCHBO) – NKENA (5 km) ; * Ako – Nda’a (3 km) ; * Marché Echiock – TAKOR (Fonguetafo) (7 km, 5 ouvrages) ; * GIC Poulailler (Balé) – DENPONT (Balé) (3 km) ; * GUIMILIERE (Balé) – MEGOM (Balé) (3 km) ; * MEGEM (Balé) – MECHE (Balé) (3,5 km) ; * TATSENG – Chefferie Assong (12 km)   **Réhabiliter les axes** **routiers**:   * P 17 – Balé (27 km ; 5 ponts, 15 buses) ; * Réhabiliter le tronçon routier Nzenseng – Nkuinkop – Tsenletop 05 km avec 08 ouvrages ; * Fossong wentcheng – EM Assong – chefferieFondonera - Nka – Awa (15 km) * Carrefour Tawoum – Carrefour grénadine (Tawoum) (8km) ; * Mobo (Tawoum) – Carrefour Nyango – Balé (Tawoum) (2km) ; * Marché Tawoum – Etiomabeu (Tawoum) (2km) ; * Poste agricole (Siteu) – Koua (2 km, 1buse) * Fiala-Fondonera – Mela (06 km, 11 ouvrages) ; * Chefferie Lefock – Koua (1km, 1ouvrage) ; * Ngwatta – Ntiem – Beskweing – Mbetta (Sud-Ouest) (18km, 11ouvrages) ; * Singaim – Betibeu (Singaim) (3 km, 3 ouvrages) * Singaim – Ndojouck (2,5 km) * Singaim – Bassefack (2,5 km) * Fombap – Fontsa Touala (21 km, 20 ouvrages) ; * Mena’ah – Mbongo (1,5 km) * Nka – Nzinka – Ako (7 km) ; * Hangar (Nzinka) - Chefferie Nzinka – Nzelah (2 kmn 1pont) ; * Nteingué – Fotsem (Nteingué) (10 km) ; * Nteingué – Banki (Foreké) (13 km) ; * Letia – Alam (Fiala-Fondonera) (3 km) ; * Letia – Sissa (Fiala-Fondonera) (3 km) ; * Chefferie supérieur – Nzinchouet (4km) ; * Carrefour Atsop – Nziadia (4km) ; * Agonbing – Akep (4km) ; * Chefferie Ngang – NdenMatock (6km) ; * Chefferie Ngang – P 17 (2km, 1pont) ; * Chefferie Ngang – Lelem (2km) ; * Fossong wentcheng –carrefour Moh bong – ChefferieFiala - Awa (18km) ; * Marché Nguiango – Lycée Bilingue – lieu Sacrée - Ndokeng – chefferie Ndokeng –Abou (2 km) ; * EP de Nka – Mechieu (Nka) (2 km, 2 ponts) ; * Chefferie Azong – CSI de Fondonera (2 km) ; * Chefferie Azong – Ntselegho (Azong) (1km) ; * Carrefour NtinwoMeleu – Bing Meleu (6 km) ; * Meleu – Alem (Meleu) (1 km) ; * Axe principal Mogonga – Eloumba – Mantock- Ekwembou (18 km) ; * Chefferie Mogonga – Lieu sacré (3 km) ; * Mogonga (ECHAKOU BEIN) – santchou ville (20 km) ; * Marché Echiock – Fonguetafo (08km) ; * Mela – Mokelewoun – Echiock (7 km) ; * Marché Echiock – Ecole publique d’Echiock (4 km) ; * Ntiem – Bokambo (Sud ouest) (5 km) ; * EKOSSEU – Ntiem – NSANKE - MOKITE (7km 6buses, 1pont) ; * Ngwatta – Nfonsam - Njoungo (18 km, 1 pont) ; * Ngwatta – Michimia – Njinjang (9 km, 1pont, 1 buse) ; * MBETAM - Axe principal Njinjang – NJINPIEM (8 km) ; * NKONG (Nganzom) – MONBAN (10 km) ; * MBEAKOA (Nganzom) – ASSALE (6 km). * P 17 – Carrière Nganzom (1 km) ; * P 17 – EP Nganzom (500 m) ; * Nka – Nda’a – Koua (8 km, 5 buses) * Mbongo – Nkam – Santchou ville (2km, 1 pont) ; * Mbongo – MBOH – Mogot (4km) ; * P 17 – Champ communautaire (Ntsala) (8km, 2ponts) ; * P 17 – Sekou – Black water (14 km, 9 buses) ; * Nden Efoungowo – Echiock (3 km) ; * Carrefour MEDARD (Mogonga) – BALO (Mogonga) (5 km, 1 pont, 5 buses) ; * Axe principal - EP Bamia (1,5 km) ; * BOBIAN – NKWEN - Chefferie (4 km, 2 buses) ; * Eglise Bamia – Ancien route allemande (10 km) ; * Carrière de pierre NdenEfoungowo) – Echiock (10 km, 5buses) ; * Entrée stade – ELASSE (15 km, 1buse) ; * BABEUM (Beskweing) –NSCHWANG (1,5 km, 3 buses) ; * NDOH (Beskweing) – DONE – POUHLEY (1km, 1pont) ; * Carrefour Atsop – carrefour Letop – LEKAN (Nzie) (2km) ; * Koua – MECHIEU (3km) ; * Marché PIA – Chefferie Koua – DZEMEKIA (2km) * Poste agricole de Fondonera – Marché PIA (2km) ; * DZENFENG – LOUMEKA (Femmela) (4km) ; * KONMELA - Chefferie Femmela – DZENLAH (1,5km, 1buse) ; * Eglise Mboukok – EBASSA (4km, 1pont, 1buse) ; * EUTODEUP (Mboukok) – EBASSA (3km, 1pont, 1buse) ; * EKARTEUR (Mboukok) – EBASSA (3km, 1pont, 2buses) ; * DOUKOU (Michimia) – BESSASSIM (2km) ; * BAGUEM (Michimia) – BESSASSIM (4km) ; * Tawoum – BINGSONG (4km, 2ponts) ; * Carrefour FOMALENG (Tawoum) – ATEUMABEUT (3km, 2ponts, 4buses) * Carrefour TARO (Mela) – MELEMDI 2 – AFAT (Mela) (4km) ; * MOKOK (Nfonsam) – GOUNGOUO – Echiock (12km) ; * Nfonsam – Bebong (7km, 3ponts, 15buses) ; * Chefferie Fonguetafo – Mokelewoun (4km, 4 ouvrages) ; * Letop – Marché plantain (15km) ; * Carrefour Chefferie Fombap – TOMBE (04 km); * Entrée Mbokou – DENG (3km) ; * CSI Fondonera – Chefferie Nzong – Limite Letop (4km) ; * Fiala-Fondonera – Assong (2km) * Ndounla’a – FontsaTouala (21km) ; |
| -Absence de comités de gestion des routes secondaires  -Insuffisance des travaux d’entretien des routes | Fongwang, Nzinka, Mogot, Nguiango, Nka, Meleu, Nganzom, Ntsala, Beskweing, Bamia, Mboukok, Michimia, Meket | Créer et équiper les comités de gestion des routes dans chaque localité |
| Insuffisance de barrières de pluies | NdenEfoungowo, Beskweing, Ntiem, Mboukok, Nka, Singaim et Eteudeup | Mettre en place 04 barrières de pluies sur les axes :   * P 17-Nden E foungowo ; * FongoNdeng – Nka * Singaim – Beskweing * Ntiem - Mboukok |
| Gestion insuffisante des barrières des pluies | Ngwatta, Mboukok, Sekou, Tawoum, NdenEfoungowo, Echiock, Nteingué | Former et affecter le personnel pour la gestion des barrières de pluie suivantes   * Ngwatta – Mboukok * P 17 – Sekou * P 17 – Tawoum * Foungowo – Echiock * Marché plantain- Taka |
| -Passage des véhicules sur la P 17 à des vitesses supérieures à la norme  -Présence de plusieurs accidents mortels sur la  P 17 | Nteingué, Fombap et Fongwang | Mettre en place 18 dos d’ânes sur la P 17 entre Nteingué et le péage de Fongwang |

1. **Education de base**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/Quartiers envisagés** | **Besoins** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité dans la Commune de Santchou | Absence d’un bâtiment pour l’IAEB | Fongwang (Espace urbain) | Construire et équiper un bâtiment pour l’IAEB de Santchou |
| Insuffisance de matériel et équipement à l’IAEB | Fongwang (espace urbain) | -Doter l’IAEB d’un ordinateur complet et d’un copieur  -Acquérir 02 motos tout terrain pour l’IAEB de Santchou |
| Insuffisance des infrastructures dans les écoles maternelles et primaires publiques de la Commune  -Mauvaises conditions de fréquentation des élèves  -Stagnation des eaux dans la cours des écoles pendant la période de pluie  -Mauvaises conditions de travail des enseignants  -Présence des classes jumelées  -Risque de contamination de certaines maladies | Fongwang (espace urbain), Nganzom, , Nzinchoué, Ngwatta, Ndjoudjou, Mokot, Mokot, Singaim, Fonguetafo, Echiock, Michimia, Santchou, Mankang, Nden Matock, Mbokou, Ntiem, Mokelewoum, Nfonsam, Njinjang, Fombap, Mela, Meket, Tsadeng, Abouka, Nkuizong, Nka | -Construire et équiper **32 blocs de 02 salles de classes** dans les établissements primaires de Santchou :   * EP Santchou Gpe 1 (04) ; * EP Mboukok (01) * EP Nden Matock (01) * EP Santchou Gpe 2 (04) ; * EPB Santchou (01) ; * EP Echiock (01) ; * EP Nkuinzop (01) ; * EP de Singaim (01) ; * EP Fonguetafo (02) ; * EPB Michimia (02) ; * EPB Nfonsam (01) ; * EP Njinjang (01) ; * EPB Nganzom (01) ; * EPB Nzinchoué (03) ; * EP Mela Fondonera (02) ; * EP Tsadem (02) ; * EP Mokelewoum (01) ; * EPB Fondonera (02) ;   -Construire **08 blocs maternels** dans la Commune :   * EM Santchou (02) ; * EMB Santchou (01) ; * EM de Nguiango (01); * EM Atsop (01) ; * EM de Bamia (01) ; * EMB de Ndjoudjou (01) ; * EM Mboukok (01) ;   -Construire 42 **points d’eau** dans toutes les écoles primaires et maternelles publiques de Santchou (Excepté EPB de Fondonera, EP de Fondonera, EPB de Ngwatta et EP de Ngwatta)  -Construire 46 **clôtures**, **cantines scolaires** et **logements d’astreintes** pour toutes les écoles primaires et maternelles publiques de la Commune de Santchouun (01 par école)  -Construire 46 **blocs administratifs**  -Effectuer les **reboisements** dans toutes les écoles primaires et maternelles publiques de Santchou |
| Ngwatta, Ndjoudjou, Mokot, Mokot, Singaim, Fonguetafo, Echiock, Michimia, Santchou, Mankang, Nden Matock, Mbokou, Ntiem, Mokelewoum, Nfonsam, Njinjang, Fombap, Mela, Meket, Tsadeng, Abouka, Nkuizong, Nka | Construction de **23 blocs latrines** pour toutes les écoles primaires et maternelles publiques de la Commune de Santchou (EM Ngwatta, EP Ndjoudjou, EM Mokot, EP Mokot, EP Singaim, EP Fonguetafo, EP Echiock, EPB Michimia, EMB Santchou, EM Mankang, EP Nden Matock, EP Mbokou, EP Ntiem, EP Mokelewoum, EPB Nfonsam, EP Njinjang, EM Fombap, EP Mela, EP Meket, EP Tsadeng, EM Abouka, EP Nkuizong, EP Nka) |
| Insuffisance des équipements et personnel qualifié dans les établissements primaires et maternelles de la Commune  -Recours à l’utilisation des maîtres de parents  -Surcharge des enseignants  -Insuffisance d’encadrement des élèves par les enseignants | Fongwang, NdenEfoungowo, Fonguetafo, Mbokou, Singaim, Michimia, Ntiem, Mokelewoum, Nfonsam, Echiock, Mboukok, Nka, Tsadem, Nguiango, Nganzom, Meleu, Mela, Njinjang et Akep | **-**Doter les écoles primaires et maternelles de la Commune en **tables bancs :**   * EP Santchou Gpe 1 (152) ; * EP Santchou Gpe 2 (111) ; * EM Santchou (01) ; * EP Santchou (152) ; * EP Nden Efoungowo (02) ; * EP Mboukok (33) ; * EP Fonguetafo (90) ; * EP Echiock (73) ; * EP Michimia (31) ; * EPB Santchou (68) ; * EP Mbokou (39) ; * EP Ntiem (03) ; * EP Moukelewoum (12) ; * EP Nfonsam (06) ; * EP Njinjang (14) ; * EPB Ngazom (25) ; * EP Nzinchoué (107) ; * EP Mela Fondonera (34) ; * EP Meleu (21) ; * EP Tsadem (49) ; * EP Nguiango (86) ; * EP Fondonera (98) ; * EP Nkuinzong (Akep) (40) ; * EP Nka (51)   -Dotation des écoles maternelles **en tablettes/chaises** :   * EM Singaim 02/10 ; * EMB Santchou 07/70 ; * EM Fombap 01/10 * EM Abouka 05/55   -Doter toutes les écoles primaires et maternelles des **bacs à ordures** (02 par école)  **-Affecter 145 personnels enseignants supplémentaires dans les EM et EP de la Commune :**   * EP Santchou Gpe 1 (11) ; * EP Santchou Gpe 2 (10) ; * EMB Santchou (05) ; * EM Santchou (03) * EP Ngwatta (03) ; * EM Ngwatta (01) * EP Balé (04) ; * EP Mokot (05) ; * EP NdenEfoungowo (03) ; * EP Singaim (03) ; * EP Mboukok (01) ; * EP Echiock (05) ; * EP Bebong (02) ; * EPB Michimia (03) ; * EPB Santchou (06) ; * EP Bamia (03) ; * EP Ntiem (02) ; * EP Njinjang (03) ; * EP Fombap (05) ; * EM Fombap (01) * EPB Nganzom (04) ; * EP Nzinchoué (07) ; * EP Mela-Fondonera (04) ; * EP NkuinzongAkep (02) ; * EP Tsadem (05) ; * EPB Fondonera (04) ; * EP Fondonera (07) ; * EP Nka (05) ; * EPB Ndjoudjou (02) ; * EMB Ndjoudjou (02) ; * EM Nguiango (02) ; * EM d’Atsop (02) ; * EP Fonguetafo (02) ; * EP Mbokou (01) ; * EP Mokelewoum (02) ; * EP Nfonsam (01) ; * EP Meleu (02) ; * EP Tawoum (01) ; * EP Meket (02) ; * EPB Ekwengou (Ngwatta) (06) ; * EM Bamia (01) ; * EM Mboukok (02)   -Doter les écoles publiques primaires et maternelles de la Commune de **46 plaques solaires**  -Construire et équiper **46 salles d’informatique** dans écoles publiques primaires et maternelles de la Commune  -Construire et équiper 47 **bureaux de maitres** dans la Commune |
| Mauvais état des infrastructures (salles de classes et aires de jeu existant) dans les écoles maternelles et primaires publiques | Fongwang, Ngwatta, Nden-Efoungowo, Singaim, Michimia, Moukelewoum, Nguiango, Nfonsam, Nka, Akep, Nzinchoué, Meket et Mela | **-Réhabiliter 55 salles de classes dans les écoles maternelles et primaires publiques de la Commune :**   * EP Santchou Gpe 2 (03) ; * EP Santchou Gpe 1 (04) ; * EP Njinjang (02) ; * EM Ngwatta (01) ; * EM Santchou (01) ; * EP Santchou (06) ; * EP Ngwatta (03) * EP Nden-Efoungowo (03) ; * EP Singaim (01) ; * EPB Michimia (03) ; * EPB Santchou (06) ; * EP Moukelewoum (01) ; * EM Abouka (01) ; * EP Fondonera (01) ; * EP Nkuinzong (Akep) (03) ; * EP Nka (04) ; * EPB Nfonsam (02) ; * EP Nfonsam (04) ; * EP Nzinchoué (02) ; * EP Mela-Fondonera (03) ; * EP Meket (01) |
| Amenager 48 aires de jeu dans les écoles maternelles et primaires publiques (01 par école publique) |
| Insuffisance des infrastructures dans les nouvelles écoles maternelles et primaires publiques de la Commune | Nguiango, Atsop, Singaim, Bamia | **-Construire et équiper 04 blocs maternels dans la Commune :**   * EM de Nguiango (01); * EM Atsop (01) ; * EM de Bamia (01) * EMB de Ndjoudjou (01) ; |
| Construire et équiper **01 bloc de 02 salles de classes** à EPB de Ndjoudjou |
| Absence d’école maternelle publique | Nzinchoué, Ntiem, Njinjang, Nfonsam, Nzie, Mogonga, Letop, Lefock, Ala’sue-Nka, Letieu, Ngang, Mogot, Mankang, et Mboukok-Eutodeup) | Créer, construire et équiper 16 écoles maternelles publiques dans la Commune (Nzinchoué, Ntiem, Njinjang, Nfonsam, Nzie, Mogonga, Letop, Lefock, Ala’sue-Nka, Letieu, Mankang, Ngang, Assong, Mogot, Mboukok-Eutodeup et Abou) |
| Absence d’école primaire publique | Mogot, Ngang, Mbongo et Mboukok-Eutodeup | -Créer, construire et équiper une EPB à Mogonga-Créer, construire et équiper 03 écoles primaires publiques dans la Commune (Mogot, Mboukok-Eutodeup, Ngang et Mbongo) |

1. **Arts et Culture**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/ quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible valorisation de l’art et de la culture locale dans la Commune de Santchou | -Insuffisance des structures à caractère socio-culturel dans la Commune  -Faible culture de lecture  -Difficultés de promotion des langues et traditions locales | Fongwang (espace urbain) | Construire et équiper une bibliothèque municipale |
| Abou | Construire un musée d’art dans la Commune (la chefferie Abou) |
| Fongwang (espace urbain), Balé, Echiock, Sekou, Tawoum, Mogonga, Ntiem, Mbongo, Ntsala, Mela, Mogot, Nfonsam, Azong, Bamia, Lefock, Letieu, Meket, Michimia, Letop, Mboukok, Beskweing, Nde-matock, Moyong, Fonguetafou, Singaim, Awa, Nzie, Ndonkeng, Fem-Melah, Nden-Efouongowo,Siteu, Nzinka et koua | Construire 33 cases/foyers communautaires dans la Commune (Dans les villages concernés) |
| Nguiango, Mokot, Ngwatta, Nganzom, Ako, Fiala (Fondonera), Nka, Mokelewoum, Mankang, Nteingué, Abou, Assonget Njinjang | Réaliser les études de faisabilité et achever les travaux de construction de 13 casescommunautaires dans la Commune |
| -Absence de mécanisme de gestion autour des infrastructures communautaires dans la Commune  -Aucune recette issue de l’utilisation des foyers existants | Ngwatta, Nganzom, Ako, Nka, Mokelewoum, Mankang, Nteingué, Assong et Njinjang | Mettre en place et former 09 comités de gestion dans la Commune |
| -Insuffisance d’activités à caractère socioculturel dans la Commune  -Perte des valeurs culturelles | Toute la Commune | Promouvoir les langues et traditions locales par des conférences/débats et sur des antennes radio |
| Toute la Commune | Accompagner les populations des villages dans l’organisation des manifestations culturelles (congrès, festival, etc…) |
| -Vice de forme dans la procédure dl’organisation des manifestations culturelles dans la Commune  -Aucun appui reçu par les chefferies pour l’organisation des festivals culturels | Toute la Commune | Informer les populations sur les procédures légales d’organisation des manifestations culturelles et de demandes d’appui |
| Faible climat social dans l’espace geographique de la commune | Fiala (Fombap), Fiala (Fondonera), Fiala (Sanzo) | Organiser de manière rotative un festival annuel réunissant les trois ethnies de Santchou |
| Mauvais état des infrastructures (batiments, place de fêtes) abritant les palais royales de la Commune | Fiala-Fondonera, Fiala-Fombap et Fiala-Sanzo | -Appuyer la réhabilitation de 04Chefferies de Santchou : Fiala-Fondonera, Fiala-Fombap, Nzinka et Fiala-Sanzo  -Amenager l’esplanade de la place de fêtes de la chefferie supérieure de Fondonera |

1. **Promotion de la femme et de la famille**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/ quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès des familles au bien être, à l’harmonie et faible épanouissement de la femme dans la Commune de Santchou | Absence d’une structure d’encadrement de la femme et de la famille au niveau Communal | Fongwang | Créer, construire et équiper un centre de promotion de la femme et de la famille à Santchou |
| Fongwang | Créer, construire et équiper une Délégation d’Arrondissement de la femme et de la famille à Santchou |
| Fongwang | Insérer et mettre en place un service de promotionde la femme et de la famille au sein de la Commune |
| Méconnaissance des femmes sur les opportunités d’encadrement existantes (DDPROFF de la Menoua et reseau d’association des femmes de Santchou) | Toute la Commune | -Informer les femmes et filles mères de la Commune de Santchou sur les services rendus par la DDPROFF Menoua  -Encourager les femmes à adhérerr au réseau d’association des femmes de Santchou |
| Insuffisance de personnel à la DDPROFF de la Menoua | Dschang | Affecter à la DDPROFF de la Menoua 02 cadres d’appui |
| Non identification des familles vulnérables et des filles mères dans la commune | Toute la Commune | Identifier et répertorier les familles vulnérables et filles mères de la Commune |
| Méconnaissance de droits et devoirs de la femme | Toute la Commune | Informer et former les femmes sur leurs droits et devoirs |
| Existence des couples vivant en union libre | Fongwang | Organiser une campagne par an de célébration collective de mariage dans la Commune |
| -Faible taux d’établissement des actes de naissance aux enfants  -Présence des enfants sans actes de naissance | Toute la Commune | Sensibiliser les populations sur l’importance et les procedures d’établissement des actes de naissance |
| Toute la Commune | Organiser une campagne foraine par an d’établissement collectif des actes de naissance |
| Etablissement des faux actes de naissance (sans souches) aux enfants | Toute la Commune | Prendre des mesures de contrôle et de recupération rapproché des régistres auprès des chefs de tous les centres secondaires d’état civil de l’Arrondissement |
| Toute la Commune | Sensibiliser les populations et chefs de centre secondaires d’état civil sur les risques liés à l’établissement des faux actes de naissance |
| Toute la Commune | Effectuer un recensement des enfants disposant des actes de naissances sans souches et faire des jugements suplétifs |
| Insuffisance d’encadrement de la femme | Toute la Commune | Organisation de 04 fêtes et cérémonies en l’honneur des femmes |
| Création d’un cabinet juridique pour la gestion des conflits conjugaux |
| -Insuffisance de formation des femmes et filles mères aux AGR  -Faibles revenus des femmes  -Forte dépendance des femmes | Toute la Commune | Accompagner les femmes, fille-mères à devenir autonomes par la mise en place de 03 structures coopératives (01 par groupement) pour le développement des activités économiques |
| Toute la Commune | Organiser 21 ateliers de formation par an (01 par groupement et thématique ciblée) des femmes aux AGR (fabrication du savon, de la farine de patate, farine de banane plantain, du lait de toilettes, du beurre de cacao, de yaourt, brochette de soja, teinte des tissus etc…) |

1. **Affaires sociales**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/ quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible épanouissement des personnes vulnérables dans la Commune de Santchou | Absence d’un bâtiment pour le centre des affaires sociales d’Arrondissement et autres infrastructures (eau et latrine) | Fongwang | Construire et équiper le centre des affaires sociales d’Arrondissement |
| Fongwang | Construire une latrine à proximité du bâtiment d’emprunt du centre des affaires sociales d’Arrondissement |
| Fongwang | Réaliser une adduction d’eau avec château dans la ville de Santchou |
| Fongwang | Créer et construire une créche garderie dans la ville de Santchou |
| Fongwang | Doter le centre des affaires sociales d’Arrondissement d’un kit ordinateur complet |
| -Insuffisance de personnel et d’équipement au centre social d’Arrondissement  -Faible déploiement du personnel des services d’encadrement des affaires sociales | Fongwang | Affecter du personnel supplémentaire (03 cadres d’appui et 01 secrétaire) au service des affaires sociales d’Arrondissement |
| Insuffisance de communication/information et de transparence de gestion des aides sociales entre la Mairie, les personnes vulnérables et le service social | Fongwang | Créer au sein de la Mairie une plate forme tripartite de dialogue Affaires sociales-Commune-Association des personnes handicapées de Santchou |
| Difficulté d’accès aux infrastructures et édifices publics pour les personnes vulnérables  -Sentiment de marginalisation | Toute la Commune | Prendre en compte l’approche handicap dans les bâtiments et édifices publics construit et/ou en construction tel que prévu par le cahier des clauses techniques particulières |
| Insuffisance d’identification et de prise en charge des personnes atteintes VIH/SIDA et de maladies graves | Toute la Commune | Identifier et répertorier les personnes vulnérables de la commune  Identifier et appuyer les personnes atteintes VIH/SIDA et de maladies graves |
| -Matériel/équipement de mobilité pour les personnes handicapées insuffisant et non adapté  -Insuffisance d’aides sociales pour les handicapés et personnes du 3ième âge | Toute la Commune | Mettre à la disposition des personnes handicapées via le service des Affaires socilaes du matériel adapté supplémentaire Fongwang (Béquilles porteuses (05), Orthèses (01) Tricycles (05), Canne blanche (07) et prothèse (05)), Canne blanche (33), Béquilles porteuses (04) paires de Béquilles (106), paires de lunettes (32) et matériel d’audition (01) |
| Insuffisance de connaissance par les personnes vulnérablesde leurs droits | Toute la Commune | -Informer et sensibiliser les personnes vulnérables sur leurs droits  - Mettre en place une cellule des droits des enfants dans chaque établissement scolaire |
| -Application insuffisantedes règles régissant les droits des personnes handicapées relatifs à l’exonération fiscale et aux frais de scolarité des enfants dans l’Arrondissement de Santchou | Toute la Commune | -Sensibiliser le personnel du service financier et de la recette Communal sur l’exonération fiscale des personnes handicapées exerçant une AGR au sein de la Commune  -Sensibiliser les responsables des établissements scolaires de la Commune sur l’exonération des frais de scolarité des enfants des personnes handicapées |
| Langage gestuelle des aveugles peu compris par les populations de la ville | Toute la Commune | Eduquer la population de Santchou à l’utilisation de la canne blanche |
| Difficulté à établir le handicape des sourds muets du fait de l’audiogramme couteux | Toute la Commune | Apporter un soutien financier aux examens d’audiogramme, des demandes de carte d’invalidité pour sourd muet |
| Pas d’appui/aides pour l’organisation de la journée de la personne handicapée, enfant africain, personne âgée  -Frustration des personnes vulnérables | Toute la Commune | Apporter des appuis financiers, matériels et techniques à l’organisation des différentes journées de la personne vulnérable |
| Arrivée tardive et insuffisance d’aides sociales pour les personnes nécessiteuses | Toute la Commune | Mettre à la disposition du service des affaires sociales à temps de l’enveloppe destinée aux personnes nécessiteuses de la Commune  -Accroitre l’enveloppe budgétaire d’aide sociale destinée aux personnes nécessiteuses de la Commune |
| Existence et services rendus par les affaires sociales pas connus de tous | Toute la Commune | Informer les populations sur les services rendus par les affaires sociales |

1. **Enseignement secondaire**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/Quartiers conernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire de qualité dans la Commune de Santchou | -Insuffisance d’enseignants de qualité dans les établissements de l’enseignement secondaire de la Commune  -Recours aux maitres des parents | Fongwang (espace urbain), Balé, Meleu, Nka, Fiala-Fombap, Nguiango, Ngwatta, Fonguetafo et Meleu | Doter les établissements secondaires publics de Santchou ville de 73 nouveaux personnels de qualifiés:   * Lycée bilingue de Santchou (38 avec au moins 02 enseignants de mathématique, 01 d’espagnol, 01 d’allemand et 02 d’anglais) ; * CETIC de Santchou (09) ; * CES de Fonguetafo (02) ; * Lycée bilingue de Fombap (09) ; * Lycée de Ngwatta (04) ; * CETIC de Fondonera (03) ; * Lycée bilingue de Fondonera (05) * CES bilingue d’Aback Nka (03) |
| -Insuffisance et mauvais état des infrastructures dans les établissements secondaires publics de la Commune de Santchou  -Jumelage des classes  -Mauvaises conditions de fréquentation des élèves | Fongwang (espace urbain), Nka, Nguiango, Balé et Fonguetafo | -Réhabiliter 29 salles de classes dans les établissements secondaires publics de la Commune :   * Lycée bilingue de Santchou (08) ; * CES de Fonguetafo (02) ; * Lycée de Fondonera (13) ; * CES bilingue d’Aback Nka (02) * CES de Balé (02) * Lycée de Fombap (02) |
| Fongwang (espace urbain), Meleu, Balé et Nka | Construire et équiper **10 salles de classes** pour les établissements secondaires de la Commune :   * CETIC de Santchou (02) ; * CES bilingue d’aback Nka (02) * CETIC de Fondonera (02) * CES de Fonguetafo (02) * CES de Balé (02) |
| Balé, Meleu, Nka, Fongwang, Fombap, Nguiango, Ngwatta et Meleu | -Construire 09 **clôtures** (01 par établissement public), 09 **cantines** scolaires (01 par établissement public), 09 **blocs administratifs** (01 par établissement public) et 09**logements d’astreintes** (01 par établissement public)  -Construire et équiper 09 salles des professeurs dans les établissements d’enseignement secondaire de la Commune |
| Fongwang et Meleu | Construire et équiper 02 ateliers complets de menuiserie, maçonnerie, électricité et IH (au CETIC de Santchou (01) et au CETIC de Fondonera (01)) |
| Fonguetafo, Fongwang, Balé, Meleu, Nguiango et Nka | Construire 05 points d’eau dans les établissements secondaires de Santchou  (CES de Fonguetafo, CES de Balé, CETIC de Fondonera, lycée de Fondonera, CES bilingue d’aback Nka) |
| Fonguetafo, Balé et Nguiango | Réaliser les travaux de branchement des établissements secondaires de la commune au réseau électrique ENEO (CES de Balé, CES de Fonguetafo, Lycée de Fondonera, CETIC de Fondonera et CETIC de Santchou) |
| Fonguetafo, Balé et Nguiango | Construire et équiper 03 salles informatiques dans les établissements secondaires de la Commune (CES de Balé, CES de Fonguetafo et Lycée de Fondonera) |
| Insuffisance des équipements dans les établissements secondaires de la Commune | Fongwang, Balé, Meleu Fiala-Fombap, Nguiango, Ngwatta, Nka et Fonguetafo | Doter les établissements secondaires de la Commune de 65 tables bancs :   * Lycée bilingue de Fombap (14) ; * CETIC de Santchou (60) ; * CETIC de Fondonera (10) |
| Doter les établissements secondaires de la Commune de 30 bacs à ordure (03 bacs par établissement secondaire publics) |
| -Absence d’établissements secondaire  -Delocalisation des enfants (exode scolaire)  -Parcours de longues distances pour atteindre un établissement | Tous les villages de la Commune excepté Fongwang, Balé, Meleu, Fiala-Fombap, Nguiango, Ngwatta et Fonguetafo | -Créer, construire et équiper 05 CES dans la Commune (à Moukelewoum, Njinjang, Bebong, Mokot et Singaim)  -Créer, construire et équiper 02 CETIC dans la Commune (Tawoum et Nteingué)  -Eriger le CETIC de Santchou en lycée technique |

1. **Eau et énergie**

| **Problème reformulé** | **Causes/ Effets** | **Village / Quartiers concernés** | | **Besoins identifiés** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * **EAU** | | | | | |
| Difficulté d’accès à l’eau potable dans la Commune de Santchou | -Absence de point d’eau potable  -Consommation d’eau de puits et de pluie  -Exposition aux maladies hydriques  -Dépenses supplémentaires liées au traitement des maladies hydriques | NdenEfoungowo | | Réaliser une adduction d’eau potable avec un château à ENOCK-MOU et 05 BF | |
| Awa, Ala‘sue, Nka, Nzinka | | Construire un château d’eau à Essem avec 03 BF à Awa, 01 BF à Ala’sue et 02 à Nka et 02 à Nzinka | |
| Mboukok | | Construire un château d’eau à NSENFE avec 08 BF | |
| Mokot | | Construire un château d’eau à MODANET (Mokot) avec 7BF | |
| Beskweing | | Construire un château à EBAGOH avec 3 BF | |
| Ndokeng | | Construire un château d’eau à TSEDEM avec 03 BF à Ndokeng, 02BF à Abou, 02 BF à Tsadeng | |
| Mokelewoun | | Réaliser une adduction d’eau à partir de la source de Nzenteu avec 4 BF | |
| Letieu | | Construire un château d’eau à Mbenti avec 05 BF | |
| Koua | | Construire un château d’eau à KOLE POUH avec 05 BF | |
| Bebong | | Construire un château d’eau sur NGON avec 10 BF | |
| Moyong | | Construire une adduction d’eau avec captage à EDANJIE (5 BF) | |
| Nden-Matock | | Construire un captage d’eau avec 06 BF | |
| Mbongo | | Faire une adduction d’eau potable à partir de la source KWESSA | |
| Fongwang | | Construire une nouvelle adduction d’eau à Fongwang | |
| Nteingué | | Construire une adduction d’eau à partir de la source de Nteingué avec 10 BF | |
| Njinjang | | Construire un château d’eau à Ngoungo avec 04 BF | |
| Azong | | Construire une adduction d’eau à partir d’une source à Tsadeng | |
| Nzie, Nzong | | Etendre leréseau AEP de Nguiango jusqu’à Nzie (01 BF) et Nzong (01 BF) | |
| Femmela, Letieu, Lefock, Letop, Awa, Ala’sue, Siteu, Singaim, Ngang, Mela, Mbokou | | Construire 17 forages dans la Commune (Femmela (01), Letieu (01), Lefock (01), Letop (02), Awa (01), Ala’sue (01), Siteu (01), Singaim (05), Ngang (01), Mela (01), Mbokou (02) | |
| Sources d’eau naturelles non aménagées | Nfonsam, Michimia, Nteingué, Singaim, Meket, Mela, Assong, Mogot, Meket, Tawoum, Njinjang | | Aménager 34 sources d’eaunaturellesdans la Commune : Nfonsam (02), Michimia (01), Nteingué (01), Singaim (02), Meket (03), Mela (04), Assong (01), Mogot (03), Fiala-Fondonera (Akep (01), Abat (01), Nzinchouet (01), Tsadeng (01), Letia (01), Allah (01), Alem (01), Atsop (01), Tsengue (01), Sissa (01), Metieu (01), Letia (01)), Tawoum (01), Njinjang (05), | |
| Couverture incomplète du village par le réseau AEP existant | Nguiango, | | Ouvrir les vannes de l’adduction d’eau l’alimentant le marché, CSI et le quartier Fiala de Nguiango | |
| Bamia, Ndounla’à, Fiala-Fombap, Balé, Mena’ah, Nganzom et Mogonga | | Etendre le réseau d’AEP existant dans tous les quartiers du village Bamia,  Etendre le réseau d’AEP existant dans tous les quartiers du village Balé  Etendre le réseau d’AEP de Fombapdans les villagesNganzom, Mena’ah, Ndounla’a à partir de Fiala-Fombap  Etendre le réseau d’AEP existant dans tous les quartiersMogonga | |
| Réseau d’adduction d’eau inachevé | Lefock, Siteu | | Achever la construction de l’adduction d’eau de Lefock avec 10 BF à Lefock et 07 à Siteu | |
| Présence d’une adduction d’eau non fonctionnelle dans certains villages de la Commune | Fongwang, | | Réaliser une nouvelle adduction d’eau avec château dans la ville de Santchou | |
| Nda’a | | Réhabiliter le captage d’eau qui alimente le CSI de Nka et l’étendre dans le village Nda’a (02 BF) | |
| Ako | | Réhabiliter le réseau d’adduction d’eau d’Ako | |
| Ngwatta | | Réhabiliter le réseau d’adduction d’eau de Ngwattaet l’étendre dans les quartiers MBOUZEUP, EKAN, MABOUKON | |
| Fonguetafo, Balé, Nguiango, Nda’a, Mankang et Ntsala | | Faire 06 études de faisabilité en vue de la réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau existant dans la Commune (Fonguetafo, Balé, Nguiango, Nda’a, Mankang, Ngwatta et Ntsala) | |
| Réhabiliter 07 réseaux d’adduction d’eau dans la Commune (Fonguetafo, Balé, Nguiango, Nda’a, Mankang, Ngwatta et Ntsala) | |
| Absence comités de gestion de l’adduction d’eau  -Pas de mécanisme de pérénisation des ouvrages | Ntsala, Nguiango, Balé, Mankang, Nda’a, Ngwatta, Fonguetafo, Lefock-Siteu, Fongwang | | Créer, former et mettre en place un comité de gestion des adductions d’eau une fois réhabilité et/ou réalisée dans chaque localité concernée | |
| Comité de gestion de l’eau non fonctionnel | Ako, Fiala-Fombap, Bamia | | Redynamiser et former 03 comités de gestion de l’eau dans la Commune (Ako, Fiala-Fombap et Bamia) | |
| * **ENERGIE** | | | | | |
| Difficulté d’accès à l’énergie électrique dans la Commune de Santchou | -Absence d’énergie électrique  -Insécurité  -Usage des lampes tempêtes  -Baisse rapide de l’accuité visuelle | | Awa | | Etendre le réseau électrique en HT/MT triphasé à partir de Fongo –Ndengjusqu’à Awa sur 4km |
| Ala’sue | | Etendre leréseau électrique en MT/BT triphasé à partir de Fossongwentchengjusqu’à Ala’sue (10km) |
| Ako, Siteu, Nka, Nzinka, Nda, Koua | | Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Fossongwentcheng jusqu’à Nka (4km), |
| Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Fossongwentcheng jusqu’à Nda’a (3km) |
| Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Fossongwentcheng jusqu’à Nzinka (6km), |
| Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Fossongwentcheng jusqu’à Ako (3km) |
| Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Fossongwentcheng jusqu’à Koua (6km) |
| Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Fossongwentcheng jusqu’à Siteu (5km), |
| Lefock | | Etendre le réseau électrique en HT/MT triphasé à partir de Makong jusqu’à Lefock (5km) |
| Ndokeng | | Etendre le réseau électrique en BT à partir de Abou jusqu’à Ndokeng sur 1km |
| Azong | | Etendre le réseau électrique en BT à partir de Abou jusqu’à Azong (2km) |
| Beskweing, Ntiem, Mboukok, Singaim, | | Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Ngwatta jusqu’à Mboukok (5km) |
| Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Ngwatta jusqu’à Singaim (12km) |
| Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Ngwatta jusqu’à Ntiem (13km) |
| Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Ngwatta jusqu’à Beswkeing (15km) |
| Nfonsam | | Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Ngwatta jusqu’à Nfonsam (13km) |
| Michimia,  Njinjang | | Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Ngwatta jusqu’à Michimia (4km) |
| Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Ngwatta jusqu’à Njinjang (6km) |
| Tawoum | | Etendre le réseau électrique en BT triphasée à partir du carrefour tawoum sur 3km |
| Meleu | | Etendre le réseau électrique en MT triphasé à partir du Fiala-Fondonera jusqu’à Meleu (04km) |
| Femmela  Assong | | Etendre le réseau électrique en BT à partir de Fiala-Fondonera jusqu’à Femmela (03km) |
| Etendre le réseau électrique en HT/MT à partir de Fiala-Fondonera jusqu’à Assong (06km) |
| Nzong | | Etendre le réseau électrique en BT à partir du CSI de Fondonera jusqu’à Nzong (02km) |
| Meket | | Etendre le réseau électrique en BT monophasé à partir de Nkuinkop (2km) jusqu’à Meket |
| Letia | | Etendre le réseau électrique en BT monophasé à partir de Nkuinkop (04 km) jusqu’àLetia |
| Mela | | Etendre le réseau électrique en MT triphasé à partir du carrefour Tawoum jusqu’à Mela (10km) |
| Sekou | | Etendre le réseau électrique en BT à partir de Santchou ville jusqu’à Sekou (09km) |
| Bebong | | Etendre le réseau électrique en BT monophasé à partir d’Echiock (07 km) |
| Fonguetafo | | Etendre le réseau électrique en BT à partir de Atsop jusqu’à Fonguetafo (02km) |
| Mokelewoun | | Etendre le réseau électrique en BT à partir de Atsop jusqu’à Mokelewoun (05km) |
| Mbongo, Mbokou, Moyong, Mokot, Mogot, Nden-Matock | | Etendre le réseau électrique en MT triphasé à partir de la CAPLAME jusqu’à Mbongo (2km) |
| Etendre leréseau électrique en MT triphasé à partir de la CAPLAME jusqu’à Mbokou (5km) |
| Etendre leréseau électrique en MT/BT triphasé à partir de la CAPLAME jusqu’à Mogot (7 km) |
| Etendre leréseau électrique en MT triphasé à partir de la CAPLAME jusqu’à Mokot (12km) |
| Etendre le réseau électrique en MT triphasé à partir de la CAPLAME jusqu’à NdenMatock (15km) |
| Etendre le réseau électrique en MTtriphasé à partir de la CAPLAME jusqu’à Moyong (22km) |
| Mankang | | Etendre le réseau électrique en BT à partir de Balé jusqu’à Mankang (2km) |
| Ngang | | Etendre le l’énergie électrique en BT à partir de Lelem jusqu’à Ngang (4km) |
| Nzie | | Réaliser une étude de faisabilité et installer un transformateur dans le village Nzie |
| Insuffisance de couverture du village par le réseau électrique | | Fiala-Fondonera | | Etendre le réseau électrique en BT à partir de la chefferie jusqu’à Nzinchouet (5km), Tsinkeu (2km), Metieu (3km), Alem (5km), Zizia (10km), Atsop (5km), Awang (3km), Leveng (2km), Tsadeng (2km), Akep (1km), Allah (2km), Sissa (4km), Ziedia (5km), |
| Letieu | | Etendre le réseau électrique en BT à partir du Carrefour MohBong (Abou) jusqu’à Letieu (02 km) |
| Abou | | Etendre le réseau électrique en BT du Carrefour MohBong (Abou) dans les quartiers (BEUE, NDOHTO, TCHOUKELENG) (7km) |
| Bamia | | Etendre le réseau électrique BT à partir de la route principale sur 04 km dans tous les quartiers du village Bamia |
| Nguiango | | Etendre le réseau électrique BT monophasé à partir du marché aux quartiers ABOUKA, ATOULA, ABOUATSET, NZINGLA |
| Balé | | Etendre le réseau électrique HT/MT à partir de la Chefferie à l’EP, au CES de Balé et à Bodjock (5km) |
| Nteingué | | Etendre le réseau électrique BT de la P17 jusqu’aux quartiers ZEBOUA-MOBE-TEKA sur 5km |
| NdenEfoungowo | | Etendre le réseau électrique BT monophasé à partir de la route principale dans les quartiers (NKANLA et TOMBE) |
|  | | Nganzom | | Etendre le réseau électrique BT à partir de la P 17 dans les quartiers ETOA EWANE et ETOA AGNONGUE |
| Insuffisance d’éclairage public dans la ville | | Fongwang, Ngwatta, NdenEfoungowo, Fombap, Echiock, Nguiango, Nteingué | | Installer 31 lampadaires électriquesdans l’espace communal (Nteingué (05), Ngwatta (4), NdenEfoungowo (2), Echiock (05), Ntsala-Nganzom (02), Ndounla-Mena’ah (02), Fiala-Fombap (02), Nguiango (02), Balé (03), Fongwang (04) |
| -Coupures et baisses récurrentes d’énergie électrique  -Pannes fréquentes sur les appareils | | Fongwang, NdenEfoungowo, Mena’ah, Fiala-Fondonera, Ngwatta, Ntsala-Nganzom, Nteingué, | | Faire une étude de faisabilité en vue de renforcer la tension du réseau électrique existant dans la Commune |

1. **Emploi et formation professionnelle**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès à une formation professionnelle de qualité pour un emploi décent dans la Commune de Santchou | Insuffisance et/ou mauvais état des infrastructures à la SAR/SM de Santchou | Fongwang | -Réhabiliter le bâtiment (murs) de la SAR/SM  -Sécuriser la SAR/SM par une clôture  -Construire et équiper un atelier (menuiserie, maçonnerie et Industrie de l’habillement (IH)) à la SAR/SM |
| Insuffisance de structures de formation professionnelles  -Reconversion importantes des jeunes au métier de mototaxi et taxi-auto  -Exode rural | Toute la Commune | Créer, construire et équiper 02 SAR/SM dans les villages : Echiock et Nguiango |
| Pas d’identification des sans emploi dans la Commune | Toute la Commune | Identifier et répertorier les jeunes sans emploi de la Commune |
| -Faible accompagnement à l’auto emploi des jeunes formés  -Chômage des jeunes | Toute la Commune | Renforcer l’accompagnement des jeunes formés à l’auto emploi et à la recherche d’emploi stable |
| Domaine foncier abritant la SAR/SM non sécurisé | Fongwang (espace urbain) | Sécuriser le domaine foncier de la SAR/SM par un titre foncier |
| -Difficulté d’insertion professionnelle des jeunes formés à la SAR/SM du fait de leur âge (14 et 15 ans)  -Insuffisance de financement des projets des jeunes  -Insuffisance de financement des projets des jeunes | Toute la Commune | Financer les projets économiques des jeunes |
| -Absence de projets structurants  -Seule structure (SODERIM) créant l’emploi non fonctionnel | Toute la Commune | -Promouvoir la création des projets structurants  -Réaliser une étude de faisabilité en vue de rendre fonctionnelle la SODERIM |

1. **Travail et sécurité sociale**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/ quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès des travailleurs de la Commune de Santchou à la sécurité sociale | -Non maitrise de la législation en matière de travail et de sécurité sociale  -Non-respect des périodes et indemnités de congés et de départ en retraite | Toute la Commune | Informer et communiquer sur la législation en matière de travail et de sécurité sociale |
| -Absence d’une mutuelle de santé  -Pas d’assistance en cas de maladies, d’accidents de travail | Fiala-Fombap, Fiala-Fondonera et Fiala-Sanzo | Créer 03 mutuelles de santé dans la Commune (01 mutuelle par groupement) |
| Pas de sécurité sociale pour les travailleurs du secteur informel  -Fin de carrière peu garantie | Toute la Commune | -Structurer les travailleurs du secteur informel  -Informer et communiquer sur la procédure d’affiliation volontaire à la CNPS |

1. **Tourisme et loisirs**

| **Problème reformulé** | **Causes pertinentes** | **Villages/ quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté à développer les activités touristiques et de loisirs dans la Commune de Santchou | Absence de 01 office du tourisme dans la commune  -Pas d’action de promotion du tourisme  - Insuffisance de recettes touristiques en rapport avec le potentiel existant  -Perte des devises | Fongwang | Créer 01 office du tourisme dans la commune |
| Ignorance des opportunités liées au tourisme | Toute la Commune | Informer et communiquer sur les opportunités du tourisme |
| -Absence de culture touristique  -Manque de ressources humaines qualifiées pour le métier du tourisme  -Service peu optimal | Toute la Commune | -Encourager la formation des guides touristiques dans la Commune  -Organiser 01 séminaire de formation par an des employés des hôtels et restaurants sur les notions élémentaires du métier  -Recruter le personnel formé dans le métier (hôtellerie) |
| Non identification du potentiel touristique de la Commune | Toute la Commune | Identifier et répertorier les sites touristiques de la Commune |
| Voies d’accès et sites touristiques non aménagées | Fiala (Fondonera), Nteingué, Nganzom, Ngwatta, Moyong, Abou, Mela | Aménager les potentiels sites touristiques et leurs voies d’accès :  **-Rocher**: (Nguiala (Fiala Fondonera), Mela-Fondonera (rocher sacré « Abobo »)) ;  **-Chute d’eau :** (Nzia-ndia (Fiala Fondonera) Nteingué, Elembié (Nganzom),de Tawoum et de Nka  **-Grottes :** (Ngwatta (03), Mayong (Nganzom), encens de Nganzom  **-Tombe du soldat Allemand** mort au combat en 1915 à Abou  -**Lacs** : Sekou (02)  -Mont Bawa (Awa)  -Centre touristique Azang de Assong  -La réserve forestière et faunique de Santchou |
| -Absence d’eau potable dans les structures d’accueils existantes (à l’Auberge le palmier, à l’Auberge manguier, à la Cité la paix, auberge de Ngwatta) | Fongwang | -Réaliser une adduction d’eau potable dans la ville de Santchou  -Sensibiliser les responsables des structures d’accueils sur les règles d’hygiènes et salubrité |
| Pas de permis de construire et d’exploiter des responsables des hôtels | Fongwang | Sensibiliser les responsables des structures d’accueils sur la nécessité de disposer des permis de bâtir et d’exploiter |
| Pas d’organisation de camps de jeunes et colonies de vacances | Tous les villages de la Commune | Faciliter l’organisation des camps de jeunes et colonies de vacances dans la Commune |

1. **Forêt et faune**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/Quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté de gestion durable du patrimoine forestier et faunique de la Commune de Santchou | -Insuffisance de connaissance de la législation forestière et faunique  -Incivisme face à la réglementation | Tous les villages de la Commune | Accroitre les séances de sensibilisation et d’information des populations sur la législation forestière et faunique |
| -Ignorance de l’importance qu’il y a à préserver la réserve forestière  -Occupation progressive de la réserve forestière par les populations riveraines ;  -Disparition de certaines espèces végétales (exhodontocorps, pharma-ceutiques) et fauniques dans la réserve ;  -Exploitation anarchique et abusive des espèces forestières et fauniques (ouverture des champs et braconnage) ;  -Perte de la biodiversité | Mbongo, Mogot, Mokot, Nden Matock, Mbokou, Mankang, Moyong, Ngang et Balé | -Sensibiliser les populations sur l’importance et le rôle de la réserve ;  -Faire l’inventaire des espèces animales et végétales de la réserve ;  -Effectuer les travaux de reboisements des parcelles détruites de la réserve  -Réaliser les travaux de bornage de la réserve forestière et faunique  -Former les populations aux techniques d’élevage piscicoles à l’apiculture et la culture des champignons (activités de substitution/alternatives à l’agriculture);  -Mettre en place une commission de déguerpissement des populations occupant le domaine de la réserve |
| Les charges liées aux droits d’usages élevées (5 000Fcfa pour les frais de descente et 20 000 Fcfa pour le Chef de poste forestier et 100 Fcfa/pièces pour le martelage) | Toute la Commune | Créer un cadre de concertation entre exploitants de bois et agents forestiers |
| -Insuffisance du personnel forestier, de matériel et équipement au service de conservation et au poste forestier et chasse  -Contrôle de la réserve, du trafic des essences forestières, des espèces fauniques et des PFNL insuffisant | Fongwang | -Doter le poste forestier et chasse en personnels (02 cadres d’appui), matériel (ordinateur complet) ;  -Doter le service de conservation de 10 éco gardes supplémentaires, d’un véhicule tout terrain et de 05 motos |
| Service du conservatoire logé dans le même local que le service du poste forestier et chasse | Fongwang | Construire et équiper un bâtiment pour le service de conservation |
| Pas de pépinière forestière | Toute la Commune | Créer une pépinière d’espèces forestières dans la Commune |
| Comité de vigilance existant non fonctionnel |  | Redynamiser le comité de vigilance existant |
| Absence de point permanant de contrôle | Toute la Commune | Créer 02 points permanents de contrôle forestier (Sortie de la Moumié et à Mbongo) |
| Faible collaboration de la Commune avec la DDFOF dans la gestion du financement accordé par le MINFOF pour le reboisement de la Commune | Toute la Commune | Accroitre la collaboration de la Commune et le service Départemental des forêts et de la faune |
| Insuffisance de reboisement dans les lieux publics et établissement scolaires de la Commune | Toute la Commune | -Encourager la foresterie urbaine  -Mettre en place des clubs des amis de la nature dans les établissements scolaire de la Commune |

1. **Environnement, protection de la nature et développement durable**

| **Problème reformulé** | **Causes/effets** | **Villages/Quartiers concernés** | **Besoins** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté de gestion durable de l’environnement et de protection de la nature dans la Commune de Santchou | Absence d’un site communal de décharge des déchets | Toute la Commune | Créer et aménager un site communal de décharge des ordures et 01 service communal de traitement des ordures de la Commune avec un lit filtrant |
| Insuffisance de reboisement dans les établissements scolaires, services et lieux publics | Toute la Commune | Promouvoir la foresterie (par l’usage des eucalyptus) urbaine et accroitre les clubs des amis de la nature dans les établissements scolaires de la commune |
| Absence de bacs à ordures dans les lieux publics, établissements scolaires et de gestion des déchets de l’abattoir au sol | Toute la Commune | -Installer 205 **bacs à ordures** dans la Commune (à santchou ville (15), établissements secondaires (30), EP et EM (120) et dans les marchés (40)  -Installer un bac de récupération des déchets de l’abattoir et prendre des mesures de leurs traitements et recyclage |
| Toilettes publiques insuffisantes dans la Commune | Toute la Commune | Construire 10 **blocs toilettes publiques** : (au marché central (01), carrefour CAPLAME (01), Marché Fombap (01), Marché Plantain Nteingué (01), marché Nteingué (01), Marché PIA (01), Echiock (01), Marché Ngwatta (01), marché central (01) et Nguiango (01) |
| Toilettes non aménagées dans certains domiciles et bars de la Commune ;  -Déversement des ordures ça et là  -Risque élevé de contamination/pollution | Toute la Commune | -Sensibiliser les populations et les acteurs barmen à construire les toilettes dans leur domiciles et bar respectivement  -Appliquer des sanctions en vigueur vis-à-vis à des acteurs récidivistes  -Réaliserles travaux de désinfestation, désinfection et de dératisation des latrines, hôtels, domiciles privés, édifices publics, etc. dans la commune |
| -Insuffisance de déploiement du service communal d’hygiène et salubrité  -Milieu peu assainit | Toute la Commune | -Redynamiser le service d’hygiène et salubrité de la Commune  -Etendre le service d’hygiène et salubrité au delà de l’espace urbain de la Commune |
| Insuffisance de point d’eau potable dans l’espace communal et dans les établissements scolaires | Tous les villages de la Commune | -Faire des études de faisabilité en vue d’approvisionner les établissements scolaires et villages de la Commune en eau potable  -Réaliser une nouvelle adduction d’eau potable dans l’espace urbain de la Commune |
| -Inondation en temps de pluie ;  -Eutrophisation des cours d’eau black water, Ménoua et Nkam ; | Fongwang, Mbongo, Mbokou, Ndén Matock, Mokot, Mogot, Balé, Ngang, Moyong, Mankang, les villages de Fombap, Nden-Efoungowo et Bamia | -Réaliser un plan d’assainissement de la ville de Santchou (avec un accent sur le drainage)  -Mettre en place des systèmes de drainage des eaux dans les zones inondables de la Commune |
| Fongwang | Agrandir le lit des cours environnants (Black water, Ménoua et Nkam) |
| -Fort recours aux pratiques de l’autopsie  -Risque de propagation de certaines maladies | Toute la Commune et avec acuité dans les villages de Fondonera | -Vulgariser la législation en matière de l’environnement  -Sensibiliser les populations et communautés sur les lieux appropriés et risques liés à la pratique de l’autopsie |
| Absence de cimetière municipal | Tous les villages de la Commune | Créer et aménager un cimetière municipal à Fongwang |
| Glissement de terrain et érosion | Tous les 24 villages de Fondonera et Njinjang, Bebong, Moukelewoum, Fonguetafo, Nfonsam et Mogonga | Former les populations aux techniques de gestion durable des terres |
| Mauvaises pratiques agricoles (aucune protection pendant la manipulation des produits phytosanitaire, emballages des produits phytosanitaires jetés ci et là, mise en place des billons dans le sens de la pente et écobuage) et pêche (par les produits chimiques) | Tous les villages de la Commune | Sensibiliser et former les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles (retour des emballages des produits phytosanitaires aux fabricants, billons suivants les courbes de niveau etc.) et risques liés à la pêche par les produits chimiques |

1. **Habitat et Développement urbain**

| **Problème reformulé** | **Causes/ Effets** | **Villages/ quartiers concernés** | **Besoins** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté de gestion de l’urbanisme et à développer l’habitat durable dans la Commune de Santchou | Absence de documents de planification urbaine (PSU, POS) de la ville de Santchou et des villages | Toute la Commune | -Elaborer un plan sommaire d’urbanisation (PSU) de la ville de Santchou  -Appliquer le règlement général de l’urbanisme |
| -Voirie urbaine non aménagée  -Absence des ouvrages de franchissements  -Faible mobilité des populations | Fongwang | -Bitumer 80 km la voirie urbaine de Santchou ville  -Construire 140 ouvrages de franchissement (buses ou dalot) |
| -Pas de permis de Construire, lotir et de démolir  -Construction anarchique et occupant l’emprise de la route  -Encombrement de la voie publique | Toute la Commune | -Mettre en place une commission d’octroi des permis de bâtir/ construire, lotir de démolir au sein de l’institution communale  -Sensibiliser les populations sur la loi de l’urbanisme |
| -Inondation constante et permanente en temps de pluie  -Conditions d’hygiènes et salubrités faibles | Tous les villages du groupement Fombap, Fongwang, Bamia, Nden-Efoungwo, Mbongo, Mbokou et Nteingué | -Réaliser les travaux de construction des habitations et édifices en élevant un peu les fondations  -Réaliser un plan d’assainissement (avec un accent sur le drainage) dans les zones inondables de la Commune  -Encourager la mise en place des établissements humains vers les zones non inondables (Ngwatta) par l’aménagement/bitumage de la route |
| -Forte proportion des habitats précaires  -Risque de démolition des constructions | Toute la Commune | Promouvoir l’utilisation des matériaux locaux durable de construction par la recherche d’un partenariat avec la MIPROMALO dans toute la Commune |
| Gare routière étroite et mal placée (En plein centre urbain) | Fongwang | Identifier deux sites appropriés (entre Nord et Sud) et y construire une gare routière |
| Faible accès aux financements pour l’aménagement de la voirie urbaine | / | Solliciter et signer un partenariat entre la Commune de Santchou et le MINHDU sur des axes ciblés |
| -Absence de logements sociaux  -Coût élevé de location | Toute la Commune | Construire 50 logements sociaux dans la Commune (centre urbain) |

1. **Domaine, cadastre et affaires foncières**

| **Problème reformulé** | **Causes/ Effets** | **Villages/quartiers concernés** | **Besoins** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès à la propriété foncière dans la Commune de Santchou | -Ignorance des populations en ce qui touche l’intérêt d’avoir un titre foncier  - Récurrence des conflits fonciers  -Faible proportion de la population ayant le titre foncier du terrain qu’il occupe  -Risques de déguerpissement | Toute la Commune | Vulgariser la loi foncière et domaniale dans la Commune |
| Pas de plan cadastral | Toute la Commune | Elaborer un plan cadastral de la Commune de Santchou |
| Absence d’un patrimoine foncier Communal | Toute la Commune | Acquérir un patrimoine urbain et/ou périurbain de la Commune |
| -Insuffisance de moyens financiers des populations pour établir leurs titres fonciers  -Faible proportion de la population ayant le titre foncier du terrain qu’il occupe | Toute la Commune | -Informer et communiquer sur la nouvelle procédure d’obtention du titre foncier dans toute la Commune  -Faire un plaidoyer en direction des autorités (Préfet) pour la réduction des charges (prise en charge des commissions consultatives) liées à l’élaboration du titre foncier |

1. **Recherche scientifique et innovation**

| **Problème reformulé** | **Causes / Effets** | **Villages/Quartiers concernés** | **Besoins** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès aux résultats de la recherche dans la Commune de Santchou | Antenne de l’IRAD de Dschang à Santchou non fonctionnelle | Fongwang | Rendre opérationnel l’antenne de l’IRAD de Dschang à Santchou (Réhabilitation bâtiment, dotation en équipement et affectation du personnel (06)) |
| -Insuffisance des races et semences améliorées  -Insuffisance de formation des producteurs aux techniques d’amélioration de la fertilité des sols, d’élevage non conventionnel et à l’usage des foyers améliorés  -Faible bénéfice des avantages des avancées technologiques  -Fort usage des foyers non améliorés  -Coupe abondante du bois de chauffe (Déforestation) | Tous les villages de la Commune | Former les producteurs et éleveurs aux techniques de multiplication du matériel végétal de qualité, en races et semences améliorées, de fertilisation des sols, à l’élevage non conventionnel (aulacodes, champignons, escargots et abeilles) et piscicole |
| Promouvoir l’utilisation et la fabrication des foyers améliorés |
| Faible utilisation des matériaux locaux durables de construction | Tous les villages de la Commune | -Promouvoir l’utilisation des matériaux durables de construction par le développement d’un partenariat avec la MIPROMALO  -Faire un essai comparatif sur la durabilité des différents parpaings issus des différents sables de rivière et types de ciment sur les marchés |
| Faible protection et valorisation des plantes médicinales | Tous les villages de la Commune | Mettre en place un germoplasme (des plantes médicinales) dans la Commune |

1. **Commerce**

| **Problème reformulé** | **Causes / Effets** | **Villages/ quartiers concernés** | **Besoins** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté à développer une activité commerciale rentable et dans un cadre sain dans la Commune de Santchou | Insuffisance de connaissance de la règlementation en matière du commerce | Tous les villages de la Commune | Informer et sensibiliser les commerçants sur la réglementation en matière commerciale |
| -Insuffisance des infrastructures et d’équipements dans les marchés de Santchou (hangar, bac à ordures, toilettes, clôture, chambre froide, boutiques)  -Etalage des produits à même le sol  -Risques de contamination des aliments  -Faible conditions d’hygiène et salubrité au marché  - Insécurité  -Faible protection des consommateurs | Toute la Commune | Construire **26 hangars et 150 comptoirs** dans les marchés de la Commune :  -01 hangar au lieu réservé pour la commercialisation des vivres au marché central de Santchou ville  -01 hangar commercial au marché de Nteingué  -01 hangar commercial au marché de Ngwatta  -01 hangar et 20 comptoirs au marché de Nganzom  -01 hangar et 10 comptoirs au marché de Mokelewoum  -01 hangar et 10 comptoirs au marché de Mogonga  -01 hangar commercial au marché de Mbongo  -01 hangar et 10 comptoirs au marché de Ntiem  -01 hangar et 10 comptoirs au marché de Njinjang  -01 hangar et 10 comptoirs au marché de Mankang  -01 hangar commercial au marché de Mboukok  -01 hangar et 20 comptoirs au marché de Pia (Koua)  -01 hangar commercial au marché de Nguiango  -01 hangar commercial au marché de Meleu  -01 hangar commercial au marché de Bamia  -01 hangar commercial au marché de Sekou  -01 hangar commercial au marché de Mokot  -01 hangar commercial au marché de Moyong  -01 hangar commercial au marché de Mbing-Fondonera  -01 hangar commercial au marché d’Assong  -01 hangar commercial au marché de Singaim  -01 hangar et 20 comptoirs au marché de Fiala-Fondonera  -01 hangar et 20 comptoirs au marché d’Echiock  -01 hangar commercial au marché de Meket  -01 hangar et 10 comptoirs au marché de Nka  -02 hangars commerciaux au marché de Tawoum |
| Achever les travaux de construction des boutiques au marché central de Santchou ville |
| Construire une clôture au marché central de Santchou ville |
| Faire une étude de faisabilité en vue d’installer 14 points d’eau dans les marchés existants |
| Construire 15 toilettes (01 par marché) dans les marchés de : Santchou ville, Ngwatta, Ntiem, Njinjang, Koua (Pia), Nguiango, Fiala-Fondonera, Mankang, Nteingué, marché plantain, Balé, Echiock, Meket, Nka et Tawoun |
| Installer 34 bacs à ordures de collecte sur les marchés de l’Arrondissement (02 par marché existant) et 08 bacs de proximité au marché central Santchou ville |
| Construire une chambre froide au marché central Santchou ville |
| Insuffisance d’éclairage dans l’espace commercial de la Commune | Fongwang, Nguingo, Echiock et Ngwatta | Réaliser l’éclairage du marché central Santchou ville, de Nguiango, Echiock, Ngwatta et Nteingué |
| Inondation constante du marché central de Santchou ville en saison pluvieuse | Fongwang | Réaliser les travaux de drainage et d’assainissement du marché central |
| Pas de rampes d’accès dans les marchés de la Commune de Santchou | Toute la Commune | Aménager les dalots de passage dans les boutiques du marché central de Santchou ville |
| Non existence d’un système de zonage dans les marchés de la Commune | Toute la Commune | Organiser le marché central de Santchou par filière |
| Présence de faux contrôleurs dans l’espace commercial de la Commue de Santchou | Fongwang, Nteingué et tous les villages de Fombap | Organiser des séances de sensibilisation des commerçants sur l’existence des faux contrôleurs |
| Absence de comité de gestion dans les marchés de la Commune | Tous les marchés de la Commune | Mettre en place (09) et former 17 comités de gestion (01 comité par marché existant) dans les marchés de la Commune |
| Insuffisance d’identification des acteurs | Toute la Commune | Mettre en place et actualiser de manière permanente un répertoire communal des commerçants |
| -Filière de commercialisation du café cacao et du manioc non organisée  -Présence des acheteurs de café cacao véreux | Toute la Commune | Organiser les ventes groupées du manioc et du café cacao dans chacun des 03 groupements |
| Existence d’une collaboration informelle entre la Commune (le service d’hygiène) et le MINCOMMERCE (service de contrôle des prix) | / | -Rendre officiel et renforcer la relation entre la Commune et le MINCOMMERCE en matière de contrôle des prix  -Accroitre les contrôles de la brigade phytosanitaire et du MINCOMMERCE sur les produits phytosanitaires entrants dans la ville |

1. **Jeunesse et éducation civique**

| **Problème reformulé** | **Causes /Effets** | **Villages/quartiers concernés** | **Besoins** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’encadrement de la jeunesse dans la Commune de Santchou | Absence d’un bâtiment pour la DAJEC et CMPJ | Fongwang | -Construire et équiper la DAJEC de Santchou  -Construire et équiper le CMPJ de l’Arrondissement avec un atelier de pédagogie personnalisée en agriculture |
| Insuffisance de personnel et d’équipement à la DAJEC | Fongwang | -Doter la DAJEC de Santchou d’un ordinateur complet  -Doter la DAJEC et le CMPJ d’une moto tout terrain (01 moto par service)  -Affecter 05 personnels (cadres d’appui) supplémentaires à la DAJEC de Santchou  -Affecter 02 personnels techniques (agriculture et élevage) au CMPJ de Santchou |
| -Insuffisance d’information sur les programmes d’insertion des jeunes  -Insuffisance d’appuis financiers aux jeunes à travers le PAJER-U (01 seul jeune bénéficiaire dans l’Arrondissement)  -Désinvolture des jeunes face aux projets gouvernementaux  -Chômage des jeunes dans la commune  -Exode rural | Toute la Commune | Sensibiliser et informer les jeunes de l’Arrondissement sur les programmes et projets gouvernementaux d’appui à leur insertion socio-professionnelle (le PAJER-U le PAIJA et le CNJC) |
| Insuffisance de sensibilisation des jeunes sur la promotion des valeurs du civisme, d’entraide et d’intégration | Toute la Commune | -Organiser les jeunes en association  -Accroitre la sensibilisation des jeunes sur la promotion des valeurs civique, d’entraide et d’intégration  -Créer des clubs d’Education civique supplémentaires dans les établissements et quartiers |
| Insuffisance de stages de vacances pour jeunes dans la commune | Tous les villages de la Commune | Accroitre l’enveloppe financière destinée aux stages de vacances des jeunes dans la Commune |
| Financer 05 projets jeunes par an dans la Commune |

1. **Sports et éducation physique**

| **Problème reformulé** | **Causes / Effets** | **Villages/quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté à développer les activités sportives et de l’éducation physique dans la Commune de Santchou | Absence d’infrastructures et d’équipement pour la DASEP | Fongwang | Construire et équiper la DASEP |
| -Insuffisance des infrastructures sportives  -Faible pratique du sport et de l’éducation physique  -Risque des maladies cardiovasculaires | Toute la Commune | Construire un complexe multi sport à Santchou |
| Construire un mini parcours vitae |
| Infrastructures sportives existantes inappropriées et en mauvais état | Fongwang Mokelewoum, Nganzom, Mogonga, Mboukok, Bamia, Nfonsam, Moyong, Abou, NdenEfouongowo, Mokot, Bebong, Letop, Nguiango, Fiala-Fondonera et Ngwatta | -Réaliser les travaux d’aménagement (Clôture, drainage, pelouse et tribune) du stade municipal  -Réaliser les travaux d’aménagement (terrassement/nivellement des pelouses) des aires de jeu des villages Mokelewoum, Nganzom, Mogonga, Mboukok, Bamia,mena’ah, Nfonsam, Moyong, Abou, NdenEfouongowo, Mokot, Bebong, Letop, Nguiango, Fiala-Fondonera, Assong, Mbokou, Tawoum, Nka, Fiala Fombap et Ngwatta |
| Insuffisance d’organisation des activités de sports et d’éducation physique | Toute la Commune | Accroitre l’organisation des activités sportives et d’éducation physique (championnat de vacances, athlétisme et cyclisme vers la falaise) |
| Manque de volonté des élites en matière de contribution pour l’organisation des championnats | Toute la Commune | -Organiser des championnats de vacances par groupement et une Super coupe opposant les vainqueurs des championnats par groupement |
| Insuffisance d’encadreurs sportifs | Toute la Commune | Solliciter l’affectation de 09cadres d’EPS dans les établissements de la Commune et à la DASEP (02) |
| Absence d’associations sportives formelles | Toute la Commune | Accompagner les associations sportives à l’obtention de leur statut légal |

1. **Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat**

| **Problème reformulé** | **Causes / Effets** | **Villages/quartiers concernés** | **Besoins** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté à développer les PME/PMI, l’économie sociale et l’artisanat dans la Commune de Santchou | Insuffisance de connaissance de la réglementation fiscale et en matière de l’artisanat | Toute la Commune | Sensibiliser et informer sur la législation fiscale et en matière d’artisanat |
| Aucun dispositif mis en place pour l’enregistrement des artisans au niveau de la Commune  -Incivisme fiscal | Tous les villages de la Commune | Mettre en place un bureau d’enregistrement des artisans de la Commune |
| Absence d’un fichier des artisans dans la Commune | Tous les villages de la Commune | Elaborer un fichier des PME de la Commune et l’actualiser de façon permanente |
| Espace de travail pour les artisans non aménagé | Tous les villages de la Commune | -Construire et immatriculer 09 abris/kiosques pour les cordonniers à Fongwang  -Construire 01 hangar avec bacs de recueillement pour les mécaniciens à Fongwang (espace urbain) |
| -Insuffisance de connaissance sur les programmes et projets existants  -Difficultés d’accès aux sources de financement pour la création des PME | Toute la Commune | -Informer et communiquer sur les programmes et projets existants (Centre de formalisation et de création des entreprises (CFCE))  -Former 10 porteurs de projet par an au montage de projet et à la recherche de financement |
| -Non organisation des artisans  -Insuffisance d’appuis aux artisans  -Insuffisance de promotion de l’économie sociale et artisanale  -Faible revenu  -Découragement des acteurs  -Abandon de l’activité  -Faible participation aux salons artisanaux organisés | Toute la Commune | -Appui à la structuration des corps de métiers non organisés  -Apporter une assistance technologique ((**Matériel** : feuilles de semelles, fil, cuir, languette, contrefort colle, talons, doublures etc.) et (**équipement** : ponceuse, machine à coudre etc.)), commerciale (**débouchés**) et de gestion aux artisans de la ville de Santchou  -Créer, construire et équiper 01 centre de formation artisanale dans la Commune  -Organiser 01 salon de l’artisanat dans la Commune |

1. **Mines, Industries et développement technologique**

| **Problème reformulé** | **Causes / Effets** | **Villages/Quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’exploiter durablement les ressources minières et à développer les industries dans la Commune de Santchou | Insuffisance de connaissance de la réglementation en vigueur | Tous les villages de la Commune | -Informer et communiquer sur la législation fiscale et en matière des mines  -Sensibiliser les acteurs de la filière au respect de la réglementation en vigueur  -Instaurer d’une taxe spéciale pour les camionneurs |
| -Surexploitation des ressources minières et risque de tarissement de la ressource  -Mauvaise foi et mentalité des acteurs sur le terrain |
| Présence des conflits entre acteurs du au non respect des engagements | Fongwang et Tawoum | Encourager les parties à signer les contrats conformes |
| -Répertoire d’artisans et/ou d’entreprises artisanales inexistant  -Très peu d’exploitants (7 sur 31) sont en règles  -Incivisme fiscal | Tous les villages de la Commune | Elaborer un répertoire des artisans et des petites industries artisanales de la Commune |
| Potentiel minier du sol et du sous sol inconnu | Toute la Commune | Elaborer 01 fichier communal du potentiel minier |
| -Enclavement des carrières (Voies d’accès à certaines carrières non aménagées)  -Présence des gisements de pierres, latérite et sable non exploité | Fongwang, Tawoum, Mbongo et Sekou | -Aménager les voies d’accès (11km) et sites (12) d’exploitation de sables (*Black water (à coté de la P17) (1km), AwumElumbat Honoré (1km), Oscar K. (1km), Assoua et Dongmo (1km), Manga André (1km), Tolla Gaston (1km), Fongang Georges ((1km), Leovou Augustin (1km), Ewané (1km), Zok Joseph (1km), Olivier (1km)*) carrière de sable de TSEMESSANG (Femmela) et *carrière de pierre Abou*  -Ouvrir l’axe Meni – carrière de pierre (Siteu) 01 km  -Réhabiliter les routes des carrières dans la Commune de Santchou :  Axe routier P-17 –Marché Tawoum (3,5 km)  Axe P-17 –Mbongochefferie (3 km) ;  Axe P-17 –Sekou (7 km)  -Réaliser une étude de faisabilité pour l’aménagement du site de la carrière de latérite de Ala’sue |
| -Dégradation des routes par les transporteurs des produits des carrières  -Présence des périodes d’inactivités (Carrières fermées en temps de pluie du fait du mauvais état des routes et de l’inondation) | Toute la Commune | Installer 05 barrières de pluie sur les principaux axes routiers de la Commune :  P-17 –Marché Tawoum  P-17 –Mbongochefferie ;  P-17 –Sekou  P-17 – NdenEfoungowo  Entrée marché Plantain Nteingué |
| Insuffisance de petites industries | Toute la Commune | -Accompagner les corps de métiers à la création des petites industries  -Acquisition d’un moulin communautaire à maïs à Nzinka, Nka, Azong, Mogonga, Mbokou  -Mise en place d’une usine moderne communale d’extraction d’huile de palme à Fonguetafo, Nfonsam, NdenEfoungowo, Mboukok, Bamia, Moyong, Mokot, Miala, Bebong, Ngang, Michimia, Mbongo, Mbokou et Beskweing  - Acquisition d’une décortiqueuse de café à Nfonsam,  -Mise en place d’une micro industrie de fabrication de provenderie  -Mise en place d’une usine de transformation du manioc en farine à Bamia  -Mise en place d’une unité de transformation de manioc en poudre et en patte à Miala,  -Dotation du village Letop d’une rappeuse à manioc à gestion communautaire à Letop, |
| -Insuffisance de la main d’œuvre, d’équipement et matériel d’exploitation  -Noyade des acteurs en période de crue  -Faible rentabilité  -Retard dans la livraison des services  -Attaque des acteurs par les maladies respiratoire, de la vue et de la peau | Tawoum, Fongwang et NdenEfoungowo | Acquérir une pelle chargeuse, un camion benne communal et mettre en place une politique de location par les acteurs sableurs |
| Exploitation des enfants mineurs dans la production des produits de carrières (sable et pierres) | Tawoum (sable), NdenEfoungowo (sable) et Meket (pierres) | Organiser une campagne de sensibilisation des exploitants des produits de carrières sur le respect des droits des enfants |

1. **Transports**

| **Problème reformulé** | **Causes / Effets** | **Villages/Quartiers concernés** | **Besoins** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté à développer l’activité de transport dans la Commune de Santchou | -Gare routière non construite, située en plein centre ville et étroite  - Faibles recettes des taxes de stationnement par rapport aux potentialités | Fongwang (espace urbain) | Construire deux gares routières en U sur des sites appropriés aux entrées (Nord (Nteingué) et Sud (Melong) de la ville de Santchou |
| -Absence de point d’embarquement aménagé pour les motos  -Désordre urbain  -Stationnement abusif des transporteurs dans la ville | Tous les villages de la Commune | Aménager 06 points d’embarquement dans la Commune (Fongwang (02 pour les motos), Echiock (01), Nguiango (01), Ngwatta (01) et Balé (01) |
| -Pièces officielles (permis de conduire, assurance, carte grise, vignette, impôt libératoire, taxe à cycle, taxe de développement) nombreuses et onéreuses  -Non respect des mesures de sécurité (port du casque, ceinture de sécurité, respect du nombre de place par véhicule) par certains transporteurs | Tous les villages de la Commune | Sensibiliser et informer les transporteurs sur la réglementation en vigueur et sur les mécanismes d’imposition |
| Insuffisance de pièces officielles pour certains conducteurs y compris le permis A | Tous les villages de la Commune | Organiser dans la Commune des cours et campagnes promotionnels d’obtention des permis de conduire |
| Tracasseries policières (avec ou sans pièces tu payes) | Fongwang et NdenEfoungowo | Créer un cadre de concertation entre Commune, mototaxi (à travers leur association) et forces de maintien de l’ordre |
| Les agents de la Mairie ne mettent pas de tenue agissent de manière tribale et agressive | Fongwang | Sensibiliser les agents de la Commune sur le port de tenue et sur les règles d’éthique dans l’exercice de leur fonction |
| Racolage des véhicules venant de Dschang, Bafoussam, Mbouda et/ou Bamenda | Fongwang (espace urbain), Nteingué et tous les villages du groupement Fombap | Redynamiser la police municipale |
| Mauvais stationnement des véhicules dans l’espace urbain | Fongwang | Installer des plaques d’interdiction de Parker à des lieux ciblés |
| Insuffisance d’éclairage public | Tous les villages de Fombap, Fongwang, Nteingué, Echiock, Ngwatta, Bamia, NdenEfoungowo et Nguiango | Installer 25 lampadaires supplémentaires dans la Commune (Fombap (04) Nguiango (02), Ngwatta (03), Nteingué (06), Fongwang (04), NdenEfoungwo (02), Echiock (02) et Bamia (02) |
| -Mauvais état des dessertes de l’espace urbain et des routes rurales de la commune  -Moyens de transport rares dans la zone rurale de la commune  -Difficulté à circuler dans certains quartiers de l’espace urbain | Fongwang (espace urbain) et le reste de village de la Commune | -Bitumer la voirie urbaine  -Réaliser les travaux d’entretien des routes rurales de la Commune |

1. **Postes et télécommunication**

| **Problème reformulé** | **Causes/Effets** | **Villages/Quartiers concernés** | **Besoins envisagées** |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible fourniture des services des postes et télécommunication dans la Commune de Santchou | -Insuffisance d’information des populations sur les services offerts par la CAMPOST  -Faible demande des services offerts  -Déplacement des populations vers Dschang ou Nkongsamba pour rechercher le service existant | Toute la Commune | -Sensibiliser et informer les populations sur les services offerts par la CAMPOST de Santchou (Service postal (courrier express et administratif, colis), service financier (Epargne, Transfert, code visa, payement des arriérés des épargnants) |
| Insuffisance de personnel au bureau CAMPOST | Fongwang | Affecter 02 personnels qualifiés à la CAMPOST |
| -Absence de structure de promotion des TIC dans la Commune  -Faible accès aux TIC par les populations | Toute la commune | -Créer, construire et équiper 02 telecentre Communautaires polyvalents à Nguiango et Fongwang (Quartier kassalafam)  -Construire et équiper un centre multimédia à la Mairie |
| Absence d’eau potable dans les locaux de la CAMPOST | Fongwang | Réaliser une adduction d’eau avec château dans la ville de Santchou |
| Faible maitrise de l’outil informatique par les populations | Toute la Commune | Programmer des formations promotionnelles de masse à l’utilisation de l’outil informatique et des modules sur Internet, Word, Excel etc. |
| Réseaux de communication MTN, Orange, Camtel et Nexttelabsents | Mokot, Nfonsam,  Beskweing, Mogot, Michimia, Singaim, Moyong, Bebong et Siteu | Solliciter les opérateurs MTN, Orange, CAMTEL et Nexttel pour la réalisation d’une étude de faisabilité en vue d’installer les pylônes de relais dans la Commune |
| Forte perturbation/instabilité du réseau de communication MTN, Orange et Nexttel du fait du relief accidenté ne facilitant pas la propagation des ondes électromagnétiques | Fonguetafo, Mbokou, NdenMatock, Balé, Mankang, Awa, Nka, Nda’a |

1. **Communication**

| **Problème reformulé** | **Causes / Effets** | **Villages/quartiers concernés** | **Besoins** | **Observations** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès à un service optimal de communication dans la Commune de Santchou | -Absence d’une radio communautaire  -Longues chaines d’information  -Retard dans la transmission de l’information  -Risque de déformation de l’information par les différents canaux utilisés  -Faible promotion/valorisation des langues locales | Toute la Commune | Créer, équiper une radio communautaire à Fongwang et y affecter 03 personnels qualifiés |  |
| -Insuffisance de couverture des villages par les média télé et radio  - Sous information des populations | Toute la Commune | Réaliser une étude de faisabilité en vue d’installer 01 antenne de relai CRTV télé | Acquisition des images CRTV sur Bouquets (Payant) |
| -Insuffisance de couverture de la Commune en presse écrite  - Sous information des populations | Toute la Commune | Créer un kiosque à journaux à Fongwang (Espace urbain) |  |

1. **Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre**

| **Problème reformulé** | **Causes / Effets** | **Villages/quartiers concernés** | **Besoins identifiés** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès aux infrastructures publiques, aux services de l’administration territoriale et de maintien de l’ordre dans la commune de Santchou | Mauvais état et étroitesse du bâtiment de la Sous préfecture et du logement d’astreinte du Sous Préfet | Fongwang | -Construire un bâtiment de la Sous préfecture  -Réhabiliter le logement d’astreinte du Sous préfet |
| Etroitesse de la brigade de gendarmerie | Fongwang | Construire la brigade de gendarmerie |
| Pas de bâtiments propres pour le commissariat de sécurité publique et spécial | Fongwang | -Construire et équiper le commissariat de sécurité publique  -Construire et équiper le commissariat spécial |
| Insuffisance de personnels à la sous préfecture, à la brigade de gendarmerie, au commissariat de sécurité publique et spécial | Fongwang | Affecter du personnel supplémentaire : Sous préfecture (12 (01 adjoint, 04 chefs de bureau, 07 cadres d’appui)), Brigade de gendarmerie (15), Commissariat de sécurité publique (10) et commissariat spécial (10)) |
| -Insuffisance de fourniture en matériel roulant et de bureau dans certains services du Commissariat de sécurité  -Limite dans les interventions urgentes et rapides des structures de sécurité publique  -Faible mobilité des structures de sécurité publique | Fongwang | -Doter le Commissariat de sécurité publique et le commissariat spécial d’un pic up 4X4 (01 par service)  -Doter la Sous préfecture, la Brigade de gendarmerie, Commissariat de sécurité publique et commissariat spécial d’un ordinateur complet et copieur (01 pour chaque service) puis du matériel de bureau |
| Absence d’un cimetière municipal | Toute la Commune | Créer 01 cimetière municipal |
| Etablissement des actes de naissance frauduleux (sans souches) par les chefs de centre d’état civil | Toute la Commune | -Sensibiliser les populations et les chefs de centre d’état civil sur les risques liés à l’établissement des actes de naissance frauduleux  -Identifier les actes frauduleux et organiser une campagne d’établissement de bon acte de naissance par des jugements supplétifs |
| Mauvaise main d’écriture de certains chefs de centre d’état civil | Awa, | Former les chefs de centre d’état civil à la rédaction |
| Centre secondaire d’état civil non fonctionnel | Nguiango, Mokot, Awa, Nfontsam | Responsabiliser et former un personnel pour la gestion de chaque centre d’état civil (Nguiango, Mokot, Awa et Nfontsam) |
| Absence de centres secondaires d’état civil | Excepté les villages Nguiango, Mokot, Awa, Fiala-Fombap, Fiala-Fondonera, Meleu, Echiock, Siteu, Fongwang, Nfontsam, Balé, Ngwatta et Nteingué | Créer et équiper en régistre 15 centres secondaires d’état civil dans la Commune (Meket, Litieu, Letop, Nden-Matock, Mogonga, Azong, Nden-Efougowo, Beskweing, Koua, Tsala-Nganzom, Mankang, Moyong, Tawoum, Moukelewoum et Mbongo) |
| Eloignement du site d’ELECAM de certaines localités de la commune | Tous les villages de Fondonera, Nfonsam, Njinjang, Singaim, Ntiem, Balé, Mankang, Nden-Matock, Mokot, Mbokou, Bebong, Fonguetafo, Beskweing, | Mettre sur pied 02 équipes mobiles d’ELECAM dans la commune |
| -Insuffisance de couverture des villages par les services de sécurité publique de Santchou  -Insécurité | Tous les villages du groupement Fondonera, Mokot, Balé, Mbokou, Nfonsam, Michimia, Njinjang, Ntiem, Singaim, Beskweing, Mboukok, Bebong et Fonguetafo | Créer, construire et équiper 03 postes de gendarmerie à Mankang, Ntiem et Nguiango |
| Absence de comité de vigilance | Excepté Mogonga, Ngwatta, Nfonsam, Nganzom, Assong, Ntiem et Mankang | Créer 04 comités de vigilance dans chacun des villages (Nteingué, Mbongo, Siteu et Letop) |
| Faible capacité d’intervention des comités de vigilance | Toute la Commune | Renforcer les capacités opérationnelles d’autodefense des comités de vigilance dans la Commune |

1. **Enseignement supérieur**

| **Problème reformulé** | **Causes/ Effets** | **Village / Quartier concerné** | **Besoins** |
| --- | --- | --- | --- |
| Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur dans la Commune de Santchou | Absence d’un établissement d’enseignement supérieur dans la commune  -Délocalisation des jeunes élèves | Toute la Commune | Promouvoir la création d’établissements d’enseignement supérieur à Santchou |
| -Coût élevé d’accès à l’enseignement supérieur (frais et logement universitaires)  -Abandon des études après le secondaire  -Reconversion au métier de moto taxi ou de taximan | Toute la Commune | * Plaidoyer pour l’annulation des frais d’accès à l’université et la baisse du coût des logements universitaires * Octroyer des bourses universitaires aux jeunes bacheliers de la Commune de Santchou |
| Difficulté d’orientation scolaire des jeunes | Toute la Commune | Faire une communication sur les concours et écoles de formation et filières existantes dans les universités |
| Insuffisance d’opportunités d’emploi des jeunes dans la Commune de Santchou après le cursus universitaire  -Chômage | Toute la Commune | Informer et communiquer sur les offres d’emploi existant aux jeunes |

* 1. **Fiche des projets prioritaires par village**

| **N°** | **Localité** | **Projets sociaux** | | | | | **Projets économiques** | | | **Priorité des priorités** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PS 1** | **PS 2** | **PS 3** | **PS 4** | **PS 5** | **PE 1** | **PE 2** | **PE 3** |
| **1** | **Centre urbain** | Reprise captage AEP gravitaire de Fombap et extension vers la ville de Santchou | Réalisation d’un plan d’assainissement du centre urbain | Bitumage de 80 km de la voirie urbaine de Santchou ville | Construction d’un pont sur le cours d’eau Menoua reliant le centre urbain à Mbongo | Densification de l’éclairage publique de la ville de Santchou (02 lampadaires au marché, 01 à l’entrée de la SODERIM) | Construction d’une gare routière en U sur un site approprié à la sortie Nord de la ville de Santchou | Construction d’un hangar commercial au marché central de Santchou | Construction d’une toilette publique au marché central de Santchou | Reprise captage AEP gravitaire de Fombap et extension vers la ville de Santchou |
| **Coût** | **125 000 000** | **A det.** | **110 500 000000** | **100 000 000** | **5 000 000** | **30 000 000** | **15 000 000** | **4 500 000** | **125 000 000** |
| 2 | Ako | Extension du réseau électrique BT à partir de Fossong wentcheng jusqu’à Ako (3 km) | Achèvement des travaux de construction de la case communautaire d’Ako | Mise en place d’un système de potabilisation de l’eau de l’adduction d’Ako | Ouverture de l’axe NTOMBO – NKENA (2 km) | - | Aménagement de l’axe Ako – Lefock (4 km) | **-** | **-** | Extension du réseau électrique BT à partir de Fossong wentcheng jusqu’à Ako (3 km |
| **Coût** | **30 000 000** | **20 000 000** | **A det.** | **A det.** | **-** | **A det.** | **-** | **-** | **30 000 000** |
| 3 | Abou | Construction d’une adduction d’eau à partir de TSEDEM (7 bornes fontaines) | Création et construction d’une école maternelle à ABOU | Extension du réseau électrique triphasé à partir du Carrefour MOH BON jusqu’à dans les quartiers DOHTO, BEUE, ZEMBIA, TCHOUKELENG (2km) | Reprofilage de l’axe Fossong wetcheng – Abou – Nguiango (5 km, 1 ponceau) | Aménagement du stade de football d’Abou | Construction d’un musée à la chefferie ABOU | Aménagement du site touristique de la tombe d’un colon allemand | Aménagement du site de la carrière de sable | Adduction d’eau à partir de TSEDEM (7 bornes fontaines) |
| **Coût** | **A det.** | **25 200 000** | **20 000 000** | **A det.** | **10 000 000** | **30 200 000** | **1 300 000** | **A det.** | **A det.** |
| 4 | Nda’a | Extension du réseau électrique à partir de Fossong wentcheng jusqu’à Nda’a (5 km) | Construction de 02 salles de classe au CES Bilingue d’ABACK NKA | Réhabilitation de l’adduction d’eau de CSI de NKA | Affectation de 08 enseignants au CES d’ABACK NKA | Aménagement de l’axe Dschang – Koua (22 km) | Mise en place d’un moulin à maïs à Nda’a | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Formation des producteurs à la fabrication/composition des aliments pour élevage des porcs et poules | Extension du réseau électrique à partir de Fossong wentcheng jusqu’à Nda’a (5 km) |
| **Coût** | **50 000 000** | **20 000 000** | **A det.** | **20 000** | **50 000 000** | **20 000 000** | **5 000 000** | **25 000 000** | **50 000 000** |
| **5** | **Awa** | Extension du réseau électrique BT triphasé à partir de Fongo-Ndeng jusqu’à AWA (4 km) | Réalisation d’une adduction d’eau avec château sur le cours d’eau ASSEM et 5 BF | Aménagement de l’axe Ala’sue – ASSEM – Fongo-Ndeng (3 km, 1 buse) | Installation d’une antenne de relais de télécommunication | Construction d’une case communautaire à Awa | Ouverture de la piste agricole chefferie Awa – Carrière de sable (3 km, 5 buses) | Aménagement de l’accès et du site du mont Awa | Création d’un marché à Awa par la construction d’un hangar commercial | Extension du réseau électrique BT triphasé à partir de Fongo-Ndeng jusqu’à AWA (4 km) |
| **Coût** | **40 000 000** | **A det.** | **A det.** | **A det.** | **20 000 000** | **A det.** | **A det.** | **15 000 000** | **40 000 000** |
| **6** | **Meleu** | Extension du réseau électrique à partir de Fiala-Fondonera jusqu’à Meleu (3 km) | Aménagement de l’axe Meleu – Santchou (12 km) | Affectation de 06 enseignantsà l’école publique de Meleu | Construction d’un pont sur NTOUNTSE | Réhabilitation de l’adduction d’eau à partir de la source NGUIAMEKET | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Création et construction d’un marché périodique à Meleu (01 hangar commercial) | Formation des producteurs sur les techniques d’élevage des porcs et poules et recherche de financement | Extension du réseau électrique à partir de Fiala-Fondonera jusqu’à Meleu (3 km) |
| **Coût** | **30 000 000** | **A det.** | **20 000** | **A det.** | **A det.** | **3 000 000** | **15 000 000** | **3 000 000** | **30 000 000** |
| **7** | **Nzinka** | Réalisation d’une adduction d’eau à partir de la source d’eau naturelle de NKOP dans Nka | Aménagement de l’axe chefferie Nzinka – Axe principal (1 km) | Extension du réseau électrique MT/BT triphasé à partir de Fossong wentcheng jusqu’à Nzinka (6 km) | Construction d’un foyer culturelle à Nzinka | Réhabilitation de la toiture de la chefferie Nzinka | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Mise en place d’un moulin à maïs à Nzinka | - | Réalisation d’une adduction d’eau à partir de la source d’eau naturelle de NKOP dans Nka |
| **Coût** | **A det.** | **A det.** | **60 000 000** | **20 000 000** | **A det.** | **3 000 000** | **500 000** | **-** | **A det.** |
| **8** | **Nka** | Extension du réseau électrique HT/BT à partir de Fossong wentcheng à Nka (4 km) | Aménagement de l’axe Nka - Fossong wentcheng (2 km) | Construction de 02 salles de classe au CES bilingue d’ABACK NKA | Intégration de 02 enseignants de l’école publique de Nka | Réalisation d’une adduction d’eau avec château sur le cours d’eau ASSEM sur 2 km | Construction d’un hangar avec 30 comptoirs à Nka | Mise en place d’un moulin à maïs à Nka | Construction d’un magasin de stockage à Nka | Extension du réseau électrique HT/BT à partir de Fossong wentcheng à Nka (4 km) |
| **Coût** | **40 000 000** | **A det.** | **16 000 000** | **-** | **A det.** | **50 500 000** | **500 000** | **50 000 000** | **40 000 000** |
| **9** | **Koua** | Extension du réseau électrique HT/BT à partir de Fossong wentcheng à Koua (5 km) | Aménagement de l’axe MECHIEU – Koua (2 km) | Réalisation d’une adduction d’eau avec captage sur KOLE-POUH | Construction d’un foyer culturelle à Koua | Formation des producteurs sur les techniques d’élevage des porcs et poules | Construction d’un hangar avec 20 au marché PIA | Construction des toilettes publiques au marché PIA | Aménagement de la piste agricole marché PIA – Poste agricole de Fondonera (3 km) | Extension du réseau électrique HT/BT à partir de Fossong wentcheng à Koua (5 km |
| **Coût** | **50 000 000** | **A det.** | **A det.** | **20 000 000** | **3 000 000** | **40 000 000** | **3 500 000** | **A det.** | **50 000 000** |
| **10** | **Nzong** | Extension du réseau électrique BT monophasé à partir du CSI de Fondonera (2 km) | Extension du RAE de Nguiango jusqu’à Nzong (1,5 km, 03 BF) | Aménagement de l’axe CSI de Fondonera – chefferie Nzong – Limite Letop (3 km) | Affectation des infirmières au CSI de Fondonera | Affectation de 04 enseignants de l’école publique de Fondonera | Construction d’un hangar avec 50 au marché de Nguiango | Aménagement de la piste agricole Dschang – marché Nguiango (30 km) | Création d’un point d’embarquement au marché Nguiango | Extension du réseau électrique BT monophasé à partir du CSI de Fondonera (2 km |
| **Coût** | **20 000 000** | **72 000 000** | **20 000 000** | **16 000 000** | **20 000** | **4 000 000** | **15 000 000** | **4 000 000** | **20 000 000** |
| **11** | **Nzie** | Extension du réseau électrique BT monophasé à partir du carrefour Letop (1 km) | Extension du réseau d’adduction d’eau de Nguiango jusqu’à Nzie (5BF) | Aménagement de l’axe Nzie – Santchou (20 km) | Construction d’un foyer culturelle à Nzie | Affectation des enseignants au Lycée Bilingue de Fondonera | Aménagement de la piste agricole Dschang – Nguiango - Nzie | Construction d’un hangar au marché de Nguiango | - | Extension du réseau électrique BT monophasé à partir du carrefour Letop (1 km) |
| **Coût** | **1 000 000** | **A det.** | **A det.** | **20 000 000** | **20 000 000** | **A det.** | **15 000 000** | **-** | **1 000 000** |
| **12** | **Nguiango** | Extension du réseau électrique BT monophasé à partir du marché aux quartiers ABOUKA (1km), ATOULA (0,8km), ABOUATSET (1,5km), NZINGLA (2km) | Construction des 02 salles de classe à l’école publique bilingue de Fondonera | Aménagement de l’axe Santchou – Fondonera (19,5 km) | Intégration des 05 enseignants de l’école publique de Fondonera | Création, construction et équipement d’une SAR/SM à Nguiango | Construction d’un hangar au marché de Nguiango | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Création d’une radio communautaire à Nguiango | Extension du réseau électrique BT monophasé à partir du marché aux quartiers ABOUKA (1km), ATOULA (0,8km), ABOUATSET (1,5km), NZINGLA (2km) |
| **Coût** | **53 000 000** | **18 000 000** | **A det.** | **20 000** | **50 000 000** | **15 000 000** | **A det.** | **7 000 000** | **53 000 000** |
| **13** | **Fiala-Fondonera** | Extension du réseau dans tous les quartiers (3 km) | Aménagement de l’axe Santchou – Fondonera (19,5km) | * Aménagement de la chefferie Fondonera (esplanade de fête) | Création, construction d’une école maternelle publique à NZINCHOUE | Affectation de 04 enseignants à l’école publique de KUNZONG | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Aménagement de l’axe BINGSONG – TAWOUM (7 km) | Création, construction et équipement d’une SAR/SM à FIALA-FONDONERA | Extension du réseau dans tous les quartiers (3 km) |
| **Coût** | **30 000 000** | **A det.** | **5 000 000** | **25 000 000** | **20 000 000** | **3 000 000** | **A det.** | **50 000 000** | **30 000 000** |
| **14** | **Azong** | Extension du réseau électrique BT à partir d’Abou jusqu’à Azong  (2km) | Réalisation d’une adduction d’eau potable avec captage à la source de TSADENG | Aménagement de l’axe CSI de Fondonera –Chefferie Azong (2 km) | Création et construction d’un poste agricole à Azong | Création d’un centre d’état civil à Azong | Mise en place d’un moulin à maïs à Azong | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Formation des producteurs sur les techniques d’élevage intensif de la volaille | Extension du réseau électrique BT à partir d’Abou jusqu’à Azong  (2km) |
| **Coût** | **20 000 000** | **A det.** | **A det.** | **20 000 000** | **10 000 000** | **1 500 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **20 000 000** |
| 15 | Letieu | Extension du réseau électrique BT monophasé à partir de Carrefour MOH BONG (2km) | Aménagement de l’axe limite Siteu – limite Abou (4 km) | Réalisation d’une adduction d’eau avec captage à Letieu avec 4 BF | Aménagement de l’axe ATEUBEU – EP NKUINZOP (4 km) | Création et construction d’une l’école publique maternelle Bilingue | Aménagement de la piste agricole ATEUBEU – Forêt (2 km, 1 ouvrage) | Aménagement de la piste agricole ZINKOP – NZINMALO (1 km, 1 ouvrage) | Formation des producteurs sur les techniques d’élevage des porcs et poules | Extension du réseau électrique BT monophasé à partir de Carrefour MOH BONG (2km) |
| **Coût** | **20 000 000** | **A det.** | **A det.** | **A det.** | **25 000 000** | **A det.** | **A det.** | **3 000 000** | **20 000 000** |
| 16 | Meket | Extension du réseau électrique BT monophasé à partir de KUINKOP (4km) | Aménagement de l’axe Santchou – Mokelewoun – Meket – Nka – Awa (15 km) | Aménagement de la source d’eau naturelle MOUKEU | Aménagement de la source d’eau naturelle sis en bas du marché | Création d’un centre d’état civil à Meket | Aménagement de la piste agricole Bing – Marché (10 km) | Aménagement de la piste agricole Meket – Bing Mela- Marché plantain (5 km) | Construction d’un magasin de stockage des produits agricoles | Extension du réseau électrique BT monophasé à partir de KUINKOP (4km) |
| **Coût** | **40 000 000** | **A det.** | **1 000 000** | **1 000 000** | **10 000 000** | **A det.** | **A det.** | **50 000 000** | **40 000 000** |
| **17** | **Tawoum** | Extension du réseau électrique MT à partir du carrefour GRENADINE jusqu’à Tawoum (8 km) | Aménagement de l’axe Tawoum - Carrefour GRENADINE (2 km) | Réalisation d’une adduction d’eau avec captage à partir d’OLEUNE | Aménagement de l’axe carrefour Tawoum – Fleuve OLEUNE (3 km) | Création et construction d’un CETIC à Tawoum | Construction de 03 hangars de 15 comptoirs chacun au marché de Tawoum | Mise en place d’une unité moderne communale d’extraction d’huile de palme à Tawoum | Aménagement de la piste agricole chefferie Tawoum – Route Allemande (8 km) | Extension du réseau électrique MT à partir du carrefour GRENADINE jusqu’à Tawoum (8 km) |
| **Coût** | **80 000 000** | **A det.** | **A det.** | **A det.** | **50 000 000** | **120 000 000** | **3 000 000** | **A det.** | **80 000 000** |
| **18** | **Mena’ah** | Aménagement de l’axe Fombap – FontsaTouala (21 km, 20 ouvrages) | Équipement du CSI de Fombap en Moto, lits, ambulance et microscope | Construction de 02 salles de classe à l’école publique de Fombap | Construction d’un bâtiment au CSI de Fombap | Aménagement du stade Sa Majesté SONFACK | Aménagement de la piste agricole Mena’ah – Mbongo (1,5 km) | Construction d’un hangar avec 20 comptoirs au marché de Fombap | - | Aménagement de l’axe Fombap – FontsaToula (15 km, 20 ouvrages) |
| **Coût** | **45 000 000** | **100 000 000** | **16 000 000** | **50 000 000** | **100 000 000** | **A det.** | **40 000 000** | **-** | **45 000 000** |
| **19** | **Ntsala** | Réhabilitation de l’adduction d’eau de Ntsala | Construction d’un foyer culturelle à Ntsala | Création d’un centre d’état civil à Ntsala | Construction de 06 salles de classe au Lycée de Fombap | Extension de l’éclairage publique avec l’installation de 10 lampadaires à Ntsala | Aménagement de la piste P 17 – champs communautaire (8 km) | Formation des producteurs l’élevage des poulets et recherche de financement | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Réhabilitation de l’adduction d’eau de Ntsala |
| **Coût** | **A det.** | **20 000 000** | **10 000 000** | **48 000 000** | **5 000 000** | **A det.** | **3 000 000** | **3 000 000** | **A det.** |
| **20** | **Mbongo** | Construction d’un pont sur le Nkam (axe Mbongo – Santchou | Réalisation d’une adduction d’eau à partir de la source d’eau naturelle de KWESSA | Extension du réseau électrique à partir de la P 17 jusqu’à Mbongo (6 km) | Aménagement de l’axe P 17 – limite Mogot (8 km) | Création et construction d’une école publique à Mbongo | Formation des producteurs sur la pisciculture et recherche de financement | Mise en place d’un pressoir moderne à huile de palme à Mbongo | Formation des producteurs sur les techniques de multiplication des semences | Construction d’un pont sur le Nkam (axe Mbongo – Santchou |
| **Coût** | **60 000 000** | **A det.** | **60 000 000** | **A det.** | **18 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **60 000 000** |
| **21** | **Fonguetafo** | Construction et équipement de 02 salles de classe à l’école publique de Fonguetafo | Construction et équipement de 02 salles de classe au CES de Fonguetafo | Aménagement de l’axe Echiock – Mogonga - Fonguetafo (12 km, 16 ouvrages) | Aménagement de l’axe Echiock – CES de Fonguetafo (1 km, 3 ouvrages) | Extension du réseau électrique BT à partir d’Atsop (3km) | Mise en place d’une usine moderne communale d’extraction d’huile de palme | Ouverture de la piste agricole Marché d’Echiock – TAKOR (7 km, 5 ouvrages) | Construction d’un hangar avec 50 comptoirs au marché d’Echiock | Construction de 02 salles de classe à l’école publique de Fonguetafo |
| **Coût** | **18 000 000** | **18 000 000** | **A det.** | **A det.** | **30 000 000** | **3 000 000** | **A det.** | **50 000 000** | **18 000 000** |
| **22** | **Singaim** | Aménagement de l’axe Mboukok – Beskweing (10 km, 7 ponts) | Construction et équipement d’un CSI à Singaim | Extension du réseau électrique BT à partir de Ngwatta jusqu’à Singaim (13 km) | Création et construction d’un CES à Singaim | Réalisation d’un forage à EDIMKAMBA | Création et construction d’un marché périodique à Singaim | Ouverture de la piste agricole Axe principal – NKOUNG (1 km) | Création et aménagement d’un point d’embarquement à Singaim | Aménagement de l’axe Mboukok – Beskweing (10 km, 7 ponts) |
| **Coût** | **A det.** | **50 000 000** | **130 000 000** | **18 500 000** | **8 000 000** | **15 000 000** | **A det.** | **15 000 000** | **A det.** |
| **23** | **Nfonsam** | Construction d’un pont sur le fleuve ELAT-KWAN | Aménagement de l’axe Nfonsam - Bebong (1 2 km) | Construction de 05 salles de classe à l’école publique bilingue de Nfonsam | Extension du réseau électrique BT à partir de Ngwatta jusqu’à Nfonsam (13 km) | Acquisition d’une plaque solaire pour la chefferie Nfonsam | Construction d’un hangar avec 10 comptoirs | Mise en place d’une usine moderne communale d’extraction d’huile de palme | Acquisition d’une décortiqueuse de café à Nfonsam | Construction d’un pont sur le fleuve ELAT-KWAN |
| **Coût** | **A det.** | **A det.** | **40 000 000** | **130 000 000** | **2 000 000** | **25 000 000** | **3 000 000** | **5 000 000** | **A det.** |
| **24** | **Nteingué** | Construction de 10 points d’eau à Nteingué | Construction et équipement d’un laboratoire au CSI de Nteingué | Création et construction d’un CETIC à Nteingué | Construction de 02 salles de classe à l’école maternelle publique de Nteingué | Construction de 04 salles de classe à l’école publique de Nteingué | Transformation du réseau électrique en ligne triphasée | Aménagement de la piste agricole MODA – ABIDJAN (11 km, 1 pont) | - | Construction de 10 points d’eau à Nteingué |
| **Coût** | **80 000 000** | **8 000 000** | **50 000 000** | **16 000 000** | **32 000 000** | **A det.** | **A det.** | **-** | **80 000 000** |
| **25** | **Ndokeng** | Extension du réseau électrique MT/HT entriphasé à partir de Abou (1 km) | Réalisation d’une adduction d’eau à partir du cours d’eau TSEDEM avec 7 BF | Aménagement de l’axe route Moh –Mbong –chefferie- TSETAH (3 km ,3 buses) | Formation les producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Electrifier le lycée de Fondonera | Construction d’un magasin de stockage à Ndokeng | Aménagement de la route NDOKENG-TAWOUM (20 km) | - | Extension du réseau électrique MT/HT entriphasé à partir de Abou (1 km) |
| **Coût** | **10 000 000** | **A det.** | **A det.** | **A det.** | **500 000** | **40 000 000** | **A det.** | **-** | **10 000 000** |
| **26** | **Fem-melah** | Extension du réseau électrique en BT à partir de FIALA jusqu’à dans les quartiers de FEM-MELAH (3km) | Aménagement de la source d’eau naturelle de TZEMESSANG | Aménagement de l’axe chefferie - DZIMLAH (1 km, 1 buse) | Création et construction d’une école maternelle à FEM-MELAH | Affectation de 7 enseignants au lycée de Fondonera et de 5 enseignants au CETIC de Fondonera | Aménagement du site et l’accès de la carrière de sable de TSEMESSANG | - | - | Extension du réseau électrique en BT à partir de FIALA jusqu’à dans les quartiers de FEM-MELAH (3km) |
| **Coût** | **30 000 000** | **A det.** | **A det.** | **25 000 000** | **20 000** | **A det.** | **-** | **-** | **30 000 000** |
| **27** | **Mela** | Extension du réseau électrique en BT à partir du carrefour TAWOUM jusqu’à MELA (10 km) | Aménagement de l’axe MELEU-TAWOUM (7 km, 1 ponceau, 7 buses) | Construire un foyer culturel à MELA | Création et construction d’une école maternelle à MELA | Construction de 4 salles de classe à l’école publique de MELA | Construction d’un magasin de stockage au carrefour TARO | Aménagement de la grotte ABOBO | Aménagement de la piste agricole MELEMDI 2- AFAT (7 km, 1 ponceau, 7 buses) | Extension du réseau électrique en BT à partir du carrefour TAWOUM jusqu’à MELA (10 km) |
| **Coût** | **100 000 000** | **A det.** | **20 000 000** | **25 000 000** | **32 000 000** | **40 000 000** | **10 000 000** | **A det.** | **100 000 000** |
| **28** | **Nden-Efoungowo** | Construction d’une adduction d’eau à partir d’un captage à la source ENOCK-MÛ | Aménagement de l’axe Nden-E’foungowo -SEKOU (6 km, 1 pont, 4 buses) | Construction de 04 salles de classe à l’EP de Nden-Efoungowo | Aménagement de l’axe EBOUKEU-MAGAM (700m, 4 buses, 2 ponts) | Renforcement du réseau électrique en ligne triphasée sur 3 km | Construction d’un magasin de stockage à Nden-E’foungowo | Mise en place d’une usine de transformation des produits agricoles (manioc) | Mise en place d’une usine moderne d’extraction d’huile de palme | Construction d’une adduction d’eau à partir d’un captage à la source ENOCK-MÛ |
| **Coût** | **A det.** | **A det.** | **32 000 000** | **A det.** | **15 000 000** | **40 000 000** | **1 500 000** | **3 000 000** | **A det.** |
| **29** | **Mboukok** | Extension du réseau électrique en triphasé à partir de NGWATTA (8 km) | Création et construction d’une case de santé à MBOUKOK | Construire un bloc maternel à NBOUKOK | Aménagement de l’axe Eglise – EBASSA (4 km, 1 pont, 1 buse) | Construction d’une adduction d’eau avec un captage sur le cours d’eau NSEPFE | Mise en place d’une micro industrie moderne d’extraction d’huile de palme à MBOUKOK | Construction d’un hangar sans comptoir au marché de NBOUKOK | - | Extension du réseau électrique en triphasé à partir de NGWATTA (8 km) |
| **Coût** | **80 000 000** | **50 000 000** | **25 000 000** | **A det.** | **A det.** | **10 000 000** | **15 000 000** | **-** | **80 000 000** |
| **30** | **Bamia** | Extension du réseau d’adduction d’eau avec 5 BF | Construction d’un foyer culturel à BAMIA | Construction de 03 salles de classe à l’école publique de BAMIA | Aménagement de l’axe Carrière – Echiock (10 km, 5 buses) | Formation des producteurs sur la multiplication des semences de qualité | Construction d’un hangar à BAMIA | Mise en place d’une usine de transformation du manioc BAMIA | Mise en place d’une usine moderne d’extraction d’huile de palme à BAMIA | Extension du réseau d’adduction d’eau avec 5 BF |
| **Coût** | **A det.** | **20 000 000** | **24 000 000** | **A det.** | **10 000 000** | **15 000 000** | **3 000 000** | **5 000 000** | **A det.** |
| **31** | **Sekou** | Aménagement de la route Santchou – Sekou – Black Watter (14 km, 9 buses) | Création et construction de l’école maternelle bilingue à SEKOU | Création et construction de l’école primaire bilingue à SEKOU | Création et construction d’une case de santé à SEKOU | Extension du réseau électrique en triphasée à partir de Santchou jusqu’à SEKOU (9 km) | Construction d’un hangar et 10 comptoirs à SEKOU | Aménagement de l’accès et site des lacs (python et femelle) | Construction d’une unité de transformation du maïs | Aménagement de la route Santchou – Sekou – Black Watter (14 km, 9 buses) |
| **Coût** | **35 000 000** | **25 000 000** | **16 000 000** | **42 727 373** | **90 000 000** | **25 000 000** | **10 000 000** | **500 000** | **A det.** |
| **32** | **Moyong** | Aménagement de la route CAPLAME – MOYONG – BALE (24 km, 4 ponts et 5 buses) | Extension du réseau électrique en MT/BT triphasé à partir de BALE jusqu’à MOYONG (5km) | Construction d’une adduction d’eau avec captage à EDANJIE (5 BF) | Création et construction d’une école maternelle à MOYONG | Création d’un centre d’état civil à MOYONG | Mise en place d’un pressoir moderne d’huile de palme à MOYONG | Construction d’un hangar au carrefour triconer de MOYONG | Construction d’un magasin de stockage à MOYONG | Aménagement de la route CAPLAME – MOYONG – BALE (24 km, 4 ponts et 5 buses) |
| **Coût** | **A det.** | **50 000 000** | **A det.** | **25 000 000** | **10 000 000** | **3 000 000** | **15 000 000** | **40 000 000** | **A det.** |
| **33** | **Mokot** | Aménagement de la route MBONGO – MOKOT – BALE (30 km, 5 ponts, 15 buses) | Extension du réseau électrique en HT/MT triphasé à partir de SANTCHOU (Madagascar) jusqu’à MOKOT (13 km) | Création et construction d’un CES Bilingue à MOKOT | Construction d’un bloc maternelle à MOKOT | Equipement du laboratoire du centre de santé intégré de MOKOT | Construction d’un hangar à MOKOT | Construction d’un magasin de stockage à MOKOT | Mise en place d’une unité d’extraction d’huile de palme | Aménagement de la route MBONGO – MOKOT – BALE (30 km, 5 ponts, 15 buses) |
| **Coût** | **A det.** | **130 000 000** | **18 000 000** | **25 000 000** | **8 000 000** | **15 000 000** | **40 000 000** | **3 000 000** | **A det.** |
| **34** | **Miala** | Aménagement de l’axe fin goudron TSITSANG (4 km, 1 pont, 3 buses) | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau (château à TSITSANG) | Construire un pont sur le fleuve Menoua (carrefour UTI – Fondenera) | Réhabilitation des toits à l’école publique de Fombap | Création et construction d’un CETIC à MIALA | Mise en place d’unité d’extraction d’huile de palme à MIALA | Mise en place d’une unité de transformation de manioc en poudre et en patte à MIALA | - | Aménagement de l’axe fin goudron TSITSANG (4 km, 1 pont, 3 buses) |
| **Coût** | **A det.** | **A det.** | **A det.** | **10 000 000** | **50 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **-** | **A det.** |
| **35** | **Mokelewoun** | Extension du réseau électrique Eneo à partir d’Atsop (Fondonera) BT monophasé (05 km) | Création et construction d’un centre de santé à Mokelewoun | Création d’un centre d’état civil à Mokelewoun | Création et construction d’un CES à Mokelewoun | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau captage à la source NZENTEU | Aménagement de la piste agricole Mokelewoun - Echiock | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Mise en place d’un moulin communale à Mokelewoun | Extension du réseau électrique Eneo à partir d’Atsop (Fondonera) BT monophasé 05 km |
| **Coût** | **50 000 000** | **50 000 000** | **10 000 000** | **16 000 000** | **A det.** | **A det.** | **A det.** | **500 000** | **50 000 000** |
| **36** | **Ngwatta** | Achèvement des travaux de construction du foyer de Ngwatta | Construction de 06 salles de classe à l’école publique bilingue de Ngwatta | Réhabilitation de la retenue d’eau de Ngwatta | Construction et équipement d’un bloc administratif au lycée bilingue de Ngwatta | Extension du réseau électrique Eneo dans les quartiers (Maboukom, Bakan et Mbouzeup) 4km | Construction d’un hangar au marché de Ngwatta sur un nouveau site | Aménagement de la piste de collecte d’Ekan (07 km) | Formation des producteurs sur les techniques de production et de multiplication des semences à Ngwatta | Achèvement des travaux de construction du foyer de Ngwatta |
| **Coût** | **15 000 000** | **16 000 000** | **25 935 141** | **20 000 000** | **40 000 000** | **15 000 000** | **A det.** | **1 000 000** | **15 000 000** |
| **37** | **Lefock** | Extension du réseau électrique Eneo HT triphasé de Makong (Dschang) jusqu’au village Lefock à 22 km | Aménagement de l’axe routier Nzenka’a – Melia (02 km) 11 ouvrages de franchissement | Achèvement de la construction du réseau d’adduction d’eau potable de Lefock (château + 10 BF à Lefock) | Affectation du personnel de santé (01 IDE, 01 IB, 04 AS) au CSI de Nka | Création, construction et équipement d’une école maternelle au village Lefock | Aménagement de la piste agricole Lefock – Tsemessang (Lefock) (02 km) avec 07 ouvrages | Construction d’ 01 hangar avec 10 boutiques au marché PIA | - | Extension du réseau électrique Eneo HT triphasé de Makong (Dschang) jusqu’au village Lefock à 22 km |
| **Coût** | **220 000 000** | **A det.** | **A det.** | **20 000** | **25 000 000** | **A det.** | **30 000 000** | **-** | **220 000 000** |
| **38** | **Siteu** | Extension du réseau électrique Eneo HT monophasé à partir de Balehou (Fossongwentcheng) 05 km. | Aménagement de l’axe routier Carrefour jardin (limite lefock/Siteu) – limite Siteu/Litieu sur 04 km avec 06 buses | Achèvement de la construction du réseau d’adduction d’eau potable de Lefock (château + 07 BF à Siteu) | Aménagement de l’axe routier poste agricole de Fondonera – marché Pia 02 km avec 01 buse | Aménagement de l’axe routier poste agricole de Fondonera – limite Meni/Akep (Siteu) 02 km avec 02 ouvrages | Réhabilitation de la case communautaire du village Siteu (plafond perforé, mûr fendillé et mûr non crépi) | Construction d’01 hangar avec 10 comptoirs au marché Pia | Ouverture de l’axe Meni – carrière de pierre (Siteu) 01 km | Extension du réseau électrique Eneo HT monophasé à partir de Balehou (Fossongwentcheng) 05 km. |
| **Coût** | **50 000 000** | **A det.** | **A det.** | **A det.** | **A det.** | **10 000 000** | **30 000 000** | **A det.** | **50 000 000** |
| **39** | **Ala’sue** | Extension du réseau électrique Eneo MT triphasé à partir de Toulah (Fossongwentcheng) 10 km. | Réalisation d’un forage à motricité humaine au village Ala’sue | Aménagement de l’axe routier Chefferie Ala’sue – entrée Fossongwentcheng 02 km | Création, construction et équipement d’une école maternelle au village Ala’sue | Création, construction et équipement d’une SAR/SM au village Ala’sue | Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’aménagement du site de la carrière de latérite | - | - | Extension du réseau électrique Eneo MT triphasé à partir de Toulah (Fossongwentcheng) 10 km |
| **Coût** | **100 000 000** | **8 000 000** | **A det.** | **25 000 000** | **50 000 000** | **200 000** | **-** | **-** | **100 000 000** |
| **40** | **Letop** | Aménagement de l’axe routier Nzenseng – Nkuinkop – Tsenletop 05 km avec 08 ouvrages | Création, construction et équipement d’une école maternelle à Letop | Construction d’un foyer culturel au village Letop | Réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction d’une adduction d’eau potable à partir d’une source de Letop | Aménagement du stade de football de Letop | Aménagement de l’axe routier Letop – Marché plantain (Nteingué) 15 km | Dotation du village Letop d’une rappeuse à manioc à gestion communautaire | Dotation du village Letop d’une presse à huile à gestion communautaire | Aménagement de l’axe routier Nzenseng – Nkuinkop – Tsenletop 05 km avec 08 ouvrages |
| **Coût** | **A det.** | **25 000 000** | **20 000 000** | **200 000** | **100 000 000** | **A det.** | **3 000 000** | **3 000 000** | **A det.** |
| **41** | **Bebong** | Aménagement de l’axe routier Echiock – Bebong – Fonguetafo 09 km avec 09 ouvrages | Extension du réseau électrique Eneo à partir d’Echiock BT monophasé jusqu’à Bebong (7 km) | Achèvement des travaux de construction de l’EP de Bebong (03 salles de classe, 01 bloc administratif, 01 clôture et 01 bloc latrines) | Réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction d’une adduction d’eau potable à partir du cours d’eau Ngon avec 10 BF sur 04 km | Création, construction et équipement un CES à Bebong | Construction d’01 hangar avec 20 comptoirs au marché d’Echiock | Dotation du village Bebong d’une presse à huile à gestion communautaire | Aménagement du site de la carrière de pierre de Bebong | Aménagement de l’axe routier Echiock – Bebong – Fonguetafo 09 km avec 09 ouvrages |
| **Coût** | **A det.** | **70 000 000** | **55 000 000** | **200 000** | **18 000 000** | **30 000 000** | **3 000 000** | **A det.** | **A det.** |
| **42** | **Mogot** | Aménagement de l’axe routier P 17 – Mogot 15 km | Extension du réseau électrique Eneo à partir de la P 17 (15 km) | Réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction d’une adduction d’eau potable au village Mogot | Création, construction et équipement de l’école publique à Mogot | Création, construction et équipement d’une l’école maternelle à Mogot | Formation des producteurs sur les techniques d’élevage de porcs et la prophylaxie | Formation des producteurs aux techniques de gestion durable des terres | Construction d’un magasin de stockage de café et cacao à Mogot | Aménagement de l’axe routier P 17 – Mogot 15 km |
| **Coût** | **A det.** | **150 000 000** | **200 000 000** | **18 000 000** | **25 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **40 000 000** | **A det.** |
| **43** | **Nganzom** | Construction de 06 salles de classe à l’école publique bilingue de Nganzom | Réalisation des travaux de réhabilitation du réseau d’adduction d’eau (le château et étendre le réseau 05 BF) | Construction d’un foyer culturel à Nganzom | Affectation de 06 maitres à l’école publique de bilingue de Nganzom | Création d’un centre d’état civil à Nganzom | Formation des producteurs sur les techniques d’élevage de porcs et la recherche de financement | Dotation des producteurs en bâches de séchage des produits agricoles (cacao et café) | Aménagement de l’axe routier Mbeakoa – Assalé (06 km) | Construction de 06 salles de classe à l’école publique bilingue de Nganzom |
| **Coût** | **48 000 000** | **A det.** | **20 000 000** | **20 000** | **10 000 000** | **3 000 000** | **A det.** | **A det.** | **48 000 000** |
| **44** | **Ngang** | Construction d’01 pont sur le Nkam reliant le village Ngang à Lelem | Aménagement de l’axe routier Chefferie Ngang - Lelem | Création, construction et équipement d’un CSI à Ngang | Création, construction et équipement d’une école publique et maternelle à Ngang | Aménagement de 03 forages à Ngang | Dotation du village Ngang d’une presse à huile à gestion communautaire | Formation des producteurs en techniques d’élevage des volailles et à la recherche de financement | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Construction d’01 pont sur le Nkam reliant le village Ngang à Lelem |
| **Coût** | **A det.** | **A det.** | **50 000 000** | **25 000 000** | **24 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **A det.** |
| **45** | **Mankang** | Extension du réseau électrique Eneo à partir de Balé jusqu’à Mankang (1 km) | Aménagement de l’axe routier P 17 – Mankang 23 km | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau (construire un nouveau château) de Mankang | Construction et équipement d’une école maternelle de Mankang | Création d’un centre d’état civil à Mankang | Formation des producteurs sur les techniques d’élevage des volailles et à la recherche de financement | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Construction d’un magasin de stockage du café et cacao à Mankang | Extension du réseau électrique Eneo à partir de Balé jusqu’à Ngang (1 km) |
| **Coût** | **10 000 000** | **A det.** | **A det.** | **25 000 000** | **10 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **40 000 000** | **10 000 000** |
| **46** | **Mogonga** | Construction d’un foyer culturel à Mogonga | Création, construction et équipement d’une école maternelle à Mogonga | Aménagement de l’axe routier P 17 – Echakou (Mogonga) (20 km) | Création d’un centre d’état civil à Mogonga | Création, construction et équipement d’une école publique bilingue à Mogonga | Formation des producteurs sur les techniques d’élevage des volailles et à la recherche de financement | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Dotation du village Mogonga d’un moulin à maïs à gestion communautaire | Construction d’un foyer culturel à Mogonga |
| **Coût** | **20 000 000** | **18 000 000** | **A det.** | **10 000 000** | **18 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **500 000** | **20 000 000** |
| **47** | **Ntiem** | Aménagement de l’axe routier P 17 – Ntiem 25 km | Construction de 03 salles de classe à l’EP de Ntiem | Extension du réseau électrique Eneo à partir de Ngwatta BT monophasé jusqu’à Ntiem (12 km) | Création, construction et équipement d’un CSI à Ntiem | Création, construction et équipement d’une école maternelle à Ntiem | Construction d’ 01 hangar avec 10 comptoirs au marché de Ntiem | Formation des producteurs sur les techniques de multiplication des semences de noix de palme | Aménagement de la piste de collecte Ntiem – Etonsong 03 km | Aménagement de l’axe routier P 17 – Ntiem (25 km) |
| **Coût** | **A det.** | **24 000 000** | **120 000 000** | **50 000 000** | **25 000 000** | **30 000 000** | **3 000 000** | **A det.** | **A det.** |
| **48** | **Njinjang** | Aménagement de l’axe routier P 17 – Njinjang (17 km | Création, construction et équipement d’un CSI à Njinjang | Extension du réseau électrique Eneo à partir de Ngwatta BT monophasé jusqu’au village Njinjang13 km | Création, construction et équipement d’une école maternelle à Njinjang | Création, construction et équipement d’un CES à Njinjang | Création d’un marché périodique de Njinjang | Formation des producteurs sur les techniques de gestion durable des terres | Aménagement de la piste de collecte Njinjang –Mbetam 05 km | Aménagement de l’axe routier P 17 – Njinjang (17 km |
| **Coût** | **A det.** | **50 000 000** | **130 000 000** | **25 000 000** | **18 000 000** | **15 000 000** | **3 000 000** | **A det.** | **A det.** |
| **49** | **Nden-Matock** | Aménagement de l’axe Nden-matock – Ngang (5 km, 1 pont) | Réalisation d’un captage à partir de la forêt sacrée sur 1 km avec 2 BF | Extension du réseau électrique MT/BT à partir de la P 17 (15 km) | Construction et équipement de 02 salle de classe une école publique de Nden-matock | Affectation de 03 enseignants à école publique de Nden-matock | construction d’un magasin de stockage des produits agricoles | Aménagement d’une aire de séchage de cacao | - | Aménagement de l’axe Nden-matock – Ngang (5 km, 1 pont) |
| **Coût** | **A det.** | **A det.** | **150 000 000** | **18 000 000** | **20 000** | **40 000 000** | **A det.** | **-** | **-** |
| **50** | **Balé** | Aménagement de l’axe Balé – P 17 (25 km, 2 ouvrages) | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de Balé | Construction et équipement de 02 salles de classe au CES de Balé | Construction du CSI de Balé | Construction d’un foyer culturel à Balé | Aménagement de la piste rurale Axe Bale – Savane (2 km, 2 buses) | Aménagement de la piste rurale GIC Poulailler – PEMPONT (2 km, 2 buses) | - | Aménagement de l’axe Balé – P 17 (25 km, 2 ouvrages) |
| **Coût** | **75 000 000** | **A det.** | **18 000 000** | **50 000 000** | **20 000 000** | **A det.** | **A det.** | - | **A det.** |
| **51** | **Mbokou** | Aménagement de l’axe routier Mbongo – Mogot (09 km) | Construction de 01 forage à l’EP de Mbokou | Extension du réseau électrique Eneo BT monophasé à partir de la CAPLAME jusqu’au village Mbokou(08km) | Création, construction et équipement d’une école maternelle à Mbokou | Construction et équipement de 02 salles de classe à l’EP de Mbokou | Dotation du village Mbokou d’une presse à noix de palme à gestion communautaire | Dotation du village Mbokou de 01 atomiseur à gestion communautaire | Construction de 01 magasin de stockage de cacao à Mbokou | Aménagement de l’axe routier Mbongo – Mogot (09 km) |
| **Coût** | **A det.** | **8 000 000** | **80 000 000** | **25 000 000** | **18 000 000** | **3 000 000** | **500 000** | **40 000 000** | **A det.** |
| **52** | **Fiala-Fombap** | Construction d’une adduction d’eau à Fombap (étude de faisabilité faite | Réhabilitation de 06 salles de classe à l’EP de Fombap | Affectation du personnel (02 IB, 02 AS) au CSI de Fombap | Achèvement des travaux de construction du foyer culturel de Fombap | Aménagement de l’aire de jeu de sa Majesté SONFACK | Aménagement de l’axe routier Fombap – Fontsa (26 km avec 20 ouvrages) | Construction de 01 hangar avec 20 comptoirs au marché Fombap | Formation des producteurs aux techniques de multiplication des semences (maïs, manioc, café, cacao, patate et palmier à huile) | Construction d’une adduction d’eau à Fombap |
| **Coût** | **A det.** | **48 000 000** | **20 000** | **10 000 000** | **100 000 000** | **45 000 000** | **30 000 000** | **10 000 000** | **A det.** |
| **53** | **Assong** | Extension du réseau électrique Eneo BT monophasé à partir de Fiala-Fondonera jusqu’au village Assong (06 km) | Aménagement de l’axe routier foyer Assong – Chefferie Assong – Wandeu (Fossongwentcheng) 15 km avec 05 ouvrages | Aménagement de la source d’eau Kenmeleng (Assong) | Création, construction et équipement d’une école maternelle à Assong | Création, construction et équipement d’une case de communautaire à Assong | Ouverture de l’axe routier Chefferie Assong – Carrefour Mbing Assong – Marché plantain (Nteingué) 16 km | Construction de 01 magasin de stockage café et cacao à Mbing-Assong | Création de 01 marché à Mbing-Assong avec construction de 01 hangar | Extension du réseau électrique Eneo BT monophasé à partir de Fiala-Fondonera jusqu’à Assong (06 km) |
| **Coût** | **60 000 000** | **A det.** | **1 000 000** | **25 000 000** | **20 000 000** | **A det.** | **40 000 000** | **15 000 000** | **60 000 000** |
| **54** | **Ndounla** | Construction d’une case communautaire à Ndounla | Affectation du personnel (02 IB, 02 AS) au CSI de Fombap | Achèvement de la construction (charpente, toiture, crépissage mûr et peinture) de 03 salles de classe au lycée de Fombap | Réhabilitation de 03 salles de classe à l’EP de Fiala- Fombap (sol, toiture, crépissage, peinture et ouverture) | Equipement du CSI de Fombap (oxygène, aspirateur, lits (20), matelas (20), pèse bébé (02), réactifs de laboratoire et armoire) | Aménagement de l’axe routier Ndounla – Mbongo 01 km | Aménagement de l’axe routier Ndounla – Nwanko 300 m | Construction de 20 comptoirs au marché Fombap | Construction d’une case communautaire à Ndounla |
| **Coût** | **20 000 000** | **20 000** | **10 000 000** | **24 000 000** | **8 000 000** | **A det.** | **A det.** | **5 000 000** | **20 000 000** |
| **55** | **Michimia** | Aménagement de l’axe routier Ngwatta – Michimia (4 km, 1 buse) | Construction de 06 salles de classes à l’école publique bilingue de Michimia | Affectation de 05 enseignants à l’école publique bilingue de Michimia | Aménagement de la source d’eau naturelle de DOKOU | Extension du réseau électrique MI/BT à partir de Ngwatta jusqu’à Michimia (10 km) | Aménagement de la piste rurale DOKOU – BESSASSIM (2 km) | Mise en place d’une unité communale d’extraction moderne d’huile de palme à Michimia | Aménagement de la piste rurale BAGUEM – BESSASSIM (4 km) | Aménagement de l’axe routier Ngwatta– Michimia (4 km, 1 buse) |
| **Coût** | **A det.** | **64 000 000** | **20 000** |  | **100 000 000** | **A det.** |  | **A det.** | **A det.** |
| **56** | **Beskweing** | Aménagement de l’axe routier Ngwatta– Beskweing – Mbetta (27 km, 11 ouvrages) | Extension du réseau électrique Eneo BT à partir de Ngwatta jusqu’à Michimia (4 km) | Création et construction d’une école publique bilingue à Beskweing | Création d’un centre d’état civil à Beskweing | Création et construction d’une école maternelle bilingue à Beskweing | Aménagement de la piste rurale BABEUM – NSCHWANG (1,5 km, 3 buses) | Mise en place d’une unité communale d’extraction moderne d’huile de palme à Beskweing | Aménagement de la piste rurale NDOH – DONE – POULEY (1 km, 1 pont) | Aménagement de l’axe routier Ngwatta– Beskweing – Mbetta (27 km, 11 ouvrages) |
| **Coût** | **A det.** | **40 000 000** | **16 200 000** | **10 000 000** | **25 200 000** | **A det.** | **PM** | **A det.** | **A det.** |

1. **PLANIFICATION STRATEGIQUE**
   1. **Vision et objectifs du PCD**
      1. **Vision**

« Promouvoir à l’horizon 2035, le développement économique et social dans l’espace géographique de la Commune » à travers :

* L’amélioration des conditions d’accès aux services sociaux de bases (santé, éducation, eau, etc.) ;
* Une couverture complète de la Commune en énergie électrique de qualité ;
* La mise en place des infrastructures marchandes de qualité et en nombre suffisant;
* L’augmentation de la production agricole et la professionnalisation des produteurs;
* La disponilité des unités de transformation des produits agricoles;
* Un réseau routier dense et praticable ;
* Le développement des infrastructures de transport, de sport et d’éducation physique ;
* La diversification des partenariats ;
* La bonne gouvernance ;
* La valorisation des ressources naturelles et la création des espaces verts;
* La prise en compte de « l’aspect genre» et des « populations vulnérables » dans les actions de développement de la commune ;
* Le respect et la protection de l’environnement et
* L’amélioration de l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
  + 1. **Objectifs du PCD**

Mettre à la disposition de la commune de Santchou un document de référence fournissant la vision de développement dans tous les secteurs tel que envisagée par toutes les catégories d’acteurs dans l’espace géographique de la commune.

Plus spécifiquement, le PCD vaudrait:

* Permettre à l’institution communale de faire un état des lieux de la situation de développement dans 27 secteurs sur l’espace géographique de la commune et d’arrêter les actions à entreprendre ;
* Permettre aux acteurs de développement sur le territoire communal d’élaborer et de valider un plan d’action stratégique de développement de l’espace géographique de la commune ;
* Permettre à l’institution communale d’élaborer et de valider un Plan d’Investissement annuel (PIA) pour la première année de mise en œuvre du PCD dans la commune ;
* Mettre en place un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur le territoire de la commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions envisagées dans le PCD ;
* Mettre en place au sein de l’institution communale, un plan marketing du PCD et une stratégie pour la recherche des financements à la réalisation des actions envisagées;
* Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus aptes à suivre, à évaluer et à pérenniser la mise en œuvre du processus de planification locale dans l’espace géographique de la commune au terme de la mission d’accompagnement technique faite par l’OAL GADD.
  1. **Cadre logique par secteur**

# Secteur 0: Institution communale

**Problème reformulé** : Faible capacité d’intervention technique et financière de la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Améliorer la capacité d’intervention technique et financière de la Commune de Santchou. | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Mettre en place un système d’utilisation et de gestion efficients du personnel communal et conseillers municipaux | | Type et nombre d’outils/dispositifs développés et mis en place | | Documents communaux | - |
| 1. Maîtriser la gestion du patrimoine de la Commune | | -Nombre et types de renforcement apportés au conseil municipal, à l’exécutif et personnel communal  -Nature et qualité des infrastructures, matériels roulants et équipements acquis et/ou réhabilité au profit des services de la Commune  -Contenu de la fiche récapitulative du patrimoine communal | | Documents communaux | - |
| 1. Mettre sur pieds les mécanismes d’accroissement des recettes communales | | -Taux d’accroissement des recettes municipales | | Comptes de gestion de la commune | - |
| 1. Renforcer le système de communication de la Commune de Santchou | | -Fréquence de réunions formelles de coordination des services et du personnel de la Mairie de Santchou  -Nombre et types d’outils de communication développés, mis en place et fonctionnel au sein de la commune | | Documents communaux | - |
| 1. Encourager l’institution communale à la recherche des partenariats | | -Nombre de partenaire de la Commune  -Nombre de domaine de partenariat développé dans la Commune | | Documents communaux | - |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R1.1** Les ressources humaines communales sont mieux utilisées | | -Un organigramme fonctionnel élaboré dans la Commune de Santchou  -Un plan de gestion des ressources humaines élaboré et mis en œuvre | | Documents communaux | - |
| **R2.1** Le patrimoine de la commune est connu, entretenu et sécurisé | | -Une session de formation sur l’importance et à la gestion du patrimoine communal organisé  -Un inventaire du patrimoine communal réalisé | | Documents communaux | - |
| **R3.1** L’assiette fiscale de la Commune est accrue | | -02 agents percepteurs recrutés et pris en charge par la Commune  -Une police municipale mise en place | | Comptes de gestion de la commune | - |
| **R4.1** Un système de communication efficace est élaboré, mis en œuvre et fonctionnel au sein de la Commune | | -Un système de réunions formelles de coordination des services et du personnel de la Mairie de Santchou mis en place  -Un plan de communication élaboré dans la Commune  -Un site Web de la Commune actualisé | | Documents communaux | - |
| **R5.1** La crédibilité de la Commune face à ses fournisseurs, prestataires et partenaires est accrue | | -La collaboration entre la plate forme des opérateurs économiques et l’institution communale réactivée  -Au moins 01 partenariat signé avec la Commune | | Documents communaux | - |
| **Activités** | | | | **Moyens/tâches** | **Coût**  **(FCFA)** | **Conditions préalables de réalisations** |
| **Activité 1/R1.1** | | Actualisation de l’organigramme de la Commune et le rendre fonctionnel au sein de l’Institution Communale | | Formation et affectation par service du personnel en nombre et qualité suffisante | 2 000 000 | - |
| **Activité 2/R1.1** | | Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des ressources humaines | | Recrutement, formation, définition d’un profil de carrière et redéploiement entre les services | 4 000 000 | - |
| **Activité 3/R1.1** | | Elaboration d’un règlement intérieur au sein de la Commune de Santchou | | -Responsabilisation des personnes ressources au sein de la Commune (01 par service)  -Tenue des travaux d’élaboration | 30 000 | - |
| **Activité 4/R1.1** | | Organisation d’une session par an de formation du conseil municipal sur le rôle du conseiller municipal | | Elaboration des TDR | 20 000 |  |
| Mobilisation des fonds | - |
| Recrutement d’un consultant en vue de la formation du conseil municipal | 1 000 000 |
| Tenue de la formation |
| **Activité 1/R2.1** | | Organisation d’une session par an de formation du conseil municipal et personnel de la Commune sur l’importance et à la gestion du patrimoine communal | | Elaboration des TDR | 20 000 | - |
| Recrutement d’un consultant en vue de la formation du conseil municipal | 500 000 |
| Tenue de la formation |
| **Activité 2/R2.1** | | Choix et aménagement d’un bureau pour l’archivage des documents de la Commune | | Réalisation d’une étude de faisabilité | 100 000 | - |
| Mobilisation des ressources financières | - |
| Sélection d’un prestataire pour la formation en techniques d’archivage | 500 000 |
| Exécution des travaux d’aménagement du bureau | 1 000 000 |
| Exécution des travaux d’archivage | 100 000 |
| **Activité 3/R2.1** | | Réalisation d’un inventaire exhaustif du patrimoine communal (ressortir une fiche de détenteur et l’état du patrimoine) | | Mobilisation des fonds | - | - |
| Mise en place d’une équipe communale et définition du cahier de charge | 500 000 |
| Exécution des travaux |
| **Activité 4/R2.1** | | Construction d’un abattoir municipal | | *Activité prise en compte dans le secteur élevage* | *Cout pris en compte dans le secteur élevage* | - |
| **Activité 5/R2.1** | | Responsabilisation d’un chauffeur pour le véhicule de liaison de la Commune | | Formulation d’une note de service portant affectation des chauffeurs de la Commune à chaque type de véhicule | - | - |
| **Activité 6/R2.1** | | Aménagement et mise en service du garage communal | | Etude de faisabilité | 100 000 | - |
| Mobilisation des ressources financières | - |
| Passation du marché | A déterminer après étude de faisabilité |
| Réalisation des travaux d’aménagement, réception et mise en service |
| **Activité 7/R2.1** | | Constitution des provisions pour l’amortissement du patrimoine immobilisé | | - | A det. |  |
| **Activité 8/R2.1** | | Acquisition d’un camion benne de la Commune | | Etude de faisabilité | 100 000 |  |
| Mobilisation des fonds | - |
| Passation du marché | 100 000 000 |
| Exécution des travaux |
| **Activité 9/R2.1** | | Acquisition d’un tricycle pour la réalisation des travaux d’assainissement de l’espace communal | | Mobilisation des fonds | - |  |
| Passation du marché | 2 500 000 |
| Réception |
| **Activité 10/R2.1** | | Réhabilitation du véhicule Tercel 4WD de la Commune | | Etude de faisabilité | 100 000 | - |
| Mobilisation des fonds | - |
| Exécution des travaux | PM |
| **Activité 11/R2.1** | | Acquisition d’une pelle chargeuse de la Commune | | Etude de faisabilité | 50 000 |  |
| Mobilisation des fonds | - |
| Passation du marché | 200 000 000 |
| Réception |
| **Activité 12/R2.1** | | Acquisition de 03 imprimantes multitâches pour les services de la Commune (service technique, économique et financier et mandatement) | | Mobilisation des fonds | - |  |
| Passation du marché | 1 500 000 |
| Réception |
| **Activité 13/R2.1** | | Acquisition de 03 ordinateurs complets et copieurs pour le service financier, l’état civil et la recette | | Mobilisation des fonds | - |  |
| Passation du marché | 3 000 000 |
| Réception |
| **Activité 14/R2.1** | | Acquisition d’un engin lourd pour les travaux de génie civil | | Etude de faisabilité | 100 000 | - |
| Mobilisation des fonds | - |
| Passation du marché | 100 000 000 |
| Réception |
| **Activité 15/R2.1** | | Création d’une fourrière municipale | | Etude de faisabilité | 700 000 | - |
| Responsabilisation du personnel | - |
| **Activité 16/R2.1** | | Sécurisation de l’hôtel de ville de Santchou par une clôture | | Etude de faisabilité | 50 000 |  |
| Mobilisation des fonds | - |
| Passation du marché | 3 000 000 |
| Réception |
| **Activité 17/R2.1** | | Aménagement d’un local approprié pour la sécurisation de la caisse municipale | | Etude de faisabilité | 50 000 |  |
| Mobilisation des fonds | - |
| Passation du marché | 1 000 000 |
| Exécution des travaux |
| **Activité 18/R2.1** | | Sécurisation du patrimoine foncier de la Commune par un titre foncier | | Inventaire du patrimoine foncier à sécuriser (immeuble siège de l’hôtel de ville, marchés, etc.) | 500 000 |  |
| Constitution des dossiers et dépôt chez autorités compétentes | 500 000 |
| Descente des commissions et bornage |
| **Activité 19/R2.1** | | Acquisition d’un groupe électrogène pour le bâtiment de la Commune | | Mobilisation des fonds | - |  |
| Passation du marché | 4 000 000 |
| Réception |
| **Activité 1/R3.1** | | Institutionnalisation d’une plate forme de concertation entre les opérateurs économiques et autres acteurs sur les questions de développement socio économique et culturel de la commune et l’institution communale | | Elaboration d’un fichier des opérateurs économiques de la Commune | 500 000 | - |
| Organisation d’une rencontre opérateurs économique-Commune, définition concertée des domaines de collaboration et d’une date de rencontre de concertation annuelle, semestrielle ou trimestrielle | 1 000 000 |
| **Activité 2/R3.1** | | Construction des marchés de l’espace communal | | *Activités prise en compte dans le secteur commerce* | *Coût pris en compte dans le secteur commerce* |  |
| **Activité 3/R3.1** | | Identification de toutes les ressources propres de la Commune | | -Mise en place d’une équipe communale et définition du cahier de charge  -Mobilisation des fonds  -Exécution | 1 000 000 | - |
| **Activité 4/R3.1** | | Actualisation du fichier des contribuables de la commune | | *Activité prise en compte dans le secteur commerce* | *Coût pris en compte dans le secteur commerce* | - |
| **Activité 5/R3.1** | | Instruction des bouchers à l’utilisation de l’abattoir et sensibilisation des concernés en vue de la perception des droits d’abattage sur l’abattoir municipal de Santchou une fois construit | | -Organisation d’une réunion d’échange et d’information entre acteurs dans la commune sur la réglementation en vigueur et application concerté des droits d’abattage  -Mise en place concertée des sanctions | 500 000 | - |
| **Activité 6/R3.1** | | Organisation d’un séminaire sur les techniques de recouvrement des recettes communales | | Elaboration des TDR du séminaire | 50 000 | - |
| Mobilisation des ressources financières | - |
| Recrutement d’une personne ressource | 500 000 |
| Tenue du séminaire |
| **Activité 7/R3.1** | | Recrutement et prise en charge de 03 agents percepteurs dans la Commune | | -Mobilisation des ressources financières  -Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement des 02 agents  -Sélection et prise en charge | 1 440 000/an | - |
| **Activité 8/R3.1** | | Mise au point d’une meilleure stratégie de recouvrement des droits sur l’exploitation des carrières de pierres et de sable de l’espace communal | | -Invitation des acteurs à une reunion de concertation  -Echanges sur la stratégie et principes  -Responsabilisation des responsables par village de la Commune disposant de la ressource | 500 000 |  |
| **Activité 9/R3.1** | | Elaboration participative du budget communal (Consultation de tous les services) | | Mobilisation des fonds | - |  |
| Passation du marché | - |
| Recrutement d’un consultant pour la formation à l’élaboration du budget participatif | 1 500 000 |
| Tenue de la formation et application au sein de la commune |
| **Activité 10/R3.1** | | Organisation du bureau d’assiette de la commune et définition du cahier des charges de son personnel | | Mise à la disposition du personnel du cahier des charges | - |  |
| Tenue d’une session d’échange sur le cahier des charges et répartition des tâches | - |
| **Activité 1/R4.1** | | Mise en place d’une police municipale et application des sanctions | | -Etude de faisabilité  -Mobilisation des fonds  -Formation, achat des équipements et mise en place de la police municipale | 5 000 000 | - |
| **Activité 2/R4.1** | | Mise en place d’un système de réunions formelles de coordination des services et du personnel de la Mairie de Santchou | | -Sensibilisation du personnel  -Tenue d’une réunion d’élaboration d’un chronogramme de tenue des réunions de coordination | 1 500 000 | - |
| **Activité 3/R4.1** | | Elaboration d’un plan de communication dans la Commune de Santchou | | Lancement du DAO | 50 000 | - |
| Recrutement d’un consultant | 1 000 000 |
| Réalisation du plan |
| Mise en œuvre du plan | 500 000 |
| **Activité 4/R4.1** | | Mise en fonction et actualisation permanente du site Web de la Commune | | Choix et responsabilisation de 02 cadres communaux | - | - |
| Lancement du DAO et recrutement d’un consultant pour la formation des cadres communaux | 500 000 |
| Tenue de la formation |
| Actualisation du site Web | *-* |
| **Activité 1/R5.1** | | Négociation et signature des conventions internationales et des contrats de jumelage avec des communes et villes étrangères | | -Elaboration des thématiques de partenariats et potentiels partenaires  -Envoi des demandes de partenariats sur les thématiques ciblés et suivi | 1 000 000 |  |
| **Activité 2/R5.1** | | Institutionnalisation des plates formes de concertation avec les communes voisines en matière d’aménagement (intercommunalité) | | -Identification axes d’aménagement | 500 000/an |  |
| **Total** | | | | | **444 060 000** | - |

# Secteur 1: Agriculture et Développement Rural

**Problème reformulé** : Difficulté à développer une activité agricole rentable et durable dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiables** | | **Sources de vérification** | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Faciliter la pratique d’une agriculture rentable et durable dans la Commune de Santchou | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | **1.** Renforcer l’encadrement technique des producteurs | | -Nombre de producteurs pratiquant l’agroforesterie, les cultures sur billons en courbes de niveau dans la Commune  -Nombre de producteurs encadrés par personnel d’encadrement  -Effectif du personnel d’encadrement nouvellement affecté et présent dans la Commune  -Nombre et qualité des équipements acquis pour les structures d’encadrement de la Commune | | Rapports DDADER de la Menoua | | Disponibilité financière |
| **2.** Faciliter l’accès des producteurs aux intrants de qualité | | -Nombre d’OP semencières créées et fonctionnelles dans la Commune  -Nombre d’OP effectuant les achats groupés d’intrants agricoles  -Nature et qualité des appuis apportés aux producteurs de la Commune | | Rapports DDADER de la Menoua | | Disponibilité financière |
| **3.** Améliorer la commercialisation des produits agricoles | | -Nature et qualité des infrastructures de stockage, de transformation et d’évacuation des produits agricoles construites et/ou réhabilitées  -Type de commercialisation des produits dans la Commune | | Rapports DDADER de la Menoua | | Disponibilité financière |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R1.1** Les producteurs appliquent les bonnes techniques de production | | - 04 sessions de formation par an sur le choix des cultures et sur les techniques de gestion durable des terres  -01 plan de drainage élaboré dans la Commune | | -Observations  -Rapports DDADER de la Menoua | | Disponibilité financière |
| **R1.2**  Les structures d’encadrement sont construites, équipées et pourvues en personnels | | -03 nouveaux personnels affectés dans la Commune  -01 latrine construite à la DAADER de Santchou  -01 borne fontaine construite à la DAADER de Santchou  -01 CEAC construit dans la Commune  -03 postes agricoles construits et équipés dans la Commune  -06 postes agricoles créés, construits et équipés dans la Commune | | Rapports DDADER de la Menoua | |  |
| **R2.1** Les producteurs disposent des intrants en qualité et quantité suffisante | | -Au moins 100 OP productrices de semences dans la Commune  -Au moins 80 % des producteurs satisfaits en termes de semences améliorées  -Au moins 25 % de réduction sur les prix des produits phytosanitaires et engrais dans la Commune  -Au moins 80 % des producteurs effectuent les achats d’intrants agricoles groupés  -2 330 ha des vergers café et cacao traités dans la Commune | | Rapports DDADER de la Menoua | | Disponibilité financière |
| **R3.1** Les infrastructures de stockage, de transformation et d’évacuation des produits agricoles sont construites | | -356,5 kilomètres de routes rurales réhabilitées dans la Commune  -08 nouveaux magasins de stockage construits  -02 nouvelles unités de transformation du manioc construites  -05 nouveaux moulins à maïs installés dans la Commune  -07 nouveaux pressoirs à huile installés dans la Commune  -11 séchoirs améliorés de café cacao construits  -01 unité de transformation de riz fonctionnel | | -Archives Mairie  -Rapports DDADER de la Menoua | | Disponibilité financière |
| **R3.2** Les filières de commercialisation des produits agricoles sont organisées | | -Au moins 03 filières de commercialisation du café, cacao et manioc sont organisées  -01 coopérative par filière créée dans la Commune | | Rapports DAADER de Santchou | | Disponibilité financière |
| **Activités** | | | | **Moyens (Tâches)** | | **Coût**  **(FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Organisation de 01 session de formation par an des producteurs sur le choix approprié des cultures à mettre sur des zones inondables (mise en place du riz par exemple et non du manioc ou autre) | | Rédaction des TDR | | 20 000 |  |
| Mobilisation des ressources financières | | 1 000 000 |
| Recherche d’une personne ressource | |
| Organisation de la formation | |
| **Activité 2/R1.1** | | Réalisation d’un plan de gestion des terres (drainage) inondables | | Etude de faisabilité | | 2 000 000 |
| Mobilisation des ressources | | - |
| Rédaction du DAO | | 100 000 |
| Passation du marché | | A déterminer après étude de faisabilité |
| Exécution | |
| **Activité 3/R1.1** | | Organisation de 03 sessions (01 par groupement) de formation par an des producteurs aux techniques de gestion durable des terres (Agroforesterie, Mise en place des plantes de couverture, culture en billon suivant les courbes de niveau, cultures en terrasse etc.) | | Rédaction des TDR | | 100 000 |
| Mobilisation des ressources financières | | 3 000 000 |
| Recherche d’une personne ressource | |
| Organisation de la formation | |
| **Activité 4/R1.1** | | Réalisation d’une évaluation du climat en vue de déterminer les périodes de semis de différentes cultures pratiquées dans l’Arrondissement | | Mobilisation des ressources | | - |
| Rédaction du DAO et sélection d’un prestataire | | 100 000 |
| Achat et installation des appareils météorologiques à la DAADER | | 30 000 000 |
| Collecte quotidienne des données | | 600 000/an |
| Analyse et interprétation des données | | 500 000 |
| **Activité 5/R1.1** | | Organisation de 03 sessions (01 par groupement) de formation par an des producteurs aux techniques de lutte phytosanitaire | | Rédaction des TDR | | 100 000 |
| Mobilisation des fonds | | 3 000 000 |
| Recherche d’une personne ressource | |
| Tenue des formations | |
| **Activité 1/R1.2** | | Sensibilisation des chefs de poste agricole pour une présence effective sur le terrain | | Rédaction des notes de rappel à l’ordre adressées aux concernés | | 20 000 |
| **Activité 2/R1.2** | | Affectation de 03 personnels supplémentaires à la DAADER (01 agent d’entretien et 02 cadres d’appui) | | Rédaction, dépôt et suivi auprès de l’autorité compétente des lettres de sollicitation du personnel | | - |
| **Activité 3/R1.2** | | Dotation de la DAADER de 125 chaises et de 02 classeurs | | Mobilisation des fonds | | 500 000 |
| Passation du marché | |
| Réception du matériel | |
| **Activité 4/R1.2** | | Raccordement de la DAADER au réseau électrique Eneo à partir de la route (100 m) | | Mobilisation des ressources | | / |
| Rédaction DAO et recrutement d’un consultant | | 100 000 |
| Etude de faisabilité | | 50 000 |
| Passation du marché | | 250 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 5/R1.2** | | Construction d’un bloc latrine à la DAADER | | Etude de faisabilité | | 3 500 000 |
| Mobilisation des ressources | |
| Rédaction DAO | |
| Recrutement d’un prestataire | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 6/R1.2** | | Installation d’une borne fontaine à la DAADER sur le réseau d’adduction d’eau construit à Fongwang | | Rédaction d’une demande de raccordement au réseau d’adduction d’eau une fois en construction adressée à la Mairie | | - |
| **Activité 7/R1.2** | | Construction et équipement du CEAC de Santchou | | Mobilisation des ressources | | - |
| Rédaction DAO | | 100 000 |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Recrutement d’un prestataire | | 40 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 8/R1.2** | | Construction et équipement de 04 postes agricoles (Singaim, Ngwatta Balé et Fiala Fondonera) | | Acquisition et sécurisation du site | | - |
| Mobilisation des ressources | | - |
| Rédaction DAO et recrutement d’un consultant | | 100 000 |
| Passation du marché | | 80 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 9/R1.2** | | Equipement du poste agricole de Fondonera | | Elaboration du devis | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | 10 000 000 |
| Passation du marché | |
| Réception du matériel | |
| **Activité 10/R1.2** | | Création, construction et équipement de 06 postes agricoles et y affecter le personnel (Fombap, Tawoum, Nka, Nfonsam, Mogot et Echiock- Fonguetafou) | | Acquisition du terrain | | - |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Rédaction DAO | | 100 000 |
| Mobilisation des ressources | | 120 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 11/R1.2** | | Dotation de la DAADER d’une moto tout terrain | | Mobilisation des fonds | | 1 500 000 |
| Passation du marché | |
| Réception du matériel | |
| **Activité 12/R1.2** | | Dotation de la DAADER d’un pic up 4 X 4 | | Mobilisation des fonds | | 25 000 000 |
| Passation du marché | |
| Réception du matériel | |
| **Activité 13/R1.2** | | Dotation de la DAADER d’un ordinateur complet et d’un copieur | | Mobilisation des fonds | | 1 500 000 |
| Passation du marché | |
| Réception du matériel | |
| **Activité 1/R2.1** | | Organisation d’une formation de 100 leaders d’OP par an à l’échelle communale à la production semencière (maïs, bananier plantain, manioc, macabo, taro, café et cacao) | | Sélection des OP | | - |
| Elaboration TDR | | 20 000 |
| Rédaction et remise des lettres d’invitation aux OP sélectionnées | | 50 000 |
| Mobilisation des fonds | | 2 000 000 |
| Recherche d’une personne ressource | |
| Préparation et tenue de la formation | |
| **Activité 2/R2.1** | | Réalisation d’un plaidoyer en vue de subventionner les producteurs de Santchou en engrais et produits phytosanitaires | | -Mobilisation des fonds  -Recrutement d’un consultant  -Tenue du plaidoyer | | 1 000 000 |  |
| **Activité 3/R2.1** | | Organisation de 06 sessions (02 par groupement) par an de formation des producteurs à l’organisation des achats groupés d’intrants agricoles | | Rédaction des TDR | | 100 000 |
| Mobilisation des fonds | | 6 000 000 |
| Recherche d’une personne ressource | |
| Préparation et tenue des formations | |
| **Activité 4/R2.1** | | Dotation du village Mbokou de 01 atomiseur à gestion communautaire | | Mobilisation des fonds | | - |
| Elaboration du DAO | | 100 000 |
| Recrutement d’un consultant | | 1 000 000 |
| Achat et remise de l’atomiseur | |
| **Activité 5/R2.1** | | Organisation d’une campagne annuelle de traitement de 2 330 ha des vergers café et cacao à l’échelle communale | | Elaboration du devis pour les produits phytosanitaires | | 100 000 |
| Passation du marché | | 100 000 |
| Acquisition des produits | | P.M |
| Identification des parcelles de vergers café et cacao à traiter (DAADER) | | 500 000 |
| Rédaction et remise des lettres d’invitation aux propriétaires des parcelles | | 100 000 |
| Distribution des produits phytosanitaires et traitement | | PM |
| **Activité 1/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** P17- Balé (25km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 2/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** P17 – Tawoum (3,5km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | |
| **Activité 3/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale**Tawoum-Mbing-Mela-Meket (10 km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | |
| **Activité 4/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Ngwatta-Mboukock-Ntiem-Beskweing (16 km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 5/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Fombap-Fontsa toula (15 km) avec environ 20 ouvrages | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | |
| **Activité 6/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Route principale (Ngwatta-Santchou)-Ep de Bamia (1,5km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 7/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Bobian (Bamia) –Nkwen-chefferie (4 km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 8/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Entrée stade (Mboukok)-Ebassé (Sekou) (15km) avec 01 buse et 01 pont | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 9/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale**TCHOUKELENG (Abou) – BEUE (Abou)-Ecole maternelle Abou (4 km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 10/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale**Carrefour UTI (Fombap) – Fleuve Menoua – Letop (Fondonera) (6 km, 2 ponts) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 11/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Fin goudron (Miala) – TSITSANG (Miala) (4 km, 1 pont, 3 buses) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 12/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Chefferie Nden Efoungowo – Nkam – KREM (par Sekou) (6,5 km, 2 buses, 1 pont) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 13/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Marché Tawoum – Etiomabeu (Tawoum) (2km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 14/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Beskweing – Njinjang (10 km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 15/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Moyong – Bamengwi (Haut-Nkam) (3 km, 1 pont, 4 buses) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 16/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Carrefour Tawoum – Carrefour grenadine (Tawoum) (8 km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 17/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Fossong wentcheng – Ako (TOCHBO) – NKENA (5 km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 18/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Poste agricole (Siteu) – Koua (2 km, 1buse) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 19/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Ngwatta – Ntiem – Beskweing – Mbetta (Sud-Ouest) (18km, 11ouvrages) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 20/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Nteingué – Banki (Foreké) (13 km, 1 pont) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 21/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale**Chefferie Ngang – Lelem (Melong) (2km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 22/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Fossong wentcheng –carrefour Moh bong | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 23/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale :** Chefferie Fiala - Awa (18km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | |
| **Activité 24/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Carrefour Ntinwo Meleu – Bing Meleu (6 km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 25/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Axe principal Mogonga – Eloumba – Mantock- Ekwembou (18 km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 26/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Marché Echiock – Fonguetafo (3 km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | |
| **Activité 27/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale**Ntiem – Bokambo (Sud-ouest) (5 km) ; | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 28/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Ngwatta – Nfonsam - Njoungo (18 km, 1 pont) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 29/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Ngwatta – Michimia – Njinjang (9 km, 1pont, 1 buse) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 30/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** P 17 – Champ communautaire (Ntsala) (8km, 2ponts) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 31/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** P 17 – Sekou – Black water (14 km, 9 buses) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 32/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Eglise Bamia – Ancien route allemande (10 km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 33/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Carrière de pierre Nden Efoungowo) – Echiock (10 km, 5buses) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 34/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Entrée stade – ELASSE (15 km, 1buse) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 35/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale**Carrefour Atsop – carrefour Letop – LEKAN (Nzie) (2km) ; | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 36/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Eglise Mboukok – EBASSA (4km, 1pont, 1buse) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 37/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** EUTODEUP (Mboukok) – EBASSA (3km, 1pont, 1buse) ; | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 38/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** EKARTEUR (Mboukok) – EBASSA (3km, 1pont, 2buses) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 39/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Tawoum – BINGSONG (4km, 2ponts) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 40/R3.1** | | **Réhabilitation de la route rurale** Letop – Marché plantain (Nteingué) (15km) | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* |
| **Activité 41/R3.1** | | Construction de 01 magasin de stockage de vivres (manioc en tubercule ou transformé en water fufu, banane, plantain, patate etc.) à Santchou ville (Fongwang) | | Appel d’offre et recrutement d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 100 000 |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des fonds | | 50 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 42/R3.1** | | Construction de 01 unité de transformation du manioc en tapioca à Fongwang (Espace urbain) | | Mobilisation des fonds | | - |
| Elaboration du DAO | | 100 000 |
| Passation du marché | | 3 000 000 |
| Achat d’une rappeuse à manioc et construction d’un local | |
| **Activité 43/R3.1** | | Construction de 14 magasins de stockage des produits agricole (café, cacao) dans la Commune (Beskweing, Mogot, Mankang, Mela, Assong, Meket ndonkeng, nden efoungowo, mokot, moyong, nden matock, mbokou et Tawoum) | | Appel d’offre et recrutement d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 100 000 |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 280 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 44/R3.1** | | Réhabilitation du magasin de stockage de Nka | | Mobilisation des fonds | | - |
| Appel d’offre et recrutement d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 100 000 |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Passation du marché | | 10 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 45/R3.1** | | Construction de 11 séchoirs améliorés de café cacao dans les villages de la Commune | | Appel d’offre et recrutement d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 100 000 |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Passation du marché | | 16 500 000 |
| Mobilisation des fonds | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 46/R3.1** | | Sécurisation du patrimoine de la SODERIM | | Mobilisation des fonds | | 1 200 000/ an |
| Recrutement de 02 gardiens (01 de jour et 01 de nuit), prise en charge et affectation à la SODERIM | |
| **Activité 47/R3.1** | | Réalisation d’une étude de faisabilité et rendre opérationnelle la SODERIM | | Appel à candidature et sélection d’un consultant | | 100 000 |
| Mobilisation des fonds | | 2 000 000 |
| Etude de faisabilité | |
| **Activité 48/R3.1** | | Acquisition de 05 moulins à maïs à gestion communautaire pour les villages Nka, Nda’a, Nzinka, Azong et Mokelewoum (01 par village) | | Mobilisation des fonds | | - |
| Elaboration du DAO | | 20 000 |
| Passation du marché | | 2 500 000 |
| Achat des moulins à maïs | |
| **Activité 49/R3.1** | | Acquisition de 07 pressoirs à huile à gestion communautaire pour les villages Fonguetafou, Bebong, Ngang, Mbongo, Tawoum, Letop et Nfonsam (01 par village) | | Mobilisation des fonds | | - |
| Elaboration du DAO | | 100 000 |
| Passation du marché | | 7 000 000 |
| Achat des pressoirs à huile | |
| **Activité 50/R3.1** | | Dotation du village Letop d’une rappeuse à manioc à gestion communautaire | | Mobilisation des fonds | | - |
| Elaboration du DAO | | 100 000 |
| Passation du marché | | 1 000 000 |
| Achat d’une rappeuse à manioc | |
| **Activité 1/R3.2** | | Signature des partenariats avec la CAPLAME en vue de l’utilisation des magasins de stockage disponibles dans les villages de la Commune | | Rencontre et échange avec les responsables de la CAPLAME sur les termes du partenariat | | 200 000 |
| Mise à la disposition des responsables des organisations paysannes des magasins | | 300 000 |
| **Activité 2/R3.2** | | Organisation des filières de commercialisation du café, cacao et manioc transformé en water fufu dans la Commune | | Elaboration des TDR | | 20 000 |
| Identification des acteurs par filière et par bassin de production | | 200 000 |
| Formation des producteurs à la commercialisation de leurs produits | | 3 000 000 |
| **Activité 3/R3.2** | | Organisation de 03 sessions de sensibilisation à la création de 03 coopératives agricoles avec conseil d’administration (café, cacao et manioc) | | Elaboration des TDR | | 3 000 000 |
| Mobilisation des ressources | |
| Recherche d’une personne ressource | |
| Tenue des sessions | |
| **Total** | | | | | | **715 670 000** | - |

# Secteur 02 : Elevage, pèches et industries animales

**Problème reformulé :** Difficulté à pratiquer un élevage rentable et durable dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiables** | | | **Sources de vérification** | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Faciliter la pratique d’un élevage rentable et durable dans la Commune de Santchou | | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | **1.** Renforcer l’encadrement technique des éleveurs dans la Commune de Santchou | | | -Nombre d’associations ou de coopératives d’éleveurs créées  -Effectif du personnel d’encadrement affecté et disponible  Nombre de producteurs encadrés par groupement | | Rapports de la DAEPIA de Santchou | | Disponibilité financière |
| **2.** Mettre en place un cadre approprié de commercialisation, de traitement et de contrôle des bêtes dans la Commune | | | Type d’infrastructures et équipements acquis et/ou mis en place | | Rapports de la DAEPIA de Santchou | | Disponibilité financière |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R1.1** De nouvelles structures des éleveurs sont créées et fonctionnelles dans la Commune | | | Au moins 01 coopérative des éleveurs créée dans la Commune | | Rapports de la DAEPIA de Santchou | | Disponibilité financière |
| **R1.2** Les éleveurs maîtrisent et respectent l’itinéraire technique d’élevage de chaque spéculation | | | Au moins 20 % de hausse des rendements des fermes | | Rapports de la DAEPIA de Santchou | | Disponibilité financière |
| **R1.3** Le personnel est renforcé et disponible dans les services d’encadrement de la Commune | | | -Le nombre de personnel d’encadrement disponible dans la Commune passe de 05 à 17 | | Rapports de la DAEPIA de Santchou | | Nouveau recrutement dans le MINFOPRA |
| **R2.1**Les infrastructures et équipements de commercialisation, de traitement, de contrôle et des services d’encadrement sont disponibles | | | -01 abattoir construit dans la Commune  -04 couloirs de transhumance mis en place  -01 marché à bétail construit  -01 bâtiment construit et équipé pour la DAEPIA de Santchou  -01 pic up acquis  -01 moto tout terrain acquise  -01 réfrigérateur acquis  -01 bâtiment construit et équipé pour le CZV de Fondonera | | Rapports de la DAEPIA Santchou | | Disponibilité financière |
| **Activités** | | | | | **Moyens (Tâches)** | | **Coût**  **(FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Organisation de 03 sessions (01 par groupement) par an d’information des éleveurs sur l’importance de se constituer en coopérative/association | | | Rédaction des TDR | | 20 000 |  |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Recherche d’une personne ressource | | - |
| Tenue des sessions | | 3 000 000 |
| **Activité 1/R1.2** | | Organisation de 03 sessions (01 par groupement) par an d’information et de communication avec les populations/éleveurs sur :   * l’existence et le rôle des services d’élevage dans la Commune * les techniques d’élevage de la volaille, de porcs, des espèces non conventionnelles et des poissons * les mesures de prophylaxie existantes, * la nécessité de construire les enclos sécurisés, la fabrication/composition des aliments d’élevage | | | Rédaction des TDR | | 20 000 |
| -Mobilisation des fonds  -Recherche d’une personne ressource  -Tenue des sessions | | 6 000 000 |
| **Activité 1/R1.3** | | Affectation de 04 personnels supplémentaires (01 infirmier vétérinaire, 01 technicien des industries animales et 01 infirmier vétérinaire adjoint, 01 gardien) au CZV de Santchou | | | Rédaction et dépôt à l’autorité compétente de la demande d’affectation du personnel | | 20 000 |  |
| **Activité 2/R1.3** | | Affectation de 01 personnel supplémentaire (01 cadre d’appui) au CZV de Fondonera | | | Rédaction et dépôt à l’autorité compétente de la demande d’affectation du personnel | | 20 000 |  |
| **Activité 3/R1.3** | | Affectation de 04 personnels supplémentaires (01 secrétaire, 01 gardien, 02 cadres d’appui) à la DAEPIA de Santchou | | | Rédaction et dépôt à l’autorité compétente de la demande d’affectation du personnel | | 20 000 |  |
| **Activité 4/R1.3** | | Affectation de 03 personnels au poste de contrôle sanitaire de Santchou | | | Rédaction et dépôt à l’autorité compétente de la demande d’affectation du personnel | | 20 000 |  |
| **Activité 5/R1.3** | | Sensibilisation du personnel du CZV de Fondonera pour une présence effective au poste | | | Formulation d’un message de rappel à l’ordre par la hiérarchie adressé à l’intéressé | | 10 000 |  |
| **Activité 1/R2.1** | | Construction et équipement de la DAEPIA de Santchou | | | Rédaction du DAO et sélection d’un consultant pour étude de faisabilité | | 50 000 |  |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 45  000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 2/R2.1** | | Construction et équipement du CZV de Fondonera | | | Rédaction du DAO et sélection d’un consultant pour étude de faisabilité | | 100 000 |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 30 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 3/R2.1** | | Acquisition d’un Pic up 4X4 pour la DAEPIA de Santchou | | | Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 25 000 000 |
| Achat et réception du pic up 4X4 | |
| **Activité 4/R2.1** | | Acquisition d’une moto (AG) tout terrain pour la DAEPIA de Santchou | | | -Mobilisation des fonds  -Passation du marché  -Achat et réception de la moto (AG) tout terrain | | 1 500 000 |
| **Activité 5/R2.1** | | Acquisition d’un réfrigérateur pour le CZV de Santchou | | | -Mobilisation des fonds  -Passation du marché  -Achat et réception du réfrigérateur | | 1 000 000 |
| **Activité 6/R2.1** | | Acquisition du matériel de bureau et vaccins pour le CZV de Santchou | | | -Mobilisation des fonds  -Passation du marché  -Achat et réception du matériel de bureau et des vaccins | | 5 000 000 |
| **Activité 7/R2.1** | | Délimitation des zones (04) de transhumance | | | Etude de faisabilité | | 1 000 000 |
| Mobilisation des ressources | | - |
| Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire | | 2 000 000 |
| Information et sensibilisation des populations sur l’activité en cours | |
| Exécution des travaux | | 10 000 000 |
| **Activité 8/R2.1** | | Création de 04 couloirs de transhumance à partir de Fombap (porte d’entrée des animaux) :   * Fombap-Bamia (11km) * Fombap-Fongwang (6km) * Fombap-Sekou (16 km) * Fombap-Ngang (14 km) | | | Mobilisation des ressources | | - |
| Etude de faisabilité | | 1 000 000 |
| Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire | | 1 000 000 |
| Information et sensibilisation des populations sur l’activité en cours | |
| Exécution des travaux | | 47 000 000 |
| **Activité 9/R2.1** | | Création d’un marché pour la vente des bêtes dans la Commune (à proximité de la P17) | | | Identification du site | | 500 000 |
| Mobilisation des fonds | |
| Responsabilisation d’une équipe communale de 05 personnes (service technique) | |
| Exécution physique des travaux | |
| **Activité 10/R2.1** | | Construction d’une mini tuerie (abattoir) dans la Commune (à proximité de la P17) avec délimitation des espaces réservés aux porcs et aux bovins | | | Mobilisation des fonds | | 30 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution physique des travaux | |
| **Total** | | | | | | | **209 890 000** | - |

# Secteur 03: Santé publique

**Problème reformulé:** Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | | | **Sources de vérification** | **Hypothèses de réalisation** | |
| **Objectif global** | Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité dans la Commune de Santchou | | | | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Accroitre la capacité d’intervention des FOSA de la Commune | | -Nombre de FOSA équipés  -Nombre de FOSA construites  -Effectif et qualité du personnel disponible dans les FOSA  -Nombre de FOSA disposant d’une pharmacie pourvus en médicaments  -Nombre de pharmacies ouvertes dans la Commune | | | | -Rapport du district de santé de Santchou  -Rapport du district de santé de Dschang | | | - |
| 1. Accroitre les mécanismes de gestion des FOSA de la Commune | | - Nombre de COSA et COGE fonctionnel  - Type d’organisation des aires de santé | | | | -Rapport du district de santé de Santchou  -Rapport du district de santé de Dschang | | | - |
| 1. Rapprocher les populations des structures de soins | | -Taux de couverture sanitaire de la Commune  -Taux de couverture vaccinale  -Nombre de FOSA créées | | | | -Rapport du district de santé de Santchou  -Rapport du district de santé de Dschang | | |  |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R.1.1** Les FOSA de la Commune disposent des infrastructures en nombre et qualité suffisantes | | -16 clôtures construites  -01 morgue construite  -16 titres fonciers acquis  -02 CSI construits et équipés  -01 bâtiment du district construit  -04 blocs latrines construits  -07 logements d’astreints construits  -08 nouvelles FOSA de la Commune disposant de l’eau  -16 incinérateurs dans les FOSA construits  -01 bloc administratif de l’hôpital de district réhabilité  - 01 Point d’eau de l’hopital de district réhabilité | | | | -Rapport du district de santé de Santchou  -Rapport du district de santé de Dschang | | |  |
| **R.1.2** Les équipements et médicaments de qualité et en quantité suffisantes sont disponibles dans les FOSA | | -Un groupe électrogène acquis et fonctionnel à l’hôpital de district  -03 laboratoires équipés  -35 lits d’hospitalisations acquis  -07 réfrigérateurs acquis  -Une ambulance fonctionnelle  -Une pharmacie créée  -25 matelas acquis  -01 véhicule tout terrain 4 X 4 disponible  -Le nombre de motos dans les FOSA passe de 05 à 16 | | | | -Rapport du district de santé de Santchou  -Rapport du district de santé de Dschang | | |  |
| **R1.3** L’effectif du personnel est accru dans les FOSA de la Commune et le personnel joue effectivement son rôle | | -L’effectif du personnel médical dans les FOSA de la Commune passe de 38 à 139  -02 notes de service de rappel à l’ordre du personnel disponible | | | | -Rapport du district de santé de Santchou  -Rapport du district de santé de Dschang | | |  |
| **R.2.1** Les structures de dialogue de chaque FOSA de la Commune jouent effectivement leur rôle | | -01 nouvelle carte sanitaire disponible  10 ateliers de renforcement des capacités des COSA et COGE organisés dans la Commune | | | | -Rapport du district de santé de Santchou  -Rapport du district de santé de Dschang | | |  |
| **R3.1** De nouvelles formations sanitaires sont créées, construites, équipées et fonctionnelles dans la Commune | | Le nombre de FOSA passe de 10 à 16 sur le territoire communal de Santchou | | | | -Rapport du district de santé de Santchou  -Rapport du district de santé de Dschang | | |  |
| **Activités** | | | | | **Moyens /Taches** | **coût (FCFA)** | | | | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Construction de 16 clôtures pour les CSI de la Commune (01 par FOSA y compris l’hôpital de district) | | | Mobilisation des fonds | - | | | |  |
| Rédaction de l’appel à manifestation | 20 000 | | | |
| Passation du marché | - | | | |
| Réalisation physique des travaux | 16 000 000 | | | |
| **Activité 2/R1.1** | | Construction d’une morgue à l’hôpital de district de Santchou | | | Recrutement d’un consultant pour l’étude de faisabilité | 500 000 | | | |  |
| Mobilisation des ressources financières | - | | | |
| Passation du marché | 100 000 000 | | | |
| Exécution des travaux |
| **Activité 3/R1.1** | | Sécurisation par un titre foncier les domaines de 11 formations sanitaires de la Commune de Santchou | | | Mobilisation des ressources financières | - | | | |  |
| Constitution des dossiers | PM | | | |
| Descente des commissions de bornage | - | | | |
| Obtention des titres fonciers | - | | | |
| **Activité 4/R1.1** | | Raccordement du CSI de Balé au réseau électrique éneo BT existant dans le village | | | Réalisation d’un devis | 10 000 | | | |  |
| Mobilisation des fonds | 1 000 000 | | | |
| Exécution physique des travaux |
| **Activité 5/R1.1** | | Construction et équipement de 02 CSI dans la Commune (CSI de Balé et CSI de Singaim) | | | Mobilisation des fonds | 100 000 000 | | | |  |
| Passation des marchés |
| Exécution des travaux |
| Suivi et réception |
| **Activité 6/R1.1** | | Construction et équipement de 01 bâtiment pour le service de district de la Commune | | | Mobilisation des fonds | 40 000 000 | | | |  |
| Passation des marchés |
| Exécution des travaux |
| Suivi et réception |
| **Activité 7/R1.1** | | Achèvement des travaux de construction (mise en place des ouvertures, peinture et clôture) du CSI de Fombap | | | Etude de faisabilité | 100 000 | | | |  |
| Mobilisation des fonds | 15 000 000 | | | |
| Passation des marchés |
| Exécution des travaux |
| Suivi et réception |
| **Activité 8/R1.1** | | Construction de 04 blocs latrines dans les FOSA de l’Arrondissement : l’hôpital de District (02), CSI de Ngwatta (01) et CSI de Balé (01) | | | Mobilisation des fonds | - | | | |  |
| Passation des marchés | 14 000 000 | | | |
| Exécution des travaux |
| Suivi et réception |
| **Activité 9/R1.1** | | Construction et équipement 07 logements d’astreinte (01 par CSI) pour les CSI de : Nfonsam, Nda’a, Nguiango, Mokot, Singaim, Balé et Ngwatta | | | Mobilisation des fonds | 140 000 000 | | | |  |
| Passation des marchés |
| Exécution des travaux |
| Suivi et réception |
| **Activité 10/R1.1** | | Construction de 06 points d’eau dans les CSI de Balé, Mokot, Singaim, Nfonsam, Nka et à l’hôpital de district | | | Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude de faisabilité | 1 200 000 | | | |  |
| Mobilisation des fonds | - | | | |  |
| Passation des marchés | - | | | | A condition que les études de faisabilité soient concluantes |
| Exécution des travaux | PM | | | |
| Réception des ouvrages | PM | | | |
| **Activité 11/R1.1** | | Réhabilitation du bâtiment du CSI de Nka | | | Mobilisation des fonds | - | | | |  |
| Passation des marchés | 25 000 000 | | | |
| Exécution des travaux |
| Suivi et réception | - | | | |
| **Activité 12/R1.1** | | Réhabilitation (la tuyauterie) du réseau d’adduction d’eau alimentant le CSI de Nka | | | Etude de faisabilité | 200 000 | | | |  |
| Mobilisation des fonds | - | | | |
| Passation du marché | PM | | | |
| Exécution |
| **Activité 13/R1.1** | | Ouverture du branchement du réseau d’adduction d’eau alimentant le CSI de Nguiango | | | Etude de faisabilité | 50 000 | | | |  |
| Ouverture du branchement | PM | | | |
| **Activité 14/R1.1** | | Construction de 16 incinérateurs dans les FOSA de la Commune | | | Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude de faisabilité | 3 200 000 | | | |  |
| Mobilisation des fonds | 16 000 000 | | | |
| Passation des marchés |
| Exécution des travaux et réception |
| Réception des ouvrages |
| **Activité 15/R1.1** | | Réhabilitation du bloc administratif de l’hôpital de district de Santchou | | | Etude de faisabilité | 200 000 | | | |  |
| Mobilisation des fonds | 10 000 000 | | | |
| Passation des marchés |
| Exécution des travaux |
| Réception de l’ouvrage |
| **Activité 16/R1.1** | | Réhabilitation du Point d’eau de l’hôpital de district de Santchou | | | Etude de faisabilité | 200 000 | | | |  |
| Mobilisation des fonds | 1 000 000 | | | |
| Passation des marchés |
| Exécution des travaux |
| Réception de l’ouvrage |
| **Activité 1/R1.2** | | Acquisition de 04 plaques solaires pour l’électrification de 04 CSI de la Commune (Nfonsam, Nda’a, Mokot, Singaim) | | | Mobilisation des fonds | 60 000 000 | | | |  |
| Passation des marchés |
| Acquisition des plaques solaires et installation |
| **Activité 2/R1.2** | | Equipement de 03 laboratoires des CSI Mokot, CSI de Nteingué et Singaim | | | Mobilisation des fonds | 6 000 000 | | | |  |
| Passation des marchés |
| Acquisition des équipements |
| **Activité 3/R1.2** | | Dotation des CSI de la Commune de 35 lits d’hospitalisation : Ngwatta (02), Balé (02), Mokot (04), Singaim (04), Nfonsam (04), Fombap (01), Fondonera (02), Nka (01), Nteingué (02), et hôpital de district (15) | | | Mobilisation des fonds | 3 500 000 | | | |  |
| Passation des marchés |
| Acquisition des lits |
| **Activité 4/R1.2** | | Acquisition de 05 réfrigérateurs pour les CSI de Ngwatta (01), Mokot (01), Singaim (01), Nfonsam (01) et Fombap (01) | | | Mobilisation des fonds | 2 500 000 | | | |  |
| Passation des marchés |
| Acquisition |
| **Activité 5/R1.2** | | Réhabilitation de l’ambulance de l’hôpital de District de Santchou | | | Mobilisation des fonds | 15 000 000 | | | |  |
| Passation des marchés |
| Acquisition |
| **Activité 6/R1.2** | | Renforcement des pharmacies des FOSA de l’Arrondissement en médicaments | | | Evaluation des besoins | 12 000 000 | | | |  |
| Mobilisation des fonds |
| Passation des marchés |
| **Activité 7/R1.2** | | Réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une pharmacie d’officine | | | Mobilisation des fonds pour la réalisation de l’étude de faisabilité | 1 000 000 | | | |  |
| Recrutement d’une personne ressource |
| **Activité 8/R1.2** | | Dotation de l’Hôpital de district d’un groupe électrogène robuste | | | Mobilisation des fonds | - | | | |  |
| Passation des marchés | 1 000 000 | | | |
| Acquisition du groupe électrogène |
| **Activité 9/R1.2** | | Acquisition de 01 véhicule tout terrain 4 X 4 pour le service de district | | | Mobilisation des fonds | - | | | |  |
| Passation des marchés | 25 000 000 | | | |
| Réception du véhicule |
| **Activité 10/R1.2** | | Acquisition de 11 motos tout terrain pour les FOSA de la Commune | | | Mobilisation des fonds | - | | | |  |
| Passation des marchés | 16 500 000 | | | |
| Réception des motos |
| **Activité 11/R1.2** | | Acquisition de 25 matelas pour l’hôpital de district de Santchou | | | Mobilisation des fonds | - | | | |  |
| Passation des marchés | 1 250 000 | | | |
| Réception des motos |
| **Activité 1/R1.3** | | Affectation du personnel supplémentaire dans les formations sanitaires de la Commune:  -**Hôpital de district de Santchou** : (02 IDE, 02 IB et 03 AS),  **-CSI de Singaim**: 02 IB, 03 AS, 01 commis ;  **-CSI de Ngwatta :** 01 IB, 04 AS, 01 commis ;  **-CSI d’Echiock :** 02 IB, 04 AS, 01 commis ;  **-CSI de Nka :** 01 IDE, 01 IB, 04 AS ;  **-CSI de Fondonera :** 02 IB, 03 AS ;  **-CSI de Balé :** 01 IDE, 01 IB, 04 AS, 01 commis ;  **-CSI de Mokot :** 01 IDE, 01 IB, 04 AS, 01 commis ;  **-CSI de Nteingué**: 01 IDE, 01 IB, 03 AS, 01 commis ;  **-CSI de Fombap :** 02 IB, 02 AS  **CSI de Nfonsam** : 01 IDE, 02 IB, 04 AS  -**CSI de Nguiango** : 01 IDE, 02 IB, 04 AS  -**Hôpital de district :** 05 IDE, 10 AS, 01 TMS, 01 secrétaire, 01 chauffeur  -**Service de district** : 03 IDE, 01 secrétaire, 01 chauffeur, 03 agents de bureaux | | | Rédaction d’une demande d’affectation supplémentaire dans les FOSA de la Commune adressée au MINSANTE S/C hiérarchie | 20 000 | | | |  |
| **Activité 2/R1.3** | | Sensibilisation du personnel médical sur le respect des jours et horaires de travail et appliquer des sanctions en vigueur | | | Rédaction d’une note de service relative au respect des jours et horaires de travail adressée au personnel médical de Santchou avec copie à la hiérarchie | 10 000 | | | |  |
| Application des sanctions en vigueur pour des récidivistes | - | | | |
| **Activité 3/R1.3** | | Sensibilisation des responsables des structures de santé de la Commune de Santchou sur le respect des règles d’éthique professionnelle | | | Rédaction d’une note de service adressée au personnel médical de Santchou avec copie à la hiérarchie | 10 000 | | | |  |
| **Activité 1/R2.1** | | Organisation d’un atelier de renouvellement et de renforcement des capacités institutionnelles et managériales des COSA et COGE des FOSA de la Commune | | | Elaboration des TDR | 20 000 | | | |
| Mobilisation des ressources financières | - | | | |
| Recrutement d’une personne ressource | 1 000 000 | | | |
| Information des responsables des COSA et COGE | 100 000 | | | |
| Tenue de l’atelier | 250 000 | | | |
| **Activité 2/R2.1** | | Allocation des fonds pour la mise en œuvre des actions de santé publique (Campagne polio, déparasitage, etc.) | | | Mobilisation des fonds et mise à la disposition des responsables des FOSA pour les stratégies avancées | 1 850 000/an | | | |
| **Activité 3/R2.1** | | Elaboration d’une nouvelle carte sanitaire | | | Mobilisation des fonds | - | | | |
| Recherche d’une personne ressource | 500 000 | | | |
| Confection de la carte |
| **Activité 1/R3.1** | | Création, construction et équipement de 09 CSI dans la Commune à Fiala (Fondonera), Assong (Fondonera), Moukelewoum, Ntiem, Ngang, Sekou, Mboukok, Ako et Njinjang | | | Acquisition des sites et sécurisation | 450 000 000 | | | |
| Mobilisation des fonds |
| Passation des marchés |
| Exécution des travaux |
| **Total** | | | | | | **1 063 490 000** | | | | - |

# Secteur  04 : Travaux publics

**Problème reformule** : Difficulté de déplacement des personnes et de transport des biens dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des personnes et le transport des biens dans la Commune de Santchou | | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | **1.** Accroitre et rénover la voirie de la Commune | | Nombre de Km de route bitumé dans la Commune   * Nombre de Km de route ouverte et ou réhabilitée dans la Commune * Nombre et type d’ouvrage d’art et ou de franchissement mis en place | | Archives de la mairie et de la DDTP | | | Disponibilité des financements |
| **2.** Mettre en place un mécanisme de gestion durable des infrastructures routières | | * Nature du dispositif mis en place | | Archives de la mairie et de la DDTP | | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R1.1** Les routes de la Commune sont praticables en toute saison | | -Le nombre de Km de route bitumée dans la Commune passe de 17 à 97  -510 km de route réhabilité dans la Commune | | Archives de la mairie et de la DDTP | | | Disponibilité des financements |
| **R1.2** De nouvelles routes sont ouvertes et utilisées par les populations | | 89,5 km de routes ouvertes | | Archives de la mairie et de la DDTP | | | Disponibilité des financements |
| **R2.1** Un dispositif de contrôle et de régulation de la circulation est mis en place | | - 18 dos d’ânes sur la route  - 05 nouvelles barrières mises en place  - 57 comités de gestion de route mis en place, formés, équipés et fonctionnels | | Archives de la mairie et de la DDTP | | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | | | **Moyens /Taches** | | **Coût (F CFA)** | **Conditions préalables de réalisation** | |
| **Activité 1/R1.1** | | Bitumage de 80 km de la voirie urbaine (en terre) de Santchou | | Etude de faisabilité | | 10 500 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 105 000 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 2/R1.1** | | Bitumage fortes pentes sur la route Tawoum – Fondonera | | -Mobilisation des fonds  -Passation des marchés  -Exécution des travaux | | 535 264 000 | Disponibilité des financements | |
| **Activité 3/R1.1** | | Achèvement des travaux de construction du pont sur le cours d’eau Menoua reliant le centre urbain à Mbongo | | Exécution des travaux, suivi et réception | | 186 000 000 | - | |
| **Activité 4/R1.1** | | Achèvement des travaux de réfection du pont sur la rivière Margam route Santchou (inter P17)- Nden Efoungowo – Ngwatta | | Exécution des travaux, suivi et réception | | 34 076 000 | Disponibilité des financements | |
| **Activité 5/R1.1** | | Construction d’un pont sur Ntountse Meleu | | Etude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |  |
| **Activité 6/R1.1** | | Construction du pont sur la rivière Edap Ellou route Santchou – Mokot– Balé | | Etude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 60 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 7/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  P 17 – Mokot – Balé (25 km ; 5 ponts, 15 buses) | | Etude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 8/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Ngwatta – Ntiem – Beskweing – Mbetta (Sud-Ouest) (18 km, 11ouvrages) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 90 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 9/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Fossong wentcheng – EM Assong – chefferie Fondonera - Nka – Awa (15 km) | | Etude de faisabilité | | 89 687 288 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | |
| Passation du marché | |
| **Activité 10/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier P 17 – Sekou – Black water (14 km, 9 buses) ; | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 64 400 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 11/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Carrefour Tawoum – Carrefour grénadine (Tawoum) – marché plantain (10km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 38 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 12/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Tawoum – Carrefour Nyango – Balé (Tawoum) – Moh bong (22km) ; | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 114 400 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 13/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Marché Tawoum – Etiomabeu (Tawoum) (2km) ; | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 6 800 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 14/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Poste agricole (Siteu) – Koua (2 km, 1buse) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 6 750 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 15/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Fiala-Fondonera – Mela (11 km, 11 ouvrages) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 52 250 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 16/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Chefferie Lefock – Koua (1km, 1ouvrage) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 5 350 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 17/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Singaim – Betibeu (Singaim) (3 km, 3 ouvrages) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 15 450 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 18/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Singaim – Bassefack (2,5 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 10 875 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 19/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Fombap – Fontsa Toula (21 km, 20 ouvrages) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 140 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 20/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Mena’ah – Mbongo (1,5 km) | | Etude de faisabilité | | 300 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 21/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Nka – Nzinka – Ako (7 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 30 450 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 22/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Hangar (Nzinka) - Chefferie Nzinka – Nzelah (2 km 1dallot) | | Mobilisation des fonds | |  | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 11 500 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 23/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Nteingué – Fotsem (Nteingué) (10 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 50 600 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 24/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Nteingué – Banki (Foreké) (13 km) avec 1 pont | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 180 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 25/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Letia – Alam (Fiala-Fondonera) (3 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 26/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Letia –Sissa (Fiala-Fondonera) (3 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 15 750 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 27/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Chefferie supérieur – Nzinchouet (4km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 18 800 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 28/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Carrefour Atsop – Nziadia (4km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | |  |
| Exécution des travaux et réception | | 14 800 000 |
| **Activité 29/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Agonbing – Akep (4km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 14 600 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 30/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Chefferie Ngang – Nden Matock (6km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 25 800 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 31/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Chefferie Ngang – P 17 (2km, 1pont) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 7 500 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 32/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Chefferie Ngang – Lelem (2km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 6 400 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 33/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Fossong wentcheng –Carrefour Moh bong – Chefferie Fiala - Awa (18km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 86 400 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 37/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Marché Nguiango – Lycée Bilingue – lieu Sacrée Ndokeng – chefferie Ndokeng –Abou (2 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 8 300 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 38/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Chefferie Azong – Nzinssan (2 km) avec 1 pont | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 15 700 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 39/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Chefferie Azong – Ntselegho (Azong) (1km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 3 800 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 40/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Carrefour Ntinwo Meleu – Bing Meleu (6 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 30 900 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 41/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Axe principal Mogonga – Eloumba – Mantock- Ekwembou (18 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 92 700 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 42/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Chefferie Mogonga – Lieu sacré (3 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 12 800 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 43/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Mogonga (ECHAKOU BEIN) – santchou ville (20 km) | | Mobilisation des fonds | |  | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | |  |
| Exécution des travaux et réception | | 112 000 000 |
| **Activité 44/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Marché Echiock – Fonguetafo (08 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 32 600 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 45/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Mela – Mokelewoun – Echiock (7 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 45 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 46/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Marché Echiock – Ecole publique d’Echiock (4 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | |  |
| Exécution des travaux et réception | | 14 000 000 |
| **Activité 47/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Ntiem – Bokambo (Sud-ouest) (5 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 20 300 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 48/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  EKOSSEU – Ntiem – NSANKE - MOKITE (7km 6 buses, 1pont) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | |  |
| Exécution des travaux et réception | | 56 900 000 |
| **Activité 49/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Ngwatta – Nfonsam - Njoungo (18 km, 1 pont) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 108 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 50/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Ngwatta – Michimia – Njinjang (9 km, 1 buse) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 46 350 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 50/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  MBETAM - Axe principal Njinjang – NJINPIEM (8 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 54 400 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 51/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  NKONG (Nganzom) – MONBAN (10 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 60 850 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 52/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier MBEAKOA (Nganzom) – ASSALE (6 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 30 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 53/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Nka – Nda’a – Koua (8 km, 5 buses) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 46 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 54/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Mbongo – Nkam – Santchou ville (2km, 1pont) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 12 300 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 55/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  TCHOUKELENG – BEUE (Abou) - Ecole maternelle Abou (4 km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 56/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Nden Efoungowo – Echiock (7 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 26 600 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 57/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Carrefour MEDARD (Mogonga) – BALO (Mogonga) (5 km, 1 pont, 5 buses) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 26 250 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 58/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Axe principal - EP Bamia (1,5 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 6 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 59/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Eglise Bamia – Ancien route allemande (10 km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 60 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 60/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Carrière de pierre Nden Efoungowo) – Echiock (10 km, 5 buses) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 70 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 61/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Entrée stade (Bamia) – ELASSE (15 km, 1buse) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 65 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 62/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier BABEUM (Beskweing) –NSCHWANG (1,5 km, 3buses) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 7 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 63/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier NDOH (Beskweing) – DONE – POUHLEY (Beskweing) (1km, 1pont) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 4 000 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 64/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Carrefour Atsop – carrefour Letop – LEKAN (Nzie) (2km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 9 600 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 65/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Koua – MECHIEU (3km) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | 12 750 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 65/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Marché PIA – Chefferie Koua – DZEMEKIA (2km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 66/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  DZENFENG – LOUMEKA (Femmela) (4km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 67/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  KONMELA - Chefferie Femmela – DZENLAH (1,5km, 1buse) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 68/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier BOBIAN – NKWEN – Chefferie Bamia (4 km, 2 buses) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 69/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Eglise Mboukok – EBASSA (4km, 1pont, 1buse) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | A det. |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 70/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier EUTODEUP (Mboukok) – EBASSA (3km, 1pont, 1buse) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 71/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  EKARTEUR (Mboukok) – EBASSA (3km, 1pont, 2buses) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 72/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  DOUKOU (Michimia) – BESSASSIM (2km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 73/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  BAGUEM (Michimia) – BESSASSIM (4km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 74/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Tawoum – BINGSONG (4km, 2ponts) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 75/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Carrefour FOMALENG (Tawoum) – ATEUMABEUT (3km, 2 ponts, 4buses) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 76/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Carrefour TARO (Mela) – MELEMDI 2 – AFAT (Mela) (4km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 77/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier MOKOK (Nfonsam) – GOUNGOUO – Echiock (12km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 78/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Nfonsam – Bebong (7km, 3ponts, 15buses) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 79/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Chefferie Fonguetafo – Moukelewoum (4km, 4 ouvrages) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 80/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Letop – Marché plantain (15km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 81/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Carrefour Chefferie Fombap – TOMBE (04 km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 82/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Entrée Mbokou – DENG (3km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 83/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  CSI Fondonera – Chefferie Nzong – Limite Letop (4km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 84/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Fiala-Fondonera – Assong (2km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 85/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  P 17 – Champ communautaire (Ntsala) (8km, 2 ponts) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 600 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 86/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier  Ndounla’a – Fontsa Toula (21km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 45 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 87/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Nteingué (hangar CAPLAME) – Tawoum (5 km) avec 1 pont | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 88/R1.1** | | Réhabilitation du tronçon routier Nzenseng – Nkuinkop – Tsenletop 05 km avec 08 ouvrages | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 1 000 0000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 1/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Carrefour jardin (Siteu) - limite Siteu-Liteu (4km, 6 buses) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 2/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Poste agricole (Siteu) – Megni (2 km, 1 buses, 1 pont) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 3/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Lefock – Koua – Route principale (6 km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 4/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Fin goudron (Miala) – TSITSANG (4 km, 1 pont, 3 buses) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 5/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Axe principal Sekou – lac python (0,5 km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 200 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 6/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Carrefour UTI – Fleuve Menoua – Fondonera (6 km, 2 ponts) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 7/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Chefferie Nden Efoungowo – Nkam – KREM (par Sekou) (6,5 km, 2 buses, 1 pont) | | Etude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 8/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier ENOCK MOU (Nden Efoungowo) – EBOUKEU – MAGAM (Nden Efoungowo) (7 km, 4 buses, 2 ponts) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 9/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Beskweing – Njinjang (10 km) | | Elaboration des DAO et étude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 10/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Moyong – Bamengwi (Haut-Nkam) (3 km, 1 pont, 4 buses) | | Etude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 11/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Carrefour FOPIPI (Ala’sue) – ESSEM – Fongo Ndeng (2 km, 1 buse) | | Etude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 12/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Chefferie Awa – Carrière de sable (Awa) (4 km, 5 buses) | | Etude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 13/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Fossong wentcheng – Ako (TOCHBO) – NKENA (5 km) | | Etude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 14/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Ako – Nda’a (3 km) | | Etude de faisabilité | | 400 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 15/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier Marché Echiock – TAKOR (Fonguetafo) (7 km, 5 ouvrages) | | Etude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 16/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier GIC Poulailler (Balé) – DENPONT (Balé) (3 km) | | Etude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 17/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier GUIMILIERE (Balé) – MEGOM (Balé) (3 km) | | Etude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 18/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier MEGEM (Balé) – MECHE (Balé) (3,5 km) | | Etude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 19/R1.2** | | Réalisation des travaux d’ouverture du tronçon routier TATSENG – Chefferie Assong (12 km) | | Etude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 1/R2.1** | | Mise en place de 18 dos d’ânes sur la P 17 entre Nteingué et le péage de Fongwang | | Etude de faisabilité | | 500 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | 8 500 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 2/R2.1** | | Mise en place de 05 barrières de pluies sur les axes :   * + P 17- Nden Efoungowo   + Fongo Ndeng – Nka   + Singaim – Beskweing   + Ntiem – Mboukok   + Entrée marché Plantain Nteingué | | Etude de faisabilité | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 2 500 000 |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 3/R2.1** | | Organisation d’une session de formation du personnel pour la gestion des barrières de pluie | | Elaboration des TDR et mobilisation des fonds | | 20 000 | Disponibilité des financements | |
| Sélection d’une personne ressource et information des bénéficiaires | | 1 000 000 |
| Tenue de la formation | |
| **Activité 4/R2.1** | | Mise en place et équipement de 57 comités de gestion des routes dans chaque la commune | | Mise en place des comités de gestion des routes dans chaque localité/village | | 28 500 000 | Disponibilité des financements | |
| **Total** | | | | | | **118 632 122 288** |  | |

***A det.****: A determiner après étude de faisabilité*

# 

# Secteur 05: Education de base

**Problème reformulé :** Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateur objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | **Suppositions / hypothèses de réalisation** | | |
| **Objectif Global** | Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité dans la Commune de Santchou | | | | | | | | |
| **Objectif spécifique** | 1. Créer un cadre adéquat de formation dans les établissements primaires et maternels de la Commune | | -Type des infrastructures construites ou réhabilitées dans les établissements  -Effectif du personnel affecté dans les établissements  -Nature et quantité des équipements reçues dans les établissements | | Rapports de l’IAEB de Santchou | | Disponibilité du personnel, et des moyens financiers | | |
| 1. Accroitre l’accessibilité géographique de certains villages à l’éducation de base | | Nombre d’écoles publiques primaires et maternelles créées, construites et équipées | | Textes de création à l’IAEB de Santchou | | Disponibilité du personnel, et des moyens financiers | | |
| **Résultats (Axes stratégiques)** | **R1.1** Le patrimoine infrastructurel est renforcé dans les structures publiques de l’éducation de base de la Commune de Santchou | | -01 bâtiment de l’IAEB  -35 blocs de 02 salles de classe supplémentaires construits  -43 points d’eau, 47 clôtures, 47 cantines scolaires, 47 logements d’astreintes, 47 blocs administratifs et 47 salles d’informatique construites  -47 Bureaux de maitres construits et équipés dans la Commune  -52 salles de classe des écoles maternelles et publiques réhabilitées | | Rapport de l’IAEB de Santchou | | Disponibilité financière | | |
| **R1.2** De nouveaux personnels sont affectés dans les établissements primaires et maternels publics de la Commune de Santchou | | 136 personnels affectés dans les écoles maternelles et primaires de la Commune | | Rapport de de l’IAEB de Santchou | | Disponibilité du personnel | | |
| **R1.3** Les établissements primaires et maternels publics de la Commune de Santchou sont pourvus en équipements | | -1 208 tables bancs, 47 plaques solaires et 94 bacs à ordures supplémentaires dans les écoles maternelles et primaires de la Commune  - 01 ordinateur et 02 motos tout terrain pour l’IAEB | | Rapport de de l’IAEB de Santchou | | Disponibilité financière | | |
| **R2.1** De nouvelles écoles publiques primaires et maternelles publiques sont créées, construites et équipées | | -16 écoles maternelles publiques créées  -04 écoles primaires publiques créées | | Rapport de de l’IAEB de Santchou | | Disponibilité financière | | |
| **Activités** | | | | | **Moyens (tâches)** | | **Coût**  **(FCFA)** | | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | | Construction et équipement d’un bâtiment pour l’IAEB de Santchou | | Mobilisation des ressources | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Exécution des travaux | | 30 000 000 | |
| **Activité 2/R1.1** | | | **Construction et équipement de 32 blocs de 02 salles de classes dans les établissements primaires de Santchou** (EP Santchou Gpe 1 (04), EP Mboukok (01), EP Nden Matock (01), EP Santchou Gpe 2 (04), EPB Santchou (01), EP Echiock (01), EP Nkuinzong (01), EP de Singaim (01), EP Fonguetafo (02), EPB Michimia (02), EPB Nfonsam (01), EP Njinjang (01) , EPB Nganzom (01), EPB Nzinchoué (03), EP Mela Fondonera (02), EP Tsadem (02), EP Mokelewoum (01), EPB Fondonera (02), EP de Mokot (01), EPB d’Ekwengou (Ngwatta) (01) et EPB de Ndjoudjou (01) | | Mobilisation des ressources | | - | | Disponibilité des financements |
| Appels d’offre et sélection d’un prestataire | | 3 500 000 | |
| Etude de faisabilité | | 6 000 000 | |
| Passation du marché | | 555 500 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 3/R1.1** | | | **Construction et équipement de 08 blocs maternels dans la Commune** :   * EM Santchou (02) ; * EMB Santchou (01) ; * EM de Nguiango (01); * EM Atsop (01) ; * EM de Bamia (01) ; * EMB de Ndjoudjou (01) ; * EM Mboukok (01) | | Mobilisation des ressources | |  | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un prestataire | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 1 600 000 | |
| Passation des marchés | | 164 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 4/R1 .1** | | | Etude de faisabilité en vue de construire **43 points d’eau** dans toutes les écoles primaires et maternelles publiques de Santchou (Excepté EPB de Fondonera, EP de Fondonera, EPB de Ngwatta et EP de Ngwatta) | | Mobilisation des ressources | | - | | Disponibilité des financements |
| Appels d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Passation du marché | | 8 600 000 | |
| Etude de faisabilité technique et environnementale | |
| **Activité 5/R1.1** | | | Construction de **47 clôtures** pour toutes les écoles primaires et maternelles publiques de la Commune de Santchou (01 par école) | | Mobilisation des ressources | | - | | Disponibilité des financements |
| Appels d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Etude de faisabilité | | 9 400 000 | |
| Passation du marché | | 47 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 6/R1.1** | | | Construction de **47 cantines scolaires** pour toutes les écoles primaires et maternelles publiques de la Commune de Santchou (01 par école) | | Mobilisation des ressources | | - | | Disponibilité des financements |
| Appels d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Etude de faisabilité | | 9 400 000 | |
| Passation du marché | | 47 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 7/R1.1** | | | Construction de **47 logements d’astreintes** pour toutes les écoles primaires et maternelles publiques de la Commune de Santchou (01 par école) | | Mobilisation des ressources | | - | | Disponibilité des financements |
| Appels d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Etude de faisabilité | | 9 400 000 | |
| Passation du marché | | 787 250 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 8/R1.1** | | | Construction de **47 blocs administratifs** pour toutes les écoles primaires et maternelles publiques de la Commune de Santchou (01 par école) | | Mobilisation des ressources | | - | | Disponibilité des financements |
| Appels d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Etude de faisabilité | | 9 400 000 | |
| Passation du marché | | 329 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 9/R1.1** | | | Construction de **23 blocs latrines** pour toutes les écoles primaires et maternelles publiques de la Commune de Santchou (EM Ngwatta, EP Ndjoudjou, EM Mokot, EP Mokot, EP Singaim, EP Fonguetafo, EP Echiock, EPB Michimia, EMB Santchou, EM Mankang, EP Nden Matock, EP Mbokou, EP Ntiem, EP Mokelewoum, EPB Nfonsam, EP Njinjang, EM Fombap, EP Mela, EP Meket, EP Tsadeng, EM Abouka, EP Nkuizong, EM Nka) | | Mobilisation des ressources | | - | | Disponibilité des financements |
| Appels d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Etude de faisabilité | | 80 500 000 | |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 10/R1.1** | | | Construction et équipement de **47 salles d’informatique** dans écoles publiques primaires et maternelles de la Commune | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection d’un fournisseur | | 100 000 | |
| Passation du marché | | 1 645 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 11/R1.1** | | | Construction et équipement de **46 bureaux de maitres** dans écoles publiques primaires et maternelles de la Commune (excépté l’EP de Singaim) | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appels d’offre et sélection d’un prestataire | | 480 000 000 | |
| Etude de faisabilité | |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 12/R1.1** | | | **Réhabilitation de 55 salles de classes dans les écoles maternelles et primaires publiques de la Commune :** EP Santchou Gpe 1 (04), EP Santchou Gpe 2 (03), EM Santchou (01), EP Santchou (06), EP Ngwatta (03), EP Nden-Efoungowo (03), EP Singaim (01), EPB Michimia (03), EPB Santchou (06), EP Moukelewoum (01), EM Abouka (01), EP Njinjang (02), EM Ngwatta (01), EP Fondonera (01), EP Nkuinzong (Akep) (03), EP Nka (04), EPB Nfonsam (02), EP Nfonsam (04), EP Nzinchoué (02), EP Mela-Fondonera (03) et EP Meket (01) | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Etude de faisabilité | | 10 400 000 | |
| Passation des marchés | | 64 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 13/R1.1** | | | Aménagement de **48 aires de jeu** dans les écoles maternelles et primaires publiques (01 par école publique) | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Etude de faisabilité | | 9 600 000 | |
| Passation du marché | | 48 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 14/R1.1** | | | **Reboisement** de toutes les écoles primaires et maternelles publiques de Santchou | | Mobilisation des fonds | | 10 000 000 | |
| Passation du marché | |
| Acquisition des plants | |
| Distribution des plants dans les écoles | |
| Mise en terre des plants | |
| **Activité 1/R1.2** | | | **Affectation de 145 personnels enseignants supplémentaires dans les EM et EP de la Commune :** EP Santchou Gpe 1 (11), EP Santchou Gpe 2 (10), EMB Santchou (05), EM Santchou (03)**,** EP Ngwatta (03), EM Ngwatta (01)**,** EP Balé (04), EP Mokot (05), EP Nden Efoungowo (03), EP Singaim (03), EP Mboukok (01), EP Echiock (05), EP Bebong (02), EPB Michimia (03), EPB Santchou (06), EP Bamia (03), EP Ntiem (02), EP Njinjang (03), EP Fombap (05), EM Fombap (01), EPB Nganzom (04), EP Nzinchoué (07), EP Mela-Fondonera (04), EP Nkuinzong Akep (02), EP Tsadem (05), EPB Fondonera (04), EP Fondonera (07), EP Nka (05)**,** EPB Ndjoudjou (02)**,** EMB Ndjoudjou (02)**,** EM Nguiango (02)**,** EM d’Atsop (02)**,** EP Fonguetafo (02)**,** EP Mbokou (01), EP Mokelewoum (02), EP Nfonsam (01), EP Meleu (02), EP Tawoum (01), EP Meket (02), EPB Ekwengou (Ngwatta) (06), EM Bamia (01), EM Mboukok (02) | | Rédaction et acheminement à l’autorité compétente des demandes d’affectation du personnel dans les écoles primaires et maternelles publics de la Commune | | - | |
| **Activité 1/R1.3** | | | **Dotation des écoles primaires la Commune en 1 297 tables bancs :**   * EP Santchou Gpe 1 (152) ; * EP Santchou Gpe 2 (111) ; * EP Santchou (152) ; * EP Nden Efoungowo (02) ; * EP Mboukok (33) ; * EP Fonguetafo (90) ; * EP Echiock (73) ; * EP Michimia (31) ; * EPB Santchou (68) ; * EP Mbokou (39) ; * EP Ntiem (03) ; * EP Moukelewoum (12) ; * EP Nfonsam (06) ; * EP Njinjang (14) ; * EPB Ngazom (25) ; * EP Nzinchoué (107) ; * EP Mela Fondonera (34) ; * EP Meleu (21) ; * EP Tsadem (49) ; * EP Nguiango (86) ; * EP Fondonera (98) ; * EP Nkuinzong (Akep) (40) ; * EP Nka (51) | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection d’un fournisseur | | 100 000 | |
| Passation du marché | | 38 910 000 | |
| Achat et réception des tables bancs | |
| **Activité 2/R1.3** | | | Dotation des écoles maternelles **en tablettes/chaises** :   * EM Singaim 02/10 * EMB Santchou 07/70 * EM Fombap 01/10 * EM Abouka 05/55 | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection des fournisseurs | | 100 000 | |
| Passation du marché | | 1 500 000 | |
| Achat et réception des tables bancs | |
| **Activité 3/R1.3** | | | Dotation des écoles publiques primaires et maternelles de la Commune de **47 plaques solaires** (01 par établissement scolaire) | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Etude de faisabilité | | 9 400 000 | |
| Passation du marché | | 47 000 000 | |
| Acquisition | |
| **Activité 4/R1.3** | | | Dotation de **94 bacs à ordures** (02 par école) aux écoles primaires et maternelles de la Commune | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Passation du marché | | 94 000 | |
| Acquisition | |
| **Activité 5/R1.3** | | | Dotation de l’IAEB d’un ordinateur complet et d’un copieur | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection d’un prestataire | | 20 000 | |
| Passation du marché | | 1 500 000 | |
| Acquisition | |
| **Activité 6/R1.3** | | | Acquisition de 02 motos tout terrain pour l’IAEB de Santchou | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Passation du marché | | 3 000 000 | |
| Acquisition | |
| **Activité 1/R2.1** | | | Création, construction et équipement de 17 écoles maternelles publiques dans la Commune (Nzinchoué, Ntiem, Njinjang, Nfonsam, Nzie, Mogonga, Letop, Lefock, Ala’sue-Nka, Letieu, Mankang, Ngang, Assong, Mogot, Mboukok-Eutodeup, Abou et Njinjang Betone) | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection d’un prestataire | | 100 000 | |
| Etude de faisabilité | | 3 400 000 | |
| Passation du marché | | 425 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 2/R2.1** | | | Création, construction et équipement 03 EPB : Mogonga, Njinjang Betone et Beskweing | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection d’un prestataire | | 60 000 | |
| Etude de faisabilité | | 600 000 | |
| Passation du marché | | 55 500 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 3/R2.1** | | | Création, construction et équipement de 03 écoles primaires publiques dans la Commune (Mogot, Mboukok-Eutodeup, Ngang et Mbongo) | | Mobilisation des ressources | | - | |
| Appel d’offre et sélection d’un prestataire | | 60 000 | |
| Etude de faisabilité | | 600 000 | |
| Passation du marché | | 54 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Total** | | | | | | | 5 007 014 000 | |  |

# Secteur  06: Arts et culture

**Problème reformule** : Faible valorisation de l’art et de la culture locale dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | **Sources de vérification** | | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | | Promouvoir et valoriser les activités artistiques et culturelles dans la Commune de Santchou | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | | 1. Créer un cadre de promotion et de valorisation des activités artistiques et culturelles | * Nombres des infrastructures socioculturelles construites ou réhabilités dans la Commune * Types de mécanisme de gestion mis autour de chaque infrastructure communautaires | Rapports de la DR Culture | | | Disponibilité des financements |
| 1. Renforcer l’encadrement des populations au partage des valeurs culturelles | * Nature et type de manifestations culturelles formelles organisées | Rapports de la DR Culture | | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | | 1. Les infrastructures socioculturelles sont construites dans la Commune | -01 musée d’art construit  -44 cases/foyers communautaires construits  -03 chefferies supérieures réhabilitées  -01 esplanade de fête aménagée  -01 bibliothèque municipale construite | Rapports de la DR Culture | | | Disponibilité des financements |
| 1. Des mécanismes de gestion autour des infrastructures communautaires sont mis en place dans la Commune | 10 comités de gestion fonctionnels | Rapports de la DR Culture | | | Disponibilité des financements |
| 1. Les étapes de l’organisation d’une manifestation sont maitrisées par les populations | -2000 prospectus produits et distribués  -03 campagnes de d’information des populations sur les normes d’organisation des manifestations culturelles | Rapports de la DR Culture | | | Disponibilité des financements |
| 1. Les manifestations à caractères socioculturelles sont accrues et un climat social règne dans l’espace géographique de la commune | -04 conférences/débats organisées via les radios  -03 festivals réunissant les trois ethnies organisés | Rapports de la DR Culture | | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | | **Moyens/tâches** | | **Cout (F cfa)** | **Conditions préalables de réalisation** | |
| **Activité 1/R1.1** | Construction et équipement d’une bibliothèque municipale à Fongwang | | Sélection d’un prestataire pour une étude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | 20 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 2/R1.1** | Construction d’un musée d’art à la chefferie Abou | | Elaboration des DAO | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | 30 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 3/R1.1** | **Appui à la Construction de 33 cases/foyers communautaires dans la Commune** (Fongwang (espace urbain), Balé, Echiock, Sekou, Tawoum, Mogonga, Ntiem, Mbongo, Ntsala, Mela, Mogot, Nfonsam, Azong, Bamia, Lefock, Letieu, Meket, Michimia, Letop, Mboukok, Beskweing, Nde-matock, Moyong, Fonguetafou, Singaim, Awa, Nzie, Ndonkeng, Fem-Melah, Nden-Efouongowo, Siteu, Nzinka et koua) | | Elaboration des DAO | | 3 400 000 | Disponibilité du terrain  Disponibilité financière | |
| Sélection des prestataires | | - |
| Exécution des travaux | | 660 000 000 |
| **Activité 4/R1.1** | Achèvement des travaux de construction de 13 cases communautaires dans la Commune (Nguiango, Mokot, Ngwatta, Fombap, Ako, Fiala (Fondonera), Nka, Abou, Moukelewoum, Mankang, Nteingué, Assong et Njinjang) | | Elaboration des DAO | | 650 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection des prestataires | | - |
| Exécution des travaux | | 120 000 000 |
| **Activité 5/R1.1** | Appui à la réhabilitation de 04 Chefferies de Santchou (Fiala-Fondonera, Chefferie Nzinka, Fiala-Fombap et Fiala-Sanzo) | | Elaboration des DAO | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | - |
| Exécution des travaux | | 24 000 000 |
| **Activité 6/R1.1** | Aménagement de l’esplanade de la place de fête de la chefferie supérieure de Fondonera | | Appel à manifestation pour le recrutement d’un prestataire | | 4 500 000 | Disponibilité financière | |
| Passation du marché | |
| Réalisation physique des travaux | |
| Suivi et réception | |
| **Activité 1/R1.2** | Mise en place et formation 09 comités de gestion des infrastructures communautaires dans la Commune | | Indentification des bénéficiaires | | 100 000 | Forte adhésion des populations des villages  Disponibilité financière | |
| Elaboration des DAO | | 200 000 |
| Sélection d’un consultant | | - |
| Mise en place des comités et tenue de la formation | | 900 000 |
| **Activité 1/R2.1** | Production et distribution de 2000 prospectus sur les procédures légales d’organisation des manifestations culturelles et de demandes d’appui | | Recherche d’une personne ressource (sectoriels) pour l’élaboration du contenu du prospectus | | 20 000 | Forte adhésion des populations des villages  Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | 1 000 000 |
| Passation du marché | |
| Acquisition des prospectus et distribution | |
| **Activité 2/R2.1** | Organisation de 03 campagnes de d’information des populations sur les normes d’organisation des manifestations culturelles | | Elaboration des termes de références | | 50 000 | Volonté de l’exécutif communal  Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | 300 000 |
| Exécution des campagnes d’information | |
| **Activité 1/R2.2** | Organisation de 04 conférences/débats sur des antennes radio sur les thématiques de langues et traditions | | Signature des partenariats de collaboration avec les radios existantes dans le département de la Menoua | | 1 000 000 | Volonté de l’exécutif communal  Disponibilité financière | |
| Tenue des conférences/débats | | 500 000 |
| **Activité 2/R2.2** | Organisation de manière rotative d’un festival annuel réunissant les trois ethnies de Santchou | | Recherche d’une personne ressource (sectoriels) pour l’élaboration des TDR | | 20 000 | Volonté de l’exécutif communal  Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | 2 000 000 |
| Tenue des festivals | |
| **Total** | | | | | **869 040 000** |  | |

# Secteur  07: Promotion de la femme et de la famille

**Problème reformule** : Difficulté d’accès des familles au bien être, à l’harmonie et faible épanouissement de la femme dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Promouvoir l’harmonie et le bien-être des familles avec pour point d’attention l’épanouissement de la femme dans la Commune de Santchou | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Contribuer à la promotion du bien-être et de l’harmonie au sein des familles de la la Commune de Santchou | * Nombre de structures d’encadrement de la femme et de la fille dans la Commune * Nombre de campagne de sensibilisation/information * Nombre d’ateliers de formation des femmes organisés | | Rapports de la DD PROFF | | Disponibilité des financements |
| 1. Conforter la situation d’épanouissement de la femme au sein de la Commune de Santchou | Nombre de structure et mésures de promotion du bien être dans la commune | | Rapports de la DD PROFF | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | 1. Les structures d’encadrement de la femme, de la famille et la jeune fille sont créées | * 01 bâtiment du centre de promotion de la femme et la famille * 01 bâtiment de la délégation d’arrondissement de la promotion de la femme et de la famille * Un service de promotion de la femme et de la famille est fonctionnel au sein de la Commune * 01 répertoire de femmes et familles vulnérables élaboré | | Rapports de la DD PROFF | | Disponibilité des financements |
| 1. Les femmes maitrisent les opportunités d’encadrement existantes | * 10 campagnes d’information organisées | | Rapports de la DD PROFF | | Disponibilité des financements |
| 1. Le personnel est accru à la DD PROFF | * 02 nouveaux cadres d’appui en fonction à la DDPROFF | | Rapports de la DD PROFF | | Disponibilité des financements |
| 1. L’autonomie de la femme et de la jeune fille est promue dans la Commune | * 21 ateliers de formation sur les AGR organisés et sur les thématiques relatifs à la santé de la femme * 03 structures coopératives (01 par groupement) fonctionnelles et pilotées par les femmes | | Rapports de la DD PROFF | | Disponibilité des financements |
| 1. Les femmes et familles de la Commune de Santchou maitrisent et jouissent de leurs droits et devoirs | -05 campagnes de sensibilisation du public sur le respect des droits de la femme  -02 campagnes foraines par an d’établissement collectif des actes de naissance  - 02 jugements supplétifs par an  -02 campagnes par an de célébration collective de mariage | | Rapports de la DD PROFF | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | | **Moyens (tâches)** | **Cout**  **(F CFA)** | **Conditions préalables de réalisation** | |
| **Activité 1/R1.1** | Création et ouverture d’un centre de promotion de la femme et de la famille | | Choix et sécurisation d’un site | 20 000 | Volonté de l’exécutif communal | |
| Rédaction d’une demande de création adressée au MINPROFF |
| Dépôt et suivi du dossier |
| **Activité 2/R1.1** | construction et équipement d’un centre de promotion de la femme et de la famille à Santchou | | Sélection d’un prestataire pour une étude de faisabilité | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | - |
| Passation du marché | 1 800 000 |
| Exécution des travaux | 90 000 000 |
| Equipement du CPFF | 25 000 000 |
| **Activité 3/R1.1** | Création d’une délégation d’arrondissement de la promotion de la femme et de la famille | | Acquisition d’un site | 20 000 | Volonté de l’exécutif communal | |
| Rédaction d’une demande de création adressée au MINPROFF |
| Dépôt et suivi du dossier |
| **Activité 4/R1.1** | Construction et équipement une Délégation d’Arrondissement de la promotion de la femme et de la famille à Santchou | | Sélection d’un prestataire pour une étude de faisabilité | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | - |
| Passation du marché | 1 800 000 |
| Exécution des travaux | 20 000 000 |
| **Activité 6/R1.1** | Identification et mise en place d’un répertoire des familles vulnérables et filles mères de la Commune | | Recensement des familles vulnérables et filles mères | 100 000 | Forte collaboration des populations  Disponibilité financière | |
| Elaboration du répertoire | 100 000 |
| **Activité 1/R1.2** | Organisation par an d’une campagne d’information et de communication des femmes et filles mères de la Commune de Santchou sur les services rendus par la DDPROFF Menoua | | Elaboration des TDR | 20 000 | Forte collaboration avec le réseau d’association des femmes de Santchou | |
| Mobilisation des fonds | - |
| Recherche d’une personne ressource | 1 000 000 |
| Préparation et mise en œuvre de la campagne |
| **Activité 1/R1.3** | Affectation à la DAPROFF de la Menoua de 02 cadres d’appui | | Rédaction d’une demande d’affectation et adresser au MINPROFF | 20 000 |
| Dépôt et suivi du dossier |
| **Activité 1/R1.4** | Organisation de 21 ateliers de formation par an (01 par groupement et thématique ciblée) des femmes aux AGR (fabrication du savon, de la farine de patate, farine de banane plantain, du lait de toilettes, du beurre de cacao, de yaourt, brochette de soja, teinture etc…) | | Mobilisation des fonds | - | Forte adhésion des populations  Disponibilité financière | |
| Identification des bénéficiaires | 50 000 |
| Appel à manifestation | 10 000 000 |
| Recrutement d’un prestataire |
| Exécution des ateliers |
| **Activité 2/R1.4** | Mise en place de 03 structures coopératives (01 par groupement) pour le développement des activités économiques en faveur de la femme et de la jeune fille | | Information et sensibilisation de la population | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Enregistrement des volontaires | 100 000 |
| Constitution des dossiers | PM |
| Dépôts des dossiers | 20 000 |
| Formation au sein des structures coopératives crées | 1 000 000 |
| **Activité 1/R2.1** | Organisation de 05 campagnes de sensibilisation (02 à Fondonera, 02 à Sanzo et 01 Fombap) sur les droits et devoirs de la femme | | Elaboration des TDR | 20 000 | Forte implication du réseau d’association des femmes Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | 5 000 000 |
| Recherche d’une personne ressource |
| Mise en œuvre de la campagne |
| **Activité 2/R2.1** | Organisation de 05 campagnes de sensibilisation les populations et chefs de centre secondaires d’état civil sur les risques liés à l’établissement des faux actes de naissance | | Recherche d’une personne ressource | 10 000 | Forte implication des populations Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | - |
| Elaboration des TDR | 20 000 |
| Exécution des campagnes | 1 500 000 |
| **Activité 3/R2.1** | Organisation de 03 campagnes de sensibilisation des populations sur l’importance et les procedures d’établissement des actes de naissance | | Recherche d’une personne ressource | 10 000 | Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | - |
| Elaboration des TDR | 20 000 |
| Exécution des campagnes | 1 200 000 |
| **Activité 4/R2.1** | Organisation de 02 campagnes foraines par an d’établissement collectif des actes de naissance | | Identification des personnes nécessiteuses | 50 000 | Disponibilité financière | |
| Etablissement des actes de naissance | 500 000 |
| **Activité 5/R2.1** | Exécution de 02 jugements suplétifs pour régularisation de la situation des enfants ayant des actes de naissances sans souches | | Recensement des enfants nécessiteux | 500 000 | Forte collaboration des populations et de l’exécutif communal Disponibilité financière | |
| Tenue du jugement |
| **Activité 6/R2.1** | Prise des mesures de contrôle et de recupération rapproché des régistres auprès des chefs de tous les centres secondaires d’état civil de l’Arrondissement | | Responsabilisation d’un personnel | 1 000 000 | Volonté de l’exécutif communal | |
| Contrôle des registres |
| **Activité 7/R2.1** | Organisation de 02 campagnes par an de célébration collective de mariage dans la Commune | | Enregistrement des bénéficiaires | 50 000 | Disponibilité financière | |
| Célébration des mariages | 500 000 |
| **Activité 8/R2.1** | Organisation d’une campagne de sensibilisation des femmes à l’adhésion au réseau d’association des femmes de Santchou | | Recherche d’une personne ressource | 10 000 | Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | - |
| Elaboration des TDR | 20 000 |
| Exécution des campagnes | 1 000 000 |
| **Activité 9/R2.1** | Organisation de 04 fêtes et cérémonies en l’honneur des femmes | | Recherche d’une personne ressource | 10 000 | Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | - |
| Elaboration des TDR | 20 000 |
| Exécution des campagnes | 4 000 000 |
| **Total** | | | | **146 790 000** |  | |

# Secteur  08 : Affaires sociales

**Problème reformulé** : Faible épanouissement des personnes vulnérables dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateur objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | **Suppositions / hypothèses de réalisation** | |
| **Objectif Global** | Améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables dans la Commune de Santchou | | | | | | | |
| **Objectifs**  **spécifiques** | 1. Renforcer la capacité opérationnelle des services d’encadrement des personnes vulnérables | | * Nombre et qualité des équipements et infrastructures * Effectif du personnel dans les services * Volume de l’enveloppe budgétaire | | Rapports des services des affaires sociales | | Disponibilité financière | |
| 1. Accroitre le bien-être des personnes vulnérables dans la Commune | | * Nombre de sensibilisations effectuées sur les droits et avantages des personnes vulnérables * Qualité des appuis reçus * Nombre de personnes vulnérables ayant accès aux infrastructures publiques * Nombre de journées des personnes vulnérables organisées | | Rapports des services des affaires sociales | | Les fonds nécessaires sont disponibles | |
| **Résultats (Axes stratégiques)** | 1. Les structures d’encadrement sont dotées en infrastructures, équipement et en personnel | | * 01 bâtiment du centre social d’arrondissement * 01 batiment de la créche garderie d’enfants * Un bloc latrine construit à proximité du bâtiment d’emprunt du centre des affaires sociales d’Arrondissement * Une adduction d’eau fonctionnelle * 01 kit ordinateur complet fonctionnel * 03 cadres d’appui et 01 secrétaire affectés | | Rapports des services des affaires sociales | | Les fonds nécessaires sont disponibles | |
| 1. Une enveloppe budgétaire suffisante est allouée au centre social à temps pour l’aide social et l’organisation des différentes journées des personnes vulnérables | | Au moins 10 % d’augmentation de l’enveloppe budgétaire | | Rapports des services des affaires sociales | | Les fonds sont disponibles | |
| 1. Les personnes vulnérables connaissent et jouissent de leurs droits | | * 01 répertoire des personnes vulnérables disponible * 05 campagnes de sensibilisation des personnes vulnérables sur leurs droits organisées * Nombre d’enfants des handicapées exonérées des frais de scolarité * Nombre d’handicapés exerçant une AGR au sein de la Commune exonérées des frais liés au fisc * 01 cellule des droits des enfants est fonctionnelle dans chaque établissement scolaire | | Rapports des services des affaires sociales | | Disponibilité financière | |
| 1. Les populations connaissent les services rendus par les affaires sociales et maitrisent le langage des aveugles | | * 05 campagnes d’information sur les services rendus par les affaires sociales organisées * 05 séances d’éducation de la population sur le langage des aveugles tenues | | Rapports des services des affaires sociales | | Disponibilité financière | |
| 1. Les personnes atteintes de VIH/SIDA et maladies graves sont assistées | | Nombre de personnes atteintes de VIH/SIDA et de maladies graves assistées | | Rapports des services des affaires sociales | | Disponibilité financière | |
| 1. Une plate-forme tripartite de dialogue Affaires sociales-Commune-Association des personnes handicapées de Santchou est créée | | Plate-forme tripartite de dialogue Affaires sociales-Commune-Association des personnes handicapées fonctionnelle | | Rapports des services des affaires sociales | | Disponibilité financière | |
| 1. L’approche handicap est prise en compte dans les bâtiments et édifices publics construit et/ou en construction | | Rampes d’accès dans les bâtiments et édifices publics | | Rapports des affaires des services sociales | | Disponibilité financière | |
| 1. Les personnes vulnérables perçoivent des appuis financiers et matériels | | * Au moins 15 % de demande aux examens d’audiogramme, de carte d’invalidité pour sourd muet soutenu * 33 cannes blanches, 04 béquilles porteuses, 106 paires de Béquilles, 32 paires de lunettes (32) et matériel d’audition (01) acquis * Au moins Nombre de célébration des différentes journées de la personne vulnérable | | Rapports des services des affaires sociales | | Disponibilité financière | |
| Rapports des services des affaires sociales | | Disponibilité financière | |
| **Activités** | | | | **Moyens (tâches)** | | **Coût**  **(F CFA)** | | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Construction et équipement du centre des affaires sociales d’Arrondissement de Santchou | | Mobilisation des fonds | | 100 000 | | -Disponibilité des financements |
| Appel à manifestation et selection d’un prestataire | | 30 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 2/R1.1** | | Appui à la création, construction et équipement d’une créche/garderie d’enfant dans la ville de Santchou | | Sensibilisation (insertion radio) des potentiels promoteurs sur les opportunités existantes | | 500 000 | |  |
| Facilitation des conditions d’obtention de sites pour la construction | |
| **Activité 3/R1.1** | | Construction d’un bloc latrine à proximité du bâtiment d’emprunt du centre des affaires sociales d’Arrondissement | | Mobilisation des fonds | | 100 000 | | Disponibilité des financements |
| Sélection d’un prestataire | | - | |
| Exécution des travaux | | 3 500 000 | |
| **Activité 4/R1.1** | | Réalisation d’une adduction d’eau avec château dans la ville de Santchou et raccordement du service des affaires sociales | | *Activité prise en compte dans le secteur de l’eau et de l’énergie* | | PM | | Disponibilité des financements |
| **Activité 5/R1.1** | | Dotation du centre des affaires sociales d’Arrondissement d’un kit ordinateur complet | | Production d’une facture pro format | | 1 000 000 | | Disponibilité financière |
| Recherche des financements | |
| Réception du kit ordinateur | |
| **Activité 6/R1.1** | | Affectation du personnel supplémentaire (03 cadres d’appui et 01 secrétaire) au service des affaires sociales d’Arrondissement | | Rédaction d’une demande d’affectation et adresser au MINAS | | 20 000 | |  |
| Dépôt et suivi du dossier | |
| **Activité 1/R1.2** | | Allocation du service des affaires sociales à temps d’une enveloppe financière suffisante destinée aux personnes nécessiteuses de la Commune | | Production d’une requête de financement | | 10 000 000 | | Disponibilité financière |
| Acquisition des fonds | |
| **Activité 1/R2.1** | | Mise en place d’un répertoire des personnes vulnérables | | Identification des personnes vulnérables de la Commune | | 100 000 | | Les personnes vulnérables et chefs des villages/localités adhèrent |
| Elaboration d’un répertoire des personnes vulnérables | | 50 000 | |
| **Activité 2/R2.1** | | Organisation de 05 campagnes d’information et sensibilisation des personnes vulnérables sur leurs droits | | Mobilisation des fonds | | 2 500 000 | |
| Recherche d’une personne ressource | |
| Elaboration des TDR | |
| Mise en œuvre des campagnes | |
| **Activité 3/R2.1** | | Organisation de 55 rencontres de sensibilisation des responsables des établissements scolaires de la Commune sur l’exonération des frais de scolarité des enfants des personnes handicapées | | Mobilisation des fonds | | 100 000 | | Disponibilité financière |
| Recherche d’une personne ressource | |
| Elaboration des TDR | |
| Exécution des sensibilisations | | 1 000 000 | |
| **Activité 4/R2.1** | | Organisation d’une rencontre de sensibilisation du personnel du service financier et de la recette Communal sur l’exonération fiscale des personnes handicapées exerçant une AGR au sein de la Commune | | Mobilisation des fonds | | - | | Bonne collaboration avec la DDAS |
| Recherche d’une personne ressource | | 10 000 | |
| Elaboration des TDR | | 20 000 | |
| Tenue de la rencontre de sensibilisation | | 300 000 | |
| **Activité 5/R2.1** | | Création d’une cellule des droits et devoirs des enfants dans chaque établissement scolaire | | Mobilisation des fonds | | - | | Volonté de l’exécutif communal |
| Recherche d’une personne ressource | | 10 000 | |
| Information des chefs d’établissement | | 200 000 | |
| Mise en place des cellules | | 500 000 | |
| **Activité 1/R2.2** | | Organisation de 05 campagnes d’information des populations sur les services rendus par les affaires sociales | | Mobilisation des fonds | | - | | Bonne collaboration avec la DDAS |
| Recherche d’une personne ressource | | 50 000 | |
| Elaboration des TDR | |
| Préparation et exécution des campagnes | | 1 000 000 | |
| **Activité 2/R2.2** | | Organisation de 03 séances d’éducation de la population de Santchou de l’utilisation de la canne blanche | | Mobilisation des fonds | | - | | Bonne collaboration avec la DDAS |
| Recherche d’une personne ressource | | 50 000 | |
| Elaboration des TDR | |
| Tenue des séances d’éducation | | 1 500 000 | |
| **Activité 1/R2.3** | | Identification et appui aux personnes atteintes de VIH/SIDA et de maladies graves | | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité financière |
| Recensement des bénéficiaires | | 100 000 | |
| Appui | | 5 000 000 | |
| **Activité 1/R2.4** | | Création au sein de la Mairie d’une plate-forme tripartite de dialogue Affaires sociales-Commune-Association des personnes handicapées de Santchou | | Elaboration des TDR | | 50 000 | | Volonté de l’exécutif communal |
| Mobilisation des fonds | | - | |
| Recherche d’une personne ressource | | 10 000 | |
| Mise en place de la plate-forme | | 500 000 | |
| **Activité 1/R2.5** | | Mise en place des rampes d’accès dans les bâtiments et édifices publics construit et/ou en construction dans la Commune tel que prévu par le cahier des clauses techniques particulières | | Etude de faisabilité | | 100 000 | | Disponibilité financière |
| Mobilisation des fonds | | - | |
| Passation du marché | | - | |
| Exécution des travaux | | A det. | |
| **Activité 1/R2.6** | | Appuis financiers aux examens d’audiogramme, des demandes de carte d’invalidité | | Identification des bénéficiaires | | 100 000 | | Disponibilité financière |
| Appui financier et technique | | 2 000 000 | |
| **Activité 2/R2.6** | | Mise à la disposition des personnes handicapées à travers le service des affaires sociales du matériel adapté supplémentaire : cannes blanches (33), béquilles porteuses (04) paires de béquilles (106), paires de lunettes (32) et matériel d’audition (01) | | Elaboration des DAO | | 100 000 | | Disponibilité financière |
| Sélection d’un prestataire | |
| Acquisition des équipements | | PM | |
| Distribution des équipements aux nécessiteux | | - | |
| **Activité 3/R2.6** | | Appuis financiers, matériels et techniques à l’organisation des différentes journées de la personne vulnérable | | Elaboration des TDR pour chaque célébration | | 400 000 | | Disponibilité financière |
| Appui | | 4 000 000 | |
| **Total** | | | | | | **64 470 000** | |  |

# Secteur  09 : Eau et Energie

* **Eau**

**Problème reformule** : Difficulté d’accès à l’eau potable dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Faciliter l’accès à l’eau potable dans la Commune de Santchou | | | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Renforcer le dispositif d’approvisionnement en eau potable dans la commune de Santchou | | Type et nombre de points d’eau aménagés ou réhabilités | | | Rapports de la DDEE de la Ménoua | | | Disponibilité des financements |
| 1. Mettre en place un mécanisme de gestion/entretien des points d’eau dans la Commune | | Nombre de comités de gestion/entretien des points d’eau fonctionnel | | | Rapports de la DDEE de la Ménoua | | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | 1. De nouveaux points d’eau sont aménagés | | -18 nouvelles adductions d’eau potable réalisées dans la Commune  -14 forages équipés réalisés dans la Commune  -39 sources aménagées dans la Commune | | | Rapports de la DDEE de la Ménoua | | | Disponibilité des financements |
| 1. Les réseaux d’adduction d’eau existant sont fonctionnels | | 07 AEP achevées  01 AEP réhabilitée | | | Rapports de la DDEE de la Ménoua | | | Disponibilité des financements |
| 1. Les comités de gestion des points d’eau sont fonctionnels | | 12 de nouveaux comités de gestion mis en place et formés | | | Rapports de la DDEE de la Ménoua | | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | | | **Moyens/ Tâches** | | | **Coût (F CFA)** | **Conditions préalables de réalisation** | |
| **Activité 1/R1.1** | | Réalisation d’une adduction d’eau potable avec un château à ENOCK-MOU (Nden Efoungowo) et 05 BF | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| -Mobilisation des fonds  -Passation du marché | | | A det. |
| Exécution des travaux | | |
| **Activité 2/R1.1** | | Construction d’un château d’eau à Essem avec 08 bornes fontaines (à Awa (02), Ala’sue (02), Nka (02) et Nzinka (02)) | | 03 Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 10 000 000 |
| Exécution des travaux | | |
| **Activité 3/R1.1** | | Construction d’un château d’eau à Nboukok (NSENFE) avec 08 bornes fontaines | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 4/R1.1** | | Construction d’un château d’eau à MODANET (Mokot) avec 7 bornes fontaines | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 5/R1.1** | | Construction d’un château à EBAGOH (Beskweing) avec 3 bornes fontaines | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 6/R1.1** | | Construction d’un château d’eau à TSEDEM avec 07 bornes fontaines (Ndokeng (03), Abou (02) et Tsadeng (02) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 7/R1.1** | | Réalisation d’une adduction d’eau à partir de la source de Nzenteu (Mokelewoun) avec 4 bornes fontaines | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 8/R1.1** | | Construction d’un château d’eau à Mbenti (Letieu) avec 05 bornes fontaines | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 9/R1.1** | | Construction d’un château d’eau à KOLE POUH (Koua) avec 05 bornes fontaines | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 10/R1.1** | | Construction d’un château d’eau sur NGON (Bebong) avec 10 bornes fontaines | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 11/R1.1** | | Construction d’une adduction d’eau avec captage à EDANJIE (Moyong) avec 5 bornes fontaines | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 12/R1.1** | | Construction d’un captage d’eau à Nden-Matock avec 06 bornes fontaines | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 13/R1.1** | | Réalisation d’une adduction d’eau potable à partir de la source KWESSA (Mbongo) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | Adet. |
| **Activité 14/R1.1** | | Réalisation d’une nouvelle adduction d’eau à Fongwang | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 15/R1.1** | | Réalisation d’une adduction d’eau à partir de la source de Nteingué avec 10 bornes fontaines | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 16/R1.1** | | Construction d’un château d’eau à Ngoungo (Njinjang) avec 04 bornes fontaines | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 17/R1.1** | | Réalisation d’une adduction d’eau à partir d’une source à Tsadeng (Azong) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 2 000 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 18/R1.1** | | Reprise captage AEP gravitaire de Fombap et extension vers la ville de Santchou | | Mobilisation des fonds | | | 125 000 000 | Disponibilité financière | |
| Exécution des travaux | | |
| **Activité 19/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Femmela | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 20/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Lefock | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 21/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Letieu | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 22/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Letop | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 23/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Letop | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 24/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Awa | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 25/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Siteu | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 26/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Ala’sue | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 27/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Ngang | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 28/R1.1** | | Réalisation de 02 forages équipés de pompe à motricité humaine à Singaim | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 16 000 000 |
| **Activité 29/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Mela | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 30/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Mbokou | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité technique et environnementale | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 31/R1.1** | | Réalisation de 01 forage équipé de pompe à motricité humaine à Mbokou | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité technique et environnementale | | | 400 000 |
| Exécution des travaux | | | 8 000 000 |
| **Activité 32/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Nfonsam | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 33/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Nfonsam | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 34/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Michimia | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 35/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Nteingué | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 36/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Singaim | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 37/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Singaim | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 38/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Meket | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 39 /R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Meket | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 40/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Meket | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 41/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mela | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 42/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mela | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 43/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mela | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 44/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mela | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 45/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Assong | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 46/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mogot | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 47/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mogot | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 48/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mogot | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 49/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Akep (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 50/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Abat (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 51/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Nzinchouet (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 52/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Letia (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 53/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Tsadeng (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 54/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Allah (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 55/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Metieu (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 56/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Alem (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 57/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Atsop (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 58/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Tsengue (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 59/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Sissa (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 60/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Meket | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 61/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Meket | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 62/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Tawoum | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 63/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Njinjang | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 64/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Njinjang | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 65/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Njinjang | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 66/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Njinjang | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 67/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Njinjang | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 68/R1.1** | | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Letia (Fiala-Fondonera) | | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 800 000 |
| **Activité 69/R1.1** | | Ouverture des vannes de l’adduction d’eau alimentant le marché, CSI et le quartier Fiala de Nguiango | | - | | | - | Disponibilité financière | |
| **Activité 70/R1.1** | | Extension du réseau d’AEP existant dans tous les quartiers du village Bamia | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 71/R1.1** | | Extension du réseau AEP de Nguiango jusqu’à Nzie (01 BF) et Nzong (01 BF) | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 72/R1.1** | | Extension du réseau d’AEP existant dans tous les quartiers du village Balé | | Appel à manifestation | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 73/R1.1** | | Extension du réseau d’AEP de Fombap dans les villages Nganzom, Mena’ah, Ndounla’a à partir de Fiala-Fombap | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | Adet. |
| **Activité 74/R1.1** | | Extension du réseau d’AEP existant dans tous les quartiers Mogonga | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 1/R1.2** | | Achèvement de la construction de l’adduction d’eau de Lefock avec 10 BF à Lefock et 07 à Siteu | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 2/R1.2** | | Réhabilitation du captage d’eau qui alimente le CSI de Nka et l’étendre dans le village Nda’a (02 BF) | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 3/R1.2** | | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau d’Ako | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 4/R1.2** | | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de Ngwatta et l’étendre dans les quartiers MBOUZEUP, EKAN, MABOUKON | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 4/R1.2** | | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de Fonguetafo | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 5/R1.2** | | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de Balé | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 6/R1.2** | | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de Nguiango | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | Adet. |
| **Activité 7/R1.2** | | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de Nda’a | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 8/R1.2** | | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de Mankang | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 9/R1.2** | | Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de Ntsala | | Appel à manifestation | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 10/R1.2** | | Réhabilitation de la retenue de Ngwatta | | Mobilisation des fonds  -Passation du marché | | | 25 935 141 |  | |
| **Activité 1/R2.1** | | Mise en place un comité de gestion des adductions d’eau dans les localités suivantes : Ntsala, Nguiango, Balé, Mankang, Nda’a, Ngwatta, Fonguetafo, Lefock-Siteu, Fongwang | | Mise en place un comité de gestion | | | 100 000 | Faible adhésion des populations  Volonté de l’exécutif communal | |
| **Activité 2/R2.1** | | Redynamisation des comités de gestion de l’eau des localités suivantes : Ako, Fiala-Fombap et Bamia | | - | | | 50 000 | Faible adhésion des populations  Volonté de l’exécutif communal | |
| **Activité 3/R2.1** | | Formation des comités de gestion des adductions d’eau dans les localités suivantes : Ntsala, Nguiango, Balé, Mankang, Nda’a, Ngwatta, Fonguetafo, Lefock-Siteu, Fongwang, Ako, Fiala-Fombap, Bamia | | Elaboration des TDR | | | 20 000 |
| Sélection d’un prestataire | | | 1 000 000 |
| Tenue de la formation | | |
| **Total** | | | | | | | **395 385 141** |  | |

* **ENERGIE**

**Problème reformule** : Difficulté d’accès à l’énergie électrique dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateur objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | | **hypothèses de réalisation** | |
| **Objectif Global** | | Améliorer l’accès à l’énergie électrique dans la Commune de Santchou | | | | | | | |
| **Objectif spécifique** | | 1. Accroitre la couverture du territoire communal en énergie électrique | Nombre de localités électrifiées dans la Commune | | Rapport de la DDEE Nkongsamba | | | Disponibilité financière | |
| 1. Renforcer la qualité du réseau électrique existant dans la Commune de Santchou | Nombre de nouveaux transformateurs installés | | Rapport de la DDEE Nkongsamba | | | Disponibilité financière | |
| **Résultats (Axes stratégiques)** | | 1. Toutes les localités de la Commune de Santchou sont électrifiées | * 40 nouveaux villages électrifiés * 17 villages totalement électrifiés | | Rapport de la DDEE Nkongsamba | | | Disponibilité financière | |
| 1. Les routes dans la Commune sont éclairées | 31 lampadaires fonctionnels | | Rapport de la DDEE Nkongsamba | | |  | |
| 1. Le réseau électrique est renforcé | Au moins 10 nouveaux transformateurs installés | | Rapport de la DDEE Nkongsamba | | | Disponibilité financière | |
| **Activités** | | | | **Moyens (tâches)** | | **Coût**  **(F CFA)** | | | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R11** | Extension du réseau électrique BT Monophasé à partir de Fossong wentcheng jusqu’à Koua (6km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 80 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 2/R11** | Extension du réseau électrique en HT/MT à partir de Fossong wentcheng jusqu’à Ako (3km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | |
| Sélection d’un prestataire | | 30 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 3/R11** | Extension du réseau électrique en HT/MT à partir de Fossong wentcheng jusqu’à Siteu (5km), | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 50 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 4/R11** | Extension du réseau électrique en HT/MT triphasé à partir de Makong jusqu’à Lefock (5km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | |
| Sélection d’un prestataire | | 50 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 5/R11** | Extension du réseau électrique en BT à partir de Abou jusqu’à Ndokeng sur 1km | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 10 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 6/R11** | Extension du réseau électrique en BT à partir de Abou jusqu’à Azong (2km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 20 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 7/R11** | Extension du réseau électrique en HT/MT à partir de Ngwatta jusqu’à Beskweing en passant par Ntiem (15km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 150 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 8/R11** | Extension du réseau électrique en HT/MT à partir de Ngwatta jusqu’à Nfonsam (13km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 130 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 9/R11** | Extension du réseau électrique en HT/MT à partir de Ngwatta jusqu’à Njinjang en passant par Michimia (8 km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 80 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 10/R11** | Extension du réseau électrique en BT triphasée à partir du carrefour Tawoum sur 3km | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 30 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 11/R11** | Extension du réseau électrique en MT triphasé à partir du Fiala-Fondonera jusqu’à Meleu (4 km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 40 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 12/R11** | Extension du réseau électrique en MT/BT à partir de Fiala-Fondonera jusqu’à Femmela et Assong (4 km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 40 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 13/R11** | Extension du réseau électrique en BT à partir du CSI de Fondonera jusqu’à Nzong (1 km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 2 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 14/R11** | Extension du réseau électrique en BT monophasé à partir de Nkuinkop jusqu’à Letia en passant par Meket (4 km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 40 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 15/R11** | Extension du réseau électrique en BT/MT triphasé à partir du carrefour Tawoun jusqu’à Mela (10 km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 100 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 16/R11** | Extension du réseau électrique en MT/BT à partir de Santchou ville jusqu’à Sekou (9 km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 90 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 17/R11** | Extension du réseau électrique en BT monophasé à partir de Echiock jusqu’à Bebong (7 km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 70 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 18/R11** | Extension du réseau électrique en BT à partir de Atsop jusqu’à Fonguetafo (2 km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 20 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 19/R11** | Extension du réseau électrique en BT à partir de Atsop jusqu’à Mokelewoun (5 km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 50 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 20/R11** | Extension du réseau électrique en MT triphasé à partir de la CAPLAME jusqu’à Nden Matock en passant par Mbongo, Mbokou, Mogot, Mokot (15km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 150 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 21/R11** | Extension du réseau électrique en BT à partir de Balé jusqu’à Moyong en passant par Mankang (4km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 40 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 22/R11** | Extension dul’énergie électrique en BT à partir de Lelem jusqu’à Ngang (4km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 40 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 23/R11** | Extension du réseau électrique en BT à partir de la chefferie jusqu’à Nzinchouet (5km), Tsinkeu (2km), Metieu (3km), Alem (5km), Zizia (10km), Atsop (5km), Awang (3km), Leveng (2km), Tsadeng (2km), Akep (1km), Allah (2km), Sissa (4km), Ziedia (5km), | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 500 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 24/R11** | Extension du réseau électrique en BT à partir du Carrefour MohBong (Abou) jusqu’à Letieu (02 km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 20 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 1/R12** | Extension du réseau électrique en BT à partir du Carrefour MohBong (Abou) dans les quartiers (BEUE, NDOHTO, TCHOUKELENG) (7km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 70 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 2/R12** | Extension du réseau électrique BT à partir de la route principale sur 4 km dans tous les quartiers du village Bamia | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 40 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 3/R12** | Extension du réseau électrique BT monophasé à partir du marché Nguiango aux quartiers ABOUKA, ATOULA, ABOUATSET, NZINGLA | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 50 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 4/R12** | Extension du réseau électrique HT/MT à partir de la Chefferie à l’EP, au CES de Balé et à Bodjock (5km) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 50 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 5/R12** | Extension du réseau électrique en BT à partir de ZEBOUA-MOBE-TEKA (Nteingué) et ECHIASSO sur 5km | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 50 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 6/R12** | Extension du réseau électrique BT triphasé à partir de la route principale dans les quartiers NKANLA et TOMBE (Nden Efoungowo) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 30 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 7/R12** | Extension du réseau électrique BT à partir de la P 17 dans les quartiers ETOA EWANE et ETOA AGNONGUE(Nganzom) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 10 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 1/R13** | Installation de 31 lampadaires électriques dans l’espace communal (Nteingué (05), Ngwatta (4), Nden Efoungowo (2), Echiock (05), Ntsala-Nganzom (02), Ndounla-Mena’ah (02), Fiala-Fombap (02), Nguiango (02), Balé (03), Fongwang (04) | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 10 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 1/R21** | Réalisation d’une étude de faisabilité en vue de renforcer la tension du réseau électrique existant dans la Commune | | | Rédaction des DAO | | 20 000 | | | Disponibilité des sources de financement |
| Sélection d’un prestataire | | 5 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Total** | | | |  | | | **2 147 640 000** | |  |

# Secteur 10: Enseignements secondaires

**Problème reformulé :** Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire de qualité dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | | **Indicateur objectivement vérifiable** | **Sources de vérification** | | **Suppositions/hypothèses de réalisation** | | |
| **Objectif Global** | | Faciliter l’accès à un enseignement secondaire de qualité dans la Commune de Santchou | | | | | | | |
| **Objectif spécifique** | | **1.** Créer un cadre adéquat de formation dans les établissements de l’enseignement secondaire de la Commune | | -Type des infrastructures construites ou réhabilitées dans les établissements  -Effectif du personnel affecté dans les établissements  -Nature et quantité des équipements reçues dans les établissements | Rapports de la DDESEC de la Menoua | | Disponibilité du personnel, et des moyens financiers | | |
| **2.** Accroitre l’accessibilité géographique de certains villages à l’enseignement secondaire | | Nombre et type de nouveaux établissements de l’enseignement secondaire créés, construits et équipés dans la Commune | Rapports de la DDESEC de la Menoua | | Disponibilité du personnel, et des moyens financiers | | |
| **Résultats (Axes stratégiques)** | | **R1.1** Le patrimoine infrastructurel est renforcé dans les établissements de l’enseignement secondaire de la Commune de Santchou | | -10 nouvelles salles de classes pour les établissements de l’enseignement secondaire construits  -03 branchements au réseau Eneo des établissements de l’enseignement secondaire de la Commune  -05 points d’eau, 10 clôtures, 10 cantines scolaires, 10 logements d’astreintes, 08 blocs administratifs et 02 salles d’informatique construites  -02 ateliers de menuiserie, maçonnerie construits  -27 salles de classe dans les établissements de l’enseignement secondaire réhabilitées | Rapports de la DDESEC de la Menoua | | Disponibilité financière | | |
| **R1.2** De nouveaux personnels sont affectés dans les établissements de l’enseignement secondaire de la Commune de Santchou | | 73 personnels affectés dans les établissements de l’enseignement secondaire de la Commune | Rapports de la DDESEC de la Menoua | | Disponibilité du personnel | | |
| **R1.3** Les établissements de l’enseignement secondaire de la Commune de Santchou sont pourvus en équipements | | 65 tables bancs et 30 bacs à ordures supplémentaires dans les établissements de l’enseignement secondaire de la Commune | Rapports de la DDESEC de la Menoua | | Disponibilité financière | | |
| **R2.1**De nouveaux établissements de l’enseignement secondaire sont créés, construits et équipés | | - 07 établissements de l’enseignement secondaire (CES et CETIC) créés, construits et équipés  - 01 lycée technique fonctionnel dans la Commune | Rapports de la DDESEC de la Menoua | | Disponibilité financière | | |
| **Activités** | | | **Moyens (tâches)** | | **Coût**  **(FCFA)** | | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Réhabilitation de 08 salles de classe au Lycée bilingue de Santchou | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 50 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 36 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 2/R1.1** | | Réhabilitation de 02 salles de classe au CES de Fonguetafo | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 9 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 3/R1.1** | | Réhabilitation de 13 salles de classe au Lycée de Fondonera | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 58 500 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 4/R1.1** | | Réhabilitation de 02 salles de classe au CES bilingue d’Aback Nka | Mobilisation des fonds | | - | |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 9 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 5/R1.1** | | Réhabilitation de 02 salles de classe au CES de Balé | Mobilisation des fonds | | - | |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 9 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| Mobilisation des fonds | | - | |
| **Activité 6/R1.1** | | Réhabilitation de 02 salles de classe au Lycée de Fombap | Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 9 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 7/R1.1** | | Construction et équipement de 02 nouvelles salles de classes au CES bilingue d’Aback Nka | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 20 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 8/R1.1** | | Construction et équipement de 02 nouvelles salles de classes au CETIC de Fondonera | Mobilisation des fonds | | - | |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 20 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 9/R1.1** | | Construction et équipement de 02 nouvelles salles de classes au CES de Balé | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 20 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 10/R1.1** | | Construction et équipement de 02 nouvelles salles de classes au CES de Fonguetafo | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 20 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 11/R1.1** | | Construction et équipement de 02 nouvelles salles de classes au CETIC de Santchou | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 20 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 12/R1.1** | | Construction de 10 **clôtures** (01 par établissement) | Mobilisation des fonds | | - | |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 50 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 13/R1.1** | | Construction de 10 **cantines scolaires** (01 par établissement) | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 50 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 14/R1.1** | | Construction de 09 **blocs administratifs** (01 par établissement excepté le lycée bilingue de Santchou) | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 243 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 15/R1.1** | | Construction de 10 **logements d’astreintes** (01 par établissement) | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 300 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 16/R1.1** | | Construction et équipement d’un atelier complet de menuiserie, maçonnerie, électricité et IH au CETIC de Santchou | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 55 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 17/R1.1** | | Construction et équipement d’un atelier complet de menuiserie, maçonnerie, électricité et IH au CETIC de Fondonera | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 55 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 18/R1.1** | | Construire 05 points d’eau dans les établissements secondaires de Santchou  (CES de Fonguetafo, CES de Balé, CETIC de Fondonera, lycée de Fondonera, CES bilingue d’aback Nka) | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 40 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 19/R1.1** | | Réaliser les travaux d’électrification de 05 établissements secondaires publics de la commune au réseau électrique ENEO (CES de Balé, CES de Fonguetafo, Lycée de Fondonera, CETIC Santchou et Fondonera) | Etude de faisabilité technique | | 20 000 | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - | |
| Passation de marchés | | 5 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 20/R1.1** | | Construction et équipement de 01 salle informatique au CES de Balé | Mobilisation des fonds | | - | |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 29 500 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 21/R1.1** | | Construction et équipement de 01 salle informatique au CES de Fonguetafo | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 29 500 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 22/R1.1** | | Construction et équipement de 01 salle informatique au Lycée bilingue de Fondonera | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 29 500 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 23/R1.1** | | Construction et équipement de 09 salles des professeurs dans la Commune | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 1 800 000 | |
| Passation du marché | | 90 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 1/R1.2** | | Affectaion de 38 personnels qualifiés au lycée bilingue de Santchou | Rédaction de la lettre de sollicitation et dépôt à l’autorité compétente | | 20 000 | |
| **Activité 2/R1.2** | | Affectation de 09 personnels qualifiés au Lycée de Fombap | Rédaction de la lettre de sollicitation et dépôt à l’autorité compétente | | 20 000 | |
| **Activité 3/R1.2** | | Affectation de 03 personnels qualifiés au CETIC de Fondonera | Rédaction de la lettre de sollicitation et dépôt à l’autorité compétente | | 20 000 | |
| **Activité 4/R1.2** | | Affectation de 09 personnels qualifiés au CETIC de Santchou | Rédaction de la lettre de sollicitation et dépôt à l’autorité compétente | | 20 000 | |
| **Activité 5/R1.2** | | Affectation de 02 personnels qualifiés au CES de Fonguetafo | Rédaction de la lettre de sollicitation et dépôt à l’autorité compétente | | 20 000 | |
| **Activité 6/R1.2** | | Dotation du Lycée bilingue de Fondonera de 05 personnels qualifiés | Rédaction de la lettre de sollicitation et dépôt à l’autorité compétente | | 20 000 | |
| **Activité 7/R1.2** | | Affectation de 03 personnels qualifiés au CES bilingue d’Aback Nka | Rédaction de la lettre de sollicitation et dépôt à l’autorité compétente | | 20 000 | |
| **Activité 8/R1.2** | | Affectation de 04 personnels qualifiés au Lycée bilingue de Ngwatta | Rédaction de la lettre de sollicitation et dépôt à l’autorité compétente | | 20 000 | |
| **Activité 9/R1.2** | | Dotation du CETIC de Santchou de 60 tables bancs | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Passation du marché | | 1 800 000 | |
| Acquisition des équipements | |
| **Activité10/R1.2** | | Dotation du Lycée de Fombap de 14 tables bancs | Mobilisation des fonds | | - | |
| Passation du marché | | 420 000 | |
| Acquisition des équipements | |
| **Activité 11/R1.2** | | Dotation du CETIC de Fondonera de 10 tables bancs | Mobilisation des fonds | | - | |
| Passation du marché | | 300 000 | |
| Acquisition des équipements | |
| **Activité 12/R1.2** | | Dotation des établissements de l’enseignement secondaire de la Commune de Santchou de 30 bacs à ordures (03 bacs par établissement secondaire publics) | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Passation du marché | | 30 000 | |
| Acquisition des équipements | |
| **Activité 1/R2.1** | | Création, construction et équipement de 05 CES dans la Commune (à Moukelewoum, Njinjang, Bebong, Mokot et Singaim) | Acquisition du terrain | | - | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - | |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 92 500 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 2/R2.1** | | Création, construction et équipement de 02 CETIC dans la Commune (Tawoum et Nteingué) | Acquisition du terrain | | - | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - | |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 50 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 3/R2.1** | | Eriger le CETIC de Santchou en lycée technique de Santchou | Rencontrer le sectoriel pour renseignement sur les pièces constitutives du dossier | | - | |
| Mobilisation des fonds | | - | |
| Constitution du dossier | | 20 000 | |
| Dépôt du dossier à l’autorité compétente | |
| **Total** | | | | | **1 359 160 000** | |  |

# Secteur 11 : Emploi et formation professionnelle

**Problème reformulé :** Difficulté d’accès à une formation professionnelle de qualité pour un emploi décent dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateur objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | | **Suppositions / hypothèses de réalisation** | |
| **Objectif Global** | Faciliter l’accès à une formation professionnelle de qualité et à un emploi décent dans la Commune de Santchou | | | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Créer un cadre adéquat de formation professionnelle dans la Commune | | -Qualité du cadre de formation professionnelle | | Rapports de la DDEFOP Ménoua | | Les moyens sont disponibles | | |
| 1. Accroitre les opportunités d’emploi jeunes dans la Commune | | -Nombre de jeune ayant un emploi stable  -Nombre de projets jeunes financés  -Nombre de structures employant les jeunes fonctionnelles dans la Commune | | Rapports de la DDEFOP Ménoua | | Les moyens sont disponibles | | |
| **Résultats (Axes stratégiques)** | **R1.1** La SAR/SM de Santchou dispose des infrastructures et équipements en nombre et en qualité suffisants | | -Le bâtiment (toiture) de la SAR/SM de Santchou réhabilité  -01 clôture construite  -01 atelier construit et équipé  -03 bacs à ordures acquis | | Rapports de la DDEFOP Ménoua | | Les moyens sont disponibles | | |
| **R1.2** De nouveaux établissements de formation professionnelle sont créés, construites et équipées dans la Commune | | 02 SAR/SM sont créés, construites et équipées dans la Commune | | Rapports de la DDEFOP Ménoua | | La volonté de la hiérarchie | | |
| **R2.1** Les jeunes s’insèrent professionnellement | | Le nombre d’activités génératrices de revenus développé par les jeunes | | Rapports de la DDEFOP Ménoua | | Les jeunes se mobilisent | | |
| **Activités** | | | | **Moyens (Tâches)** | | **Coût**  **(FCFA)** | | | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Réhabilitation de la toiture de la SAR/SM de Santchou | | Rédaction du DAO | | 20 000 | | | Disponilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | | |
| Mobilisation des ressources financières | | - | | |
| Passation du marché | | 8 000 000 | | |
| Exécution des travaux de réhabilitation | |
| **Activité 2/R1.1** | | Construction d’une clôture à la SAR/SM de Santchou | | Etude de faisabilité | | 20 000 | | | Disponilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | | - | | |
| Passation du marché | | 1 000 000 | | |
| Exécution des travaux de construction | |
| **Activité 3/R1.1** | | Construction et équipement de 04 ateliers (menuiserie, maçonnerie et Industrie de l’habillement (IH)) à la SAR/SM de Santchou | | Rédaction du DAO | | 80 000 | | | Disponilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 800 000 | | |
| Mobilisation des ressources financières | | - | | |
| Passation du marché | | 100 000 000 | | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 4/R1.1** | | Elaboration du titre foncier du terrain de la SAR/SM de Santchou | | -Constitution du dossier  -dépôt et suivi  -Descente des commissions pour bornage | | 250 000 | | |
| **Activité 1/R1.2** | | Création, construction et équipement de 02 SAR/SM dans les villages : Echiock et Nguiango | | Choix, acquisition et sécurisation des sites | | - | | | Disponilité des financements |
| Etudes de faisabilité | | 200 000 | | |
| Mobilisation des fonds | | - | | |
| Exécution des travaux de construction et équipement | | 50 000 000 | | |
| **Activité 1/R2.1** | | Identification et élaboration d’un répertoire des jeunes sans emploi de la Commune | | Invitation des jeunes à se faire recenser | | 200 000 | | | Disponilité des financements |
| Enregistrement et élaboration du répertoire | | 1 000 000 | | |
| **Activité 2/R2.1** | | Allocation des fonds pour le financement de 05 projets des jeunes par an | | Rédaction canevas rédaction d’un projet | | 200 000 | | |
| Appel à projets | | - | | |
| Réception et sélection de 05 projets de jeunes | | - | | |
| Mobilisation des ressources | | 10 000 000 | | |
| Distribution des appuis financiers | |
| **Activité 3/R2.1** | | Réalisation d’une étude de faisabilité en vue de rendre fonctionnelle la SODERIM | | *Activité prise en compte dans le secteur agriculture* | | PM | | | Disponilité des financements |
| **Total** | | | | | | **171 970 000** | | | - |

# Secteur 12 : Travail et securite sociale

**Problème reformule**: Difficulté d’accès à la sécurité sociale des travailleurs dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | | **Indicateur objectivement vérifiable** | **Sources de vérification** | | **Suppositions / hypothèses de réalisation** | |
| **Objectif Global** | Faciliter l’accès des travailleurs à la sécurité sociale dans la Commune de Santchou | | | | | | | |
| **Objectifs**  **spécifiques** | 1. Vulgariser la législation en matière de travail et sécurité sociale | | | Mode de transfert de l’information et nombre de personne touché dans la Commune | Archives CNPS | | Les fonds nécessaires sont disponibles | |
| 1. Mettre en place un mécanisme d’accès à la sécurité sociale dans la Commune | | | Nombre et type de structure de sécurité sociale créée | Archives de la Commune | | Les fonds nécessaires sont disponibles | |
| **Résultats (Axes stratégiques)** | **R1.1**  Les populations de la Commune de Santchou maitrisent les questions relatives au travail et la sécurité sociale | | | 12 sessions de formation sur la législation en matière de sécurité sociale et la procédure d’affiliation volontaire par an organisées dans la Commune | Archives de la Commune | | Les fonds nécessaires sont disponibles | |
| **R2.1** Les structures de sécurité socialesont créées dans la Commune | | | -03 mutuelles de santé créées  -01 antenne de CNPS créée et fonctionnelle | Archives des mutuelles | | Les fonds nécessaires sont disponibles | |
| **Activités** | | | **Moyens (tâches)** | | | **Coût**  **(FCFA)** | | **Conditions préalables de réalisation** | |
| **Activité 1/R1.1** | | Organisation de 06 sessions (02 par groupement) d’information et de communication par an sur la législation en matière de travail et de sécurité sociale | Elaboration des TDR | | | 20 000 | | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | | - | |
| Recherche d’une personne ressource | | | 6 000 000 | |
| Préparation et tenue des sessions | | |
| **Activité 2/R1.1** | | Organisation de 03 sessions (01 par groupement) d’information et de communication par an sur la procédure d’affiliation volontaire à la CNPS | Structuration des travailleurs du secteur informel (en association ou en syndicat) | | | - | |
| Elaboration des TDR | | | 20 000 | |
| Mobilisation des fonds | | | 6 000 000 | |
| Recherche d’une personne ressource | | |
| Préparation et tenue des sessions | | |
| **Activité 1/R2.1** | | Création d’une antenne CNPS à Santchou (Fongwang) | Acquisition d’un site | | | - | |
| Rédaction et dépôt d’une demande de création adressée à l’autorité compétente | | | 20 000 | |
| **Activité 2/R2.1** | | Création de 03 mutuelles de santé dans la Commune (01 mutuelle par groupement) | Information et sensibilisation des populations | | | 200 000 | |
| Enregistrement des volontaires | | | 500 000 | |
| Constitution du dossier et dépôt auprès des autorités compétentes | | | 3 000 000 | |  | |
| **Total** | | | | | | **15 760 000** | |  | |

# Secteur 13 : Tourisme et loisirs

**Problème reformulé** : Difficulté à développer les activités touristique et de loisirs dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | **Indicateur objectivement vérifiable** | **Sources de vérification** | | **Suppositions / hypothèses de réalisation** |
| **Objectif Global** | Faciliter le développement des activités touristique et de loisirs dans la Commune de Santchou | | | | |
| **Objectifs**  **Spécifiques** | **1.** Promouvoir la culture touristique dans la Commune de Santchou | -Qualité du personnel exerçant dans le métier dans la Commune de Santchou  -Qualité et nombre des structures touristiques dans la Commune de Santchou | Rapports de la DDTOURL | | Disponibilité financière |
| **2.** Valoriser le potentiel touristique de la Commune de Santchou | Nombre de touriste enregistré dans la Commune de Santchou | Rapports de la DDTOURL | | Disponibilité financière |
| **Résultats (Axes stratégiques)** | **R1.1**  Les structures touristiques sont créées et aménagées | -02 séminaires de sensibilisation des responsables des structures d’accueil sur les règles d’hygiène et sur l’acquisition des permis de construire et d’exercer  -03 sessions d’information et de communication sur les opportunités du tourisme  -01 office du tourisme créé dans la Commune | Rapports de la DDTOURL | | Disponibilité financière |
| **R1.2**  La Commune dispose des ressources humaines qualifiées pour le métier du tourisme | -01 séminaire de formation par an des employés des hôtels et des restaurants sur les notions élémentaires du métier | Rapports de la DDTOURL | |  |
| **R1.3**  Les enfants de la Commune intègrent les valeurs touristiques | 01 camp de vacances organisé dans la Commune | Rapports de la DDTOURL | | Disponibilité financière |
| **R2.1** Les sites touristiques de la Commune de Santchou sont connus | -12 potentiels sites touristiques aménagés dans la Commune  -La réserve de Santchou aménagée | Rapports de la DDTOURL | | Disponibilité financière |
| **Activités** | | **Moyens (Tâches)** | | **Coût**  **(FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | Organisation de 03 sessions par an (01 par groupement) d’information et de communication sur les opportunités du tourisme | Rédaction des TDR | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources | | - |
| Recherche d’une personne ressource | | 3 000 000 |
| Organisation des sessions | |
| **Activité 2/R1.1** | Création de 01 office du tourisme dans la commune | Définition du cahier de charge de l’office | | 500 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | |
| Choix d’un responsable | |
| **Activité 1/R1.2** | Organisation de 01 séminaire par an de  Formation des responsables des structures d’accueil, employés des hôtels et restaurants sur les notions élémentaires du métier avec un accent sur la nécessité de disposer des permis de construire et d’exploiter pour les responsables d’hotels) | Rédaction des TDR | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources | | - |
| Recherche d’une personne ressource | | 1 000 000 |
| Préparation et tenue du séminaire | |
| **Activité 1/R1.3** | Organisation de 01 camp de jeunes ou colonies de vacances par an dans la Commune | Rédaction des TDR | | 20 000 |
| Mobilisation des ressources | | - |
| Recherche d’une personne ressource | | 100 000 |
| Identification et enregistrement des volontaires | | 100 000 |
| Préparation et tenue du séminaire | | 1 000 000/an |
| **Activité 3/R2.1** | Identification et élaboration du répertoire des sites touristiques de la Commune | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources | | 500 000 |
| Elaboration du répertoire | |
| **Activité 4/R2.1** | Aménagement du site du r**ocher de** Nguiala (Fiala Fondonera) et sa voie d’accès | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 1 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 5/R2.1** | Aménagement du site du rocher sacré « Abobo » de Mela-Fondonera | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 1 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 6/R2.1** | Aménagement de la **Chute d’eau de** Nzia-ndia (Fiala Fondonera) et sa voie d’accès | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 1 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 7/R2.1** | Aménagement de la **Chute d’eau de** Nteingué et sa voie d’accès | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 1 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 8/R2.1** | Aménagement de la **Chute d’eau**d’Elembié (Nganzom) et sa voie d’accès | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 10 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 9/R2.1** | Aménagement de 03 **grottes** à Ngwatta et leurs voies d’accès | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 300 000 |
| Mobilisation des ressources | | 13 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 10/R2.1** | Aménagement de la **grotte de** Mayong (Nganzom) et sa voie d’accès | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 10 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 11/R2.1** | Aménagement du site de la **tombe du soldat Allemand** mort au combat en 1915 à Abou et sa voie d’accès | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 1 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 12/R2.1** | Aménagement de 02 l**acs** à Sekou et leurs voies d’accès | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 8 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 13/R2.1** | Aménagement du centre touristique Azang de Assong | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 5 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 14/R2.1** | Aménagement de la grotte encens de Nganzom | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 1 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 15/R2.1** | Aménagement du Mont Bawa (Awa) et sa voie d’accès | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 4 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 16/R2.1** | Aménagement de la chute d’eau de Tawoum et sa voie d’accès | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 4 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 17/R2.1** | Aménagement de la chute de Nka et sa voie d’accès | Rédaction du DAO et sélection consultant | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Mobilisation des ressources | | 5 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 18/R2.1** | Réalisation d’une adduction d’eau potable dans la ville de Santchou | Voir secteur eau et énergie | | *Coûts pris en compte dans le secteur de l’eau* |
| **Total** | | | | **64 470 000** |  |

# Secteur 14 : Forêt et faune

**Problème reformulé:** Difficulté de gestion du patrimoine forestier et faunique de la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Encourager la gestion durable du patrimoine forestier et faunique de la Commune de Santchou | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Sensibiliser les populations de Santchou sur la loi forestière et faunique ainsi que sur les modalités d’accès aux ressources | | Nature des actions menées en faveur de la conservation durable des espèces forestières et faunique et la réserve | | Rapport DDFOF Menoua | | Disponibilité des financements |
| 1. Encourager les reboisements dans la Commune | | Superficie reboisée | | Rapport DDFOF Menoua | | Disponibilité des financements |
| 1. Renforcer l’équipement des structures d’encadrement | | Type et nombre d’équipement | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R1.1** Les populations maitrisent les règles régissant l’exploitation forestière et faunique et les modalités d’accès aux ressources | | -rapport de sondage réalisé  Modalité d’accès aux ressources forestières  -Une campagne d’information et de communication sur l’importance et le rôle d’une réserve forestière et faunique organisée dans la Commune  -12 insertions radiophoniques réalisées sur le rôle d’une réserve forestière et faunique organisée dans la Commune | | Rapport DDFOF Menoua | | Disponibilité des financements |
| **R1.2** La réserve forestière et faunique est restaurée et conservée de manière permanente | | La réserve forestière et faunique restaurée et préservée | | Rapport DDFOF Menoua | | Disponibilité des financements |
| **R2.1**Les lieux publics, établissements scolaires et autres espaces de la Commune sont reboisés | | Présence des arbres plantés | | Rapport DDFOF Menoua | | Disponibilité des financements |
| **R3.1**Les structures d’encadrements de la population en matière de foresterie et chasse et préservation de la réserve sont pourvues en infrastructures, équipements et personnels | | -12 nouveaux cadres affectés dans les structures d’encadrement de la population en matière de gestion du patrimoine forestiers  -05 motos acquis  -Un véhicule tout terrain acquis  -Un bâtiment pour le service de conservation construit | | Rapport DDFOF Menoua | |  |
| **Activités** | | | | **Moyens/Tâches** | | **Coût**  **(FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Organisation de deux ateliers par an de sensibilisation et d’information des populations sur la législation forestière et faunique | | Elaboration des TDR | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Sélection d’une personne ressource | | 1 000 000 |
| Tenue des ateliers | |
| **Activité 2/R1.1** | | Organisation d’une campagne par an d’information et de communication sur l’importance et le rôle d’une réserve forestière et faunique | | Elaboration des TDR | | 50 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Sélection d’une personne ressource | | 1 000 000 |
| Tenue de la campagne | |
| **Activité 3/R1.1** | | Réalisation d’une insertion radiophonique mensuelle sur le rôle et l’importance d’une réserve forestière et faunique | | Elaboration des TDR | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Sélection d’une personne ressource et du média | | 1 000 000 |
| Tenue des séances radiophoniques | |
| **Activité 1/R1.3** | | Réalisation de l’inventaire des espèces animales et végétales de la réserve | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Recrutement d’un cabinet (équipe pluridisciplinaire) | | 100 000 000 |
| Réalisation des travaux d’inventaire | |
| **Activité 2/R1.3** | | Réalisation des travaux de bornage de la réserve forestière et faunique | | Mobilisation des fonds | | 3 500 000 000 | Disponibilité des financements |
| Constitution du dossier de bornage | |
| Descente de la commission et bornage | |
| **Activité 3/R1.3** | | Création de 02 points permanents de contrôle forestier (Sortie de la Moumié et à Mbongo) | | Rédaction d’une demande adressée aux MINFOF | | 20 000 |  |
| Affectation d’un fond pour la construction d’un point de garde | | 20 000 000 |
| **Activité 4/R1.3** | | Redynamisation du comité de vigilance existant | | - | | 20 000 |  |
| **Activité 5/R1.3** | | Organisation d’un atelier de formation de 57formateurs (01 par village) aux techniques d’élevage piscicoles | | Elaboration des TDR | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Sélection d’une personne ressource | | 1 000 000 |
| Tenue de l’atelier | |
| **Activité 6/R1.3** | | Organisation d’un atelier de formation de 57formateurs (01 par village) aux techniques d’élevage des abeilles | | Elaboration des TDR | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Sélection d’une personne ressource | | 1 000 000 |
| Tenue de l’atelier | |
| **Activité 7/R1.3** | | Organisation d’un atelier de formation de 57formateurs (01 par village) à la culture des champignons | | Elaboration des TDR | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Sélection d’une personne ressource | | 1 000 000 |
| Tenue de l’atelier | |
| **Activité 1/R2.1** | | Création d’une pépinière d’espèces forestières permanentes de 50 000 plants pour le reboisement dans la Commune | | Elaboration des DAO et recrutement d’un prestataire pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | 20 000 000 |
| Passation du marché | |
| Exécution et suivi | |
| **Activité 2/R2.1** | | Mise en place 59 clubs des amis de la nature dans les établissements scolaire de la Commune | | *Taches prises en compte dans le secteur Environnement* | | *PM* | Disponibilité des financements |
| **Activité 3/R2.1** | | Réalisation des travaux de reboisement des espaces dégradées de la Commune | | Etude de faisabilité | | 200 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Sélection d’un prestataire | | A det. |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 4/R2.1** | | Organisation d’un concours annuel du meilleur sylviculteur | | Définition des critères d’éligibilité | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Constitution d’une commission | | 10 000 |
| Exécution | | 1 000 000/an |
| **Activité 1/R3.1** | | Affectation du personnel supplémentaire (02 cadres d’appui) au poste forestier et chasse | | Rédaction d’une demande d’affectation du personnel adressée au MINFOF S/C voie hiérarchique et suivi | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 2/R3.1** | | Affectation de 10 éco gardes au service de conservation de la Commune | | Rédaction d’une demande d’affectation du personnel adressée au MINFOF S/C voie hiérarchique | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 3/R3.1** | | Dotation du poste forestier et chasse d’un ordinateur complet | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Passation du marché | | 1 500 000 |
| Acquisition | |
| **Activité 4/R3.1** | | Dotation du service de conservation d’un véhicule tout terrain | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Passation du marché | | 25 000 000 |
| Acquisition | |
| **Activité 5/R3.1** | | Dotation du service de conservation de 05 motos tout terrain | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Acquisition | |
| **Activité 6/R3.1** | | Construction et équipement d’un bâtiment pour le service de conservation | | Mobilisation des fonds | | 60 000 000 | Disponibilité des financements |
| Passation du marché | |
| Réalisation des travaux de construction et d’équipement | |
| **Total** | | | | | | **3 733 980 000** | - |

# Secteur 15 : Environnement, protection de la nature et développement durable

**Problème reformulé :** Difficulté de gestion de l’environnement et de protection durable de la nature dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Favoriser la gestion de l’environnement et la protection durable de la nature dans la Commune de Santchou | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Diffuser la législation en matière de l’environnement dans la Commune de Santchou | | -Nombre de campagnes d’information des populations organisée par an sur la législation en matière de l’environnement dans la Commune  -Proportion de la population ayant abandonné la pratique de l’autopsie | | -Rapport DDEPDED Menoua  -Rapports Commune | | Disponibilité des financements |
| 1. Promouvoir l’assainissement de l’environnement dans la Commune de Santchou | | -Types et nombre d’infrastructures, d’aménagements, d’équipements et de matériels acquis et/ou mis en place pour l’assainissement  - Qualité de l’hygiène et salubrité | | -Rapport DDEPDED Menoua  -Rapports Commune | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R1.1** Les textes régissant le secteur de l’environnement sont maitrisés et respectés par les populations de Santchou | | -Deux campagnes d’information des populations par an sur la législation en matière de l’environnement organisées dans la Commune  -Un atelier de sensibilisation des populations et communautés sur les risques liés à la pratique de l’autopsie organisé dans la Commune | | -Rapport DDEPDED Menoua  -Rapports Commune | | Disponibilité des financements |
| **R2.1** L’hygiène et salubrité sont assurées de manière permanente dans la Commune | | -Un système de gestion des déchets mis en place  -Un cimetière municipal créé  -Des points d’eau construits dans les villages et établissements scolaires  -Deux campagnes de désinfection, de désinfestation et de dératisation organisées | | -Rapport DDEPDED Menoua  -Rapports Commune | | Disponibilité des financements |
| **R2.2** Les bonnes pratiques agricoles et de pêche sont appliquées dans la Commune | | Les séances de formations et d’information des producteurs et pêcheurs organisées sur les bonnes pratiques agricoles et pêche | | -Rapport DDEPDED Menoua  -Rapports Commune | | Disponibilité des financements |
| **R2.3** Le phénomène d’inondation et de glissement de terrain sont maitrisés dans la Commune | | -Les caniveaux curés et les drains aménagés  -Les lits des cours d’eau agrandi | | -Rapport DDEPDED Menoua  -Rapports Commune | | Disponibilité des financements |
| **R2.4** Le reboisement est promu dans la commune | | -59 clubs des amis créés dans la Commune  -Des espaces verts aménagés  -100 hectares reboisés par an | | -Rapport DDEPDED Menoua  -Rapports Commune | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | | | **Moyens/Tâches** | | **Coût (FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Organisation deux campagnes d’information des populations par an sur la législation en matière de l’environnement dans la Commune | | Elaboration des TDR | | 2 000 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | |
| Recrutement d’une personne ressource | |
| Tenue de la Campagne | |
| **Activité 2/R1.1** | | Organisation d’un atelier par an de sensibilisation des populations et communautés sur les lieux appropriés et risques liés à la pratique de l’autopsie | | Elaboration des TDR | | 1 000 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | |
| Recrutement d’une personne ressource | |
| Tenue de l’atelier | |
| **Activité 3/R1.1** | | Création et aménagement d’un site communal de décharge des ordures avec un lit filtrant | | Choix du site en collaboration avec le sectoriel MINEPDED | | 4 500 000 | Disponibilité des financements |
| Réalisation d’une EIES | |
| Mobilisation des fonds | | **5 500 000** |
| Passation du marché | |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 3/R1.1** | | Acquisition d’un tricycle pour le ramassage des ordures dans la Commune | | *Activité prise en compte à l’institution communale* | | *PM* |
| **Activité 1/R2.1** | | Installation de 205 bacs à ordures dans la Commune (à santchou ville (15), établissements secondaires (30), EP et EM (120) et dans les marchés (40) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Passation des marchés | | - |
| Acquisition des bacs et installation | | 2 050 000 |
| **Activité 2/R2.1** | | Installation d’un bac de récupération des déchets de l’abattoir et prendre des mesures de leurs traitements et recyclage | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Réalisation d’une EIES | | 3 000 000 |
| Constitution d’un dossier en vue de l’obtention d’un permis environnement | | 2 000 000 |
| Passation du marché | | - |
| Acquisition du bac et installation | | 500 000 |
| **Activité 3/R2.1** | | Construction de 10 **blocs toilettes publiques** : (au marché central (01), carrefour CAPLAME (01), Marché Fombap (01), Marché Plantain Nteingué (01), marché Nteingué (01), Marché PIA (01), Echiock (01), Marché Ngwatta (01), marché central (01) et Nguiango (01) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Passation des marchés | | - |
| Réalisation des travaux | | 50 000 000 |
| **Activité 4/R2.1** | | Organisation d’une campagne de sensibilisation des populations et acteurs barmen sur l’importance de construire les toilettes | | Elaboration des TDR | | 1 000 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | |
| Recrutement d’une personne ressource | |
| Tenue de la Campagne | |
| **Activité 5/R2.1** | | Redynamisation du service d’hygiène et salubrité et extension des actions au delà de l’espace urbain de la Commune | | Affectation du personnel dans le service | | 1 000 000 | Disponibilité des financements |
| Définition du cahier des charges | |
| Mobilisation des fonds pour le déploiement | |
| **Activité 6/R2.1** | | Construction des points d’eau potable dans les villages et établissements scolaires | | *Activités prise en compte dans les secteurs de l’eau et de l’éducation de base* | | *PM* |  |
| **Activité 7/R2.1** | | Création et aménagement d’un cimetière municipal à Fongwang | | Choix et acquisition du site en collaboration avec le sectoriel du MINEPDED | | - | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | 3 000 000 |
| Passer le marché | |
| Réalisation des travaux | |
| **Activité 8/R2.1** | | Organisation d’une campagne annuelle de désinfestation, désinfection et de dératisation des latrines, hôtels, domiciles privés, édifices publics, etc. dans la commune | | Elaboration des TDR | | - | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | | 5 000 000/an |
| Recrutement d’une personne ressource | |
| Tenue de la Campagne | |
| **Activité 1/R2.2** | | Organisation d’une session d’information des producteurs sur les avantages de placer les billons suivants les courbes de niveau | | Elaboration des TDR | | - | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | | - |
| Recrutement d’une personne ressource | | - |
| Tenue de la session | | 1 000 000 |
| **Activité 2/R2.2** | | Organisation d’une session d’information et de formation des producteurs sur les techniques de gestion des emballages des produits phytosanitaires | | Elaboration des TDR | | - | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | | - |
| Recrutement d’une personne ressource | | - |
| Tenue de la session | | 1 000 000 |
| **Activité 3/R2.2** | | Organisation des sessions d’information des pêcheurs sur les risques liés à la pêche par les produits chimiques | | Elaboration des TDR | | - | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | | - |
| Recrutement d’une personne ressource | | - |
| Tenue de la session | | 1 000 000 |
| **Activité 1/R2.3** | | Réalisation d’un plan d’assainissement de la ville de Santchou (mise en place des drains, curage des caniveaux) | | *Activité pris en compte dans le secteur travaux publics* | | *P.M.* | - |
| **Activité 2/R2.3** | | Agrandissement des lits des cours environnants (Black water, Ménoua et Nkam) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Passation des marchés | | 10 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 1/R2.4** | | Création de 57 clubs des clubs des amis de la nature dans les établissements scolaires de la commune (à l’exception du lycée bilingue de Fondonera et au CES de Balé) | | Elaboration des cahiers de charges | | - | Disponibilité des financements |
| Prise de contact avec les responsables des établissements concernés et échange sur le contenu du cahier des charges | | 28 500 000 |
| Sélection des volontaires, mise en place et formation des clubs | | - |
| **Activité 2/R2.4** | | Réalisation des travaux de reboisement des espaces dégradés de la Commune | | *Taches prises en compte dans le secteur Forêt et faune* | | *Coût pris en compte dans le secteur Forêt et faune* | Disponibilité des financements |
| **Activité 2/R2.4** | | Aménagement des espaces verts avec installation des bancs publics dans la Commune | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Passation des marchés | | 10 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Total** | | | | | | **132 050 000** | - |

# Secteur 16 : Habitat et Développement urbain

**Problème reformulé :** Difficulté de gestion de l’urbanisme, à développer l’habitat décent et durable dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | **Hypothèses de réalisation** | |
| **Objectif global** | Faciliter la gestion de l’urbanisme, le développement d’un habitat décent et durable dans la Commune de Santchou | | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Instaurer une politique de développement harmonieux et cohérent des établissements humains, d'utilisation des sols, leur mise en valeur et d'amélioration du cadre de vie dans la Commune de Santchou | | -Nature de la politique et type de documents de planification mis en place  -Nombre de km de la voirie urbaine aménagé et/ou bitumé  -Nombre et type d’ouvrages de franchissement mis en place  -Nombre de km de caniveaux curé | | - Rapports de la DDHDU Ménoua  - Document de la commune | | | -Disponibilité des financements  -Volonté politique de l’exécutif |
| 1. Promouvoir un habitat décent et durable dans la Commune de Santchou | | -Type de matériaux de construction utilisé dans la commune  -Nombre de logements sociaux construits | | - Rapports de la DDHDU Ménoua  - Document de la commune | | | -Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R1.1** Les documents de planification urbaine de la Commune de Santchou sont élaborés | | Un PSU élaboré | | - Rapports de la DDHDU Ménoua  - Document de la commune | | | -Disponibilité des financements |
| **R1.2** Une politique de gestion des zones habitables dans la Commune est mise en place | | -01 campagne de sensibilisation des populations sur la loi de l’urbanisme organisée  -3000 prospectus produit et ventilés sur les normes de construction à Santchou  -Une commission d’octroi des permis de bâtir, construire, lotir et de démolir mise en place  -Un plan d’assainissement des zones inondables de la Commune élaboré | | - Rapports de la DDHDU Ménoua  - Document de la commune | | | -Disponibilité des financements |
| **R1.3** La voirie urbaine de la Commune de Santchou est aménagée | | -Au moins un partenariat signé entre la Commune et le MINUDH  -80 km de voirie urbaine bitumé  -140 ouvrages de franchissement mis en place | | - Rapports de la DDHDU Ménoua  - Document de la commune | | | -Disponibilité des financements |
| **R2.1**  Les habitats précaires dans la Commune sont réduits d’au moins 50 % | | -Le nombre de logement sociaux dans la Commune passe de 0 à 50  -Un partenariat signé entre la MIPROMALO et la Commune de Santchou | | Document de la commune | | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | | | **Moyens/Tâches** | | **Coût (FCFA)** | | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Elaboration d’un plan sommaire d’urbanisation (PSU) de la ville de Santchou | | Mobilisation des fonds | | - | | Délimitation du périmètre urbain à travers l’arrêté préfectoral |
| Passation de marché et sélection d’un bureau d’étude agrée | | 100 000 | |
| Elaboration du PSU | | 25 000 000 | |
| **Activité 1/R1.2** | | Organisation d’une campagne de sensibilisation par an des populations sur la loi de l’urbanisme | | Elaboration des TDR | | 20 000 | |  |
| Mobilisation des fonds | | - | |
| Recrutement d’une personne ressource | | 20 000 | |
| Production et ventilation des lettres d’information | | 50 000 | |
| Tenue de la Campagne | | 500 000 | |  |
| **Activité 2/R1.2** | | Mise en place d’une commission d’octroi des permis de construire, lotir et de démolir au sein de l’institution communale | | appel des responsables (statutaire suivant la loi de l’urbanisme) à la gestion de la commission | | - | |  |
| Définition du cahier des charges | | - | |
| Mobilisation des fonds | | A det. | |
| **Activité 3/R1.2** | | Production et ventilation de 3000 prospectus sur les normes de construction dans la ville de Santchou (Surélévation des murs, construction vers les zones non inondables, dosages divers, etc.) | | Elaboration du contenu des prospectus | | - | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - | |
| Passation des marchés et production des prospectus | | 3 000 000 | |
| Ventilation | | 500 000 | |
| **Activité 4/R1.2** | | Réalisation des travaux d’assainissement (avec un accent sur le drainage) des zones inondables de la commune (avec priorité dans le centre urbain) | | Réalisation des études de faisabilité en vue d’éffectuer les travaux d’assainissement | | 50 000 000 | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | A det. | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 1/R1.3** | | Sollicitation et signature d’un partenariat entre la Commune de Santchou et le MINHDU pour l’aménagement de la voirie urbaine et autres axes ciblés | | -Rédaction d’une demande adressée au MINUDH S/C délégation départementale  -Suivi | | 50 000 | | Disponibilité des financements |
| **Activité 2/R1.3** | | Bitumage de 80 km de la voirie urbaine de Santchou ville | | Activités prise en compte dans le secteur travaux publics | | *PM* | | Disponibilité des financements |
| **Activité 3/R1.3** | | Construction de 140 ouvrages (buses ou dalot) de franchissement | | Etude de faisabilité | | - | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - | |
| Passation des marchés | | - | |
| Réalisation des travaux | | 140 000 000 | |
| **Activité 1/R2.1** | | Construction de 50 logements sociaux dans la Commune (centre urbain) | | Etude de faisabilité | | 1 250 000 000 | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | |
| Passation des marchés | |
| Réalisation des travaux | |
| **Activité 2/R2.1** | | Développement d’un partenariat entre la Commune de Santchou et la MIPROMALO | | *Activité prise en compte dans le secteur Recherche scientifique et innovation* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINRESI* | |  |
| **Total** | | | | | | **1 250 000 000** | | - |

# Secteur 17: Domaines, cadastre et affaires foncières

**Problème reformulé :** Difficulté d’accès à la propriété foncière dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | **Indicateur objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | **Suppositions / hypothèses de réalisation** |
| **Objectif Global** | Faciliter l’accès à la propriété foncière dans la Commune de Santchou | | | | | |
| **Objectifs**  **Spécifiques** | **1.** Vulgariser la législation foncière et domaniale | Nombre de personnes sollicitant le titre foncier dans la Commune | | - Archives Mairie  - Rapports DDDCAF Menoua | | Disponibilité financière |
| **2.** Accroitre et sécuriser le patrimoine foncier de la Commune | - Nombre de terrains titrés dans la Commune  -Nombre de personnes possédant un titre foncier  -Type de document de planification conçu dans la Commune  -Superficie de l’espace géographique dont la Mairie est propriétaire | | Archives Mairie  Rapports DDDCAF Menoua | | Disponibilité financière |
| **Résultats (Axes stratégiques)** | **R1.1**  Les populations de la Commune maîtrisent la réglementation foncière et domaniale | -03 campagnes d’information et de communication organisées par an dans la Commune | | Archives Mairie  Rapports DDDCAF Menoua | | Disponibilité financière |
| **R2.1** Au moins 90% des terres occupées de la Commune sont titrées | -01 plaidoyer en direction des autorités pour la réduction des charges mis en place dans la Commune | | -Archives Mairie  - Rapports DDDCAF Menoua | | Disponibilité financière |
| **R2.2**  La Commune de Santchou dispose d’un patrimoine foncier | au moins 01 domaine de la Commune sécurisé | | -Archives Mairie  Rapports DDDCAF Menoua | | Disponibilité financière |
| **R2.3** Un document de planification est réalisé dans la Commune de Santchou | 01 plan cadastral réalisé dans la Commune | | Rapports DDDCAF Menoua | | Disponibilité financière |
| **Activités** | | | **Moyens (Tâches)** | | **Coût**  **(FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | Organisation de 03 campagnes (01 par groupement) par an d’information et de communication sur la loi foncière et domaniale dans la Commune | | Elaboration des TDR | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources | | - |
| Recherche d’une personne ressource | | 3 000 000 |
| Préparation et déroulement des campagnes | |
| **Activité 1/R2.1** | Mise en place d’un plaidoyer en direction des autorités (Préfet) pour la réduction des charges (prise en charge des commissions consultatives) liées à l’élaboration du titre foncier et la régularisation des occupants du domaine privé de l’Etat | | -Mobilisation des fonds  -Recrutement d’un consultant  -Tenue du plaidoyer | | 1 000 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 1/R2.2** | Acquisition d’un patrimoine urbain et/ou périurbain de la Commune | | Choix des sites | | - | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Indemnisation des occupants des terres | | A det |
| Constitution du dossier | | A det. |
| Dépôt et suivi | | 50 000 |
| Descente des commissions de choix des sites et de bornage | | A det |
| **Activité 1/R2.3** | Elaboration d’un plan cadastral de la Commune de Santchou | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Elaboration, publication DAO et sélection du prestataire en commission | | 20 000 |
| Elaboration du plan | | 30 000 000 |
| **Total** | | | | | **34 090 000** |  |

# Secteur 18 : Recherche scientifique et innovation

**Problème reformulé** : Difficulté d’accès aux résultats de la recherche dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | **Sources de vérification** | | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Faciliter l’accès aux résultats de la recherche scientifique dans la Commune de Santchou | | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Accroitre la vulgarisation des résultats de la recherche dans la Commune de Santchou | | | -Type d’infrastructures (Bureau, équipement, effectif et qualité du personnel à l’antenne IRAD  -Type de produit de la recherche disponible, maitrisé et utilisé par les populations de la Commune | Rapport CRRIO/ IRAD Dschang | | Disponibilité des ressources financières | |
| 1. Promouvoir la recherche sur les plantes médicinales et matériaux durables de construction dans la commune de Santchou (MIPROMALO) S/C CRRIO | | | -Type de plantes médicinales identifiées et répertoriées  -Qualité du matériel de construction | Rapport CRRIO/ IRAD Dschang | | Disponibilité des ressources financières | |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R1.1** Les structures et équipements de recherche au niveau communal sont fonctionnelles et securisées | | | * 01 bâtiment réhabilité et équipé * 01 magasin construit * 01 séchoir construit * 01 tracteur et 01 véhicule acquis * 01 chercheur, 03 techniciens, 06 personnels d’appui affectés * 02 veilleurs de nuit récrutés * 01 titre foncier établi | Rapport CRRIO/ IRAD Dschang | | Disponibilité des ressources financières | |
| **R1.2** Les populations de la Commune de Santchou ont du matériel végétal de qualité et maitrisent les techniques de conservation des sols, de transformation des produits post récolte, d’élevage non conventionnel, l’usage des foyers améliorés, etc. | | | Au moins 02 sessions de formations de formation par thématique organisée dans la Commune | Rapport CRRIO/ IRAD Dschang | | Disponibilité des ressources financières | |
| **R2 .1** La protection et valorisation des plantes médicinales sont promues dans la Commune | | | Un germoplasme et une banque de données sur les plantes médicinales mise en place dans la Commune | Rapport CRRIO/ IRAD Dschang | | Disponibilité des ressources financières | |
| **R2 .2** La durabilité du matériel de construction utilisé dans la Commune est connue | | | Un essai sur la durabilité du matériel de construction réalisé | Rapport CRRIO/ IRAD Dschang | | Inclure ces essais dans le budget communal | |
| **Activités** | | | **Moyens/Tâches** | | | **Coût (FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** | |
| **Activité 1/R1.1** | | Réalisation des travaux de réhabilitation et d’équipement du bâtiment de l’antenne IRAD de Santchou | Etude de faisabilité | | | 50 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Passation du marché | | | 50 000 000 |
| Exécution des travaux | | |
| **Activité 2/R1.1** | | Réalisation des travaux de construction d’un magasin et d’aménagement d’un séchoir à l’antenne IRAD de Santchou | Mobilisation des fonds | | | 50 000 | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | |
| Exécution des travaux | | | 50 000 000 |
| **Activité 3/R1.1** | | Acquisition d’un véhicule 4x4 à l’antenne IRAD de Santchou | Mobilisation des fonds  Autorisation d’acquisition du véhicule | | | 25 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Passation du marché | | |
| Acquisition des équipements | | |
| **Activité 4/R1.1** | | Acquisition d’un tracteur pour l’antenne IRAD de Santchou | Mobilisation des fonds | | | 50 000 000 |  | |
| Passation de marché | | |
| Réception | | |
| **Activité 5/R1.1** | | Affectation de10 personnels (01 chercheur, 03 techniciens et 06 personnels d’appui) à l’antenne IRAD de Santchou | Rédaction d’une demande d’affectation de 05 personnels chercheurs à l’antenne IRAD adressée au DG IRAD | | | 20 000 | Disponibilité des financements | |
| **Activité 6/R1.1** | | Recrutement de 02 veilleurs (01 de nuit et 01 de jour) pour la sécurisation du patrimoine foncier de l’antenne de l’IRAD de Santchou | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité des financements | |
| Rédaction et publication d’un avis de recrutement | | | 20 000 |
| Prise en charge des veilleurs pour 2 ans | | | 1 200 000/an |
| **Activité 7/R1.1** | | Etablissement d’un titre foncier pour le patrimoine foncier de l’antenne de l’IRAD de Santchou | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité des financements | |
| Constitution du dossier | | | 500 000 |
| Descente d’une équipe pour bornage | | |
| Suivi du dossier | | |
| **Activité 1/R1.2** | | Organisation d’une session par an de formation de 57 formateurs des producteurs et éleveurs aux techniques de multiplication du matériel végétal et races de améliorés | Elaboration des TDR | | | 20 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recrutement d’un consultant | | | 20 000 |
| Identification et information des leaders à former | | | 50 000 |
| Tenue de la formation | | | 1000 000 | Disponibilité des financements | |
| **Activité 2/R1.2** | | Organisation d’une session par an de formation de 57 formateurs des producteurs aux techniques de conservation des sols | Elaboration des TDR | | | 20 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recrutement d’un consultant | | | 20 000 |
| Identification et information des leaders à former | | | 50 000 |
| Tenue de la formation | | | 1 000 000 |
| **Activité 3/R1.2** | | Organisation d’une session par an de formation de 57 formateurs des éleveurs aux techniques d’élevage piscicoles | Elaboration des TDR | | | 20 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recrutement d’un consultant | | | 20 000 |
| Identification et information des leaders à former | | | 50 000 |
| Tenue de la formation | | | 1 000 000 |
| **Activité 4/R1.2** | | Organisation de 4 sessions par an de formation de 57 formateurs des éleveurs aux techniques l’élevage non conventionnel basé sur les aulacodes, , escargots et abeilles et culture du champignons | Elaboration des TDR | | | 80 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recrutement d’un consultant | | | 80 000 |
| Identification et information des leaders à former | | | 100 000 |
| Tenue de la formation | | | 3 200 000 |
| **Activité 5/R1.2** | | Organisation d’une session par an de formation et de sensibilisation des communautés à la fabrication et utilisation des foyers améliorés | Elaboration des TDR | | | 20 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recrutement d’un consultant | | | 20 000 |
| Identification et information des leaders à former | | | 50 000 |
| Tenue de la formation | | | 800 000 |
| **Activité 5/R1.2** | | Développement d’un partenariat avec la MIPROMALO pour l’utilisation et la diffusion des matériaux durable de construction | -Rédaction d’une demande adressée au Directeur de la MIPROMALO S/C chef CRRI/O | | | 20 000 | Disponibilité des financements | |
| **Activité 1/R2.1** | | Mise en place d’un germoplasme et d’une banque de données sur les plantes médicinales dans la Commune | Recrutement d’un consultant (botaniste) pour la réalisation d’une étude de faisabilité | | | 1 000 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recrutement d’un prestataire (cabinet d’étude spécialisé) | | | 50 000 000 |
| Identification des plantes et mise en place de la banque | | |
| **Activité 1/R2.2** | | Réalisation d’un essai comparatif sur la durabilité des différents parpaings issus des différents sables de rivière et types de ciment sur les marchés de la Commune de Santchou | Etude de faisabilité | | | 100 000 | Disponibilité des financements | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recrutement d’une personne ressource (Chercheur)/MIPROMALO | | | 10 000 000 |
| Réalisation de l’essai et obtention des résultats | | |
| **Total** | | | | | | **244 490 000** | - | |

# Secteur 19 : Commerce

**Problème reformulé** : Difficulté à développer une activité commerciale rentable et dans un cadre sain dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Faciliter la pratique d’une activité commerciale rentable et dans un cadre sain dans la Commune de Santchou | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Doter la commune de Santchou d’un cadre commercial adéquat | | -Type et nombre d’infrastructures, d’équipements et d’aménagements effectués dans les marchés de la commune  -Nombre de commerçants identifiés, répertoriés et observant la règlementation en matière commerce  -Type de mesures de protection des commerçants et consommateurs mis place et/ou adoptée | | -Rapport DDCOMMERCE Menoua  -Archives Commune Santchou | | Disponibilité des financements |
| 1. Mettre un mécanisme de gestion et de sécurité dans les marchés de la Commune de Santchou | | -Nombre marché sécurisé par un titre foncier  -Nombre de comité de gestion des marchés mis en place | | -Rapport DDCOMMERCE Menoua  -Archives Commune Santchou | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R1.1** Les commerçants de la Commune de Santchou sont identifiés et répertoriés | | Un répertoire communal des commerçants disponible | | -Rapport DDCOMMERCE Menoua  -Archives Commune Santchou | | Disponibilité des financements |
| **R1.2**  Les commerçants de la commune de Santchou maitrisent et respectent la règlementation en matière de commerce | | Une session d’information et de sensibilisation des commerçants sur la réglementation du commerce organisée | | -Rapport DDCOMMERCE Menoua  -Archives Commune Santchou | | Disponibilité des financements |
| **R1.3**  Les faux contrôleurs disparaissent, les prix sont justes et les produits sont de bonne qualité | | -Une session d’information et de sensibilisation des commerçants sur l’existence des faux contrôleurs organisée  -Au moins 04 descentes conjointes de contrôles de la qualité des produits et prix organisées dans la Commune | | -Rapport DDCOMMERCE Menoua  -Archives Commune Santchou | | Disponibilité des financements |
| **R1.4**  Les infrastructures et équipement sont accrus dans l’espace commercial de la Commune de Santchou | | -22 hangars et 186 comptoirs construits | | -Rapport DDCOMMERCE Menoua  -Archives Commune Santchou | | Disponibilité des financements |
| **R1.5**  Le marché central et la commercialisation des produits sont structurés dans la Commune | | -Un plan de zonage du marché central disponible  -Au moins une séance d’achats groupés des produits organisée dans la Commune | |  |
| **R2.1** L’espace commercial de Santchou est sécurisé par un titre foncier | | Au moins un titre foncier établi | | Rapport DD Commerce | | Disponibilité des financements |
| **R2.2** La gestion et la sécurité des marchés de la Commune sont assurées | | 23 comités de gestion des marchés mis en place | | -Rapport DDCOMMERCE Menoua  -Archives Commune Santchou | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | | | **Moyens/Tâches** | | **Coût (FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Identification, mise en place et actualisation permanente d’un répertoire des commerçants de la Commune de Santchou | | Responsabilisation de 03 agents communaux | | - | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | 500 000 |
| Formation des agents à la tenue du fichier des contribuables | |
| Mise en place du répertoire et actualisation | | 1 000 000 |
| **Activité 1/R1.2** | | Organisation d’une session par an d’information et de sensibilisation des commerçants sur la réglementation en matière commerciale | | Elaboration des TDR | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Recrutement d’une personne ressource | | 200 000 |
| Tenue de la session et confection des spots de vulgarisation | | 1 600 000 |
| **Activité 1/R1.3** | | Organisation par an de 04 descentes conjointes (DDCOMMERCE, brigade phytosanitaire et service d’hygiène et salubrité) de contrôle de la qualité, prix des produits dans la Commune en dehors des contrôles spéciaux du MINCOMMERCE | | Tenue d’une réunion préparatoire et définition d’un calendrier de descente | | - | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Réalisation des descentes | | A det. |
| **Activité 1/R1.4** | | Construction de 01 hangar au lieu réservé pour la commercialisation des vivres au marché central de Santchou ville | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 40 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 2/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Nteingué | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 3/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Ngwatta | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 25 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 4/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Mbongo | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 5/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Meleu | | Etude de faisabilité | | 100 000 |  |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 6/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Bamia | | Etude de faisabilité | | 100 000 |  |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 7/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Sekou | | Etude de faisabilité | | 100 000 |  |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 8/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Moyong | | Etude de faisabilité | | 100 000 |  |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 9/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Mokot | | Etude de faisabilité | | 100 000 |  |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 10/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Mbing-Fondonera | | Etude de faisabilité | | 100 000 |  |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 11/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché d’Assong | | Etude de faisabilité | | 100 000 |  |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 12/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Singaim | | Etude de faisabilité | | 100 000 |  |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 13/R1.4** | | Construction de 01 hangar et 10 comptoirs au marché de Ntiem | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 25 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 14/R1.4** | | Construction de 01 hangar et 10 comptoirs au marché de Njinjang | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 25 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 15/R1.4** | | Construction de 01 hangar et 10 comptoirs au marché de Mankang | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 16/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Mboukok | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 17/R1.4** | | Construction de 01 hangar et 20 comptoirs au marché de Pia (Koua) | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 40 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 18/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Nguiango | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 19/R1.4** | | Construction de 01 hangar et 20 comptoirs au marché de Fiala-Fondonera | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 40 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 20/R1.4** | | Construction de 01 hangar et 20 comptoirs au marché d’Echiock | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 40 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 21/R1.4** | | Construction de 01 hangar commercial au marché de Meket | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 22/R1.4** | | Construction de 01 hangar et 10 comptoirs au marché de Nka | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 25 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 23/R1.4** | | Construction de 02 hangars commerciaux au marché de Tawoum | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 15 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 20 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 24/R1.4** | | Achèvement des travaux de construction des boutiques au marché central de Santchou ville | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 25/R1.4** | | Construction d’une clôture au marché central de Santchou ville | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 3 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 26/R1.4** | | Construction de 14 points d’eau dans les marchés existants | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 27/R1.4** | | Construction de 15 toilettes (01 par marché existant) dans les marchés de la Commune (Santchou ville, Ngwatta, Ntiem, Njinjang, Koua (Pia), Nguiango, Fiala-Fondonera, Mankang, Nteingué, marché plantain, Balé, Echiock, Meket, Nka et Tawoun) | | Etude de faisabilité | | 3 000 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 52 500 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 28/R1.4** | | Installation de 34 bacs à ordures de collecte sur les marchés de l’Arrondissement (02 par marché existant) et 08 bacs de proximité au marché central Santchou ville | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Passation des marchés | | 340 000 |
| Acquisitions des bacs | |
| **Activité 29/R1.4** | | Construction d’une chambre froide au marché central Santchou ville | | Etude de faisabilité | | 100 000 |  |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 100 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 30/R1.4** | | Installation de 09 lampadaires dans les marchés de la Commune : marché central Santchou (03), Nguiango (01), Echiock (01), Ngwatta (02) et Nteingué (02) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Passation du marché | | *Coût pris en compte dans le secteur Eau et Energie* |
| Exécution des travaux et réception | |
| **Activité 31/R1.4** | | Réalisation des travaux de drainage et d’assainissement du marché central (curage des caniveaux, rechargement intérieur) | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 10 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 32/R1.4** | | Aménagement de 30 dalots de passage dans les boutiques du marché central de Santchou ville | | Etude de faisabilité | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | A det. |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 1/R1.5** | | Organisation du marché central de Santchou par filière (zonage du marché) | | Mobilisation des fonds | | - | Disponibilité des financements |
| Recrutement d’un consultant | | 500 000 |
| Réalisation du plan de zonage et application | | - |
| **Activité 2/R1.5** | | Organisation des ventes groupées des produits agricoles (priorité sur le café cacao et manioc) dans chacun des 03 groupements | | Information et sensibilisation des producteurs et acheteurs | | 100 000 | Disponibilité des financements |
| Choix des lieux | | - |
| Rassemblement des produits | | A det. |
| Tenue des achats groupés | |
| **Activité 1/R2.1** | | Établissement d’un titre foncier pour les sites des marchés de la Commune (central de Santchou (espace urbain), PIA, Fombap et Nteingué) | | Mobilisation des fonds | |  |  |
| Indemnisation des occupants ou exploitants des sites | | - |  |
| Constitution des dossiers et dépot | | A det. |  |
| Descente des commissions de bornage | | A det. |  |
| **Activité 2/R2.2** | | Mise en place et formation de 17 comités de gestion (01 comité par marché) dans les marchés de la Commune | | Responsabilisation des agents dans chaque marché et définition des cahiers des charges | | - | Disponibilité des financements |
| Acquisition du matériel et installation des comités | | 4 000 000 |
| **Total** | | | | | | **714 760 000** | - |

# Secteur 20 : Jeunesse et education civique

**Problème reformulé :** Difficulté d’encadrement de la jeunesse dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | **Indicateur objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | **Suppositions / hypothèses de réalisation** |
| **Objectif Global** | Promouvoir un encadrement de qualité de la jeunesse dans la Commune de Santchou | | | | | |
| **Objectifs**  **Spécifiques** | **1.** Accroitre l’encadrement des jeunes dans la Commune de Santchou | -Effectif du personnel dans les services d’encadrement des jeunes  -Type d’infrastructure et équipement construits et/ou acquis | | Rapport DAJEC Santchou | | Disponibilité financière |
| **2.** Accroitre les opportunités d’emploi jeune dans la Commune de Santchou | Nombre de jeunes actifs | | Rapport DAJEC Santchou | | Disponibilités financières |
| **Résultats (Axes stratégiques)** | **R1.1** Le personnel d’encadrement jeune, les infrastructures et équipement dans les services d’encadrement sont accrus dans la Commune | -02 bâtiments (DAJEC et CMPJ) construits et équipés  -07 nouveaux cadres affectés  -02 motos tout terrain acquises  -15 clubs d’éducation civique créés | | Rapport DAJEC Santchou | | Disponibilités financières |
| **R1.2**  La vie associative des jeunes et la promotion des valeurs du civisme, d’entraide et d’intégration sont promues dans la Commune de Santchou | -03 campagnes des formations sur l’adoption des comportements civiques, citoyens et responsables organisés dans la Commune  -06 campagnes des formations sur la nécessité de se constituer en association organisés dans la Commune | | Rapport DAJEC Santchou | | Les jeunes adhèrent à l’initiative |
| **R2.1** L’insertion socio-professionnelle jeune est promue dans la Commune | -01 atelier de pédagogie personnalisée en agriculture construit | | Rapport DAJEC Santchou | | Disponibilités financières |
| **R2.2** Les offres en stage de vacances sont accrues dans la Commune | -Le nombre de stages de vacances niveau communal passe de 75 à 150 par an  -05 projets des jeunes sont financés par an dans la Commune | | Archives de la Mairie | | Disponibilités financières |
| **Activités** | | | **Moyens (Tâches)** | | **Coût**  **(FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | Construction et équipement de la DAJEC de Santchou | | Choix et sécurisation du site | | - |  |
| Mobilisation des ressources financières | | - |
| Rédaction des DAO et sélection d’un prestataire | | 20 000 |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Passation du marché | | 30 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 2/R1.1** | Construction et équipement du CMPJ de Santchou | | Choix et sécurisation du site | | - |
| Mobilisation des ressources financières | | - |
| Rédaction des DAO et sélection d’un prestataire | | 20 000 |
| Etude de faisabilité | | 200 000 |
| Passation du marché | | 30 000 000 |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 3/R1.1** | Affectation de 05 cadres d’appui à la DAJEC | | Rédaction et envoie de la demande au MINJEC S/C voie hiérarchique | | 20 000 |
| **Activité 4/R1.1** | Affectation de 02 personnels techniques (agriculture et élevage) au CMPJ | | Rédaction et envoie de la demande au MINJEC S/C voie hiérarchique | | 20 000 |
| **Activité 5/R1.1** | Dotation de la DAJEC de Santchou d’un ordinateur complet | | Mobilisation des fonds | | 1 500 000 |
| Passation du marché | |
| Acquisition de l’ordinateur | |
| **Activité 6/R1.1** | Dotation de la DAJEC d’une moto tout terrain | | Mobilisation des fonds | | 1 500 000 |
| Passation du marché | |
| Acquisition de la moto | |
| **Activité 7/R1.1** | Dotation du CMPJ d’une moto tout terrain | | Mobilisation des fonds | | 1 500 000 |
| Passation du marché | |
| Acquisition de la moto | |
| **Activité 8/R1.1** | Mise sur pied et suivi de 15 clubs d’éducation civique dans les établissements de l’enseignement secondaire | | -Rencontre et échange avec les responsables des établissements de l’enseignement secondaire  -Sensibilisation et enregistrement des volontaires  -Mise sur pieds du bureau  -Formation des membres du bureau | | 3 000 000 |
| **Activité 1/R1.2** | Organisation de 03 campagnes de sensibilisation des jeunes sur la promotion des valeurs civiques, d’entraide et d’intégration | | Définition de la stratégie de sensibilisation | | 100 000 |
| Mobilisation des ressources financières | | - |
| Recherche personne ressource | | 3 000 000 |
| Tenue des ateliers de sensibilisation | |
| **Activité 2/R1.2** | Organisation de 06 ateliers (02 par groupement) de sensibilisation des jeunes sur la nécessité de se constituer en association | | Définition de la stratégie de sensibilisation | | 100 000 |
| Mobilisation des ressources financières | | - |
| Recherche personne ressource | | 6 000 000 |
| Tenue des ateliers de sensibilisation | |
| **Activité 1/R2.1** | Construction et équipement de 01 atelier de pédagogie personnalisée en agriculture | | Choix et sécurisation du site | | - |
| Rédaction du DAO | | 20 000 |
| Mobilisation des ressources | | - |
| Sélection d’un prestataire | | 100 000 |
| Exécution des travaux | | 100 000 000 |
| **Activité 1/R2.2** | Accroissement de 75 stages de vacances supplémentaires par an pour jeunes dans la Commune | | -Mobilisation des fonds  -Offre des stages | | 1 500 000/an |  |
| **Activité 2/R2.2** | Allocation des fonds pour le financement de 05 projets des jeunes par an | | *Activité prise en compte dans le secteur de l’Emploi et de la Formation professionnelle* | | *PM* |
| **Total** | | | | | **178 980 000** |  |

# Secteur  21 : Sports et éducation physique

**Problème reformule** : Difficulté à développer les activités sportives et de l’éducation physique dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiables** | **Sources de vérification** | | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Faciliter le développement des activités sportives et de l’éducation physique dans la Commune de Santchou | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Promouvoir la pratique des activités sportives dans la Commune de Santchou | | * Nombre de nouvelles infrastructures construits ou aménagées * Nombre de championnats organisés * Effectif des enseignants d’EPS affectés * Nombre de nouvelles associations légalisées | Rapports de la DASEP | | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | 1. les infrastructures de sports, d’éducation physique et des services d’encadrement sont accrus dans la Commune | | -22 aires de jeux construites  -01 bâtiment de la DASEP construit et équipé | Rapports de la DASEP | | | Disponibilité des financements |
| 1. Les établissements de la Commune sont pourvus en encadreurs sportifs | | 09 cadres d’EPS en fonction dans la Commune | Rapports de la DASEP | | | Disponibilité des financements |
| 1. Les activités sportives sont fréquemment organisées dans la Commune | | 03 championnats (football, d’athlétisme et cyclisme vers la falaise) organisés chaque année | Rapports de la DASEP | | | Disponibilité des financements |
| 1. De nouvelles associations sportives sont légalisées | | Au 10 nouvelles associations de jeunes légalisées | Rapports de la DASEP | | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | **Moyens** | | | **Cout (F CFA)** | **Conditions préalables de réalisation** | |
| **Activité 1/R1.1** | Construction d’un complexe multi sport à Santchou | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 70 000 000 |
| Exécution des travaux | | |
| **Activité 2/R1.1** | Construction d’un mini parcours vitae | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Passation de marché | | | 100 000 000 |
| Exécution des travaux | | |
| **Activité 3/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Nden Efouongowo, | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 4/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Mokot | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 5/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Nka | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 6/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Ngwatta | Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 0 000 | Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 7/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Tawoum, | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 8/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Assong | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 9/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Mokelewoum, | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 10/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Nganzom | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 11/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Mogonga | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 12/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Fiala - Fombap | Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 13/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Nfonsam | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 14/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Moyong | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 15/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Bebong, | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 16/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Letop, | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 17/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Nguiango, | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 18/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Fiala-Fondonera | Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 19/R1.1** | Construction d’une aire de jeu à Bamia | Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 20/R1.1** | Construction de l’aire de jeu dit Sa majesté Sonfack à mena’ah | Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |  | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 21/R1.1** | Réalisation des travaux d’aménagement (Clôture, drainage, pelouse et tribune) du stade municipal | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité technique et environnementale | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | A det. |
| **Activité 22/R1.1** | Réalisation des travaux d’aménagement de l’aire de jeu à Abou | Elaboration des DAO | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité technique et environnementale | | | 300 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 23/R1.1** | Réalisation des travaux d’aménagement de l’aire de jeu de Mboukok | Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 | Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 100 000 000 |
| **Activité 24/R1.1** | Construction et équipement de la DASEP | Identification et sécurisation du site | | | 100 000 | Disponibilité financière | |
| Appel d’offre de recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité | | | 20 000 |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Elaboration des DAO et Sélection d’un prestataire | | | 20 000 |
| Exécution des travaux | | | 20 000 000 |
| **Activité 1/R1.2** | Affectation de 07enseignants d’EPS dans les établissements de la Commune et 02 cadres à la DASEP | Rédaction d’une demande d’affectation et adresser au MINSEP et MINSEC | | | 20 000 | Forte implication de la DASEP  Volonté de l’exécutif communal | |
| Dépôt et suivi du dossier | | |
| **Activité 1/R1.3** | Organisation d’un championnat d’athlétisme et de cyclisme vers la falaise | Mobilisation des fonds | | | - | Forte implication de la DASEP  Disponibilité financière | |
| Recherche d’une personne ressource | | | 50 000 |
| Elaboration des TDR | | |
| Préparation et mise en œuvre des activités | | | 10 000 000 |
| **Activité 2/R1.3** | Organisation de 03 championnats de vacances (01 par groupement) et une super coupe opposant les vainqueurs des championnats par groupement | Mobilisation des fonds | | | - | Forte implication de la DASEP  Disponibilité financière | |
| Recherche d’une personne ressource | | | 50 000 |
| Elaboration des TDR | | |
| Préparation et mise en œuvre des activités | | | 5 000 000 |
| **Activité 1/R1.4** | Accompagnement des associations sportives à l’obtention de leur statut légal | Identification des associations | | | 50 000 | Volonté de l’exécutif communal | |
| Constitution des dossiers | | | A det. |
| Dépôt et suivi des dossiers | | | 20 000 |
| **Total** | | | | | **2 013 790 000** |  | |

# Secteur 22 : Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat

**Problème reformulé :** Difficulté à développer les PME/PMI, l’économie sociale et l’artisanat dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | **Indicateur objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | **Suppositions/hypothèses de réalisation** | |
| **Objectif Global** | Promouvoir le développement des PME/PMI, l’économie sociale et l’artisanat dans la Commune de Santchou | | | | | | |
| **Objectifs**  **Spécifiques** | **1.** Favoriser l’émergence des PME/PMI dans la Commune | Nombre de nouvelles PME/PMI créées dans la Commune | | DDPMEESA  Archives de la Mairie | | | Disponibilité financière |
| **2.** Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des praticiens de l’économie sociale et de l’artisanat | -Nature des relations entre les praticiens de l’artisanat et de l’économie sociale  -Condition et qualité du travail des artisans  -Le niveau de connaissance des artisans de la Commune sur la réglementation fiscale et en matière de l’artisanat | | DDPMEESA  Archives de la Mairie | | | Disponibilité financière |
| **Résultats (Axes stratégiques)** | **R1.1**  Des nouvelles PME/PMI sont créées dans la Commune de Santchou | - 03 sessions d’information et de communication dans la Commune par an sur les programmes et projets existants  - 10 porteurs de projets formés par an dans la Commune | | DDPMEESA  Archives de la Mairie | | | Disponibilité financière |
| **R2.1**  Les PME et les artisans de la Commune de Santchou sont identifiés et répertoriés | - 01 fichier des PME de la Commune élaboré  - 01 bureau d’enregistrement des artisans mis en place dans la Commune  -01 ordinateur complet pour l’informatisation de l’enregistrement des artisans acquis dans la Commune | | DDPMEESA  Archives de la Mairie | | | Disponibilité financière |
| **R2.2** Les corps de métiers de la Commune de Santchou s’organisent en association | 01 association créée par corps de métiers de la Commune | | DDPMEESA  Archives de la Mairie | | | Disponibilité financière |
| **R2.3** Les artisans de la Commune de Santchou connaissent la réglementation fiscale et en matière de l’artisanat | 03 sessions de sensibilisation des artisans sur la législation fiscale et en matière d’artisanat dans la Commune | | DDPMEESA  Archives de la Mairie | | | Disponibilité financière |
| **R2.4** les artisans de la Commune sont formés, travaillent dans des meilleures conditions, avec le matériel approprié et vendent plus leurs objets | -09 kiosques pour les cordonniers construits et immatriculés dans la Commune  -01 hangar pour mécaniciens construit dans la Commune  -03 bacs de recueillement pour mécaniciens placés dans la Commune  -01 centre de formation artisanale créé dans la Commune  -01 salon de l’artisanat organisé par an dans la Commune | | DDPMEESA  Archives de la Mairie | | | Disponibilité financière |
| **Activités** | | | **Moyens (Tâches)** | | **Coût**  **(FCFA)** | | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | Organisation de 03 sessions d’information et de communication sur les programmes et projets existants (Centre de formalisation et de création des entreprises (CFCE)) | | Elaboration des TDR | | 20 000 | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | | - | |
| Recherche d’une personne ressources | | 3 000 000 | |
| Préparation et tenue des 03 sessions | |
| **Activité 2/R1.1** | Organisation de 01 session de formation de 10 porteurs de projet par an au montage de projet et à la recherche de financement | | Elaboration des TDR | | 20 000 | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | |  | |
| Recherche d’une personne ressources | | 1 000 000 | |
| Préparation et tenue de la formation | |
| **Activité 1/R2.1** | Mise en place d’un bureau d’enregistrement des artisans de la Commune | | Mise sur pied du bureau et choix d’un responsable | | - | |
| Rédaction du cahier de charges | | - | |
| Formation des responsables | | 1 000 000 | |
| Invitation des artisans à venir se faire enregistrer | |
| **Activité 2/R2.1** | Acquisition d’un ordinateur complet pour l’informatisation de l’enregistrement des artisans | | Mobilisation des fonds | | 1 500 000 | | Disponibilité des financements |
| Passation du marché | |
| Acquisition de l’ordinateur | |
| **Activité 3/R2.1** | Elaboration d’un fichier des PME de la Commune | | Rédaction des TDR | | 20 000 | |
| Mobilisation des ressources | | - | |
| Recrutement d’un consultant | | 1 000 000 | |
| Mise en place du répertoire des PME | |
| **Activité 1/R2.2** | Organisation de 03 campagnes (01 par groupement) de sensibilisation dans la Commune sur la nécessité de se constituer en association | | Elaboration des TDR | | 20 000 | |
| Mobilisation des ressources financières | | - | |
| Recherche d’une personne ressources | | - | |
| Préparation et tenue des 03 campagnes | | 3 000 000 | |
| **Activité 1/R2.3** | Organisation de 03 campagnes (01 par groupement) de sensibilisation et d’information sur la législation fiscale et en matière d’artisanat | | Elaboration des TDR | | 20 000 | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | | - | |
| Recherche d’une personne ressources | | 3 000 000 | |
| Préparation et tenue des 03 campagnes | |
| **Activité 1/R2.4** | Construction et immatriculation de 09 abris/kiosques pour les cordonniers à Fongwang | | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité technique | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 4 500 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 2/R2.4** | Construction de 01 hangar avec 03 bacs de recueillement pour les mécaniciens à Fongwang (espace urbain) | | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Rédaction des DAO et sélection d’un consultant pour l’étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité technique | | 200 000 | |
| Passation du marché | | 10 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Activité 3/R2.4** | Dotation des cordonniers de : ((**Matériel** : feuilles de semelles, fil, cuir, languette, contrefort colle, talons, doublures etc.) et (**équipement** : ponceuse, machine à coudre etc.)) | | Mobilisation des fonds | | - | | Disponibilité des financements |
| Elaboration du DAO | | 20 000 | |
| Passation du marché | | - | |
| Acquisition du matériel | | 10 000 000 | |
| Identification des cordonniers et distribution | |
| **Activité 4/R2.4** | Organisation d’une session de formation par an des artisans de la ville de Santchou sur les techniques commerciales (**débouchés**) et de gestion | | Elaboration des TDR | | 20 000 | |
| Mobilisation des ressources financières | | - | |
| Recherche d’une personne ressources | | 1 000 000 | |
| Préparation et tenue de la session | |
| **Activité 5/R2.4** | Organisation de 01 salon de l’artisanat dans la Commune | | Elaboration des TDR | | - | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources financières | | 10 000 000 | |
| Invitation des artisans | |
| Préparation et tenue du salon | |
| **Activité 6/R2.4** | Création, construction et équipement de 01 centre de formation artisanale | | Attestation de disponibilité du site | | - | | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des ressources | | - | |
| Elaboration des DAO et recrutement d’un consultant pour étude de faisabilité | | 20 000 | |
| Etude de faisabilité | | 200 000 | |
| Passation des marchés | | 150 000 000 | |
| Exécution des travaux | |
| **Total** | | | | | **199 880 000** | |  |

# Secteur 23: Mines, Industries et développement technologique

**Problème reformulé :** Difficulté d’exploiter durablement les ressources minières et à développer les industries dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | **Sources de vérification** | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Faciliter l’exploitation durable des ressources minières et le développement des industries dans la Commune de Santchou | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Mettre un système d’exploitation rationnel et contrôlé des ressources minières de la Commune | | | -Nombre et types de ressources minières du sol identifiés et répertoriés  -Nombre et types d’artisans miniers enregistrés dans la Commune  -Types de mesures prises  -Nombre de carrières règlementées sur le plan de l’exploitation  -Nombre de sites et voies d’accès viabilisés | -Rapport Commune de Santchou  -Rapport COOP GIC DDADER Menoua  -Rapport de collecte de l’assiette fiscale de la mairie de Santchou | | Disponibilité des financements |
| 1. Encourager la mise en place des petites industries dans les villages de la commune | | | -Nombre et types de mesures incitatives mise en place  -Nombre et type de petites industries dans la Commune | Rapport Commune de Santchou | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R1.1** Un fichier des ressources minières du sol et du sous-sol de la commune de Santchou est élaboré | | | L’étude de prospection et de cartographie des ressources minières du sol et du sous sol de la Commune réalisée | -Rapport Commune  -Rapport DDMIDT-Menoua | | Disponibilité des financements |
| **R1.2** La mise en œuvre de la règlementation des activités d’exploitation des carrières de la Commune est étendue et les capacités organisationnelles et institutionnelles des exploitants de carrières renforcées | | | -Un fichier des artisans miniers disponibles dans la Commune  -Le nombre de carrières recensés, enregistrées et où sont prélevées des redevances sur l’exploitation par la commune de Santchou passe de 12 à 32 | -Rapport DDMIDT-Menoua  -Rapport de collecte de l’assiette fiscale de la Commune de Santchou | | Disponibilité des financements |
| **R1.3** Les sites de carrières de la Commune et leurs voies d’accès sont viabilisés, sécurisés et les équipements adaptés d’exploitation disponibles | | | -32 sites de carrières et 25,5 km de voies d’accès aménagés dans la Commune  -Une pelle chargeuse et une benne acquises | -Rapport Commune Santchou | | Disponibilité des financements |
| **R2.1** Les petites industries sont installées dans les villages de la commune | | | -Un moulin communautaire à maïs acquis dans la Commune  -Un moulin de transformation du manioc acquis  -13 pressoirs à huile acquis dans la Commune  -Une unité de provenderie mise en place | -Rapport Commune de Santchou  -Rapport DDMIDT Menoua | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | | **Moyens/Tâches** | | | **Coût (FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Réalisation d’une étude de prospection et de cartographie des ressources minières du sol et du sous sol de la Commune | -Recrutement d’un cabinet spécialisé  -Passation du marché  -Exécution des travaux | | | 100 000 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 1/R1.2** | | Elaboration d’un répertoire des artisans miniers et des petites industries artisanales de la Commune | -Responsabilisation d’une équipe communale  -Définition des tâches en collaboration avec la DDMIDT  -Mobilisation des fonds  -Exécution et actualisation permanente | | | 1 000 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 2/R1.2** | | Organisation d’une session par an d’information et de sensibilisation des artisans miniers sur la règlementation fiscale et en matière des mines | Elaboration des TDR | | | 20 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recrutement d’une personne ressource | | | 1 500 000 |
| Préparation et tenue de la session | | |
| **Activité 3/R1.2** | | Adoption par le conseil municipal de la taxe spéciale sur le transport des substances minières | -Tenue d’une réunion de concertation entre le conseil municipal, les transporteurs et les exploitants des substances minérales ;  -Echanges, adoption et application de la taxe | | | 50 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 4/R1.2** | | Organisation d’un atelier de formation des exploitants de carrière à la gestion des sites de carrières | -Elaboration des TDR  Mobilisation des fonds  -Recherche d’une personne ressource  -Tenue de la formation | | | 500 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 5/R1.2** | | Formalisation des activités d’exploitation des carrières dans 07 villages de la Commune (Tawoum, Fongwang, Meket, Femmela, Sekou, Nteingué et Mbongo) | -Mobilisation des fonds  -Mise en place d’une équipe communale et définition du cahier des charges en collaboration avec la DDMIDT  -Exécution du cahier des charges, suivi | | | A det. | Disponibilité des financements |
| **Activité 1/R1.3** | | Réhabilitation de 11 km de voies d’accès aux carrières et 13 sites d’exploitation de sables (*Black water (à coté de la P17) (1km), Awum Elumbat Honoré (1km), Oscar K. (1km), Assoua et Dongmo (1km), Manga André (1km), Tolla Gaston (1km), Fongang Georges ((1km), Leovou Augustin (1km), Ewané (1km), Zok Joseph (1km), Olivier (1km), carrière de pierre Abou* et carrière de sable de TSEMESSANG (Femmela)) | Etudes de faisabilité | | | 2 200 000 | Disponibilité des financements |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Passation des marchés | | | A det. |
| Exécution des travaux | | |
| **Activité 2/R1.3** | | Réhabilitation de 15,5 km de route de carrière dans la Commune (Axe routier P-17 –Marché Tawoum (3,5 km), Axe P-17 –Mbongo chefferie (3 km), Axe P-17 –Sekou (7 km) et Entrée marché Plantain- Nteingué (2km)) | *Activité prise en compte dans le secteur MINTP* | | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* | Disponibilité des financements |
| **Activité 3/R1.3** | | Ouverture de 01 km de route de l’axe Meni – carrière de pierre à Siteu | *Activité prise en compte dans le secteur MINTP* | | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* | Disponibilité des financements |
| **Activité 4/R1.3** | | Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’aménagement du site de la carrière de latérite de Ala’sue | Mobilisation des ressources | | | - |  |
| Appel d’offre | | | 50 000 |
| Recrutement d’un consultant | | | - |
| Exécution de l’étude | | | 200 000 |
| **Activité 5/R1.3** | | Mise en place de 05 barrières de pluie sur les principaux axes routiers de la Commune (P-17 –Marché Tawoum, P-17 –Mbongo chefferie, P-17 –Sekou, P-17 – Nden Efoungowo et Entrée marché Plantain- Nteingué) | *Activité prise en compte dans le secteur MINTP* | | | *Coût pris en compte dans le secteur MINTP* | Disponibilité des financements |
| **Activité 6/R1.3** | | Acquisition d’une pelle chargeuse communale et mise en place d’une politique de location par les acteurs sableurs | -Mobilisation des fonds  -Choix d’un fournisseur  -Réception | | | 200 000 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 7/R1.3** | | Acquisition d’un camion benne communal et mise en place d’une politique de location par les acteurs sableurs | -Mobilisation des fonds  -Choix d’un fournisseur  -Réception | | | 100 000 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 1/R2.1** | | Acquisition de 05 moulins communautaires à maïs à Nzinka, Nka, Azong, Mogonga et Mbokou | -Mobilisation des fonds  -Choix d’un fournisseur  -Réception | | | 1 500 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 2/R2.1** | | Mise en place d’une micro industrie communale de fabrication de provenderie à Mboukok | -Etude de faisabilité | | | 1 000 000 | Disponibilité des financements |
| -Mobilisation des fonds  -Choix d’un fournisseur  -Réception | | | A det. |
| **Activité 3/R2.1** | | Mise en place de 14 pressoirs à huile à gestion communautaire (à Fonguetafo, Mbokou, Nfonsam, Nden Efoungowo, Mboukok, Bamia, Moyong, Mokot, Miala, Bebong, Ngang, Michimia, Mbongo et Beskweing) | -Mobilisation des fonds  -Choix d’un fournisseur  -Réception | | | 21 000 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 4/R2.1** | | Acquisition d’une rappeuse à manioc (pour tapioca) à gestion communautaire dans le village Letop | -Mobilisation des fonds  -Choix d’un fournisseur  -Réception | | | 2 000 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 5/R2.1** | | Mise en place de deux unités (moulin) communales de transformation de manioc en patte (water fufu) à Miala et à Bamia | -Mobilisation des fonds  -Choix d’un fournisseur  -Réception | | | 3 000 000 | Disponibilité des financements |
| **Activité 6/R2.1** | | Acquisition d’une décortiqueuse de café communautaire à Nfonsam | -Mobilisation des fonds  -Choix d’un fournisseur  -Réception | | | 3 000 000 | Disponibilité des financements |
| **Total** | | | | | | **436 990 000** | - |

# Secteur  24 : Transports

**Problème reformule** : Difficulté à développer l’activité de transport dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | | **Sources de vérification** | | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Faciliter le développement des activités de transport dans la Commune de Santchou | | | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Accroitre les infrastructures de transports dans la Commune de Santchou | Nombre et qualité des infrastructures construits et/ou aménagées | | | Rapports de la DD Transports | | | | Disponibilité des financements |
| 1. Améliorer la collaboration entre les transporteurs, les agents de contrôleet les forces de maintien de l’ordre | Nature de la collaboration entre transporteurs, agents de contrôle et les forces de maintien de l’ordre | | | Rapports de la DD Transports | | | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | 1. De nouveaux points d’embarquement dans la Commune de Santchou | -02 gares routières dans la ville de Santchou  -06 points d’embarquements aménagés dans la Commune | | | Rapports de la DD Transports | | | | Disponibilité des financements |
| 1. La voirie urbaine et les routes rurales sont aménagées et éclairées | Les routes aménagées et éclairées | | | Rapports de la DD Transports | | | | Disponibilité des financements |
| 1. La réglementation en matière de transport et les mécanismes d’imposition sont appliquées et respectées dans la Commune (faire appel au titre des transports public) | -02 séances de sensibilisations menées  -01 cadre de concertation créé  -01 séance de sensibilisation organisée  -Nombre de plaques d’interdiction installées  -Police municipale dynamique | | | Rapports de la DD Transports | | | | Disponibilité des financements |
| 1. Les acteurs de transport de la Commune disposent leurs pièces nécessaires | 35% à 45 % des conducteurs de la Commune ont des permis | | | Rapports de la DD Transports | | | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | | | **Moyens--** | | | **Cout (F CFA)** | **Conditions préalables de réalisation** | |
| **Activité 1/R1.1** | Construction d’une gare routière en U en materiaux définitifs sur le site approprié à l’entrée (Nord (Nteingué) de la ville de Santchou | | | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité financière | |
| Elaboration des DAO | | | 20 000 |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité technique et environnementale | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | 30 000 000 |
| **Activité 2/R1.1** | Construction d’une gare routière en U sur le site approprié à l’entrée Sud (Melong) de la ville de Santchou | | | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité financière | |
| Elaboration des DAO | | | 20 000 |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Etude de faisabilité technique et environnementale | | | 500 000 |
| Exécution des travaux | | | 30 000 000 |
| **Activité 3/R1.1** | Aménagement de 02 points d’embarquement pour les motos dans la ville de Santchou | | | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité financière | |
| Elaboration des DAO | | | 20 000 |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 1 000 000 |
| **Activité 4/R1.1** | Aménagement d’un point d’embarquement à Echiock | | | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité financière | |
| Elaboration des DAO | | | 20 000 |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 15 000 000 |
| **Activité 5/R1.1** | Aménagement d’un point d’embarquement à Nguiango | | | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité financière | |
| Elaboration des DAO | | | 20 000 |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 15 000 000 |
| **Activité 6/R1.1** | Aménagement d’un point d’embarquement à Ngwatta | | | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité financière | |
| Elaboration des DAO | | | 20 000 |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 15 000 000 |
| **Activité 7/R1.1** | Aménagement d’un point d’embarquement à Balé | | | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité financière | |
| Elaboration des DAO | | | 20 000 |
| Sélection d’un prestataire | | | - |
| Exécution des travaux | | | 15 000 000 |
| **Activité 1/R1.2** | Bitumage de la voirie urbaine | | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | | *Voir travaux publics* |  | |
| **Activité 2/R1.2** | Réalisation des travaux d’entretien (reprofiler, lateriter, etc.) des routes rurales de la Commune | | | *Activité prise en compte dans le secteur travaux publics* | | | *PM* |  | |
| **Activité 3/R1.2** | Installation de 25 lampadaires supplémentaires dans la Commune (Fombap (04) Nguiango (02), Ngwatta (03), Nteingué (06), Fongwang (04), NdenEfoungwo (02), Echiock (02) et Bamia (02) | | | Mobilisation des fonds | | | - | Volonté de l’exécutif communal  Disponibilité financière | |
| Elaboration des DAO | | | 20 000 |
| Sélection d’un prestataire | | |
| Exécution des travaux | | | 6 250 000 |
| **Activité 1/R2.1** | Organisation de 02 séances de sensibilisation et information des transporteurs sur la réglementation en vigueur et sur les mécanismes d’imposition | | | Mobilisation des fonds | | | - | Volonté de l’exécutif communal  Disponibilité financière | |
| Recherche d’une personne ressource | | | 10 000 |
| Élaboration des TDR | | | 20 000 |
| Mise en œuvre des sensibilisations | | | 1 000 000 |
| **Activité 2/R2.1** | Création d’un cadre de concertation entre Commune, mototaxi (à travers leur association) et forces de maintien de l’ordre | | | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité financière | |
| Recherche d’une personne ressource | | | 10 000 |
| Élaboration des TDR | | | 20 000 |
| Mise en place du cadre de concertation | | | 1 000 000 |
| **Activité 3/R2.1** | Organisation d’une séance de sensibilisation des agents de la Commune sur le port de tenue et sur les règles d’éthique dans l’exercice de leur fonction | | | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité financière | |
| Recherche d’une personne ressource | | | 10 000 |
| Élaboration des TDR | | | 20 000 |
| Tenue de la séance de sensibilisation | | | 500 000 |
| **Activité 4/R2.1** | Installation des plaques d’interdiction de Parker à des lieux ciblés | | | Identification des sites | | | 10 000 | Volonté de l’exécutif communal | |
| Confection des plaques | | | 100 000 |
| Pose des plaques | | |
| **Activité 5/R2.1** | Redynamisation de la police municipale | | | Mobilisation des fonds | | | - |
| Recherche d’une personne ressource | | | 10 000 |
| Elaboration des TDR | | | 20 000 |
| Formation et équipement | | | 2 000 000 |
| **Activité 1/R2.2** | Organisation de 04 campagnes promotionnelles par an d’obtention des permis de conduire | | | Identification des bénéficiaires | | | 50 000 | Forte implication de la DD Transports  Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recherche d’une personne ressource | | | 10 000 |
| Élaboration des TDR | | | 20 000 |
| Exécution des campagnes | | | 8 500 000 |
| **Total** | | | | | | | **141 720  000** |  | |

# Secteur  25 : Postes et telecommunication

**Problème reformulé** : Difficulté d’accès aux services des postes et télécommunication dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | | **Sources de vérification** | | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Faciliter l’accès aux services des postes et télécommunications dans la Commune de Santchou | | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Accroitre l’offre de services de la CAMPOST | -Effectif du personnel de la CAMPOST  -Nombre de personne connaissant les services offerts par la CAMPOST | | Rapport de la DR POSTEL | | | | Disponibilité des financements |
| 1. Accroitre l’accès des populations aux Technologies de l’Information et de Communication | Type et nombre d’infrastructures mis en place | | Rapport de la DR POSTEL | | | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | 1. Le personnel est disponible à la CAMPOST en nombre suffisant | 02 personnes supplémentaires en fonction à la CAMPOST | | Rapport de la DR POSTEL | | | | Disponibilité des financements |
| 1. Les populations de la Commune ont des informations sur les offres et services de la CAMPOST | une campagne d’information des populations sur les services de la CAMPOST organisée | | Rapport de la DR POSTEL | | | | Disponibilité des financements |
| 1. une adduction d’eau avec château est réalisée dans la ville de Santchou | Réseau d’adduction d’eau fonctionnel | | Rapport de la DR POSTEL | | | | Disponibilité des financements |
| 1. les infrastructures et équipement des postes et télécommunications sont accrus dans la Commune | * 02 télécentres fonctionnels dans la Commune * Au moins 01 pylône de relais de chaque opérateur installé dans la Commune | | Rapport de la DR POSTEL | | | | Disponibilité des financements |
| 1. Les populations de la Commune de Santchou maitrisent l’outil informatique | 03 sessions de formations promotionnelles de masse organisées | | Rapport de la DR POSTEL | | | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | | **Moyens** | | | **Cout (F CFA)** | **Conditions préalables de réalisation** | |
| **Activité 1/R1.1** | Affectation de 01agent qualifié à la CAMPOST | | Redaction d’une demande adressée à la CAMPOST S/C MINPOSTEL | | | - | Bonne collaboration avec la hiérarchie | |
| **Activité 1/R1.2** | Organisation d’une campagne de sensibilisation et d’information des populations sur les services offerts par la CAMPOST de Santchou (Service postal (courrier express et administratif, colis), service financier (Epargne, Transfert, code visa, payement des arriérés des épargnants) | | Elaboration des TDR | | | 20 000 | Implication de la DR Postes et Télécommunications  Disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recherche d’une personne ressource | | | 1 000 000 |
| Préparation et tenue de la campagne | | |
| **Activité 1/R1.3** | Réalisation d’une adduction d’eau avec château dans la ville de Santchou et brachement de la CAMPOST de Santchou | | *Activité prise en compte dans le secteur de l’eau* | | | *PM* | Disponibilité financière | |
| **Activité 1/R2.1** | Création de 02 télécentres Communautaires polyvalents à Nguiango et Fongwang (Quartier kassalafam) | | -Choix et sécurisation d’un site  -Rédaction d’une demande de création adressée au MINPOSTEL S/C DR POSTEL  -Dépôt et suivi du dossier | | | 20 000 | Disponibilité du site avec acte de donation | |
| **Activité 2/R2.1** | Construction et équipement d’un telecentre Communautaire polyvalent à Fongwang (Quartier kassalafam) | | Mobilisation des fonds | | | 72 000 000 | Disponibilité financière | |
| Elaboration des DAO | | |
| Sélection d’un prestataire | | |
| Exécution des travaux | | |
| **Activité 3/R2.1** | Construction et équipement d’un télécentre Communautaire polyvalent à Nguiango | | Mobilisation des fonds | | | 72 000 000 | Disponibilité financière | |
| Elaboration des DAO | | |
| Sélection d’un prestataire | | |
| Exécution des travaux | | |
| **Activité 4/R2.1** | Construction et équipement d’un centre multimédia à la Mairie avec accès internet et routeur 3G | | Mobilisation des fonds | | |  | Volonté de l’exécutif communal | |
| Elaboration des DAO | | | 20 000 |
| Sélection d’un prestataire | | | 10 000 000 |
| Exécution des travaux | | |
| **Activité 5/R2.1** | Sollicitation des opérateurs MTN, Orange, CAMTEL et Nexttel pour la réalisation d’une étude de faisabilité en vue d’installer les pylônes de relais dans la Commune | | Rédiger les demandes et déposer  dans les services techniques de MTN, Orange, CAMTEL et Nexttel (préciser la densité population et le caractère accidenté du relief) | | | 50 000 | Volonté de l’exécutif communal | |
| Dépôt et suivi | | |
| **Activité 1/R2.2** | Organisation de 03 (une fois par semestre) sessions de formation promotionnelle de masse à l’utilisation de l’outil informatique et des modules sur Internet, Word, Excel etc | | Elaboration des TDR | | | 20 000 | Volonté de l’exécutif communal  disponibilité financière | |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Signature des conventions de partenariats avec les secrétariats bureautiques existant | | | 6 000 000 |
| Information médiatique dans la Commune | | |
| Tenue des sessions de formation | | |
| **Total** | | | | | | **78 050 000** |  | |

# Secteur 26: Communication

**Problème reformulé :** Difficulté d’accès à un service optimal de communication dans la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | **Indicateur objectivement vérifiable** | **Sources de vérification** | | **Suppositions / hypothèses de réalisation** |
| **Objectif Global** | Faciliter l’accès à un service optimal de communication dans la Commune de Santchou | | | | |
| **Objectifs**  **Spécifiques** | **1.** Accroître la transmission et la réceptivité de l’information dans les villages de la Commune de Santchou | -Nature des structures de diffusion du signal dans la Commune  -Qualité du signal reçue à travers les postes récepteurs dans la Commune | Rapports DDCOM | | Disponibilité financière |
| **Résultats (Axes stratégiques)** | **R1.1**  Des structures de diffusion de l’information au niveau communal sont mises en place | -01 radio communautaire fonctionnelle dans la Commune  -01 kiosque de vente des journaux dans la Commune | Rapports DDCOM | | Disponibilité financière |
| **R1.2** Tous les villages de la Commune de Santchou sont couverts par les ondes radio et télé | 01 antenne relais CRTV mise en place dans la Commune de Santchou | Rapports DDCOM | | Disponibilité financière |
| **Activités** | | **Moyens (Tâches)** | | **Coût**  **(FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | Création et équipement d’une radio communautaire à Fongwang et affectation de 03 personnels qualifiés | Dépôt des dossiers constitutifs de la demande d’ouverture d’une radio à la DRCOM et obtention de la licence | | 1 500 000 | Disponilité des ressources financières |
| Etude faisabilité | | 100 000 |
| Acquisition des équipements (emetteur, onduelur, etc.) | | 12 000 000 |
| Ouverture de la radio et prise en charge du personnel | | 500 000/an |
| **Activité 1/R1.2** | Réalisation d’une étude de faisabilité en vue d’installer 01 antenne relai CRTV télé | Elaboration et publication DAO | | 20 000 |
| Sélection du consultant | | 100 000 |
| Etude de faisabilité | | A det. |
| **Activité 1/R1.2** | Installation d’un kiosque à journaux à Fongwang (Espace urbain) | Définition de la stratégie d’achat et type des journaux à vendre | | - |
| Recherche des financements | | 2 000 000 |
| Confection et installation du kiosque | |
| **Total** | | | | **16 220 000** |  |

# Secteur 27: Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre

**Problème reformulé** : Difficulté d’accès aux services de l’administration territoriale, de la décentralisation et de maintien de l’ordre dans la commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | | **Hypothèses de réalisation** |
| **Objectif global** | Faciliter l’accès aux services de l’administration territoriale, de la décentralisation et de maintien de l’ordre dans la commune de Santchou | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | 1. Accroitre la capacité d’intervention des services de sécurité publique, de maintien de l’ordre et à la sous-préfecture de Santchou | | Nature, type d’infrastructures, d’aménagements et/ou d’équipements à la sous-préfecture, aux services de sécurité publiques et gendarmerie de Santchou | | Rapport de la Sous-préfecture de Santchou | | Disponibilité des financements |
| 1. Mettre en place un mécanisme rapproché d’établissement des actes de naissance et d’enregistrement des populations aux listes électorales dans la commune | | -Nombre de centre d’état civil créés, équipés et fonctionnels dans la Commune  -Nombre de personnes inscrites sur les listes électorales | | Rapport de la Sous-préfecture de Santchou | | Disponibilité des financements |
| **Résultats (axes stratégiques)** | **R1.1** Les infrastructures et équipements sont accrus dans les services de sécurité publique, de maintien de l’ordre et à la sous-préfecture de Santchou | | -04 bâtiments construits et équipés  -Un logement d’astreinte réhabilité  -02 pics up 4X4 acquis  -04 ordinateurs complets et copieurs acquis | | Rapport de la Sous-préfecture de Santchou | | Disponibilité des financements |
| **R1.2**  L’effectif du personnel est accru dans les services de sécurité publique, de maintien de l’ordre et à la sous-préfecture de Santchou | | 47 nouveaux personnels affectés | | Rapport de la Sous-préfecture de Santchou | | Disponibilité des financements |
| **R1.3** De nouvelles structures de proximité sont créées et fonctionnels dans la Commune | | -04 comités de vigilance créés et fonctionnels dans les villages de la Commune  -03 postes de gendarmerie créés et fonctionnels | | Rapport de la Sous-préfecture de Santchou | | Disponibilité des financements |
| **R2.1** Les centres secondaires d’état civil sont créés, équipés et fonctionnels dans la Commune | | Le nombre de centres d’état civil fonctionnel dans la Commune passe de 13 à 27 | | Rapport de la Sous-préfecture de Santchou | | Disponibilité des financements |
| **R2.2** Le territoire communal est couvert par le processus d’inscription sur les listes électorales | | 02 équipes mobiles d’ELECAM mis en place dans la commune pendant la période électorale | | Rapport de la Sous-préfecture de Santchou | | Disponibilité des financements |
| **Activités** | | | | **Moyens/Tâches** | | **Coût (FCFA)** | **Conditions préalables de réalisation** |
| **Activité 1/R1.1** | | Construction et équipement d’un bâtiment de la Sous-préfecture | | Choix et sécurisation du site | | - | Disponibilité de financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 50 000 000 |
| Réalisation des travaux | |
| **Activité 2/R1.1** | | Construction de la résidence (logement d’astreinte) du Sous-préfet | | Choix et sécurisation du site | | - | Disponibilité de financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 70 000 000 |
| Réalisation des travaux | |
| **Activité 3/R1.1** | | Construction et équipement de la brigade de gendarmerie | | Choix et sécurisation du site | | - | Disponibilité de financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 50 000 000 |
| Réalisation des travaux | |
| **Activité 4/R1.1** | | Construction et équipement du commissariat de sécurité publique | | Choix et sécurisation du site | | - | Disponibilité de financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 50 000 000 |
| Réalisation des travaux | |
| **Activité 5/R1.1** | | Construction et équipement du commissariat spécial | | Choix et sécurisation du site | | - | Disponibilité de financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 50 000 000 |
| Réalisation des travaux | |
| **Activité 6/R1.1** | | Dotation du Commissariat de sécurité publique d’un pic up 4X4 | | -Mobilisation des fonds  -Appel à manifestation pour le recrutement d’un fournisseur  -Réception | | 30 000 000 | Disponibilité de financements |
| **Activité 7/R1.1** | | Dotation du commissariat spécial d’un pic up 4X4 | | -Mobilisation des fonds  -Appel à manifestation pour le recrutement d’un fournisseur  -Réception | | 30 000 000 | Disponibilité de financements |
| **Activité 8/R1.1** | | Acquisition d’un ordinateur complet, copieur et du matériel de bureau pour la Sous-préfecture | | -Mobilisation des fonds  -Appel à manifestation pour le recrutement d’un fournisseur  -Réception | | 2 000 000 | Disponibilité de financements |
| **Activité 9/R1.1** | | Acquisition d’un ordinateur complet, copieur et du matériel de au Commissariat de sécurité publique | | -Mobilisation des fonds  -Appel à manifestation pour le recrutement d’un fournisseur  -Réception | | 2 000 000 | Disponibilité de financements |
| **Activité 10/R1.1** | | Acquisition d’un ordinateur complet, copieur et du matériel de bureau au commissariat spécial | | -Mobilisation des fonds  -Appel à manifestation pour le recrutement d’un fournisseur  -Réception | | 2 000 000 | Disponibilité de financements |
| **Activité 11/R1.1** | | Acquisition d’un ordinateur complet, copieur et du matériel de bureau à la Brigade de gendarmerie | | -Mobilisation des fonds  -Appel à manifestation pour le recrutement d’un fournisseur  -Réception | | 2 000 000 | Disponibilité de financements |
| **Activité 2/R1.2** | | Affectation du personnel supplémentaire : Sous-préfecture (12 (01 adjoint, 04 chefs de bureau, 07 cadres d’appui)), Brigade de gendarmerie (15), Commissariat de sécurité publique (10) et commissariat spécial (10)) | | Rédaction d’une demande d’affectation adressée à la hiérarchie | | 20 000 | Disponibilité de financements |
| **Activité 1/R1.3** | | Création, construction et équipement de 03 postes de gendarmerie dans la Commune (Mankang, Ntiem et Nguiango) | | Choix et sécurisation du site | | - | Disponibilité de financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Passation du marché | | 150 000 000 |
| Réalisation des travaux | |
| **Activité 2/R1.3** | | Création de 04 comités de vigilance dans la commune (Nteingué, Mbongo, Siteu et Letop) | | Choix et responsabilisation des membres | | 40 000 000 | Disponibilité de financements |
| Formation des membres | |
| Equipement et Mise en place des comités | |
| **Activité 3/R1.3** | | Organisation de 03 ateliers de renforcement des capacités opérationnelles d’autodéfense des comités de vigilance dans la Commune | | Mobilisation des fonds | | 3 000 000 | Disponibilité de financements |
| Recrutement d’une personne ressource | |
| Information des comités | |
| Tenue de l’atelier | |
| **Activité 1/R2.1** | | Création et équipement en registres de 15 centres secondaires d’état civil dans la Commune (Meket, Litieu, Letop, Nden-Matock, Mogonga, Azong, Moyong, Nden-Efougowo, Beskweing, Koua, Tsala-Nganzom, Mankang, Tawoum, Moukelewoum et Mbongo) | | Rédaction d’une demande de création adressée aux autorités compétentes et suivi | | 40 000 000 | Disponibilité de financements |
| Acquisition des actes de création et des fonds | |
| Identification des responsables des centres secondaires d’état civil et formation des concernés | |
| **Activité 2/R2.1** | | Responsabilisation et formation d’un personnel pour la gestion des centres d’état civil Nguiango, Mokot, Awa et Nfonsam | | -Identification des responsables  -Définition du cahier des charges  -Acquisition des registres et installation des responsables | | 40 000 | Disponibilité de financements |
| **Activité 3/R2.1** | | Organisation d’une campagne par an de sensibilisation des populations et des chefs de centre d’état civil sur les procédures d’établissement des actes de naissance frauduleux | | *Activités prise en compte dans le secteur MINPROFF* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINPROFF* | Disponibilité de financements |
| **Activité 4/R2.1** | | Identification des actes frauduleux établis dans la Commune et organisation d’une campagne d’établissement de bon acte de naissance par des jugements supplétifs | | *Activités prise en compte dans le secteur MINPROFF* | | *Coût pris en compte dans le secteur MINPROFF* | Disponibilité de financements |
| **Activité 5/R2.2** | | Organisation d’un atelier de formation des chefs de centre d’état civil à la rédaction et tenue des registres | | Elaboration des TDR | | 20 000 | Disponibilité de financements |
| Mobilisation des fonds | | - |
| Recrutement d’une personne ressource | | 1 000 000 |
| Information des chefs de centre d’état civil | | 50 000 |
| Tenue de l’atelier | | 200 000 |
| **Activité 1/R2.2** | | Mise sur pied de 02 équipes mobiles d’ELECAM dans la commune | | -Responsabilisation des équipes  -Mobilisation des ressources financières et logistiques | | 500 000 | Disponibilité de financements |
| **Total** | | | | | | **572 910 000** | - |

# Secteur 28: Enseignement supérieur

**Problème reformule**  Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur pour les diplômés du secondaire de la Commune de Santchou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logique d’intervention** | | | **Indicateurs objectivement vérifiable** | | **Sources de vérification** | **Hypothèses de réalisation** | | |
| **Objectif global** | | Faciliter l’accès aux établissements de l’enseignement supérieur aux diplômés du secondaire de la commune de Santchou | | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | | **1.** Promouvoir la création des établissements de l’enseignement supérieur à Santchou | -Type d’actions menées en faveur de la promotion de la création d’un établissement supérieur  -Nombre d’établissements de formations supérieures ouvertes dans la Commune | | -Rapport de la commune de Santchou  -Rapport du MINESUP | -Des facilités d’installation des établissements du supérieur sont accordées par les services compétents  - Le climat socioéconomique et politique est favorable aux promoteurs | | |
| **2.** Favoriser la continuité des études supérieures des diplômés du secondaire de la commune de Santchou et leur insertion post universitaire | -Nombre de jeunes étudiants bénéficiaire d’une bourse  -Nature de la bourse | | Comptes administratifs/gestion de la commune | Les responsables et partenaires au projet (Mairie et élites) remplissent leur contrat d’octroi des bourses d’excellence en temps voulu | | |
| **Résultats (axes stratégiques)** | | **R1.1** La Commune de Santchou dispose d’un établissement de formation supérieur fonctionnel | -Au moins un promoteur touché  -Le nombre d’établissement de formation supérieure dans la commune passe de 0 à 01 | | -Rapport de la commune de Santchou | - Des facilités d’installation des établissements du supérieur sont accordées par les services compétents  - Le climat socioéconomique et politique est favorable aux promoteurs | | |
| **R2.1** Les diplômés du secondaire de la commune de Santchou sont mieux orientés et leur insertion post universitaire facilité | -75 bourses communales octroyées aux étudiants de la commune de Santchou  -Au moins 09 journées d’informations sur les sur les offres d’emploi, concours, écoles de formation et filières existantes dans les universités | | - Comptes administratifs/gestion de la commune | Les responsables et partenaires au projet (Mairie et élites) remplissent leur contrat d’octroi des bourses d’excellence en temps voulu | | |
| **Activités** | | | | **Moyens/tâches** | | | **Coût**  **(FCFA)** | **Conditions préalables de réalisations** |
| **Activité 1/R1.1** | Organisation de 01 campagne par an de sensibilisation des potentiels promoteurs sur les opportunités de création des établissements de formation supérieure dans la commune | | | Elaboration des TDR | | | 20 000 | Disponibilité de financements |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Identification des promoteurs potentiels | | | 500 000 |
| Rencontre des concernés et échanges | | | 1 000 000 |
| **Activité 1/R2.1** | Réalisation d’un plaidoyer en direction des pouvoirs publics pour l’annulation des frais d’accès à l’université et la baisse du coût des logements universitaires | | | Elaboration des TDR | | | 20 000 | Disponibilité de financements |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recrutement d’un consultant (un cabinet de préférence) | | | 3 000 000 |
| Tenue du plaidoyer | | |
| **Activité 2/R2.1** | Octroi de 75 bourses universitaires par an aux jeunes bacheliers de la Commune de Santchou | | | Mobilisation des fonds | | | - | Disponibilité de financements |
| Mise en place d’une commission et sélection des étudiants | | | 200 000 |
| Remise annuelle des bourses | | | 7 500 000/an |
| **Activité 3/R2.1** | Organisation de 09 journées (01 journée par établissement secondaire avec terminale) d’information et de communication sur les concours, écoles de formation et filières existantes dans les universités | | | Elaboration des TDR | | | 20 000 | Disponibilité de financements |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recrutement d’une personne ressource | | | 1 000 000 |
| Formulation et ventilation des invitations en direction des jeunes diplômés | | |
| Tenue des séances d’information et communication | | |
| **Activité 4/R2.1** | Organisation de 14 journées (01 journée par établissement secondaire) d’information et de communication sur les offres d’emploi existant | | | Elaboration des TDR | | | 20 000 | Disponibilité de financements |
| Mobilisation des fonds | | | - |
| Recrutement d’une personne ressource | | | 1 500 000 |
| Formulation et ventilation des invitations en direction des jeunes diplômés | | |
| Tenue des séances d’information et communication | | |
| **Total** | | | | | | | **14 900 000** | - |

* 1. **Coût estimatif du PCD**

Le tableau ci après présente le coût du PCD de la Commune de Santchou. Toutefois celui ci reste indicatif dans la mésure où plusieurs études de faisabilité doivent être ménées afin de determiner avec exactitude le coût de réalisation de certaines actvités par secteur**.**

**Tableau 13:** Coût estimatif du PCD

| N° | **Secteur** | | **Coût total (FCFA)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Institution communale | | 444 060 000 |
| 1 | Agriculture et développement rural | | 715 670 000 |
| 2 | Elevage pèches et industries animales | | 209 890 000 |
| 3 | Santé publique | | 1 063 490 000 |
| 4 | Travaux publics | | 118 632 122 288 |
| 5 | Education de base | | 5 007 014 000 |
| 6 | Culture | | 869 040 000 |
| 7 | Promotion de la femme et de la famille | | 146 790 000 |
| 8 | Affaires sociales | | 64 470 000 |
| 9 | Eau et énergie | Eau | 395 385 141 |
| Energie | 2 147 640 000 |
| 10 | Enseignement secondaire | | 1 359 160 000 |
| 11 | Emploi et formation professionnelle | | 171 970 000 |
| 12 | Travail et sécurité sociale | | 15 760 000 |
| 13 | Tourisme et loisirs | | 64 470 000 |
| 14 | Forêt et faune | | **3 733 980 000** |
| 15 | Environnement, protection de la nature et développement durable | | 132 050 000 |
| 16 | Habitat et développement urbain | | 1 250 000 000 |
| 17 | Domaine, cadastre et affaires foncières | | 34 090 000 |
| 18 | Recherche scientifique et innovation | | 244 490 000 |
| 19 | Commerce | | 714 760 000 |
| 20 | Jeunesse et éducation civique | | 178 980 000 |
| 21 | Sport et éducation physique | | 2 013 790 000 |
| 22 | Petites et moyennes entreprises économie sociale et artisanale | | 199 880 000 |
| 23 | Industries, mines et développement technologique | | 436 990 000 |
| 24 | Transports | | 141 720  000 |
| 25 | Poste et télécommunication | | 78 050 000 |
| 26 | Communication | | 16 220 000 |
| 27 | Administration territoriale et décentralisation et maintien de l’ordre | | 572 910 000 |
| 28 | Enseignement supérieur | | 14 900 000 |
| **TOTAL** | | | **142 009 561 429** |

* 1. **Développement de l’Economie Locale**

La commune de Santchou dispose des potentialités économiques formidables dont une exploitation judicieuse permettra son développement réel. Les principales activités professionnelles menées tant par les hommes que par les femmes sont ceux des secteurs économiques primaire (agriculture et élevage, l’exploitation forestière, l’extraction minière), le secondaire (l’industrie) et le tertiaire constitué des finances et prestations de services divers.

* + 1. L’agriculture, l’élevage et la pêche

L’agriculture est la principale source de revenus pour la quasi-totalité de la population de la Commune. Les producteurs reçoivent essentiellement l’encadrement technique des agents des Services d’Agriculture (une Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du Développement Rural (DAADER) et 05 postes agricoles), des appuis financiers des projets et programmes du MINADER (ACEFA, PNVRA, etc.) et le Fonds National de l’emploi (FNE).

L’agriculture est de type extensif caractérisé par des rendements culturaux faibles, tributaires des aléas climatiques et de la faible utilisation des techniques modernes de production. Les terres bien qu’abondantes deviennent de plus en plus pauvres. Dans les bas fonds existants, le maraichage est développé.

Les cultures qui sont produits sont par ordre d’importance : le café arabica (1430 ha), le cacao (900 ha), le palmier à huile (400 ha), le safoutier, colatier, manguier, avocatier, le maïs (550 ha), le manioc (375 ha) le bananier plantain (500 ha), le riz (53 ha) l’arachide, le haricot, le taro, soja, macabo, djindja (3500 ha), la tomate, la pastèque, le piment et la morelle noire. Les filières de production sont plus organisées. C’est ainsi qu’on dénombre 1400 GIC, 300 UGIC et 10 coopératives. Pour le café et le cacao, les producteurs sont regroupés au sein de la Coopérative des Planteurs de la Ménoua (CAPLAME) qui elle, est affiliée à l’Union des Coopératives de Café Cacao de l’Ouest (UCCAO) qui leur apporte des appuis divers. Aussi on a dans la Commun treize usines (dont 10 à Fongwang, 01 à Tawoum et 02 Fombap) qui assurent l’achat et le décorticage du café. Toutefois parmi les OP citées, bon nombre sont à ce jour inactif.

L'essentiel de la production est vendue sur place, au marché central de Santchou ceux périodiques des villages.

Au sujet des grands projets, il n’en existe pas du tout dans la Commune. Seule la SODERIM aujourdd’hui non fonctionnelle avec une superficie de 4000 ha assurait autrefois la production du riz et jouait ainsi un rôle non négligéable dans l’économie des ménages à travers les emplois saisonniers et permanents qu’elle offrait aux populations de Santchou. Néanmoins l’existence de ses infrastructures laisse une lueur d’espoir aux populations pour la réouverture de ses portes.

Les principaux facteurs qui ralentissent la filière agricole sont entre autres les difficultés d‘accès au crédit/microcrédit et aux intrants (engrais, semences améliorées et produits phytosanitaires) pour les petits exploitants, le vieillissement des actifs, les maladies des cultures en champs, la non organisation des filières de commercialisation, les difficultés de stockage, de transformation et d’accès aux bassins de productions.

Une (01) Délégation d’Arrondissement d’Elevage, Pêches et des Industries Animales (DAEPIA) et 02 Centres Zootechnique et Vétérinaire (CZV) assurent l’encadrement, la promotion et le développement du secteur élevage et pêche dans la commune.

L’élevage pratiqué aujourd’hui dans la Commune est celui des ovins, caprins, porcins et de volaille. Bon nombre de ces espèces sont en divagation. La volaille occupe une place importante avec 37 650 têtes dont 28 900 têtes sont villageoises, 2 750 pondeuses et 6000 chairs. Les pondeuses et chairs sont rencontrées dans les fermes individuelles à Fongwang uniquement alors que la volaille villageoise se rentre sur tout le territoire communal.

La porciculture est au regard de l’effectif de son cheptel (2 700 têtes) faiblement partiquée dans la Commune. Néanmoins, on rencontre dans les domiciles un élévage de type extensif. Les animaux en claustration se nourrissent des épluchures de manioc ou de banane plantain, des céréales, des restes de repas, du maïs ou de la provende achetée ou fabriquée localement.

Pour le bétail, le pâturage naturel est la principale source d’alimentation. Ces pâturages sont peuplés pendant la saison sèche du fait de l’inondation de ceux-ci en période de pluies. Ceci fait de Santchou une zone de transhumance et non d’élevage bovin. Néanmoins, l’abreuvement des animaux pendant cette période ne pose aucun problème ; les rivières et marigots constituant les principales sources d’eau tarissent rarement en saison sèche.

Le problème majeur reste l’inexistence de couloirs de transhumance tracés et respectés. A cela, il faut ajouter pour le petit élevage, la divagation et le vol qui reste un véritable facteur limitant. Les maladies couramment rencontrées dans le cheptel sont la pneumonie contagieuse, la peste des petits ruminants, celle aviaire et porcine. Le manque des infrastructures de traitement des bêtes que sont le marché à betail, l’abatoir municipal et la boucherie ralenti le contrôle de la situation par l’Institution communale et par ricochet le recouvrement des taxes y relatives.

La pisciculture se développe aussi peu à peu dans la Commune et constitue une source de revenu et de proteînes alimentaires pour les populations. On estime à 700, le nombre d’étangs piscicoles actifs et non actifs à l’échelle communale. S’il est vrai que les conditions édaphiques permettent le développement de cette filière dans la Commune, le secteur connait quelques problèmes notamment la non disponibilité des semences piscicoles et l’insuffisance de moyens techniques et financiers pour assurer la survie des étangs.

La commune partage une berge du cours d’eau black water. A celui-ci s’ajoutent

 les cours d’eau Ménoua et le Nkam qui, traversant entièrement la ville constituent des principaux atouts pour le développement de la pêche. Mais cette pêche reste traditionnelle et très peu développée. Les produits de pêche sont vendus frais (Photos ci contre) ou fumés essentiellement sur les marchés locaux. Les outils de pèche utilisés sont des filets de fines mailles, des nasses, la ligne par les pêcheurs et la derversée des produits chimiques dans les cours d’eau.

Photo 2: Exemple de produits de pêche dans la Commune

* + 1. **La transformation agro-alimentaire**

Il existe quelques unités de transformation de produits agricoles dans la commune. Les produits objet de transformation sont : maïs et manioc.

Cette activité est assurée par des femmes constituées en groupements ou non. Ces activités concernent essentiellement :

- la transformation du manioc en beignet, couscous, water fufu (pour accompagner le « éru »), en bâton de manioc et gari ;

- la transformation du maïs en beignets, en bouillie et farine pour le couscous ;

Cette filière de transformation connaît assez de difficulté puisque les outils de transformation utilisés sont peu modernes.

La SODERIM qui assurait autrefois le décorticage et l’ensachage du riz produit dans la zone n’est plus fonctionnel depuis des années. Une étude faisabilité en vue de la rendre fonctionnelle devrait être menée.

* + 1. **L’exploitation forestière**



Les activités liées à l’exploitation forestière existent bel et bien dans la Commune de santchou. IL s’agit de l’exploitation des forêts naturelles et les espèces d’eucalyptus et du Teck mis en place par les populations. Ces ressources sont exploitées comme bois d’œuvre exposé et vendu (photo ci-contre) dans la Commune pour la transformation en meubles divers par les artisans de la place.

Photo 1: Produits forestiers dans la Commune

L’autre usage qu’on en fait de cette ressource est la construction des habitations. Cette exploitation est une source pécuniaire de revenus. Mais la filière reste encore non organisée et de ce fait peu ou pas de taxes sont prélevés par la Commune sur cette activité.

Une autre forme d’exploitation des ressources forestières dans la Commune de Santchou consiste en l’exploitation des produits forestiers non ligneux et à la chasse. Ces activités sont ménées dans toute la Commune dans les forêts existantes. S’il est vrai que la pratique de ces dernières est sans gène dans le reste de la Commune, elle entrave néanmoins la législation en vigueur dans la mésure où elles sont aussi pratiquées en zone prohibée notamment dans la réserve forestière et faunique qui couvre les villages Mbongo, Mogot, Mokot, Nden Matock, Ngang, Balé, Makang, Mbokou et Moyong.

Les outils de chasse utilisés sont les armes à feu et les pièges. Les produits de chasse sont diverses y compris les espèces protégées.

Les PFNL exploités et qui rapportent d’énormes revenus aux populations sont principalement *Garcinia cola*, *Kola nitida,* le vin de raphia et celui du dattier. A ceux-ci s’ajoutent les écorces, feuilles et racines d’arbres utilisées à des fins médicinales.

* + 1. **Le commerce**

Les activités commerciales concernent la vente des produits agricoles semi transformés ou non d’une part et la vente d’articles importés d’autre part.

Il existe deux catégories de commerçants que sont : les détaillants et les grossistes. Les grossistes sont pour la plupart installés au bord du marché central. Il existe aussi d’autres marchés secondaires notamment à Tawoum, Nguiango, Koua, Fombap, Balé, Nteingué, Ngwatta, Mboukok, Ntiem et Nka (espace rural). Ces marchés de collecte permettent aux commerçants grossistes de ravitailler le marché principal de Santchou. Ce pendant, de ceux-ci seul le marché central est construit. Les infrastructures rencontrées dans les autres marchés sont l’œuvre des initiatives privées. Ci qui ne profite pas à la Commune.

Les produits manufacturés vendus sont les matériaux de construction, les boissons alcoolisées ou non, les rouleaux de tissus, des denrées alimentaires en carton (tomate, cube, lait, sucre, riz, sardine), les vêtements et des produits congelés. Ces grossistes mènent une activité commerciale florissante mais très peu d’entre eux sont formalisés et payent régulièrement les impôts.

Quant aux détaillants, ils concentrent plus leurs activités dans le marché central qui s’anime tous les jours et dans des boutiques ouvertes au centre urbain et dans la plupart des villages de la Commune.

* + 1. **L’artisanat et l’industrie**

L’artisanat est une activité bien développée dans la Commune. On peut identifier par exemple des ateliers de couture, de coiffure, de mécanique, de menuiserie, de dépannage radio et télévision, de cordonnerie, etc.

La plupart de ces artisans travaillent individuellement sauf quelques menuisiers, mécaniciens et maçons qui sont regroupés soit pour former une entreprise, soit pour gérer une scierie ou un atelier. Ils produisent des rendements plus ou moins acceptables au regard des produits issus de leur œuvre. Par ailleurs un fichier de ces acteurs n’existe pas encore dans la Commune de Santchou. De ce fait, ces acteurs ignorent les opportunités existantes et par ricochets bénéficient très peu des appuis qui leur sont destinés notamment ceux issus du PACD/PME. Toutes fois la mise en place d’un fichier des acteurs exerçant dans ce secteur dans la commune et son actualisation permanente permettra de mieux les identifier et de renforcer leurs capacités organisationnelles, institutionnelles, techniques et opérationnelles.

Photo 1 : un artisan et ses produits au marché de Santchou

Photo 3: Un artisan et ses produits dans la Commune

Il n’existe pas encore à ce jour de véritable industrie dans la Commune de Santchou. En dehors de la SODERIM qui autrefois était chargée de la production, du décorticage et de l’ensachage du riz, des petites industries ont tendance à s’installer dans la Commune. Parmi elles, on a l’unité de fabrication des bâtons de manioc, celle de transformation du manioc en tapioca et celles de transformation du manioc et maïs en farine. Toutefois celles-ci connaissent quelques difficultés à décoller du fait du matériel non adapté et des problèmes de gestion.

* + 1. **Le tourisme, la restauration et l’hébergement**

Dans la commune, les principales curiosités touristiques sont : les collines qui entourent le centre ville, celles des hautes terres de la commune situées pour la plus part dans le groupement Fondonera, la plaine, les pratiques culturelles, la réserve forestière et faunique, les forêts sacrées, les grottes et lacs. Les sites de curiosité existants ne sont pas aménagés et/ou accessibles. De plus, les actions de promotion de ce secteur menées dans la Commune sont très faible ou quasi inexistantes. Ce qui augure de la demande touristique faible dans la commune.

L’accueil des touristes ne pose pas de problème aujourd’hui avec l’existence d’hôtels/auberge de classe moyenne tels que Yanzé, Ampoule rouge, Auberge le palmier, Auberge manguier, Cité la paix (espace urbain) et celui de Ngwatta (espace rural).

Le problème qui se pose est surtout lié à l’absence de restaurant capable de répondre à la demande et à l’insuffisance d’accueil et de conditions hygiéniques dans ces lieux d’hébergement.

Aussi la Commune dispose d’un centre de lecture ayant une bibliothèque, un espace de lecture et une salle informatique offerte par l’ONG FOCCONS.

* + 1. **Les activités minières**

Dans la Commune de Santchou, les ressources minières concernent principalement les carrières de sable (rencontrées dans les localités de Fongwang, Nden Efoungowo, Tawoum, Ntsala, Nganzom, Nden Matock, Ntiem, Nfonsam, Mboukok, Ngwatta, Mbongo, Mokot, Mogot, Nteingué, Ngang, Singaim, Mankang, Lefock, Azong, Litieu, Bebong, Meket, Balé et Letop), de graviers (à Nden Efoungowo et Meket), moellons et de pierres (à Meket, Bebong, Nden Efoungowo, Fonguetafo, Moukelewoum, Meleu, Mela, Bamia, Siteu, Litieu, Nguiango, Balé, Nka, Tawoum, Nfonsam et Mogonga) et de latérite (à Ntiem, Nfonsam et tous les villages du groupement Fondonera). De toutes ces ressources, le sable est celle dont l’exploitation dans la Commune procure de revenus substantiels aux populations et à l’institution communale à travers la collecte des taxes qu’elle y effectue. Ce potentiel est exploité de façon anarchique et les activités sont menées essentiellement par des hommes qui travaillent sans matériels modernes. La filière est tout de même organisée avec une association des sableurs de Santchou, mais le nombre exhaustif de site d’exploitation n’est pas connu et les voies d’accès ne sont pas aménagées. L’exploitation se résume aux seules carrières à proximité de la P17 et celles de Nden Efounowo, Tawoum, Fombap, Mboukok et Nteingué pendant la période de pluie. Ce qui fait que la filière n’est rentable ni aux producteurs ni à la Mairie.

* + 1. **Le transport et les voies de communication**

La gare routière située au centre ville constitue la principale infrastructure de transport dont dispose la Commune de Santchou. Mais celle-ci n’est pas construite ce qui pose de nombreux problèmes aux usagés car exposés aux pluies, à la boue, etc. Les activités de transport sont animées par les syndicats de transporteurs et de conducteurs de taxi motos.

Le réseau routier de la commune est très dense. Bien que le centre urbain soit traversé par la P17 récemment bitumée, plusieurs localités ou villages restent véritablement enclavés. Le problème majeur est l’impraticabilité des pistes en toute saison. Celles ouvertes et même classées ne sont pas entretenues et lorsqu’elles le sont, les travaux sont réalisés de manière approximative. Très rapidement, celles-ci retournent dans leur état initial (cas de l’axe P17-Sekou revêtu en Avril 2014). Ainsi le coût de transport reste élevé et de multiples cas d’accidents sont fréquemment enregistrés. Aussi, on note une dégradation très poussée des engins ou outils de transports utilisés dans la Commune.

Les moyens de transport les plus utilisés sont les taxis motos, les vélos, les camionnettes et camions, les charrettes et les pousse-pousse. Il faut remarquer la présence d’une agence de transport (*Diamont Travel Agency*) qui assure la liaison entre la Commune et les villes de Koumba, Fontem, Mutenguéné et Buea. Cette agence fonctionne au ralenti du fait du racolage sur la principale (P 17) par des véhicules personnels et autres agences traversant la ville.

* 1. **Récapitulatif de la prise en compte de la Petite Enfance**

La problématique liée à la petite enfance dans la Commune de Santchou a été ressortie après diagnostic dans les secteurs. De ceux-ci, sept (07) ont permis d’identifier les problèmes liés à cette catégorie sociale, les causes, effets et besoins qui sont regroupés dans le tableau 10.

**Tableau 14**: Problèmes liés à la petite enfance

| **N°** | **Secteur** | **Locali-sation** | **Probleme identifié** | **Cause (Vrac)** | **Effets** | **Causes pertinenentes** | **Besoins** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Agriculture** | **Tous les villages de la Commune** | **Faible encadrement famillial des enfants mineurs de Santchou** | **-Meconnaissance des droits des enfants**  **-Pauvreté**  **-Ignorance des parents**  **-Exploitation des enfants à des fins lucratifs** | **Utilisation recurrente des enfants comme main d’œuvre agricole et ou commerciale** | **-Meconnaissance des droits des enfants** | **Vulgariser et/ou ensibiliser les populations sur les droits des enfants** |
| **2** | **Education de base** | **Toute la Commune** | **Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité** | **-Insuffisance des infrastructures et équipement dans les EM et primaire de la Commune** | **Mauvaises conditions de fréquentation des éleves** | **Insuffisance des infrastructures et équipement dans les EM et primaire de la Commune** | **Renforcer les infrastructures (salle de classe, aire de jeu) et équipement (table bancs, bacs à ordures) dans les établissements primaires et maternelles de Santchou** |
| **3** | **Santé** | **Toute la Commune** | **Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité** | **-Insuffisance de couverture vaccinale des enfants**  **-Insuffisance de connaissances sur le VIH/SIDA par les adolescents**  **-Pas de prise en charge des enfants et orphelins de VIH/SIDA** | **-Faible mesures preventives de lutte contre certaines maladies** | **-Insuffisance de couverture vaccinale des enfants**  **-Insuffisance de connaissances sur le VIH/SIDA par les adolescents** | **-Assurer une couverture vaccinale complète des enfants**  **-Redynamiser les comités locaux de lutte contre le SIDA** |
| **4** | **Administration territoriale et Decentralisation** | **Tous les villages de la Commune** | **Difficulté d’accès au service de l’administration** | **-Faible identification des enfants (acte de naissance)**  **-Présence des chefs de centre secondaire d’état civil véreux (élaborant des actes de naissances sans souches)** | **-Présence des enfants sans acte de naissance** | **-Faible identification des enfants (acte de naissance)**  **-Présence des chefs de centre secondaire d’état civil véreux (élaborant des actes de naissances sans souches)** | **-Sensibiliser les populations sur les procedures d’établissement des actes de naissance**  **-Sensibiliser les chefs de centre secondaire d’état civil sur les risques liées à l’établissement des actes sans sans souches**  **-Prendre des mésures de contrôle et de recupération rapproché des régistres auprès des chefs de centre secondaire d’état civil** |
| **5** | **Commerce** | **Toute la Commune** | **Difficulté d’épanouissement des enfants mineurs de Santchou** | **-Meconnaissance des droits des enfants**  **-Pauvreté** | **Implication des petits enfants dans le commerce (vente ambulante et au péage)** | **Meconnaissance des droits des enfants** | **Vulgariser/sensibiliser les populations sur les droits des enfants notamment la Convention N°138 des nations unies sur l’âge minimum au travail** |
| **6** | **Promotion de la femme et de la famille** | **Tous les villages de la Commune** | **Faible épanouissement de la petite enfance à Santchou** | **-Etablissement des actes de naissance frauduleux (sans souche)**  **-Présence des enfants sans actes de naissance** | **-Présence des enfants sans identitée réelle** | **-Présence des enfants sans actes de naissance**  **-Etablissement des actes de naissance frauduleux (sans souche)** | **-Organiser des campagnes promotionnelles d’établissement des actes de naissance**  **-Sensibiliser et informer les populations sur les procedures d’établissement des actes de naissance**  **-Effectuer un recensement des enfants disposant des actes de naissances sans souches et faire des jugements suplétifs** |
| **Toute la Commune** | **Difficulté d’insertion socioprofessionnelle** | **-Non identification des filles-mères en général et mineurs en particulier**  **-Absence d’appui en faveur de la fille-mère mineurs**  **-Présence des filles-mères mineurs** | **-Arrêt precoce des études**  **-Debauches**  **-Exposition aux maladies** | **-Non identification des filles-mères en général et mineurs en particulier**  **-Absence d’appui en faveur de la fille-mère mineurs** | **-Identifier les filles-mères mineurs de de la Commune**  **-Apporter des appuis conseils et des formations aux AGR en faveur des filles-mères mineurs de la Commune**  **-Organiser des campagnes d’information/education sur la sexualité en faveur de la jeune fille** |
| **7** | **Eau, hygiènes et assainisse-ment** | **Toute la Commune** | **Faible conditions d’hygiènes en milieu scolaire de la Commune** | **-Absence de point d’eau, latrines et bacs à ordures dans certains établissements scolaires**  **-Mauvais état des latrines et points d’eau dans certains établissements scolaires**  **-Insuffisance de sensibilisation des enfants sur les conditions d’hygiènes élementaires** | **Risques élevés de contamination des enfants** | **-Absence de point d’eau, latrines et bacs à ordures dans certains établissements scolaires**  **-Mauvais état des latrines et points d’eau dans certains établissements scolaires**  **-Insuffisance de sensibilisation des enfants sur les conditions d’hygiènes élementaires** | **-Construire/Réhabiliter les points d’eau et latrines dans toutes les écoles primaires et maternelles de Santchou ville**  **-Installer des bacs à ordures dans toutes les écoles primaires et maternelles**  **-Accroitre les campagnes de sensibilisation dans les écoles sur les règles d’hygiènes élementaires (lavage des mains avec de l’eau et du savon etc.)** |

* 1. **Récapitulatif de la prise en compte des changements climatiques**

**Tableau 15 :** Récapitulatif sur la prise en compte problèmes liés aux changements climatiques

| **Secteur** | **Tendance** | **Problèmes/**  **Contraintes** | **Causes du problème** | **Effets du problème** | **Potentiel local pour résoudre/Capacité d’adaptation** | **Solutions envisagées** | **Villages/**  **Zones concernées** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agriculture | Abondance de pluie | Présence de fortes adverses en période de récolte | -Mauvais choix des périodes de semis et des variétés  -Perturbation du régime pluviométrique dans la commune | -Difficulté de conservation (humidité élevée)  -Pertes des produits récoltés dues aux moisissures | Construction des cribs de séchage | Actualiser le calendrier agricole pour un meilleur choix des périodes de semis et des variétés | Tous les villages de la Commune |
| -Inondation des zones de cultures | -Relief de plaine (Sur socle probablement saturé ou inerte)  -Eutrophisation des principaux cours d’eau | -Perte en terre arable  -Baisse de la fertilité des sols  -Perte diverses | -Récolte précoce des cultures (manioc par exemple)  -Mise en place des billons surélevés | -Réaliser un plan de drainage des zones de cultures  -Faire un choix approprié des cultures à mettre sur des zones inondables (mise en place du riz par exemple et non du manioc ou autre)  -Réaliser les travaux d’agrandissement des lits des cours d’eau black water, Menoua et Nkam | Zone de basse altitude de la Commune |
| Glissements des terres | Relief de forte pente | -Perte en terre arable  -Baisse de la fertilité des terres | -Mise des billons perpendiculairement à la pente  -Possibilité de pratiquer l’agroforesterie | Former les populations aux techniques de gestion durable des terres | Tous les villages du groupement fondonera, Moukelewoum, Nfonsam, Njinjang, Fonguetafo, Mogonga et Bebong |
| Education et formation professionnelle | Vents violents | Destruction des infrastructures scolaires (toitures emportées et/ou déchirées) | -Absence de brises vents | -Pertes matériels  -Risques d’accidents | Présence des espèces (*Eucalyptus sp, Podocarpus manii, Pinus sp* etc.) capables d’être exploitées pour brises vents | Installer les brises vents autour des infrastructures | Toute la Commune |
| Abondance des pluies | Inondation des aires de jeu des établissements scolaires | -Relief de plaine  -Aires de jeu non aménagées | Pratique des activités sportives/ de détentes dans des mauvaises conditions | -Mise en place d’espace vert dans les aires de jeu  -Disponibilité du sable | Réaliser les travaux d’aménagement des aires de jeu dans les établissements scolaires | Toute la Commune |
| Etablissements humains | Vents violents | Destruction des toits des habitations | -Absence de brise vents  -Réhabilitation tardive des infrastructures | -Pertes matériels  -Risques d’accident | Présence des espèces (*Eucalyptus sp, Podocarpus manii, Pinus sp* etc.) capables d’être exploitées pour brises vents | -Installer les brises vents autour des infrastructures  -Sensibiliser les populations au respect des normes de construction | Tous les villages de la Commune |
| Abondance des pluies | Immersion des habitations et édifices publics pendant la période de pluie | -Relief de basse altitude (plaine) et inondable  -Insuffisance de rigoles  -Présence des buses et caniveaux bouchées  -Eutrophisation des cours d’eau | -Fort taux d’humidité dans les habitations  -Pertes matériels | Aucune | -Réaliser un plan d’assainissement de la ville  -Réaliser les travaux de construction des habitations et édifices en élevant un peu les fondations  -Réaliser les travaux d’agrandissement des lits des cours d’eau black water, Menoua et Nkam | Zone de basse altitude (Groupement Fombap et Sanzo à l’exception de Nfonsam, Njinjang, Moukelewoum, Bebong, Mogonga, Fonguetafo) |
| Travaux publics | Abondance des pluies | -Dégradation des routes  -Stagnation des eaux en surface (Inondation) | -Insuffisance de rigoles  -Présence des buses et caniveaux bouchés  -Relief de plaine (Sur socle probablement saturé ou inerte) | -Inondation de certaines voies secondaires  -Accélération de la dégradation de la chaussée  -pénibilité de circulation des biens et des personnes  -Cherté du transport | -Pose des planches sur la chaussée pour créer des passages des populations  -Entretien régulier (débouchage des caniveaux par la Commune) | -Mettre en place des comités de gestion de routes  -Réaliser un plan d’assainissement de la ville | Toute la Commune |

* 1. **Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal**

L’utilisation et la gestion des terres sont le reflet des activités menées par les populations. En fonction des unités de paysage identifiées et des activités pratiquées par les populations de la Commune de Santchou, les données collectées ont été regroupées sous cinq thématiques à savoir :

* L’agriculture ;
* La Forêt ;
* Les établissements humains (construction de l’habitat et autres infrastructures) ;
* L’exploitation minière ;
* La savane.

Pour chaque thématique, les atouts/potentialités, les problèmes/contraintes identifiées ont été recensés et les solutions ou actions à entreprendre au niveau endogène et exogènes ont été proposées.

***a/Zone d’agriculture***

| **Villages concernés** | **Caractéristiques** | **Utilisation actuelle** | **Atouts/**  **potentialités** | **Problèmes/**  **contraintes** | **Solutions endogènes** | **Solutions exogènes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les villages de la Commune | -Pratiquer dans des zones de colline/  montagne  bas fond, savane/plaine et forêt  -Sols de latéritiques à ferralitiques en zones de haute altitude, humifères dans la zone de moyenne altitude et hydromorphes en zone de basse altitude | Production des cultures vivrières (manioc, macabo, taro, Njindja, etc.) et pérennes (Café arabica, café robusta, palmier à huile et cacao) et maraichères | -Disponibilité des terres pour extension des exploitations dans la zone de basse et moyenne altitude  -Terres de fertilité moyenne dans la zone de moyenne et basse altitude  -Pratiques courantes de l’agroforesterie  -Relief favorable à la mécanisation pour la zone de basse altitude(zone de plaine) | -Relief accidenté dans la zone de haute altitude  -Erosion des terres  -Glissement des terres  -Inondation dans la zone de basse altitude  -Baisse de la fertilité et épuisement des sols  -Faible capital d’investissement  -Conflits agro-pastoraux  -Accès difficile aux bassins de production  -Déboisement  -Présence des sols rocailleux  -Mauvaise pratique agricole (écobuage, billons dans le sens de la pente)  -Non maitrise des itinéraires techniques de production (choix des cultures et période de semis) | -Pratique de la culture associée  -L’application des résidus et fèces de porcs sur parcelle de culture à faible échelle  -Pratique de la jachère simple | -Former les producteurs aux techniques de gestion durable des terres  -Former les producteurs sur le choix approprié des cultures à mettre sur les zones inondables  -Réaliser une évaluation du climat en vue de déterminer les périodes de semis des différentes cultures pratiquées dans la Commune  -Ouvrir et/ou réhabiliter les routes rurales dans la Commune  -Sensibiliser les éleveurs sur la nécessité de construire les enclos sécurisés |

***b/ Zone de forêt***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Villages** | **Caractéris-tiques** | **Utilisation actuelle** | **Atouts/**  **Potentialités** | **Problèmes / Contraintes** | **Solutions endogènes** | **Solutions exogènes** |
| Mbongo, Mogot, Mokot, NdenMatock, Mbokou, Mankang, Moyong, Ngang, Balé, Nka, Awa, Siteu, Koua, Nguiango, Azong, Letop, Fomela, Tawoum, Letieu, Abou, NzongNzie, Assong, Mela, Miala, Menah, Nganzom, Njinjang, Nfonsam, Mogonga, Moukelewoum, Ntiem, Bamia, Michimia, Bebong, Fonguetafou, Mboukok et Beskweing | -Reserve forestière de 7000 ha ;  -Forêt sacrées ;  -Forêt communale (Mboukok)  -Forêt dattier  -Forêt raphiale | -Cultures vivrières  -Cultures maraîchères  -Culture pérennes  -Exploitation des PFNL, ligneux et fauniques (chasse)  -Pratique des us et coutumes | -Forte richesse faunique et floristique  -Conservation de la biodiversité  -Attraction des chercheurs et touristes  -Possibilité de création des forêts communautaires dans la zone de basse altitude (groupement Sanzo et Fombap) | -Occupation anarchique de la réserve par les populations riveraines  -Amenuisement/Perte des espèces fauniques et floristiques  -Déboisement  -Exploitation illégale et anarchique de la faune, du bois d’œuvre et de service et des PFNL | -Mise en place de la forêt communale  -Mise en défens des forêts sacrées | -Sensibiliser les populations sur l’importance et le rôle de la réserve  -Sensibiliser et informer des populations sur la législation forestière et faunique  -Mettre en place des comités de vigilance  -Effectuer les travaux de reboisements des parcelles de forêts détruites |

**c/ Zone des établissements humains**

| **Villages concernés** | **Caractéristiques** | **Utilisation actuelle** | **Atouts / potentialités** | **Problèmes /**  **contraintes** | **Solutions endogènes** | **Solutions exogènes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les villages de la Commune | -Localiser dans les plateaux, flancs et sommets de montagne  -Habitats groupés et linéaires (le long des voies) en zone urbaine, dans les villages du groupement Fombap, à Nteingué et dispersé dans le groupement Fondonera avec quelques regroupement observés autour des carrefours | - Construction des habitations et édifices publics  - Agriculture de petite échelle autour des concessions  -Petit élevage sur enclos et/ou en divagation | Disponibilité des terres pour la construction | -Habitats en matériaux provisoires et construites anarchiquement  -Insuffisance de plan de construction  -Conflits fonciers  -Pas de décharge municipale ni de cimetière  -Gares routières non construites  -Destruction des habitations et édifices par des vents violents  -Inondation de certaines zones d’habitations (zones de basse altitude)  -Faible conditions d’hygiènes et salubrité  -Déplacement difficile des biens et des personnes | -Mise en place et curage temporaire des rigoles  -Mise en place des édifices vers les zones à faible niveau d’engorgement (cas des écoles du centre urbain situées exclusivement vers NdenEfoungowo)  -Utilisation de la latérite pour la fabrication du matériau de construction | -Elaborer les documents de planification (POS, PSU)  -Vulgariser le matériel durable de construction  -Mise en place des brises vents autour des édifices et habitations  -Réaliser les travaux d’assainissement (avec un accent sur le drainage) dans les zones inondables de la Commune  -Encourager la mise en place des établissements humains vers les zones non inondables |

***d/ Zone d’exploitation minière***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Villages** | **Caractéristiques** | **Utilisation actuelle** | **Atouts/**  **Potentialités** | **Problèmes/Contraintes** | **Solutions endogènes** | **Solutions exogènes** |
| Fongwang, NdenEfoungowo, Tawoum, Ntsala, Nganzom, NdenMatock, Ntiem, Nfonsam, Mboukok, Ngwatta, Mbongo, Mokot, Mogot, Nteingué, Ngang, Singaim, Mankang, Lefock, Azong, Litieu, Bebong, Meket, Balé, Letop,Fonguetafo, Moukelewoum, Meleu, Mela, Bamia, Siteu, Nguiango, , Nka, et Mogonga | -Zones de colline/montagne, et de bassins versants pour les pierres, graviers et moellons  -Dans les cours d’eau pour le sable | Exploitation minière (sable, pierres, graviers, moellons et latérite) | -Zones à potentiel élevé en sable de qualité appréciée et fortement sollicité  -Présence de plusieurs gisements de pierres et latérite | -Enclavement des sites d’extraction (Voies et sites non aménagés)  -Potentiel non connu  -Exploitation anarchique | Ouverture et entretien des sites et voies d’accès par les exploitants de carrières | -Aménager les voies et sites d’exploitation des ressources minières  -Réaliser les études d’explorationdu potentiel minier du sol et sous-sol de la commune  -Mettre en place une plate-forme de concertation entre la Commune et les exploitants de carrières et réglementer l’exploitation des ressources minières de la Commune |

***e/ Zone de savane***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Villages** | **Caractéristiques** | **Utilisation actuelle** | **Atouts/**  **Potentialités** | **Problèmes / Contraintes** | **Solutions endogènes** | **Solutions exogènes** |
| Sekou, Nteingué, Nganzom, Ntsala, Fiala-Fombap, Fongwang, Nden Matock, Ngang et les villages du Fondonera | -Sols ferralitiques et latéritiques  -Savane herbeuse et arbustive  -Végétation constituée principalementd’*Imperata cylindrica*et*Pénisetumpurperum* | -Mise en place des cultures vivrières, maraîchères et pérennes  -Construction deshabitats et édifices  -Pratique de la chasse  -Exploitation des herbacées pour fabrication des matelas  -Zone de pâturages pendant la transhumance | -Espace mécanisable dans les zones de basse altitude  -Pratique aisée/facile de l’agriculture  -Zone de riziculture par excellence en basse altitude de la Commune  -Disponibilité de vaste étendue de terre en zone de basse altitude | -Zone à faible fertilité de sol  -Mise à feux en saison sèche par les éleveurs en transhumance  -Erosion du sol  -Inondation en zone de basse altitude | -Pratique de la jachère  -Mise en place des cultures sur billons surélevés | Former les populations aux techniques de gestion durable des terres avec un accent sur la lutte anti érosive et le brûlis |

1. **PROGRAMMATION**
   1. **Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires**

**Tableau 16:** Cadre de Dépenses à Moyen Terme des projets prioritaires

| **N°** | **Idée de projet** | **Lieu**  **de réalisation** | **Indicateurs de résultas** | **Période** | | | **Respon-sable** | **Collaborateurs/**  **Partenaires** | **Coût estimatif (Millier FCFA)** | **Source de provenance** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **Com-mune** | **Partenaires** | |
| **Dénomination** | **Montant** |
| 1 | Construction et équipement du poste agricole de Ngwatta | Ngwatta | Un poste agricole construit et équipé |  |  |  | Maire de Santchou | DDADER Ménoua | 20 000 | 0 | BIP | 20 000 |
| 2 | Construction et équipement du poste agricole de Balé | Balé | Un poste agricole construit et équipé |  |  |  | Maire de Santchou | DDADER Ménoua | 20 000 | 0 | BIP | 20 000 |
| 3 | Etude de faisabilité en vue de réhabiliter l’adduction d’eau du CSI de Nka | Nka | Une étude de faisabilité réalisée |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 400 | 400 | - | - |
| 4 | Assainissement de 750 m de la voirie en terre (Entrée route Mairie- cours d’eau Nkam (375 m\*9m)) | Centre urbain | 750 m de voirie assainit |  |  |  | Maire de Santchou | DDHDU | 156 030 | 0 | FEICOM ET ETAT | 156030 |
| 5 | Assainissement de 750 mde la voirie en terre (Station alpha- cours d’eau Nkam (420 m\*9m)) | Centre urbain | 750 m de voirie assainit |  |  |  | Maire de Santchou | DDHDU | 171 186 | 0 | FEICOM ET ETAT | 171186 |
| 6 | Assainissement de 750 m de la voirie en terre de Santchou (Carrefour Djindja - cours d’eau Nkam (625 m\*9m)) | Centre urbain | 750 m de voirie assainit |  |  |  | Maire de Santchou | DDHDU | 306 798 | 0 | FEICOM ET ETAT | 306798 |
| 7 | Devis des travaux d’établissement du plan d’assainissement de la ville de Santchou | Centre ville | Un devis disponible |  |  |  | Maire de Santchou | DDHDU | 30 000 | 30 000 | - | - |
| 8 | Construction de l’IAEB de Santchou | Fongwang | L’IAEB construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE | 26 500 | 0 | BIP | 26 500 |
| 9 | Construction d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP Echiock | Echiock | Un bloc de 02 salles de classe construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 18 000 | 0 | BIP | 18 000 |
| 10 | Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP Nganzom | Nganzom | Un bloc de 02 salles de classe construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 18 000 | 0 | BIP | 18 000 |
| 11 | Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP Ntiem | Ntiem | Un bloc de 02 salles de classe construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 18 000 | 0 | BIP | 18 000 |
| 12 | Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP Mbokou | Mbokou | Un bloc de 02 salles de classe construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 18 000 | 0 | BIP | 18 000 |
| 13 | Construction et équipement de 02 salles de classes à l’EP de Nka | Nka | Un bloc de 02 salles de classe construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 18 000 | 0 | BIP | 18 000 |
| 14 | Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP Michimia | Michimia | Un bloc de 02 salles de classe construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 18 000 | 0 | BIP | 18 000 |
| 15 | Equipement en bureau de maître à l’EP Mokelewoum | Moukelewoum | Un bureau de maitre équipé |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 250 | 0 | BIP | 250 |
| 16 | Equipement en bureau de maître à l’EP Echiock | Echiock | Un bureau de maitre équipé |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 250 | 0 | BIP | 250 |
| 17 | Equipement en bureau de maître à l’EP Nka | Nka | Un bureau de maitre équipé |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 250 | 0 | BIP | 250 |
| 18 | Equipement en bureau de maître à l’EP Nganzom | Nganzom | Un bureau de maitre équipé |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 250 | 0 | BIP | 250 |
| 19 | Equipement en bureau de maître à l’EP Ntiem | Ntiem | Un bureau de maitre équipé |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 250 | 0 | BIP | 250 |
| 20 | Equipement en bureau de maître à l’EP Mbokou | Mbokou | Un bureau de maitre équipé |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 250 | 0 | BIP | 250 |
| 21 | Equipement en bureau de maître à l’EP Michimia | Michimia | Un bureau de maitre équipé |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 250 | 0 | BIP | 250 |
| 22 | Equipement en 30 tables bancs à l’EP Nkuinzong | Nkuinzong | 30 tables bancs acquis |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 900 | 0 | BIP | 900 |
| 23 | Equipement en 30 tables bancs à l’EP Ngwatta | Ngwatta | 30 tables bancs acquis |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 900 | 0 | BIP | 900 |
| 24 | Equipement en 30 tables bancs à l’EP Tsadeng Moh Mbong | Tsadeng | 30 tables bancs acquis |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 900 | 0 | BIP | 900 |
| 25 | Equipement en 30 tables bancs à l’EP Santchou Ville | Centre urbain | 30 tables bancs acquis |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 900 | 0 | BIP | 900 |
| 26 | Réhabilitation de 02 salles de classes à l’EP Gr1 Santchou | Centre urbain | 02 salles de classes réhabilitées |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 10 000 | 0 | BIP | 10 000 |
| 27 | Equipement en matériel informatique à l’EP Gr1 Santchou | Centre urbain | Le matériel informatique acquis |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 2 000 | 0 | BIP | 2 000 |
| 28 | Equipement en matériel informatique à l’EP Fondonera | Nguiango | Le matériel informatique acquis |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 2 000 | 0 | BIP | 2 000 |
| 29 | Reprise captage AEP gravitaire de Fombap et extension vers la ville de Santchou | Fongwang | Une adduction d’eau disponible à Santchou ville |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 125 000 | 0 | FEICOM/  ETAT | 125000 |
| 30 | Etude de faisabilité pour adduction d’eau Abou | Abou | Une étude de faisabilité réalisée |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 2 000 | 2 000 | - | - |
| 31 | Extension du réseau électrique HT/MT monophasé à partir de Fossong wengtcheng jusqu’à Koua (6km) | Koua | Le village Koua électrifié |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 60 000 | 0 | ETAT/  FEICOM | 60 000 |
| 32 | Construction de 01 point d’eau à Nteingué | Nteingué | Un point d’eau construit |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 8 000 | 0 | BIP | 8 000 |
| 33 | Extension du réseau électrique BT à partir d’Abou jusqu’à Azong (2km) | Azong | Le village Azong électrifié |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 20 000 | 20 000 | - | - |
| 34 | Acquisition d’un transformateur à Nzie | Nzie | Un transformateur acquis et installé |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 3 000 | 3 000 | - | - |
| 35 | Extension du réseau électrique MT de la P17 à Tawoum jusqu’au carrefour grenadine (8 km) | Tawoum | Le village Tawoum électrifié |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 72 000 | 0 | FEICOM | 72 000 |
| 35 | Extension du réseau électrique en BT triphasé à partir de FIALA jusqu’à dans les quartiers de FEM-MELAH et Assong (4km) | Femmela et Assong | Les villages Femmela et Assaong électrifiés |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 40 000 | 0 | BIP | 40 000 |
| 37 | Extension du réseau électrique à partir de Fiala-Fondonera jusqu’à Meleu (3 km) | Meleu | Le village Meleu électrifié |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 30 000 | 0 | FEICOM | 30 000 |
| 38 | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Meket | Meket | Une source d’eau aménagée |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 1 800 | 1 800 | - | - |
| 39 | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Singaim | Singaim | Une source d’eau aménagée |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 1 800 | 1 800 | - | - |
| 40 | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mela | Mela | Une source d’eau aménagée |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 1 800 | 1 800 | - | - |
| 41 | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mogot | Mogot | Une source d’eau aménagée |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 1 800 | 1 800 | - | - |
| 42 | Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Letia (Fiala-Fondonera) | Fiala Fondonera | Une source d’eau aménagée |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 1 800 | 1 800 | - | - |
| 43 | Réhabilitation de la retenue d’eau de Ngwatta | Ngwatta | Une retenue d’eau réhabilitée |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 25 935 | 25 935 | - | - |
| 44 | Extension du réseau électrique en MT/BT triphasé à partir de la CAPLAME jusqu’à Nden Matock en passant par Mbongo, Mbokou, Mogot, Mokot (15km) | Nden Matock, Mbongo, Mbokou, Mogot et Mokot | Les villages Nden Matock, Mbongo, Mbokou, Mogot et Mokot électrifiés |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 150 000 | 0 | BIP | 150 000 |
| 45 | Extension du réseau électrique Eneo dans le village Moukelewoum à partir d’Atsop (Fondonera) BT monophasé (05 km) | Moukelewoum | Le village Moukelewoum électrifié |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 50 000 | 0 | BIP | 50 000 |
| 46 | Extension du réseau électrique Eneo MT/BT dans le village Siteu à partir de Balehou (Fossong wentcheng) 05 km | Siteu | Le village Siteu électrifié |  |  |  | Maire de Santchou | DDEE Ménoua | 50 000 | 0 | BIP | 50 000 |
| 47 | Construction et équipement du centre zootechnique et vétérinaire de Fondonera | Nguiango | Un CZV construit et équipé |  |  |  | Maire de Santchou | DDEPIA Ménoua | 15 000 | 0 | BIP | 15 000 |
| 48 | Construction d’un bloc de 02 salles de classe au lycée de Fondonera | Nguiango, Fiala-Fondonera | Un bloc de 02 salles de classes construites |  |  |  | Maire de Santchou | DDES Ménoua | 18 000 | 0 | BIP | 18 000 |
| 49 | Construction d’un bloc de 02 salles de classe au CES de Fonguetafo | Fonguetafo | Un bloc de 02 salles de classes construites |  |  |  | Maire de Santchou | DDES Ménoua | 18 000 | 0 | BIP | 18 000 |
| 50 | Construction d’un bloc de 02 salles de classe au CES de Balé | Balé | Un bloc de 02 salles de classes construites |  |  |  | Maire de Santchou | DDES Ménoua | 18 000 | 0 | BIP | 18 000 |
| 51 | Construction de 02 salles de classe au CES Bilingue d’ABACK NKA | Nka et Nda’a | Un bloc de 02 salles de classes construites |  |  |  | Maire de Santchou | DDES Ménoua | 18 000 | 0 | BIP | 18 000 |
| 52 | Equipement de salles de classe en 60 tables bancs au lycée de Fondonera | Nguiango, Fiala-Fondonera | 60 tables bancs acquis |  |  |  | Maire de Santchou | DDES Ménoua | 1 800 | 0 | BIP | 1 800 |
| 53 | Equipement de salles de classe en 60 tables bancs au CETIC de Santchou | Fongwang | 60 tables bancs acquis |  |  |  | Maire de Santchou | DDES Ménoua | 1 800 | 0 | BIP | 1 800 |
| 54 | Equipement de salles de classe en 60 tables bancs au CES de Fonguetafo | Fonguetafo | 60 tables bancs acquis |  |  |  | Maire de Santchou | DDES Ménoua | 1 800 | 0 | BIP | 1 800 |
| 55 | Equipement de salles de classe en 60 tables bancs au CES de Balé | Balé | 60 tables bancs acquis |  |  |  | Maire de Santchou | DDES Ménoua | 1 800 | 0 | BIP | 1 800 |
| 56 | Equipement de salles de classe en 60 tables bancs au CES d’Aback Nka | Nka et Nda’a | 60 tables bancs acquis |  |  |  | Maire de Santchou | DDES Ménoua | 1 800 | 0 | BIP | 1 800 |
| 57 | Construction CSI de Singaim | Singaim | Un CSI construit |  |  |  | Maire de Santchou | District Santé de Santchou | 50 000 | 0 | BIP | 50 000 |
| 58 | Equipement du CSI de Singaim | Singaim | Le CSI équipé |  |  |  | Maire de Santchou | District Santé de Santchou | 8 000 | 0 | BIP | 8 000 |
| 59 | Réhabilitation du tronçon routier  P 17 – Mokot – Balé (25 km ; 5 ponts, 15 buses) | Mankang, Balé,Nden Matock, Moyong, Mbokou | 25 km de route réhabilité |  |  |  | Maire de Santchou | DDTP Ménoua | 119 754 | 0 | BIP | 119 754 |
| 60 | Réalisation d’une étude de faisabilité en vu de la réhabilitation du tronçon routier MELEU-TAWOUM (7 km, 1 ponceau, 7 buses) | Tawoum et Meleu | 7 km de route réhabilité |  |  |  | Maire de Santchou | DDTP Ménoua | 1 000 | 1 000 | - | - |
| 61 | Réalisation d’une étude de faisabilité en vu de la réhabilitation du tronçon routier Nzenseng – Nkuinkop – Tsenletop 05 km avec 08 ouvrages | Nkuinkop | Une étude de faisabilité réalisée |  |  |  | Maire de Santchou | DDTP Ménoua | 1 000 | 1 000 | - | - |
| 62 | Latrine VIP à 6 cabines à l’école publique du centre | Fongwang | Une latrine à 06 cabines construites |  |  |  | Maire de Santchou | DDEPDED Ménoua | 4 500 | 0 | BIP | 4 500 |
| 63 | Latrine VIP à 6 cabines à l’école publique bilingue de Santchou | Fongwang | Une latrine à 06 cabines construites |  |  |  | Maire de Santchou | DDEPDED Ménoua | 4 500 | 0 | BIP | 4 500 |
| 64 | Latrine VIP à 6 cabines à l’école publique de Tawoum | Tawoum | Une latrine à 06 cabines construites |  |  |  | Maire de Santchou | DDEPDED Ménoua | 4 500 | 0 | BIP | 4 500 |
| 65 | Latrine VIP à 6 cabines à l’école publique de Singaim | Singaim | Une latrine à 06 cabines construites |  |  |  | Maire de Santchou | DDEPDED Ménoua | 4 500 | 0 | BIP | 4 500 |
| 66 | Latrine VIP à 6 cabines à l’école publique de Ngwatta | Ngwatta | Une latrine à 06 cabines construites |  |  |  | Maire de Santchou | DDEPDED Ménoua | 4 500 | 0 | BIP | 4 500 |
| 67 | Construction d’une latrine à la place des fêtes de Santchou | Centre ville | Une latrine construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEPDED Ménoua | 11 392 | 11 392 | - | - |
| 68 | Construction d’une latrine au marché de Santchou | Centre ville | Une latrine construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEPDED Ménoua | 11 392 | 11 392 | - | - |
| 69 | Construction bloc latrines à l’EP Mokelewoum | Moukelwoum | Une latrine construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 3 500 | 0 | BIP | 3 500 |
| 70 | Construction bloc latrines à l’EP Echiock | Eckiock | Une latrine construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 3 500 | 0 | BIP | 3 500 |
| 71 | Construction bloc latrines à l’EP Nka | Nka | Une latrine construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 3 500 | 0 | BIP | 3 500 |
| 72 | Construction bloc latrines à l’EP Nganzom | Nganzom | Une latrine construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 3 500 | 0 | BIP | 3 500 |
| 73 | Construction bloc latrines à l’EP Mboukok | Mboukok | Une latrine construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 3 500 | 0 | BIP | 3 500 |
| 74 | Construction bloc latrines à l’EP Ntiem | Ntiem | Une latrine construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 3 500 | 0 | BIP | 3 500 |
| 75 | Construction bloc latrines à l’EP Mbokou | Mbokou | Une latrine construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 3 500 | 0 | BIP | 3 500 |
| 76 | Construction bloc latrines à l’EP Michimia | Michimia | Une latrine construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDEBASE Ménoua | 3 500 | 0 | BIP | 3 500 |
| 77 | Construction d’une gare routière en U en matériaux définitifs sur le site approprié à l’entrée Nord (Nteingué) de la ville de Santchou | Nteingué | Une gare routière construite |  |  |  | Maire de Santchou | DDTRANS Ménoua | 30 000 | 30 000 | - | - |
| 78 | Construction de 01 hangar au lieu réservé pour la commercialisation des vivres au marché central de Santchou ville | Fongwang | Un hangar construit |  |  |  | Maire de Santchou | DD COMMERCE Ménoua | 15 000 | 15 000 | - | - |
| 79 | Construction d’un hangar commercial au marché de Tawoum | Tawoum | Un hangar construit |  |  |  | Maire de Santchou | DD COMMERCE Ménoua | 15 000 | 15 000 | - | - |
| 80 | Construction de 01 hangar et 20 comptoirs au marché Pia (Koua) | Koua | Un hangar construit |  |  |  | Maire de Santchou | DD COMMERCE Ménoua | 40 000 | 0 | FEICOM | 40 000 |
| 81 | Construction de 01 hangar commercial au marché de Nguiango | Nguiango | Un hangar construit |  |  |  | Maire de Santchou | DD COMMERCE Ménoua | 15 000 | 15 000 | - | - |
| **TOTAL** | | | | **679 926** | **536 228** | **751 083** | - | - | **1 967 237** | **190 119** | - | **1 777 118** |

* 1. **Cadre sommaire de gestion environnemental du CDMT et du PIA** 
     1. **Principaux impacts socio-environnementaux potentiels**

Les actions planifiées dans le CDMT et le PIA lors de leurs exécutions sont susceptibles de générer des impacts environnementaux ou sociaux qui peuvent être positifs ou négatifs non négligéables qui sont présentés dans les tableaux ci après.

.**Tableau 17**: Principaux impacts sociaux des projets infrastructurels du CDMT et du PIA

| **Type de projet** | **Activités principales à impacts** | **Principaux impacts sociaux positifs** | **Mesures d’optimisation** | **Principaux impacts sociaux négatifs** | **Mesures d’atténuation** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projets de construction ou de réhabilitation/ouverture routes:**  -Construction des postes agricoles (Ngwatta et Balé)  -Construction du CZV (Nguiango)  -Construction de la DAEPIA  -Construction de l’IAEB  -Construction de la résidence du Sous préfet  -Construction case communautaire (Fombap)  -Construction de l’abattoir (Tuerie) municipale  -Construction des CSI (Fiala Fondonera, Singaim et Balé)  -Assainissement de la voirie en terre de Santchou et du marché central  - construction du pont sur le cours d’eau Menoua reliant le centre urbain à Mbongo  -Cconstruction du pont sur la rivière Margam route Santchou (inter P17)- Nden Efoungowo – Ngwatta  - Aménagement de l’esplanade de fête de la chefferie supérieure de Fondonera  -Réhabilitation/Construction des salles classes (Centre urbain, EP Singaim, EP de Mokeléwoum, EP Echiock, EP Nden Matock, EP Nka, EP Nganzom, EP Mboukok, EP Ntiem, EP Mbokou, EP Michimia, EP Fonguetafo, lycée de Fondonera, CES de Fonguetafo, lycée bilingue de Santchou, CETIC de Santchou, CES de Balé, CES Bilingue d’ABACK NKA, EP Singaim,);  -Réhabilitation du tronçon routier  P 17 – Mokot – Balé (25 km ; 5 ponts, 15 buses)  -Réhabilitation du tronçon MELEU-TAWOUM (7 km, 1 ponceau, 7 buses) ;  -Réhabilitation du tronçon routier Nzenseng – Nkuinkop – Tsenletop 05 km avec 08 ouvrages  -Construction des latrines  -Construction d’une gare routière  -Création et aménagement d’un site communal de décharge des ordures avec un lit filtrant | * Transport des matériaux de construction * Déblayage du site (fouille des fondations) * Tournage du béton * Crépissage des mûrs * Mise de la peinture les murs * Tôlage | Amélioration des revenus dans la zone du projet | * Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; * Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; | * Risques liés à l’acquisition des terres pour l’implantation des projets | * Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d’un site et les critères de choix * Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; * Site reconnu du point de vue légal. |
| * Amélioration de la gouvernance locale ; * Amélioration des conditions d’élevage, de pratique des activités agricoles, etc. | * Sensibiliser les populations sur les techniques de mobilisation des fonds pour le financement des projets communautaires | * Risque de déplacement involontaire et réinstallation | * Informer les personnes touchées; * Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens * Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR |
| * Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l’évaluation environnementale participative ainsi que l’utilisation du formulaire d’examen environnemental en impliquant la consultation du public | * Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d’examen environnemental ; * Mise en place des comités de gestion | * Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation de l’ouvrage | * Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d’usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d’entretien |
| * Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds de contrepartie | * Sensibiliser les populations sur les techniques de mobilisation des fonds pour le financement des projets communautaires | Impacts divers liés aux choix de site | * Eviter systématiquement d’implanter les ouvrages dans les zones sensibles telles que marécages, zones sacrées, cours d’eau, zones de frayère, flancs de montagnes, etc. |
| * Amélioration de la sécurité publique | * Sensibiliser les populations sur l’importance de la sécurité publique | * Augmentation de la prévalence des IST/VIH/SIDA, et éventuellement sur le braconnage | * Sensibiliser les populations riveraines et le personnel sur les IST, le VIH/SIDA et sur le braconnage par des affiches et réunions |
| * Amélioration de l’accès aux services sociaux de base: * Amélioration des conditions de fréquentation des élèves ; * Facilitation de l’accès aux soins de santé ; * Désenclavement des localités ; * Développement des activités socio-économiques. | * Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; * Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires. * Mettre en place les comités de vigilance. | * Risque d’insécurité pour les personnes et les biens | * Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; * Respecter les règles de sécurité. |
| * Risque de marginalisation des populations vulnérables | * Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. |
| * Risque de conflits au sein des bénéficiaires des projets dus à l’insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel des sites d’implantation des projets ; leadership autour de la gestion des ouvrages | * Négocier de façon concertée les sites des projets |

**Tableau 18:** Principaux impacts environnementaux sur les projets infrastructurels du CDMT et du PIA

| **Type de projet** | **Activités principales à impacts** | **Principaux impacts environnementaux positifs** | **Mesures d’optimisation** | **Principaux impacts environnementaux négatifs** | **Mesures d’atténuation** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projets de construction ou de réhabilitation/ouverture des routes, edifices etc. :**  -Construction des postes agricoles (Ngwatta et Balé)  -Construction du CZV (Nguiango)  -Construction de la DAEPIA  -Construction de l’IAEB  -Construction de la résidence du Sous préfet  -Construction case communautaire (Fombap)  -Construction de l’abattoir (Tuerie) municipale  -Construction des CSI (Fiala Fondonera, Singaim et Balé)  -Assainissement de la voirie en terre de Santchou et du marché central  - construction du pont sur le cours d’eau Menoua reliant le centre urbain à Mbongo  -Cconstruction du pont sur la rivière Margam route Santchou (inter P17)- Nden Efoungowo – Ngwatta  - Aménagement de l’esplanade de fête de la chefferie supérieure de Fondonera  -Réhabilitation/Construction des salles classes (Centre urbain, EP Singaim, EP de Mokeléwoum, EP Echiock, EP Nden Matock, EP Nka, EP Nganzom, EP Mboukok, EP Ntiem, EP Mbokou, EP Michimia, EP Fonguetafo, lycée de Fondonera, CES de Fonguetafo, lycée bilingue de Santchou, CETIC de Santchou, CES de Balé, CES Bilingue d’ABACK NKA, EP Singaim,);  -Réhabilitation du tronçon routier  P 17 – Mokot – Balé (25 km ; 5 ponts, 15 buses)  -Réhabilitation du tronçon MELEU-TAWOUM (7 km, 1 ponceau, 7 buses) ;  -Réhabilitation du tronçon routier Nzenseng – Nkuinkop – Tsenletop 05 km avec 08 ouvrages  -Construction des latrines  -Construction d’une gare routière  -Création et aménagement d’un site communal de décharge des ordures avec un lit filtrant | * Degagement du site (nettoyage) * Transport des matériaux de construction * Déblayage des sites * Tournage du béton * Crépissage des mûrs * Mise de la peinture les murs * Tôlage | Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l’utilisation du formulaire d’examen environnemental en concertation avec le public. | - Mettre en place des comités de gestion  - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental. | * Destruction de la végétation sur le site du projet * Erosion due à l’exploitation des zones d’emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l’excavation du site du projet * Pollution du sol provenant des rejets divers (déchets de béton, peinture et déversement involontaires des hydrocarbures fèces) | * Reboiser les zones affectées ; * Engazonner les zones affectées ; * Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel * Utilisation d’un ciment conditionné * L’interdiction de déverser le ciment au sol * La gestion rigoureuse des restes de peinture et pots vides * La collecte et le suivi des huiles usées * Construction des latrines pour les ouvriers |
| * Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges | * Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres * Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées |
| * Pollution de l’air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins | * Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) * Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent |
| * Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux | * Eviter de déposer les déchets dans les cours d’eau (à au moins 100m du cours d’eau) * Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt |
| * Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site | * Reboiser les alentours de l’ouvrage |
| * Risques d’inondation et de stagnation des eaux autour de l’ouvrage | * Informer les personnes touchées; * Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens * Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR * Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation |

**Tableau 19**: Principaux impacts sociaux des projets d’hydraulique du CDMT et du PIA

| **Microprojet d’hydraulique** | **Activités principales à impacts** | **Principaux impacts sociaux positif** | **Mesures d’optimisation** | **Principaux impacts sociaux négatifs** | **Mesures d’atténuation** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Reprise captage AEP gravitaire de Fombap et extension vers la ville de Santchou  -Construction d’une AEP avec château à Essem avec 03 BF à Awa, 01 BF à Ala’sue et 02 à Nka, 02 à Nzinka  -Construction de 01 point d’eau à Nteingué  -Réhabilitation de l’adduction d’eau du CSI de NKA  -Réalisation d’une AEP gravitaire de Mela et Tawoum  -Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Meket  -Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Singaim  -Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mela  -Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mogot  -Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Letia (Fiala-Fondonera) | * Transport du matériel * Déblayage | * Diminution de la pression sur les ressources en eau à travers l’augmentation du nombre de point d’eau dans la commune au profit des hommes | * Sensibilisation des populations sur le bien-fondé de boire l’eau potable | * Risque de déplacement involontaire et de réinstallation * Risque de mauvaise manipulation des ouvrages | * Activer le plan de recasement (indemnisation des populations déplacées à juste prix) ; * Gestion des risques d’envasement et maintenance des ouvrages. |
| * Facilitation de l’accès (en qualité et en quantité) à l’eau potable | * Faire un suivi et contrôle régulier de la qualité de l’eau en vue de vérifier la conformité de cette eau de boisson aux critères de consommation | * Risque d’intoxication due au mauvais dosage du chlore | * Mise en place des sous-comités de vigilance, nettoyage et cartonnage des alentours des ouvrages ; construction des clôtures autour de l’ouvrage ; * Prendre en compte les priorités des minorités ; * Solliciter l’arbitrage des autorités traditionnelles, communales ou administratives. |
| * Réduction des conflits liés à l’utilisation des ressources en eau | * Mettre en place des comités de gestion | * Risques liés à l’acquisition des terres pour l’implantation du microprojet | * Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d’un site et les critères de choix * Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site |
| * Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds | * Sensibiliser les populations sur l’hygiène des points d’eau potable | * Conflits liés au choix du site/ Déplacement involontaire pour l’utilisation du site | * Informer les personnes touchées; * Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens * Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR |
| * Amélioration de la gouvernance locale à travers l’institution des comités de gestion | * Mettre en place des comités de gestion * Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental. | * Conflits liés à l’utilisation et à la non pérennisation de l’ouvrage | * Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d’usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d’entretien |
| * Amélioration des revenus (main d’œuvre locale) à travers augmentation des offres d’emploi | * Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente * Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à mobiliser, ainsi que la technique HIMO | * Impacts divers liés aux choix de site | * Eviter systématiquement d’implanter les ouvrages dans les zones sensibles telles que marécages, zone sacrée, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de montagnes, etc. |
| * Pollution du point d’eau soit par les produits phytosanitaires, soit par les latrines | * Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage (maintenir une distance d’au moins 300 mètres) * Maintenir les latrines à 50 m au moins du point d’eau |
| * Pollution de l’air par les poussières dues au transport des matériaux | * Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) * Arroser au droit des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent |
| * Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site | * Reboiser au delà de l’emprise de l’ouvrage, ou convenir sur un site à reboiser |
| * Risques d’accident dus aux travaux | * Mettre les panneaux de signalisation du chantier; * observer les règles élémentaires de sécurité * Sécuriser le site |
| * Impacts lies aux déchets générés pendant les travaux | * Eviter de déposer les déchets dans les cours d’eau (à au moins 100m, et les étaler) * Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt |
| * Risques d’inondation et de stagnation des eaux autour de l’ouvrage | * Prévoir un réseau simplifié d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé |
| * Risques de contamination et d’infiltration des eaux sales ou boueuses | * Sécuriser le point d’eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres maçonnés |
| * Perturbation de la qualité de l’eau | * Procéder régulièrement au traitement physico-chimique de l’eau |
| * Pollution des points d’eau soit par les produits phytosanitaires, soit par la latrine | * Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage (maintenir une distance d’au moins 300 mètres) * Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d’eau |

**Tableau 20 :** Principaux impacts environnementaux sur les projets d’hydrauliques

| **Microprojet d’hydraulique** | **Activités principales à impacts** | **Principaux impacts environnementaux positifs** | **Mesures d’optimisation** | **Principaux impacts environnementaux négatifs** | **Mesures d’atténuation** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Reprise captage AEP gravitaire de Fombap et extension vers la ville de Santchou  -Construction d’une AEP avec château à Essem avec 03 BF à Awa, 01 BF à Ala’sue et 02 à Nka, 02 à Nzinka  -Construction de 01 point d’eau à Nteingué  -Réhabilitation de l’adduction d’eau du CSI de NKA  -Réalisation d’une AEP gravitaire de Mela et Tawoum  -Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Meket  -Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Singaim  -Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mela  -Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Mogot  -Aménagement de 01 source d’eau naturelle à Letia (Fiala-Fondonera) | * Transport du matériel * Déblayage | * Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l’utilisation du formulaire d’examen environnemental en concertation avec le public. | * Mettre en place des comités de gestion * Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental | * Risque d’envasement et de stagnation des eaux usées * Risque d’érosion du sol * Risque de pollution atmosphérique (poussière) * Risque de perte des espèces ligneuses * Risque de création des zones humides autour des points d’eau | * Eliminer les eaux sales à travers la construction des rigoles * Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d’assainissement des eaux usées * Reboiser les sites des ouvrages * Bon choix des sites * Engazonner les pentes perturbées |
| * Redynamisation des systèmes de gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif ainsi que l’utilisation du formulaire screening environnemental impliquant l’avis du public | * Mise en place des comités de gestion * Sensibilisation et implication du public dans le remplissage du formulaire du screening environnemental | * Pollution de la nappe phréatique soit par les produits phytosanitaires, soit par la latrine | * Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage (maintenir une distance d’au moins 300 mètres) * Maintenir les latrines à au moins 50 m en avale du point d’eau |

**Tableau 21:** Principaux impacts sociaux des projets d’electrification du CDMT et du PIA

| **Type de projet** | **Activités principales à impacts** | **Principaux impacts sociaux positifs** | **Mesures d’optimisation** | **Principaux impacts sociaux négatifs** | **Mesures d’atténuation** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Extension du réseau électrique HT/MT monophasé à partir de Fossong wengtcheng jusqu’à Koua (6km)  -Extension de l’éclairage publique  -Extension du réseau électrique BT à partir d’Abou jusqu’à Azong (2km)  -Acquisition d’un transformateur à Nzie  -Extension du réseau électrique MT de la P17 à Tawoum jusqu’ au carrefour grenadine (8 km)  -Extension du réseau électrique en BT triphasé à partir de FIALA jusqu’à dans les quartiers de FEM-MELAH et Assong (4km)  -Extension du réseau électrique à partir de Fiala-Fondonera jusqu’à Meleu (3 km)  -Extension du réseau électrique en MT/BT triphasé à partir de la CAPLAME jusqu’à Nden Matock en passant par Mbongo, Mbokou, Mogot, Mokot (15km)  -Extension du réseau électrique en BT à partir de Balé jusqu’à Moyong en passant par Mankang (4km)  -Extension du réseau électrique Eneo dans le village Moukelewoum à partir d’Atsop (Fondonera) BT monophasé (05 km)  -Extension du réseau électrique Eneo MT/BT dans le village Siteu à partir de Balehou (Fossong wentcheng) 05 km | -Transport du matériel  -Mise en place des trous  -Installation des poteaux électriques | * Augmentation des revenus dans la zone du microprojet | * Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente | * Risques liés à l’acquisition des terres pour l’implantation du microprojet | * Sensibiliser et informer les personnes touches sur la nécessité d’un site et les critères de choix |
| * Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à mobiliser ainsi que la technique HIMO | * Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site |
| * Création des emplois jeunes | * Encourager l’installation des micro-entreprises | * Conflits liés au choix du site/ Déplacement involontaire pour l’utilisation du site | * Informer les personnes touchées; * Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR |
| * Amélioration du cadre de vie des populations bénéficiaires | * Sensibiliser les populations sur l’importance de la pérennisation des infrastructures | * Conflits liés à l’utilisation et à la non pérennisation de l’ouvrage | * -Mettre en place un comité de gestion du projet et établir les règles d’usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement, et d’entretien, y compris le coût d’abonnement |
| * Limitation de l’exode rural et encouragement du retour des migrants | * Sensibiliser les populations sur l’importance de la pérennisation des infrastructures | * Impacts divers liés aux choix des sites | * Eviter systématiquement d’implanter les infrastructures dans les zones sensibles telles que marécage, zone sacrée, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de montagnes, etc. |
| * Amélioration de la qualité de l’offre de l’éducation et de la santé | * Sensibiliser les populations sur l’importance de la pérennisation des infrastructures | * Augmentation de la prévalence des IST/VIH/SIDA, et éventuellement sur le braconnage | * Sensibiliser les populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH, et sur le braconnage, par des affiches et réunions * Poser des affiches pour la prévention |
| * Développement des moyens de communication pour les ménages | * Sensibiliser les populations sur l’importance de la pérennisation des infrastructures | * Risques d’accident liés aux travaux | * Mettre les panneaux de signalisation du chantier; * Observer les règles élémentaires de sécurité |
| * Pollution auditive par le bruit lié au fonctionnement du groupe électrogène | * Acheter les groupes équipés de dispositif antibruit ; * Sécuriser le groupe dans un local aménagé à cet effet ; * Eviter d’installer le groupe aux abords immédiats des habitations, et/ou des services publics. |
| * Risques sur la sécurité des personnes | * Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures |
| * Risque de destruction des exploitations agricoles | * Compenser les personnes affectées/ touchées |

**Tableau 22:** Principaux impacts environnementaux des projets d’électrification du CDMT et du PIA

| **Type de microprojet** | **Activités principales à impacts** | **Principaux impacts environnementaux positifs** | **Mesures d’optimisation** | **Principaux impacts environnementaux négatifs** | **Mesures d’atténuation** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Extension du réseau électrique HT/MT monophasé à partir de Fossong wengtcheng jusqu’à Koua (6km)  -Extension de l’éclairage publique  -Extension du réseau électrique BT à partir d’Abou jusqu’à Azong (2km)  -Acquisition d’un transformateur à Nzie  -Extension du réseau électrique MT de la P17 à Tawoum jusqu’ au carrefour grenadine (8 km)  -Extension du réseau électrique en BT triphasé à partir de FIALA jusqu’à dans les quartiers de FEM-MELAH et Assong (4km)  -Extension du réseau électrique à partir de Fiala-Fondonera jusqu’à Meleu (3 km)  -Extension du réseau électrique en MT/BT triphasé à partir de la CAPLAME jusqu’à Nden Matock en passant par Mbongo, Mbokou, Mogot, Mokot (15km)  -Extension du réseau électrique en BT à partir de Balé jusqu’à Moyong en passant par Mankang (4km)  -Extension du réseau électrique Eneo dans le village Moukelewoum à partir d’Atsop (Fondonera) BT monophasé (05 km)  -Extension du réseau électrique Eneo MT/BT dans le village Siteu à partir de Balehou (Fossong wentcheng) 05 km | -Transport du matériel  -Mise en place des trous  -Installation des poteaux électriques | Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l’évaluation environnementale participative de même que l’utilisation du formulaire d’examen environnemental en impliquant le public. | Sensibiliser et impliquer les populations lors du remplissage du formulaire d’examen environnemental | * Risque de diminution de la faune due à la pénétration des braconniers | * Sensibiliser/Vulgariser la réglementation en matière de chasse |
| * Pollution de l’air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins | * Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes) |
| * Risque de perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site | * Encourager la reprise de la végétation naturelle * Suivi afin de s’assurer de la survie des graminées |
| * Impacts lies aux déchets générés pendant les travaux | * Eviter de déposer les déchets dans les cours d’eau (à au moins 100 m, et les étaler) * Mettre en dépôt la partie biodégradable dans les anciennes zones d’emprunt |
| * Pollution auditive par le bruit lié au fonctionnement du groupe électrogène | * Acheter les groupes équipés de dispositif antibruit ; * Sécuriser le groupe dans un local aménagé à cet effet * Eviter d’installer le groupe aux abords immédiats des habitations, et/ou des services publics |
| * Risque d’incendie | * Respecter les normes de construction ou d’installation des infrastructures |

* + 1. **Plan sommaire de gestion environnementale et sociale**

**Tableau 23** : Plan sommaire de gestion environnementale

| **Microprojet** | **Tâches/**  **Activités à impacts** | **Impacts potentiels** | **Mesures**  **d’atténuation** | **Acteurs de mise en œuvre** | **Périodes** | **Acteurs de suivi** | **Coûts (FCFA)** | **Obser-vations** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projets de construction ou de réhabilitation et d’ouverture de route, édifices (salles de classes, latrines, des services, gares routières, etc.) | * Transport des matériaux de construction * Déblayage du site (fouille des fondations) * Tournage du béton * Crépissage des mûrs * Mise de la peinture sur les murs * Tôlage | * Erosion due à l’exploitation des zones d’emprunts/ carrières de graviers ou de sable et/ou à l’excavation du site du projet ; * Pollution du sol provenant des rejets divers (déchets de béton, peinture et déversement involontaires des hydrocarbures) | * Remettre en état les zones d’emprunt en respectant les pentes du terrain naturel ; * Reboiser les zones affectées ; * Engazonner les zones affectées ; * Utilisation d’un ciment conditionné ; * L’interdiction de déverser le ciment au sol ; * La gestion rigoureuse des restes de peinture et pots vides ; * La collecte et le suivi des huiles usées | Bénéficiaires des projets ;  Consultants chargé du montage des projets | 2016-2018 | DDEPNDD ;  DDTP ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  ACD | PM |  |
| * Pollution de l’air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins | * Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes, etc.) * Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent | Consultants en charge des projets | Au cours de l’exécution des travaux | DDEPNDD ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  ACD | PM |  |
| * Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux | * Eviter de déposer les déchets dans les cours d’eau (à au moins 100m du cours d’eau) * Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunts | Consultants en charge des projets | Au cours de l’exécution des travaux | DDEPNDD ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  ACD | PM |  |
| * Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site | * Reboiser les alentours de l’ouvrage | -Bénéficiaires du projet  -Consultants | 2016-2018 | DDEPNDD ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  ACD | PM |  |
| * Risques d’inondation et de stagnation des eaux autour de l’ouvrage | * Informer les personnes touchées; * Dénombrer les personnes / ménages affectés, évaluer et compenser leurs biens ; * Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d’assainissement des eaux de pluie y compris leur évacuation | -Bénéficiaires du projet  -DAAS  -Consultants en charge du montage du projet | 2016-2018 | DDEPNDD ;  DDAS  PNDP ;  Conseil municipal ;  ACD | PM |  |
| * Réhabilitation des captages d’eau * Adduction d’eau par captage * Amenagement des sources | * Transport du matériel * Déblayage | * Risques d’envasement et de stagnation des eaux usées * Risques d’érosion du sol * Risques de perte des espèces ligneuses * Risques de création des zones humides autour des points d’eau | * Eliminer les eaux sales à travers la construction des rigoles * Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d’assainissement des eaux usées * Reboiser les sites des ouvrages * Bon choix des sites * Engazonner les pentes perturbées | Consultants en charge du montage des projets | Au cours de l’exécution des travaux | DDEPNDD ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  ACD | PM |  |
| * Risques de pollution de la nappe phréatique soit par les produits phytosanitaires soit par la latrine | * Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage (maintenir une distance d’au moins 300 mètres) ; * Maintenir les latrines à au moins 50 m en avale du point d’eau | -Bénéficiaires du projet  -DDEE  -Exécutif municipal | 2016-2018 | DDADER ;  DDEPNDD;  Service d’hygiène et salubrité de la Commune  PNDP ; ACD  Conseil municipal ; | PM |  |
| Extension du réseau électrique | -Transport du matériel  -Mise en place des trous  -Installation des poteaux électriques | * Risques de pollution de l’air par les poussières dues au transport des matériaux | * Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes) ; * Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent | Consultants en charge de l’exécution du projet | Au cours de l’exécution du projet | DDEPNDD ;  Conseil municipal ;  ACD | PM |  |
| * Risques de perte des espèces ligneuses liés au dégagement du site | * Encourager la reprise de la végétation naturelle * Suivi afin de s’assurer de la survie des graminées | Bénéficiaires des projets | 2016-2018 | PM |  |
| * Impacts lies aux déchets générés pendant les travaux | * Eviter de déposer les déchets dans les cours d’eau (à au moins 100m) ; * Mettre en dépôt la partie biodégradable dans les anciennes zones d’emprunt | Consultants en charge de l’exécution du projet | 2016-2018 | DDEPNDD ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  ACD | PM |  |
| * Pollution auditive par le bruit lié au fonctionnement du groupe électrogène | * Acheter les groupes équipés de dispositif antibruit ; * Sécuriser le groupe dans un local aménagé à cet effet * Eviter d’installer le groupe aux abords immédiats des habitations et/ou des services publics | Consultants en charge de l’exécution du projet | 2016-2018 | DDEPNDD ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  ACD | PM |  |
| * Risques d’incendie | * Respecter les normes de construction ou d’installation des infrastructures | Consultants en charge de l’exécution du projet | 2016-2018 | DDTP  Conseil municipal ;  ACD | PM |  |

**Tableau 24** : Plan sommaire de gestion sociale

| **Microprojet** | **Tâches/**  **Activités à impacts** | **Impacts potentiels** | **Mesures**  **d’atténuation** | **Acteurs de mise en œuvre** | **Périodes** | **Acteurs de suivi** | **Coûts (FCFA)** | **Obser-vations** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projets de construction ou de réhabilitation et d’ouverture de route, édifices (salles de classes, latrines, des services, gares routières, etc.) | * Transport des matériaux de construction ; * Installation du chantier ; * Déblayage du site (fouille des fondations) ; * Tournage du béton ; * Crépissage des mûrs ; * Mise de la peinture sur les murs ; * Tôlage | Risques liés à l’acquisition des terres pour l’implantation des projets | * Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d’un site et les critères de choix ; * Obtenir un acte de donation foncière signé du Chef du village et du propriétaire du site | Consultants chargé du montage des projets ;  Bénéficiaires des projets | 2016-2018 | Sectoriel concerné ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risques de déplacement involontaire et de réinstallation | * Informer les personnes touchées; * Dénombrer les personnes / ménages affectés, évaluer et compenser leurs biens | Exécutif municipal  Consultants en charge du projet | Avant  exécution des travaux | DDAS ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risque de conflits liés à l’utilisation et à la non pérennisation de l’ouvrage | * Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d’usage ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d’entretien | Consultants en charge des projets | Après exécution des travaux | Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risques d’augmentation de la prévalence des IST/VIH/SIDA | - Sensibiliser les populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA par des affiches et réunions | -COSA  -District de santé | 2016-2018 | Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risque d’insécurité pour les personnes et les biens | * Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; * Respecter les règles de sécurité. | Consultants en charge du montage du projet | 2016-2018 | DDEPNDD ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risque de marginalisation des populations vulnérables | * Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. | Consultant en charge du projet | 2016-2018 | DDAS ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD |  |  |
| Risque de conflits au sein des bénéficiaires des projets dus à l’insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel des sites d’implantation des projets, leadership autour de la gestion des ouvrages | * Négocier de façon concertée les sites des projets | Exécutif municipal ;  Bénéficiaires du projet | 2016-2018 | Sectoriel concerné ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD |  |  |
| * Réhabilitation des captages d’eau * Adduction d’eau par captage * Amenagement des sources | * Transport du matériel ; * Installation du chantier ; * Déblayage ; * Forage | Risque de mauvaise manipulation des ouvrages | * Mettre en place les comités de gestion des ouvrages ainsi que le mécanisme d’entretien | Consultants en charge de l’exécution des projets | Après exécution des travaux | PNDP ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risque d’intoxication due au mauvais dosage du chlore | * Mise en place des sous-comités de vigilance, nettoyage et cartonnage des alentours des ouvrages ; construction des clôtures autour de l’ouvrage | Consultants en charge de l’exécution des projets  Bénéficiaires du projet | Au cours de l’exécution des travaux | PNDP ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risque de conflits liés à l’utilisation et à la non pérennisation de l’ouvrage | * Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d’usage ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d’entretien | Consultants en charge des projets | Après exécution des travaux | Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risque de pollution du point d’eau par les produits phytosanitaires et latrines | * Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage (maintenir une distance d’au moins 300 mètres); * Maintenir les latrines à 50 m au moins du point d’eau | DAADER  Bénéficiaires du projet | 2016-2018 | DDEPNDD ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risques d’accident dus aux travaux | * Mettre les panneaux de signalisation du chantier; * Observer les règles élémentaires de sécurité * Sécuriser le site | Consultants en charge de l’exécution des projets | 2016-2018 | DDEPNDD ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risques de contamination et d’infiltration des eaux sales ou boueuses | * Sécuriser le point d’eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres maçonnés | Consultants en charge de l’exécution des projets | 2016-2018 | DDEPNDD ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risque de perturbation de la qualité de l’eau | * Procéder régulièrement au traitement physico-chimique de l’eau | Bénéficiaires du projet | - | DDEPNDD ;  DDEE.  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Extension du réseau électrique | Installation du chantier  -Transport du matériel  -Mise en place des trous  -Installation des poteaux électriques  -Installation du courant électrique | Risques de conflits liés à l’utilisation et à la non pérennisation de l’ouvrage | * Mettre en place un comité de gestion du projet et établir les règles d’usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d’entretien y compris le coût d’abonnement | Consultants en charge des projets | Après exécution des travaux | Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risque d’augmentation de la prévalence des IST/VIH/SIDA | * Sensibiliser les populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH par des affiches et réunions | -COSA  -District de santé | 2016-2018 | Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risques d’accident liés aux travaux | * Mettre les panneaux de signalisation du chantier; * Observer les règles élémentaires de sécurité | Consultants en charge de l’exécution des projets | 2016-2018 | DDEPNDD ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Pollution auditive par le bruit lié au fonctionnement du groupe électrogène | * Acheter les groupes équipés de dispositif antibruit ; * Sécuriser le groupe dans un local aménagé à cet effet ; * Eviter d’installer le groupe aux abords immédiats des habitations et/ou des services publics. | Consultants en charge de l’exécution des projets | 2016-2018 | DDEPNDD ;  PNDP ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risques sur la sécurité des personnes | * Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures | Consultants en charge du montage du projet | 2016-2018 | DDEPNDD ;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD | PM |  |
| Risque de destruction des exploitations agricoles | * Compenser les personnes affectées/ touchées | Exécutif municipal | 2016-2018 | DAADER;  Sous préfet;  Conseil municipal ;  Comité de suivi du PCD |  |  |

* 1. **Plan d’investissement annuel (PIA)**
     1. **Ressources mobilisables et échéances**

Le tableau ci-dessous indique les ressources mobilisables par la commune de Santchou pour le finaceent des projets du PIA 2015

**Tableau 25:** Ressources mobilisables

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOURCE DE FINANCEMENT** | **MONTANT (FCFA)** | **ECHEANCE** | | | | | | | | | | | | **OBSERVATION** |
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Budget communal | 60 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ressources propres |
| BIP | 361 204 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Subventions de l’Etat et ressources transférées  -135 076 000 Fcfa pour les travaux d’achèvement |
| FEICOM | 45 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emprunt |
| PNDP | 3 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Subvention de financement pour la réalisation des études de faisabilité des microprojets |
| **TOTAL** | **471 004 000** |  | | | | | | | | | | | |  |

* + 1. **Programmation annuelle des projets prioritaires**

**Tableau 26 :** Plan d’Investissement annuel

| **N°** | **Intitulé du Projet** | **Lieu d’im-plantation** | **Indicateur de résultat** | **Période (2015)** | | | | | | | | | | | | **Porteur du projet** | **Coût (Millier Fcfa)** | **Source de financement** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **J** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** | **PNDP (Millier)** | **Budget communal (Millier)** | **BIP (Millier)** | **FEICOM (Millier)** |
| 1 | Achèvement des travaux de construction du pont sur le cours d’eau Menoua reliant le centre urbain à Mbongo | Mbongo | Un pont construit sur le cours d’eau Menoua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 2 | Achèvement des travaux de construction du pont sur la rivière Margam route Santchou (inter P17)- Nden Efoungowo – Ngwatta | Ngwatta, Nden Efoungowo, Bamia | Un pont construit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 34 076 | 0 | 0 | 34 076 | 0 |
| 3 | Achèvement de la mise en place du bureau d’enregistrement des artisans | Institution communale | Un bureau d’enregistrement des artisans mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 4 | Construction d’un forage équipé de PMH à Nfonsam | Nfonsam | Un forage équipé de PMH construit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| 5 | Construction d’un bloc de 02 salles de classes au lycée bilingue de Santchou | Fongwang | 02 salles de classes construites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proviseur du lycée bilingue de Santchou | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
| 6 | Equipement de 02 salles de classes en 60 tables bancs au lycée bilingue de Santchou | Fongwang | 60 tables bancs acquis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proviseur lycée de Santchou | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 0 |
| 7 | Construction d’un bloc de 02 salles de classes au CETIC de Santchou | Fongwang | 02 salles de classes construites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Directeur CETIC de Santchou | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 | 0 |
| 8 | Construction d’un bloc de 02 salles de classes à l’EP de Singaim | Singaim | 02 salles de classes construites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 18 500 | 0 | 0 | 18 500 | 0 |
| 9 | Equipement en tables bancs (60 à l’EP de Singaim | Singaim | 60 tables bancs acquis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 1800 | 0 | 0 | 1 800 | 0 |
| 10 | Equipement de 02 bureaux des maitres (02 tables et 02 chaises) à l’EP de Singaim | Singaim | 02 bureaux de maîtres équipés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 11 | Construction d’une AEP avec château à Essem avec 03 BF à Awa, 01 BF à Ala’sue et 02 à Nka, 02 à Nzinka | Nka, Ala’sue et Nzinka | Un forage équipé construit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| 12 | Construction de la résidence du Sous Préfet | Fongwang | Une résidence du Sous préfet construite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| 13 | Acquisition d’un ordinateur pour l’informatisation de l’enregistrement des artisans | Fongwang | Un ordinateur acquis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 14 | Réhabilitation de la route Fombap-Fontsa –Toula (15 km) | Fombap | 15 km de route réhabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 0 |
| 15 | Equipement d’un bloc d’accouchement au CSI de Nteingué | Nteingué | Un bloc d’accouchement équipé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| 16 | Curage des caniveaux dans la ville (marché Njinja, Station essence, Hôpital EEC et peuple) | Fongwang | Des caniveaux curés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 17 | Création et aménagement d’un site communal de décharge des ordures avec un lit filtrant | Fongwang | Un site de décharge communal aménagé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 |
| 18 | Construction de 04 dalots sur l’axe Hôpital de Ndoungué-Nkam | Fongwang | 04 dalots construits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 0 |
| 19 | Réalisation des travaux de rechargement intérieur du marché central de Santchou à la pouzzolane | Fongwang | L’intérieur du marché central de Santchou rechargé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 20 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet de construction de la case communautaire de Fombap | Fiala Fombap | Un dévis disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Appui à l’achèvement des travaux de construction (chainage, pose charpente, tôle et accessoires) de la case communautaire de Fombap | Fombap | Les travaux de construction d’une case communautaire achevés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 |
| 22 | Acquisition d’un groupe électrogène pour l’électrification de secours du bâtiment siège de la Commune | Fongwang | Un groupe électrogène acquis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 23 | Acquisition d’une moto tricycle pour l’enlèvement des ordures dans la ville | Fongwang | Un tricycle acquis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 |
| 24 | Réalisation d’une étude technique et création d’un office du tourisme | Fongwang | Un office du tourisme crée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 25 | Appui à l’emploi jeune (stage de vacances) | Fongwang | 75 stages de vacances offerts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| 26 | Aménagement des jardins publics (places publiques/bancs publics et espace vert) dans le centre urbain | Fongwang | Des jardins publics aménagés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 |
| 27 | Aménagement de l’esplanade de fête de la chefferie supérieure de Fondonera | Fiala Fondonera | Une esplanade de fête aménagée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 |
| 28 | Construction de 02 salles de classes à l’EP de Mboukok avec un bloc latrine | Mboukok | 02 salles de classes et un bloc latrine construits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 20 700 |
| 29 | Construction de 02 salles de classes à l’EP de Singaim avec un bloc latrine | Singaim | 02 salles de classes et un bloc latrine construits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 20 700 |
| 30 | Equipement de l’EP de Singaim de 60 tables bancs | Singaim | 60 tables bancs acquis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| 31 | Equipement de l’EP de Mboukok de 60 tables bancs | Mboukok | 60 tables bancs acquis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| 32 | Extension de l’éclairage publique dans le centre urbain | Fongwang | Le centre urbain entièrement éclairé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 |
| 33 | Réalisation des travaux de rechargement de l’axe stade-Bessouck sur 300 m | Fongwang | 300 m de route rechargé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 |
| 34 | Réalisation des travaux de rechargement de l’axe Ampoule rouge-  Arrière marché sur 300 m | Fongwang | 300 m de route rechargé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| 35 | Amenagement de l’axe routier Ngwatta-Singaim (descente Eutodem) (01 km) | Mboukok | 01 km de route réhabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 |
| 36 | Réalisation des travaux d’entretien de l’axe routier Nden Efoungwo-Echiock (5,8km) | -Echiock  -Nden Efoungwo | 5,8 km de route rénovés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 27 778 | 0 | 0 | 27 778 | 0 |
| 37 | Réalisation des travaux d’entretien des routes internes des quartiers Madagascar (0,500m), Mazoko (1,450m), Bessouck (0,900m), Assouté (0,450m) et Djidja (0,600m) | -Bessouck  -Madagascar  -Assouté  Djidja | 3,5 km de route interne réhabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou |
| 38 | Rechargement de l’axe Hôpital Ndoungué-Rivière Nkam lot 1 (750m) | Fongwang | 750 m de route rechargés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 |
| 39 | Rechargement de l’axe Hôpital Ndoungué-Rivière Nkam lot 2 (750 m) | Fongwang | 750 m de route rechargés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 |
| 40 | Rechargement de l’axe Marché jinja-Rivière Nkam lot1 sur 1500 m | Fongwang | 1 500 m de route rechargés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 |
| 41 | Réalisation d’une étude de faisabilité sur le projet de construction d’un abattoir municipale au centre urbain de Santchou | Fongwang | Un dévis disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet de construction de la case communautaire de Sekou | Sekou | Un dévis disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet de construction de la case communautaire d’Echiock | Echiock | Un dévis disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet de construction de la case communautaire de Balé | Balé | Un dévis disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet d’alimentation en eau potable de Ngwatta à partir d’un ruisseau | Ngwatta | Un dévis disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet d’aménagement de la piste agricole Tawoum-Moukelewoum-Fondonera (18,5 km) | -Tawoum  -Moukelewoum | Un dévis d’aménagement de 18,5 km de route disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commune de Santchou | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | **471 004** | **3 900** | **60 900** | **361 204** | **45 000** |

* + 1. **Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables**

**Tableau 27:** Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

| **Activités** | **Indicateurs de résultats** | **Période (2015)** | | | | | | | | | | | | **Responsables et collaborateurs** | **Coût**  **Estimatif (Millier)** | **Source de financement** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **J** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| **1.** Identification des personnes vulnérables (handicapés, personnes âgées, malades du VIH/SIDA, malades graves, Orphelins et Enfants Vulnérables) | Nombre et typologie des personnes identifiées et appuyées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINAS  Mairie  Partenaires | 1 500 | MINAS  Commune  Partenaires |
| **2.** Appui aux personnes atteintes de VIH/SIDA et de maladies graves | Nombre et typologie des personnes appuyées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINAS  Mairie  Partenaires | 5 100 | MINAS  Commune  Partenaires |
| **3.** Mise à la disposition des personnes handicapées à travers le service des affaires sociales du matériel adapté supplémentaire | 33Cannes blanches, 04 Béquilles porteuses,106 paires de Béquilles, 32 paires de lunettes et 01 matériel d’audition offerts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINAS  Commune | P.M. | MINAS  Commune  Partenaires |
| **4.** Sensibilisation des responsables des établissements scolaires de la Commune sur l’exonération des frais de scolarité des enfants des personnes handicapées | Nombre de responsables des établissements scolaires de la Commune sensibilisés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINAS  Mairie  Partenaires | 500 | MINAS  Commune  Partenaires |
| 1. Rencontre de sensibilisation du personnel du service financier et de la recette Communal sur l’exonération fiscale des personnes handicapées exerçant une AGR au sein de la Commune | Nombre de personneshandicapées exonérées des frais de fiscalité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINAS  Mairie  Partenaires | 360 | MINAS  Commune  Partenaires |
| **6.** Création d’une cellule des droits des enfants dans chaque établissement scolaire | Nombre de cellule des droits des enfants fonctionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINAS  Mairie  Partenaires | 710 | MINAS  Commune  Partenaires |
| **7** Appuis financiers, matériels et techniques à l’organisation des différentes journées de la personne vulnérable | Montant de l’appui pour l’organisation des différentes journées de la personne vulnérable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINAS  Mairie  Partenaires | 4 400 | MINAS  Commune  Partenaires |
| **8.** Organisation d’une campagne d’identification et et d’établissement des actes de naissances pour les enfants de moin de 15 ans | Nombre d’acte de naissance établis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINAS  Mairie  Partenaires | 5 000 | MINAS  Mairie  Partenaires |
| **9.** Mise en place d’une caisse secours pour les cas d’urgence au sein de la Commune | Une caisse secours est disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MINAS  Mairie  Partenaires | 500 | MINAS  Mairie  Partenaires |

* 1. **Plan de passation des marchés du PIA**

**Tableau 28 :** Plan de passation des marchés du PIA

| **N°** | **Désignation du Projet** | **Cout des travaux** | **Procédure de passation** | **Responsable** | **Partenaire** | **Saisine de l’Autorité Contractante compétente** | **Saisine CPM compétente** | **Examen DAO CPM** | **Non objectons Bailleur de Fonds** | **Lancement AO** | **Dépouillement des Offres** | **Analyses des Offres techniques** | **Examen du rapport d'analyse des offres techniques** | **Non objectons Bailleur de Fonds** | **Ouverture des Offres financières** | **Analyse des Offres financières et synthèse** | **Proposition attribution CPM** | **Non objection Bailleur de Fonds** | **Publication des résultats** | **Préparation projet marché et souscription** | **Saisine CPM compétente** | **Examen projet marché CPM** | **Visa MINMAP** | **Non objection Bailleur de Fonds** | **Signature marché** | **Notification marché** | **Délai global de passation** | **Date de démarrage de l’exécution** | **Date prévisionnelle réception provisoire** | **Date prévisionnelle réception définitive** | **Délai global de l’exécution** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRAVAUX** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construction d’un bloc de 02 salles de classes au lycée bilingue de Santchou | 18 000 000 | AONO | Commune | DDMAP | 5-févr.-15 | 6-févr.-15 | 8-févr.-15 | 9-févr.-15 | 9-févr.-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | N.A | 7-mars-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | 2-mars-15 | 7-mars-15 | 9-mars-15 | 12-mars-15 | 14-mars-15 | 17-mars-15 | 18-mars-15 | 18-mars-15 | 25-mars-15 | 30-mars-15 | **53** | 13-avr.-15 | 12-juil.-15 | 6-juil.-16 | 90 |
| 2 | Construction d’un bloc de 02 salles de classes au CETIC de Santchou | 21 000 000 | AONO | Commune | DDMAP | 5-févr.-15 | 6-févr.-15 | 8-févr.-15 | 9-févr.-15 | 9-févr.-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | N.A | 7-mars-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | 2-mars-15 | 7-mars-15 | 9-mars-15 | 12-mars-15 | 14-mars-15 | 17-mars-15 | 18-mars-15 | 18-mars-15 | 25-mars-15 | 30-mars-15 | **53** | 13-avr.-15 | 12-juil.-15 | 6-juil.-16 | 90 |
| 3 | Construction d’un bloc de 02 salles de classes à l’EP de Singaim | 18 500 000 | AONO | Commune | DDNMAP | 30-janv.-15 | 31-janv.-15 | 2-févr.-15 | 3-févr.-15 | 3-févr.-15 | 23-févr.-15 | 24-févr.-15 | N.A | 1-mars-15 | 23-févr.-15 | 24-févr.-15 | 24-févr.-15 | 1-mars-15 | 3-mars-15 | 6-mars-15 | 8-mars-15 | 11-mars-15 | 12-mars-15 | 12-mars-15 | 19-mars-15 | 24-mars-15 | **53** | 7-avr.-15 | 6-juil.-15 | 30-juin-16 | 90 |
| 4 | Construction d’une AEP avec château à Essem avec 03 BF à Awa, 01 BF à Ala’sue et 02 à Nka, 02 à Nzinka | 8 000 000 | DC | Commune | DD MINMAP | 30-janv.-15 | 31-janv.-15 | 2-févr.-15 | 3-févr.-15 | 3-févr.-15 | 23-févr.-15 | 24-févr.-15 | N.A | 1-mars-15 | 23-févr.-15 | 24-févr.-15 | 24-févr.-15 | 1-mars-15 | 3-mars-15 | 6-mars-15 | 8-mars-15 | 11-mars-15 | 12-mars-15 | 12-mars-15 | 19-mars-15 | 24-mars-15 | **53** | 7-avr.-15 | 6-juil.-15 | 30-juin-16 | 90 |
| 5 | Construction de la résidence du Sous Préfet | 70 000 000 | AONO | Commune | DRMAP | 5-févr.-15 | 6-févr.-15 | 8-févr.-15 | 9-févr.-15 | 9-févr.-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | N.A | 7-mars-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | 2-mars-15 | 7-mars-15 | 9-mars-15 | 12-mars-15 | 14-mars-15 | 17-mars-15 | 18-mars-15 | 18-mars-15 | 25-mars-15 | 30-mars-15 | **53** | 13-avr.-15 | 12-juil.-15 | 6-juil.-16 | 90 |
| 6 | Curage des caniveaux dans la ville (marché Njinja, Station essence, Hôpital EEC et peuple) | 4 000 000 | DC | Commune | DDMAP | 2-juil.-15 | 3-juil.-15 | 5-juil.-15 | 6-juil.-15 | 6-juil.-15 | 26-juil.-15 | 27-juil.-15 | N.A | 1-août-15 | 26-juil.-15 | 27-juil.-15 | 27-juil.-15 | 1-août-15 | 3-août-15 | 6-août-15 | 8-août-15 | 11-août-15 | 12-août-15 | 12-août-15 | 19-août-15 | 24-août-15 | **53** | 7-sept.-15 | 6-déc.-15 | 30-nov.-16 | 90 |
| 7 | Création et aménagement d’un site communal de décharge des ordures avec un lit filtrant | 2 500 000 | DC | Commune | DDMAP | 5-févr.-15 | 6-févr.-15 | 8-févr.-15 | 9-févr.-15 | 9-févr.-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | N.A | 7-mars-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | 2-mars-15 | 7-mars-15 | 9-mars-15 | 12-mars-15 | 14-mars-15 | 17-mars-15 | 18-mars-15 | 18-mars-15 | 25-mars-15 | 30-mars-15 | **53** | 13-avr.-15 | 12-juil.-15 | 6-juil.-16 | 90 |
| 8 | Construction de 04 dalots sur l’axe Hôpital de Ndoungué-Nkam | 4 900 000 | DC | Commune | DDMAP | 2-juil.-15 | 3-juil.-15 | 5-juil.-15 | 6-juil.-15 | 6-juil.-15 | 26-juil.-15 | 27-juil.-15 | N.A | 1-août-15 | 26-juil.-15 | 27-juil.-15 | 27-juil.-15 | 1-août-15 | 3-août-15 | 6-août-15 | 8-août-15 | 11-août-15 | 12-août-15 | 12-août-15 | 19-août-15 | 24-août-15 | **53** | 7-sept.-15 | 6-déc.-15 | 30-nov.-16 | 90 |
| 9 | Réalisation des travaux de rechargement intérieur du marché central de Santchou à la pouzzolane | 4 000 000 | DC | Commune | DDMAP | 2-juil.-15 | 3-juil.-15 | 5-juil.-15 | 6-juil.-15 | 6-juil.-15 | 26-juil.-15 | 27-juil.-15 | N.A | 1-août-15 | 26-juil.-15 | 27-juil.-15 | 27-juil.-15 | 1-août-15 | 3-août-15 | 6-août-15 | 8-août-15 | 11-août-15 | 12-août-15 | 12-août-15 | 19-août-15 | 24-août-15 | **53** | 7-sept.-15 | 6-déc.-15 | 30-nov.-16 | 90 |
| 10 | Appui à l’achèvement des travaux de construction (chainage, pose charpente, tôle et accessoires) de la case communautaire de Nganzom | 4 500 000 | DC | Commune | DDMAP | 26-févr.-15 | 27-févr.-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | 2-mars-15 | 22-mars-15 | 23-mars-15 | N.A | 28-mars-15 | 22-mars-15 | 23-mars-15 | 23-mars-15 | 28-mars-15 | 30-mars-15 | 2-avr.-15 | 4-avr.-15 | 7-avr.-15 | 8-avr.-15 | 8-avr.-15 | 15-avr.-15 | 20-avr.-15 | **53** | 4-mai-15 | 2-août-15 | 27-juil.-16 | 90 |
| 11 | Aménagement des jardins publics (places publiques/bancs publics et espace vert) dans le centre urbain | 2 500 | DC | Commune | DDMAP | 5-mars-15 | 6-mars-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | 9-mars-15 | 29-mars-15 | 30-mars-15 | N.A | 4-avr.-15 | 29-mars-15 | 30-mars-15 | 30-mars-15 | 4-avr.-15 | 6-avr.-15 | 9-avr.-15 | 11-avr.-15 | 14-avr.-15 | 15-avr.-15 | 15-avr.-15 | 22-avr.-15 | 27-avr.-15 | **53** | 11-mai-15 | 9-août-15 | 3-août-16 | 90 |
| 12 | Aménagement de l’esplanade de fête de la chefferie supérieure de Fondonera | 4 500 | DC | Commune | DDMAP | 5-févr.-15 | 6-févr.-15 | 8-févr.-15 | 9-févr.-15 | 9-févr.-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | N.A | 7-mars-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | 2-mars-15 | 7-mars-15 | 9-mars-15 | 12-mars-15 | 14-mars-15 | 17-mars-15 | 18-mars-15 | 18-mars-15 | 25-mars-15 | 30-mars-15 | **53** | 13-avr.-15 | 12-juil.-15 | 6-juil.-16 | 90 |
| 13 | Construction de 02 salles de classes à l’EP de Mboukok avec un bloc latrine | 20 700 000 | AONO | Commune | DDMAP | 12-févr.-15 | 13-févr.-15 | 15-févr.-15 | 16-févr.-15 | 16-févr.-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | N.A | 14-mars-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | 9-mars-15 | 14-mars-15 | 16-mars-15 | 19-mars-15 | 21-mars-15 | 24-mars-15 | 25-mars-15 | 25-mars-15 | 1-avr.-15 | 6-avr.-15 | **53** | 20-avr.-15 | 19-juil.-15 | 13-juil.-16 | 90 |
| 14 | Construction de 02 salles de classes à l’EP de Singaim avec un bloc latrine | 20 700 000 | AONO | Commune | DDMAP | 12-févr.-15 | 13-févr.-15 | 15-févr.-15 | 16-févr.-15 | 16-févr.-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | N.A | 14-mars-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | 9-mars-15 | 14-mars-15 | 16-mars-15 | 19-mars-15 | 21-mars-15 | 24-mars-15 | 25-mars-15 | 25-mars-15 | 1-avr.-15 | 6-avr.-15 | **53** | 20-avr.-15 | 19-juil.-15 | 13-juil.-16 | 90 |
| 15 | Réalisation des travaux de rechargement de l’axe stade-Bessouck | 2 500 | DC | Commune | DDMAP | 5-mars-15 | 6-mars-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | 9-mars-15 | 29-mars-15 | 30-mars-15 | N.A | 4-avr.-15 | 29-mars-15 | 30-mars-15 | 30-mars-15 | 4-avr.-15 | 6-avr.-15 | 9-avr.-15 | 11-avr.-15 | 14-avr.-15 | 15-avr.-15 | 15-avr.-15 | 22-avr.-15 | 27-avr.-15 | **53** | 11-mai-15 | 9-août-15 | 3-août-16 | 90 |
| 16 | Réalisation des travaux de rechargement de l’axe Ampoule rouge-Fidélis | 2 000 | DC | Commune | DDMAP | 5-mars-15 | 6-mars-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | 9-mars-15 | 29-mars-15 | 30-mars-15 | N.A | 4-avr.-15 | 29-mars-15 | 30-mars-15 | 30-mars-15 | 4-avr.-15 | 6-avr.-15 | 9-avr.-15 | 11-avr.-15 | 14-avr.-15 | 15-avr.-15 | 15-avr.-15 | 22-avr.-15 | 27-avr.-15 | **53** | 11-mai-15 | 9-août-15 | 3-août-16 | 90 |
| 17 | Réalisation des travaux d’entretien de l’axe routier Nden Efoungwo-Echiock (5,8km) | 27 778 000 | AONO | Commune | DDMARP | 12-févr.-15 | 13-févr.-15 | 15-févr.-15 | 16-févr.-15 | 16-févr.-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | N.A | 14-mars-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | 9-mars-15 | 14-mars-15 | 16-mars-15 | 19-mars-15 | 21-mars-15 | 24-mars-15 | 25-mars-15 | 25-mars-15 | 1-avr.-15 | 6-avr.-15 | **53** | 20-avr.-15 | 19-juil.-15 | 13-juil.-16 | 90 |
| 18 | Réalisation des travaux d’entretien des routes internes des quartiers Madagascar (0,500m), Mazoko (1,450m), Bessouck (0,900m), Assouté (0,450m) et Djidja (0,600m) |
| 19 | Réahabilitation de l’axe routier Ngwatta-Singaim sur 1 km | 4 500 000 | DC | Commune | DDMAP | 6-août-15 | 7-août-15 | 9-août-15 | 10-août-15 | 10-août-15 | 30-août-15 | 31-août-15 | N.A | 5-sept.-15 | 30-août-15 | 31-août-15 | 31-août-15 | 5-sept.-15 | 7-sept.-15 | 10-sept.-15 | 12-sept.-15 | 15-sept.-15 | 16-sept.-15 | 16-sept.-15 | 23-sept.-15 | 28-sept.-15 | **53** | 12-oct.-15 | 10-janv.-16 | 4-janv.-17 | 90 |
| 20 | Rechargement de l’axe Hôpital Ndoungué-Rivière Nkam lot 1 | 3 500 000 | DC | Commune | DDMAP | 6-août-15 | 7-août-15 | 9-août-15 | 10-août-15 | 10-août-15 | 30-août-15 | 31-août-15 | N.A | 5-sept.-15 | 30-août-15 | 31-août-15 | 31-août-15 | 5-sept.-15 | 7-sept.-15 | 10-sept.-15 | 12-sept.-15 | 15-sept.-15 | 16-sept.-15 | 16-sept.-15 | 23-sept.-15 | 28-sept.-15 | **53** | 12-oct.-15 | 10-janv.-16 | 4-janv.-17 | 90 |
| 21 | Rechargement de l’axe Hôpital Ndoungué-Rivière Nkam lot 2 | 3 500 | DC | Commune | DDMAP | 6-août-15 | 7-août-15 | 9-août-15 | 10-août-15 | 10-août-15 | 30-août-15 | 31-août-15 | N.A | 5-sept.-15 | 30-août-15 | 31-août-15 | 31-août-15 | 5-sept.-15 | 7-sept.-15 | 10-sept.-15 | 12-sept.-15 | 15-sept.-15 | 16-sept.-15 | 16-sept.-15 | 23-sept.-15 | 28-sept.-15 | **53** | 12-oct.-15 | 10-janv.-16 | 4-janv.-17 | 90 |
| 22 | Rechargement de l’axe Marché Ndjinja-Rivière Nkam lot1 | 4 500 | DC | Commune | DDMAP | 6-août-15 | 7-août-15 | 9-août-15 | 10-août-15 | 10-août-15 | 30-août-15 | 31-août-15 | N.A | 5-sept.-15 | 30-août-15 | 31-août-15 | 31-août-15 | 5-sept.-15 | 7-sept.-15 | 10-sept.-15 | 12-sept.-15 | 15-sept.-15 | 16-sept.-15 | 16-sept.-15 | 23-sept.-15 | 28-sept.-15 | **53** | 12-oct.-15 | 10-janv.-16 | 4-janv.-17 | 90 |
| 23 | Extension de l’éclairage publique dans le centre urbain | 4 500 000 | DC | Commune | DDMAP | 2-avr.-15 | 3-avr.-15 | 5-avr.-15 | 6-avr.-15 | 6-avr.-15 | 26-avr.-15 | 27-avr.-15 | N.A | 2-mai-15 | 26-avr.-15 | 27-avr.-15 | 27-avr.-15 | 2-mai-15 | 4-mai-15 | 7-mai-15 | 9-mai-15 | 12-mai-15 | 13-mai-15 | 13-mai-15 | 20-mai-15 | 25-mai-15 | **53** | 8-juin-15 | 6-sept.-15 | 31-août-16 | 90 |
| 24 | Réhabilitation de la route Fombap-Fontsa –Toula (15 km) | 4 000 000 | DC | Commune | DDMAP | 12-févr.-15 | 13-févr.-15 | 15-févr.-15 | 16-févr.-15 | 16-févr.-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | N.A | 14-mars-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | 9-mars-15 | 14-mars-15 | 16-mars-15 | 19-mars-15 | 21-mars-15 | 24-mars-15 | 25-mars-15 | 25-mars-15 | 1-avr.-15 | 6-avr.-15 | **53** | 20-avr.-15 | 19-juil.-15 | 13-juil.-16 | 90 |
| **FURNITURES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Equipement de 02 salles de classes en 60 tables bancs au lycée bilingue de Santchou | 1 800 000 | DC | Commune | DDMAP | 10-avr.-15 | 11-avr.-15 | 13-avr.-15 | 14-avr.-15 | 14-avr.-15 | 4-mai-15 | 5-mai-15 | N.A | 10-mai-15 | 4-mai-15 | 5-mai-15 | 5-mai-15 | 10-mai-15 | 12-mai-15 | 15-mai-15 | 17-mai-15 | 20-mai-15 | 21-mai-15 | 21-mai-15 | 28-mai-15 | 2-juin-15 | **53** | 16-juin-15 | 14-sept.-15 | 8-sept.-16 | 90 |
| 2 | Equipement en tables bancs (60 à l’EP de Singaim | 1 800 000 | DC | Commune | DDMAP | 10-avr.-15 | 11-avr.-15 | 13-avr.-15 | 14-avr.-15 | 14-avr.-15 | 4-mai-15 | 5-mai-15 | N.A | 10-mai-15 | 4-mai-15 | 5-mai-15 | 5-mai-15 | 10-mai-15 | 12-mai-15 | 15-mai-15 | 17-mai-15 | 20-mai-15 | 21-mai-15 | 21-mai-15 | 28-mai-15 | 2-juin-15 | **53** | 16-juin-15 | 14-sept.-15 | 8-sept.-16 | 90 |
| 3 | Equipement de 02 bureaux des maitres (02 tables et 02 chaises) à l’EP de Singaim | 250 000 | Gré à gré | Commune | DDMAP | 5-févr.-15 | 6-févr.-15 | 8-févr.-15 | 9-févr.-15 | 9-févr.-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | N.A | 7-mars-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | 2-mars-15 | 7-mars-15 | 9-mars-15 | 12-mars-15 | 14-mars-15 | 17-mars-15 | 18-mars-15 | 18-mars-15 | 25-mars-15 | 30-mars-15 | **53** | 13-avr.-15 | 12-juil.-15 | 6-juil.-16 | 90 |
| 4 | Acquisition d’un ordinateur pour l’informatisation de l’enregistrement des artisans | 1 000 000 | Gré à gré | Commune | DDMAP | 5-févr.-15 | 6-févr.-15 | 8-févr.-15 | 9-févr.-15 | 9-févr.-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | N.A | 7-mars-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | 2-mars-15 | 7-mars-15 | 9-mars-15 | 12-mars-15 | 14-mars-15 | 17-mars-15 | 18-mars-15 | 18-mars-15 | 25-mars-15 | 30-mars-15 | **53** | 13-avr.-15 | 12-juil.-15 | 6-juil.-16 | 90 |
| 5 | Equipement d’un bloc d’accouchement au CSI de Nteingué | 8 000 000 | DC | Commune | DD MAP | 30-janv.-15 | 31-janv.-15 | 2-févr.-15 | 3-févr.-15 | 3-févr.-15 | 23-févr.-15 | 24-févr.-15 | N.A | 1-mars-15 | 23-févr.-15 | 24-févr.-15 | 24-févr.-15 | 1-mars-15 | 3-mars-15 | 6-mars-15 | 8-mars-15 | 11-mars-15 | 12-mars-15 | 12-mars-15 | 19-mars-15 | 24-mars-15 | **53** | 7-avr.-15 | 6-juil.-15 | 30-juin-16 | 90 |
| 6 | Acquisition d’un groupe électrogène pour l’électrification de secours du bâtiment siège de la Commune | 4 000 | Gré à gré | Commune | DDMAP | 26-févr.-15 | 27-févr.-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | 2-mars-15 | 22-mars-15 | 23-mars-15 | N.A | 28-mars-15 | 22-mars-15 | 23-mars-15 | 23-mars-15 | 28-mars-15 | 30-mars-15 | 2-avr.-15 | 4-avr.-15 | 7-avr.-15 | 8-avr.-15 | 8-avr.-15 | 15-avr.-15 | 20-avr.-15 | **53** | 4-mai-15 | 2-août-15 | 27-juil.-16 | 90 |
| 7 | Acquisition d’un tricycle pour l’enlèvement des ordures dans la ville | 2 500 000 | Gré à gré | Commune | DDMAP | 26-févr.-15 | 27-févr.-15 | 1-mars-15 | 2-mars-15 | 2-mars-15 | 22-mars-15 | 23-mars-15 | N.A | 28-mars-15 | 22-mars-15 | 23-mars-15 | 23-mars-15 | 28-mars-15 | 30-mars-15 | 2-avr.-15 | 4-avr.-15 | 7-avr.-15 | 8-avr.-15 | 8-avr.-15 | 15-avr.-15 | 20-avr.-15 | **53** | 4-mai-15 | 2-août-15 | 27-juil.-16 | 90 |
| 8 | Equipement de 02 salles de classe à l’EP de Singaim | 1 800 000 | Gré à gré | Commune | DDMAP | 13-avr.-15 | 14-avr.-15 | 16-avr.-15 | 17-avr.-15 | 17-avr.-15 | 7-mai-15 | 8-mai-15 | N.A | 13-mai-15 | 7-mai-15 | 8-mai-15 | 8-mai-15 | 13-mai-15 | 15-mai-15 | 18-mai-15 | 20-mai-15 | 23-mai-15 | 24-mai-15 | 24-mai-15 | 31-mai-15 | 5-juin-15 | **53** | 19-juin-15 | 17-sept.-15 | 11-sept.-16 | 90 |
| 9 | Equipement de 02 salles de classe à l’EP de Mboukok | 1 800 000 | Gré à gré | Commune | DDMAP | 13-avr.-15 | 14-avr.-15 | 16-avr.-15 | 17-avr.-15 | 17-avr.-15 | 7-mai-15 | 8-mai-15 | N.A | 13-mai-15 | 7-mai-15 | 8-mai-15 | 8-mai-15 | 13-mai-15 | 15-mai-15 | 18-mai-15 | 20-mai-15 | 23-mai-15 | 24-mai-15 | 24-mai-15 | 31-mai-15 | 5-juin-15 | **53** | 19-juin-15 | 17-sept.-15 | 11-sept.-16 | 90 |
| **CONSULTATION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Réalisation d’une étude technique et création d’un office du tourisme | 1 000 000 | Gré à gré | Commune | DDMAP | 5-mars-15 | 6-mars-15 | 8-mars-15 | 9-mars-15 | 9-mars-15 | 29-mars-15 | 30-mars-15 | N.A | 4-avr.-15 | 29-mars-15 | 30-mars-15 | 30-mars-15 | 4-avr.-15 | 6-avr.-15 | 9-avr.-15 | 11-avr.-15 | 14-avr.-15 | 15-avr.-15 | 15-avr.-15 | 22-avr.-15 | 27-avr.-15 | **53** | 11-mai-15 | 9-août-15 | 3-août-16 | 90 |
| 2 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet de construction de la case communautaire de Fombap | 500 000 | DC | Maire | DRCULT | 6-déc.-14 | 7-déc.-14 | 9-déc.-14 | 10-déc.-14 | 10-déc.-14 | 31-déc.-14 | 4-janv.-15 | 7-janv.-15 | 7-janv.-15 | 21-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 25-janv.-15 | 30-janv.-15 | N.A | N.A | N.A | N.A | 30-janv.-15 | 30-janv.-15 | **55** | 30-janv.-15 | N.A | 31-mars-15 | **60** |
| 3 | Réalisation d’une étude de faisabilité sur le projet de construction d’un abattoir municipale au centre urbain de Santchou | 550 000 | DC | Maire | DAEPIA | 6-déc.-14 | 7-déc.-14 | 9-déc.-14 | 10-déc.-14 | 10-déc.-14 | 31-déc.-14 | 4-janv.-15 | 7-janv.-15 | 7-janv.-15 | 21-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 25-janv.-15 | 30-janv.-15 | N.A | N.A | N.A | N.A | 30-janv.-15 | 30-janv.-15 | **55** | 30-janv.-15 | N.A | 31-mars-15 | **60** |
| 4 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet de construction de la case communautaire de Sekou | 500 000 | DC | Maire | DRCULT | 6-déc.-14 | 7-déc.-14 | 9-déc.-14 | 10-déc.-14 | 10-déc.-14 | 31-déc.-14 | 4-janv.-15 | 7-janv.-15 | 7-janv.-15 | 21-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 25-janv.-15 | 30-janv.-15 | N.A | N.A | N.A | N.A | 30-janv.-15 | 30-janv.-15 | **55** | 30-janv.-15 | N.A | 31-mars-15 | **60** |
| 5 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet de construction de la case communautaire d’Echiock | 500 000 | DC | Maire | DRCULT | 6-févr.-15 | 7-févr.-15 | 9-févr.-15 | 10-févr.-15 | 10-févr.-15 | 3-mars-15 | 7-mars-15 | 10-mars-15 | 10-mars-15 | 24-mars-15 | 26-mars-15 | 26-mars-15 | 26-mars-15 | 28-mars-15 | 2-avr.-15 | N.A | N.A | N.A | N.A | 2-avr.-15 | 2-avr.-15 | **55** | 2-avr.-15 | N.A | 1-juin-15 | **60** |
| 6 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet de construction de la case communautaire de Balé | 500 000 | DC | Maire | DRCULT | 6-déc.-14 | 7-déc.-14 | 9-déc.-14 | 10-déc.-14 | 10-déc.-14 | 31-déc.-14 | 4-janv.-15 | 7-janv.-15 | 7-janv.-15 | 21-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 25-janv.-15 | 30-janv.-15 | N.A | N.A | N.A | N.A | 30-janv.-15 | 30-janv.-15 | **55** | 30-janv.-15 | N.A | 31-mars-15 | **60** |
| 7 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet d’alimentation en eau potable de Ngwatta à partir d’un ruisseau | 480 000 | DC | Maire | DDEE | 6-déc.-14 | 7-déc.-14 | 9-déc.-14 | 10-déc.-14 | 10-déc.-14 | 31-déc.-14 | 4-janv.-15 | 7-janv.-15 | 7-janv.-15 | 21-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 25-janv.-15 | 30-janv.-15 | N.A | N.A | N.A | N.A | 30-janv.-15 | 30-janv.-15 | **55** | 30-janv.-15 | N.A | 31-mars-15 | **60** |
| 8 | Réalisation d’une étude de faisabilité technique et environnementale au projet d’aménagement de la piste agricole Tawoum-Moukelewoum-Fondonera (18,5 km) | 870 000 | DC | Maire | DDTP | 6-déc.-14 | 7-déc.-14 | 9-déc.-14 | 10-déc.-14 | 10-déc.-14 | 31-déc.-14 | 4-janv.-15 | 7-janv.-15 | 7-janv.-15 | 21-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 23-janv.-15 | 25-janv.-15 | 30-janv.-15 | N.A | N.A | N.A | N.A | 30-janv.-15 | 30-janv.-15 | **55** | 30-janv.-15 | N.A | 31-mars-15 | **60** |

1. **MECANISME DE SUIVI-EVALUATION**

L’implémentation d’un plan d’action est une phase très délicate qui nécessite beaucoup de rigueur au risque de l’apparition des aléas divers non prévus lors de la conception du dit plan. C’est pour cette raison qu’une équipe dynamique doit être mise en place pour suivre et évaluer de manière régulière le respect de la programmation des activités, ceci pour rectifier les écarts survenus. Pour ce qui est du PCD, cette équipe veille à travers les commissions techniques de projets sur la mise en œuvre des actions de développement inscrites dans le PCD.

Comme acteurs de suivi et évaluation on aura :

* Le Maire et le reste de l’exécutif communal ;
* L’Agent Communal de Développement ;
* Le Comité de Suivi ;
* Les prestataires de services impliqués dans la mise en œuvre du PCD et l’exécution des microprojets ;
* Les SDE des 28 secteurs ;
* Le conseil municipal.

Il convient de noter que les membres du Comité Chargé du Suivi Evaluation doivent, pour être plus efficaces à la manipulation des outils et favoriser une bonne circulation de l’information, bénéficier obligatoirement d’une formation en suivi évaluation afin d’être de manière spécifique capables de :

* Apprécier l’utilité du suivi évaluation et suivre de près la mise en œuvre du PCD ;
* Connaître leur rôle en la matière ;
* Définir la situation de départ des différents domaines devant faire l’objet du suivi ;
* Pouvoir définir des indicateurs pour bâtir l’outil de suivi ;
* Mettre en place un système de collecte, de traitement et de diffusion des informations ;
* Capitaliser les données du suivi ;
* Se réunirtrimestriellement, semestriellement et annuellement ;
* Interpeller régulièrement l’exécutif communal sur les écarts observés par rapport à l’exécution des actions programmées dans le PCD,
* Rendre compte au conseil municipal de la mise en œuvre du PCD
* Apprécier l’impact des réalisations en matière de réduction de la pauvreté, de création d’emplois sur le territoire de la Commune et dans le domaine pointu de l’environnement.
  1. **Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD**
     1. **Composition du comité de suivi évaluation**

Le comité de suivi évaluation du PCD mis de manière consensuelle est composé de 9 personnes et repartie ainsi qu’il suit :

**Tableau n °29:** Composition du comité de suivi du PCD de la Commune de Santchou

| **N°** | **Nom et prénom** | **Fonction/Poste** | **Position dans la commune** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TETINOU Rigobert | Président | 2e adjoint au Maire |
| 2 | TEDOUTCHOP KENFACK Pierre Rodrigue | Rapporteur | Agent Communal de développement |
| 3 | WAMBA NJOYA Gaëtan | Membre | Secrétaire général |
| 4 | Hon. EMABOT Brigitte | Membre | Député |
| 5 | Mme MBOUSSOU épse KONTCHOU | Membre | Conseiller municipal |
| 6 | ATABONFACK CEVERLAIN | Membre | Conseiller municipal |
| 7 | Mme NKEM née EBOLO Béatrice | Membre | Conseiller municipal |
| 8 | EBOU KOUSSIE EBOU | Membre | Conseiller municipal |
| 9 | NGANGUE Fréderic | Membre | Conseiller municipal |

* + 1. **Attribution du comité de suivi-évaluation**

Il a pour attribution ou mission de suivre au plus près la mise en œuvre du PCD afin de :

* Informer l’exécutif communal et autres parties prenantes sur les indicateurs d’évaluation dans la mise en œuvre du PCD ;
* S’assurer de la conformité des activités au calendrier de déroulement, aux moyens et responsabilités prévues ;
* Prendre les mesures correctives idoines en cas de blocage constaté ;
* Relever les écarts ou changements de situations et d’acteurs ainsi que les mobiles de ces changements ;
* Informer régulièrement les populations, bailleurs de fonds afin de maintenir la crédibilité des élus ;
* Suivre les activités du PIA tout en interpellant les acteurs de la mise en œuvre à la prise en compte des aspects sociaux environnementaux ;
* Suivre les activités des Comités de concertation au niveau des villages ;
* Susciter l’actualisation du PCD.
  1. **Indicateurs de suivi et évaluation (par rapport au PIA)**

Les actions à mener pour voir la Commune de Santchou développée sont nombreuses et vont s’étaler sur plusieurs années. La mise en œuvre du PCD se fait donc par une programmation annuelle (PIA) qui doit être suivie et évaluée de manière périodique. Dans le montage du PIA, chaque activité a au moins un indicateur de résultats qui estl’élément fondamental du suivi-évaluation car il permet de mesurer sur le terrain le niveau d’atteinte ou non des objectifs fixés.

* 1. **Dispositif, outils et fréquence du reporting**
     1. **Dispositif et outils de suivi**

Au sein de l’Institution communale un dispositif de suivi (CCSE) est mis sur pied pour suivre l’ensemble d’activités planifiées et à mettre en œuvre.Ce dispositif travaillera en collaboration avec l’exécutif communal dans la réalisation de leurs missions.

Au regard des exigences du suivi-évaluation, de nombreux outils seront manipulés selon le type de projet notamment :

* Le tableau des actions planifiées,
* Le calendrier des réunions;
* La liste des membres des comités de concertation des villages;
* Les cadres logiques des problèmes de développement ;
* Les tableaux des indicateurs ;
* Les fiches de projet et cahiers de charge ;
* le cahier de chantier.
  + 1. **Fréquence de suivi**

Les activités programmées et planifiées dans le PCD doivent être examinées et observées de façon continue ou périodique.Ceci peut se faire une fois par mois et un rapport de suivi doit être produit et remis à l’exécutif tous les trimestres. Le rapport doit contenir pour chaque activité, les écarts entre le prévu et la réalisation, les correctifs nécessaires apportés par apport aux dysfonctionnements observés.

* 1. **Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD**

Le calendrier de travail du comité communal de suivi prévoit une réunion par trimestreconvoquée par le président du comité.Au cours de la dernière réunion de l’annéele nouveau PIA  est préparé et le PCD révisé.

La révision du PCD se fait par l’actualisation du PIA, du CDMT et des cadres logiques. Ellese faitpar une modulation des projets du CDMT aux urgences de développement, aux disponibilités financières de la commune, au désidérata des bailleurs de fonds venus au chevet de la Commune et aux modifications de la politique nationale de développement.

L’actualisation du PIA quant à elle se faitpar :

* L’évaluation du PIA en fin d’exécution ;
* La reconduction dans le nouveau PIA des projets non réalisés issus du précédent ;
* L’examen des situations d’urgence qui obligent une action impérative ;
* Le choix des projets à financement autonome certain ;
* Le choix des projets dont la participation des populations locales est assurée ;
* Le choix des projets qui demandent des études préalables ;
* Le choix des projets dont l’exécution s’étend tout le long du plan.

1. **PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD**

L’élaboration du PCD s’est faite selon une approche participative impliquantles différentes catégories socio-professionnelles présentes sur le territoire Communal. La mise en œuvre des actions de développement planifiées ne peuvent voir leur aboutissement que dans une participation de tous les acteurs. C’est la motivation de mise sur pied d’un plan de communication qui entend :

* Informer et sensibiliser les acteurs de la commune sur le contenu du PCD ;
* Susciter une prise de conscience auprès des bénéficiaires de leur situation et surtout de la possibilité du changement ;
* Susciter l’adhésion, l’appropriation et à une meilleure participation des populations dans les actions de développement mises en œuvre au sein de leur localité;
* Assurer la mise en œuvre du PCD ;
* Se tourner vers l’intérieur et l’extérieur du pays pour rechercher les appuis financiers et promouvoir l’image de la commune.

Ces objectifs ne peuvent être atteint que si l’information est donnée aussi bien au sein de l’Institution communale qu’a l’extérieure. En interne, elle pourra être faite par sa présentationau premier point à l’ordre du jour de toute réunion au niveau de l’Institution communale mettant en scène l’exécutif communal, le personnel communal et le Conseil Municipal. A l’externe, elle pourra être faite au travers des affiches, des tranches d’antenne radios, des revues, d’internet et des ateliers d’échanges.

Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCDest présentée de manière stratégique tel qu’il suit :

1. **Communication interne**

**a/ Communication avec le personnel communal**

| **Objectifs** | **Activités** | **Emetteur** | **Récepteur** | **Supports/Outils/**  **Canaux de communication** | **Période** | **Indicateurs** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assurer une bonne circulation de l’information en interne | Elaboration d’un organigramme fonctionnel en intégrant le service de communication et désignation d’un responsable de communication | -Maire  -SG  -Comité de suivi du PCD | -Personnel communal  -Conseillers municipaux | Atelier | Février 2015 | PV de validation du projet d’organigramme adapté  Responsable de communication désigné |

1. **Communication externe**

**a/ Communication avec les autorités et sectoriels**

| **Objectifs** | **Activités** | **Emetteur** | **Récepteur** | **Supports/Outils/**  **Canaux de communication** | **Période** | **Indicateurs** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informer régulièrement les autorités des activités de la commune | Production et diffusion d’un rapport trimestriel d’activités | -Chargé de la communication  -ACD  -SG | -Sectoriels  -Préfecture  -Comité départemental de suivi du Budget d’investissement Public | Rapports d’activités | Trimestriel | Cahier de transmission |

**b/ Communication avec les populations /masse**

| **Objectifs** | **Activités** | **Emetteur** | **Récepteur** | **Supports/Outils/**  **Canaux de communication** | **Période** | **Indicateurs** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensibiliser les populations sur l’importance des activités de développement | Organisation des causeries éducatives avec les populations | -Maires  -Conseillers municipaux | Communautés | Plan communal de développement | Trimestriel | Fiche de présence  Support d’IEC |
| Promouvoir la gouvernance locale | Communication sur le budget et le compte administratif de la commune | -Maire  -Conseillers municipaux | Communautés | Budget et compte administratif | Continue | Nombre des rencontres avec les populations |
| Informer le grand public sur les activités de la commune, l’élaboration et la mise en œuvre du plan communal de développement | Création et ouverture d’une radio communautaire de Santchou | -Maire  -Chargé de la communication  -ACD  -SG | Communautés | Plan communal de développement | Continue | Présence de la radio |
| Organisation des émissions radio sur les activités de la commune | -Maire  -Chargé de la communication | Grand public | Médias | Continue | Nombre d’émissions diffusées |
| Réalisation des reportages et des documentaires sur les activités de la commune | Chargé de la communication | Grand public | Rapport d’activités  Médias | Décembre 2015 | Nombre de documentaire produits |
| Création d’un bulletin d’information de la Commune | Chargé de la communication | Grand public | Rapport d’activités  Médias | Trimestriel | Nombre d’éditions |
| Responsabilisation du chargé de la communication à la gestion du site web de la Commune | Chargé de la communication | -Grand public  -Société civile/secteur privé  -Diaspora | Rapport d’activités  Site internet | Décembre 2015 | Site Web disponible et fonctionnel |

**c/ Communication avec la Société civile et le secteur privé**

| **Objectifs** | **Activités** | **Emetteur** | **Récepteur** | **Supports/Outils/**  **Canaux de communication** | **Période** | **Indicateurs** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impliquer la société civile et le secteur privé dans la conduite des actions de développement | Organisation des rencontres avec la société civile et le secteur privé | Maire | -Société civile/secteur privé | Correspondances | Continue | Nombre de rencontre |
| Constituer une banque de données sur la société civile et le secteur privé | Mise en place d’un répertoire | Chargé de la communication | Maires | Fiches de recensement des OSC | Février-avril 2015 | Répertoire disponible |
| Informer régulièrement la société civile et le secteur privé sur les activités de la commune | Conception et diffusion d’un rapport d’activités trimestriel | Chargé de la communication | Société civile, secteur privé | -Rapport d’activités trimestriel, semestriel et annuel | Continue | Liste de diffusion du rapport |

**d/ Communication avec les partenaires (techniques et financiers)**

| **Objectifs** | **Activités** | **Emetteur** | **Récepteur** | **Supports/Outils/**  **Canaux de communication** | **Période** | **Indicateurs** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifier les partenaires | Constitution d’un répertoire des partenaires | Chargé de la communication | Maires | Plan communal de développement  Internet  Documentation sur les partenaires technique et financier | Février-avril 2015 | Répertoire disponible |
| Sensibiliser et impliquer les partenaires dans le processus de développement de la commune | Organisation des séances de travail et création des cadres de concertation entre la commune et les partenaires | Chargé de la communication | Maires | Réunion d’information avec  les partenaires techniques et financiers | Continue | Compte rendu disponible |
| Informer régulièrement les partenaires sur l’exécution du PCD et des autres activités de la commune | Production et diffusion du rapport d’activités | -Maire  -Conseillers municipaux | Projets et programmes  Bailleurs de fonds  ONG | Rapport d’activités | Continue | Rapport diffusé |

**e/ Communication avec la diaspora et l’élite extérieure**

| **Objectifs** | **Activités** | **Emetteur** | **Récepteur** | **Supports/Outils/**  **Canaux de communication** | **Période** | **Indicateurs** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifier les élites extérieures et acteurs de la diaspora | Constitution d’un répertoire des élites extérieures et acteurs de la diaspora | Chargé de la communication | Maire | Fiche de recensement des élites | Février-avril 2015 | Répertoire disponible |
| Sensibiliser et impliquer la diaspora et l’élite extérieure dans le processus de développement de la commune | Organisation des campagnes de sensibilisation auprès des élites extérieures et les acteurs de la diaspora | Chargé de la communication | Maire | Campagnes d’information avec plan communal de développement comme support | Continue | Compte rendu disponible |
| Informer régulièrement les élites extérieures et les acteurs de la diaspora sur l’exécution du PCD et des autres activités de la commune | Production et diffusion du rapport d’activités | -Maire  -Conseillers municipaux | Elites extérieures  diaspora | Rapport d’activités transmis par email ou diffusé sur le site internet de la commune | Continue | Rapport diffusé |

1. **CONCLUSION**

La vision de développement à long terme de la Commune de Santchou est élaborée après plusieurs phases successives qui ont abouties à la rédaction du document PCD.

Les phases majeures de sa réalisation ont été l’élaboration de manière participative de la situation de référence de la Commune (au travers des diagnostics), la planification des actions pertinentes de développement, enfin les programmations annuelle (2015) et triennale (2016-2018) sur la base des ressources mobilisables de la Commune. Il ressort que les axes de renforcement prioritaires de la Communesont:

* *La promotion de la gouvernance locale ;*
* *L’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base ;*
* *L’amélioration de la performance de la Commune ;*
* *L’augmentation du revenu des populations au travers de l’exploitation efficiente des potentialités agropastorales, minières, touristiques et forestières de la Commune ;*
* *La promotion de l’emploi /auto emploi.*

La présence de ce document est une richesse énorme et une clé certaine pour le développement de Santchou. Toutefois, le document n’aura de réelle valeur que si toutes les parties prenantes(l’Exécutif Communal, le Conseil Communal, la population bénéficiaire, l’Administration, les élites/diaspora, les Services Techniques et les ONG)se mettent ensemble pour conjuguer leurs efforts dans la mise en œuvre des actions contenues dans ce dernier.C’est pour cette raison qu’est mis sur pied non seulement un plan de communication qui, mis en œuvre permettral’appropriation et la participation de tous les acteurs mais aussi une commission chargée de suivre et d’évaluer la réalisation de toutes les actions programmées dans la Commune.

**BIBLIOGRAPHIE**

**Journal des projets, Région de l’Ouest.**  2014 et 2015

**BUCREP, 2010.** Troisièmerecensement général de la population et de l’habitat. PP 55-56.

**GTZ/PADDL, 2004.** Regard sur les lois du 22 Juillet 2004 relatives à la Décentralisation,

Rapport de mission. 14P.

**MINEPAT, 2010.** Guide méthodologique de planification régionale et locale au Cameroun.

2nd édition. 99P.

**COMMUNE DE SANTCHOU, 2009**. Plan de Développement Communal de Santchou

**ANNEXE**

**FICHES DES PROJETS DU PIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°01** | | | | |
| **Date** | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | |
| **Titre du projet** | Construction d’un bloc de 02 salles de classes au Lycée bilingue de Santchou | | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective (enseignement secondaire) de service public | | | |
| **Agent d’exécution** | Le Proviseur de lycée avec l’entreprise retenue par ADC | | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux de l’enseignement secondaire, de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics, | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | |
| Nom du village bénéficiaire | Elèves du lycée bilingue de Santchou | | | |
| Dépend de la Commune de | Santchou | | | |
| Département | Menoua | | | |
| Région | Ouest | | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | |
| **libellés** | | | **Montants (FCFA)** | |
| Contribution sur budget communal | | | 000 | |
| Contribution sur budget de l’Etat (BIP) | | | 18 000 000 | |
| Autres cofinancements confirmés | | | 000 | |
| Total | | | 18 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | |
| Groupe cible bénéficiaire | Elèves du lycée bilingue de Santchou | | | |
| Objectif global | Améliorer les conditions de fréquentation des élèves au lycée bilingue de Santchou | | | |
| Objectifs spécifiques | Construire un bloc de 02 salles de classe | | | |
| Résultats attendus | Un bloc de 02 salles de classe construit | | | |
| Activités | -Passation de marché  -Construction de 02 salles de classe | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD | | | |
| **6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | | |
| Menaces sur l’environnement | | -Erosion du sol autour de la salle de classe  -Accès difficile pour les personnes handicapées | | |
| Mesures d’atténuation | | -Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de gestion des eaux de pluie  -Reboiser autour de la salle de classe  -Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | | 13/04/2015 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°02** | | | | |
| **Date** | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | |  |
| **1. DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | |
| **Titre du projet** | Equipement de 60 tables bancs au lycée bilingue de Santchou | | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure Collective de service publique (Enseignement secondaire) | | | |
| **Agent d’exécution** | Le Proviseur avec l’entreprise retenue par appel d’offre. | | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux de l’Enseignement secondaire et des marchés publics | | | |
| **2. INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Elèves de lycée bilingue de Santchou | | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | | |
| **Département** | Menoua | | | |
| **Région** | Ouest | | | |
| **3. FINANCEMENT DU PROJET** | | | | |
| ***libellés*** | | | ***Montants (FCFA)*** | |
| **Contribution du Village** | | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | | 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | | 1 800 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | | 000 | |
| **Total** | | | 1 800 000 | |
| **4. OBJECTIFS DU PROJET** | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Population de Santchou | | | |
| **Objectif global** | Améliorer le cadre d’éducation des élèves du Lycée Bilingue de Santchou | | | |
| **Objectifs spécifiques** | * Equiper le lycée bilingue de Santchou de 60 tables-bancs chacun | | | |
| **Résultat attendu** | 60 tables-bancs acquis au lycée bilingue de Santchou | | | |
| **Activités** | -Passation de marché  -Acquisition de 60 tables bancs | | | |
| **5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD | | | |
| **6. Durée d’exécution du projet** | | 03 mois | | |
| **7. Date de démarrage souhaitée** | | 16/06/2015 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°03** | | | | |
| **Date** | | | Février 2015 | |
| **N° référence** | | |  | |
| **1. DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | |
| **Titre du projet** | Construction d’un bloc de 02 salles de classes au CETIC de Santchou | | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective (enseignement secondaire) de service public | | | |
| **Agent d’exécution** | Le Directeur du CETIC avec l’entreprise retenue | | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux de l’enseignement secondaire, de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics, | | | |
| **2. INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | |
| Nom du village bénéficiaire | Fongwang (espace urbain) | | | |
| Dépend de la Commune de | Santchou | | | |
| Département | Menoua | | | |
| Région | Ouest | | | |
| **3. FINANCEMENT DU PROJET** | | | | |
| **libellés** | | | | **Montants (FCFA)** |
| Contribution du Village | | | | 000 |
| Contribution sur budget communal | | | | 000 |
| Contribution sur budget de l’Etat (BIP) | | | | 21 000 000 |
| Autres cofinancements confirmés | | | | 000 |
| **Total** | | | | 21 000 000 |
| **4. OBJECTIFS DU PROJET** | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Elèves du CETIC de Santchou | | | |
| **Objectif global** | Améliorer les conditions de fréquentation des élèves du CETIC de Santchou | | | |
| **Objectifs spécifiques** | Construire un bloc de 02 salles de classe | | | |
| **Résultats attendus** | Un bloc de 02 salles de classe construit | | | |
| **Activités** | -Passation de marché  -Construction de 02 salles de classe | | | |
| **5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD | | | |
| **6. PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | | |
| **Menaces sur l’environnement** | -Erosion du sol autour de la salle de classe  -Accès difficile pour les personnes handicapées | | | |
| **Mesures d’atténuation** | -Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de gestion des eaux de pluie  -Reboiser autour des salles de classe  -Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure | | | |
| **7. DUREE D’EXECUTION DU PROJET** | | 03 mois | | |
| **8. DATE DE DEMARRAGE SOUHAITEE** | | 13/04/2015 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°04** | | | | | | |
| **Date** | | | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | | | |
| **Titre du projet** | | Construction d’un bloc de deux salles de classe à l’EP Singaim | | | | |
| **Domaine d’intervention** | | Infrastructure collective (éducation de base) de service public | | | | |
| **Agent d’exécution** | | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue par ADC | | | | |
| **Organisme co-intervenants** | | Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics, Commune de Santchou | | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | | | Singaim | | | |
| **Dépend de la Commune de** | | | Santchou | | | |
| **Département** | | | Menoua | | | |
| **Région** | | | Ouest | | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | | | |
| **libellés** | | | | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution sur budget communal** | | | | | 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | | | | 18 500 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés :** | | | | | 000 | |
| **Total** | | | | | 18 500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Elèves de l’école publique de Singaim | | | | | |
| **Objectif global** | Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EP de Singaim | | | | | |
| **Objectifs spécifiques** | Construire deux salles de classe | | | | | |
| **Résultats attendus** | deux salles de classe construites | | | | | |
| **Activités** | -Passation de marché  -Construction d’un bloc de deux salles de classe | | | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | | | |
| **PCD** | Diagnostic participatif niveau village lors de l’élaboration du PCD | | | | | |
| **6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | | | | |
| **Menaces sur l’environnement** | -Erosion du sol autour de la salle de classe  -Accès difficile pour les personnes handicapées | | | | | |
| **Mesures d’atténuation** | -Daller les alentours de la salle de classe et mettre un système de gestion des eaux de pluie  -Reboiser autour de la salle de classe  -Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure | | | | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | | | | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | | | | 07/04/2015 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°05** | | | | | | |
| **Date** | | | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | | | |
| **Titre du projet** | | Construction d’un bloc de deux salles de classe et un bloc latrine à l’EP Singaim | | | | |
| **Domaine d’intervention** | | Infrastructure collective (éducation de base) de service public | | | | |
| **Agent d’exécution** | | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | | | |
| **Organisme co-intervenants** | | Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable, des Marchés publics | | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | | | |
| Nom du village bénéficiaire | | | Singaim | | | |
| Dépend de la Commune de | | | Santchou | | | |
| Département | | | Menoua | | | |
| Région | | | Ouest | | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | | | |
| **libellés** | | | | | **Montants (FCFA)** | |
| Contribution du Village | | | | | 000 | |
| Contribution sur budget communal | | | | | 000 | |
| Contribution sur budget de l’Etat | | | | | 000 | |
| Contribution du FEICOM : | | | | | 20 700 000 | |
| Total | | | | | 20 700 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | | | Elèves de l’école publique de Singaim | | | |
| **Objectif global** | | | Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EP de Singaim | | | |
| **Objectifs spécifiques** | | | Construire deux salles de classe et un bloc latrine | | | |
| **Résultats attendus** | | | deux salles de classe et un bloc latrine construites | | | |
| **Activités** | | | -Passation de marché  -Construction d’un bloc de deux salles de classe  -Construction d’un bloc latrine | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | | | |
| PCD | Diagnostic participatif niveau village lors de l’élaboration du PCD | | | | | |
| **6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | | | | |
| **Menaces sur l’environnement** | | | -Erosion du sol autour de la salle de classe  -Accès difficile pour les personnes handicapées | | | |
| **Mesures d’atténuation** | | | -Daller les alentours de la salle de classe et mettre un système de gestion des eaux de pluie  -Reboiser autour de la salle de classe  -Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure  -Eloigner les latrines des salles de classe et points d’eau | | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | | | | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | | | | 07/04/2015 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°06** | | | | |
| **Date** | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | |  |
| **1. DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | |
| **Titre du projet** | Equipement de l’EP de Singaim de 60 tables bancs | | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure Collective de service publique (Education de Base) | | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue par appel d’offre. | | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux de l’Education de Base ; de l’environnement et de la Protection de la Nature ; | | | |
| **2. INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Siongaim | | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | | |
| **Département** | Menoua | | | |
| **Région** | Ouest | | | |
| **3. FINANCEMENT DU PROJET** | | | | |
| ***libellés*** | | | ***Montants (FCFA)*** | |
| **Contribution du Village** | | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | | 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | | 000 | |
| **Contribution du FEICOM** | | | 1 800 000 | |
| **Total** | | | 1 800 000 | |
| **4. OBJECTIFS DU PROJET** | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Population de Santchou | | | |
| **Objectif global** | Améliorer le cadre d’éducation des élèves de l’EP de Singaim | | | |
| **Objectifs spécifiques** | Equiper l’EP de Singaim de 60 tables-bancs chacun | | | |
| **Résultat attendu** | 60 tables-bancs acquis à l’EP de Singaim | | | |
| **Activités** | -Passation de marché  -Acquisition des tables bancs | | | |
| **5. LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | |
| PCD | Diagnostic participatif niveau village lors de l’élaboration du PCD | | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | | 13/07/2015 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°07** | | | | | | | |
| **Date** | | | | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | | | | |
| **Titre du projet** | | | Construction d’un bloc de deux salles de classe et un bloc latrine à l’EP Mboukok | | | | |
| **Domaine d’intervention** | | | Infrastructure collective (éducation de base) de service public | | | | |
| **Agent d’exécution** | | | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue par ADC | | | | |
| **Organisme co-intervenants** | | | Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics, Commune de Santchou | | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | | | | |
| Nom du village bénéficiaire | | | | Mboukok | | | |
| Dépend de la Commune de | | | | Santchou | | | |
| Département | | | | Menoua | | | |
| Région | | | | Ouest | | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | | | | |
| **libellés** | | | | | | **Montants (FCFA)** | |
| Contribution sur budget communal | | | | | | 000 | |
| Contribution sur budget de l’Etat | | | | | | 000 | |
| Contribution du FEICOM : | | | | | | 20 700 000 | |
| Total | | | | | | 20 700 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | | | | |
| Groupe cible bénéficiaire | | Elèves de l’école publique de Mboukok | | | | | |
| Objectif global | | Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EP de Mboukok | | | | | |
| Objectifs spécifiques | | Construire deux salles de classe et un bloc latrine | | | | | |
| Résultats attendus | | deux salles de classe et un bloc latrine construites | | | | | |
| Activités | | -Passation de marché  -Construction d’un bloc de deux salles de classe  -Construction d’un bloc latrine | | | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | | | | |
| PCD | Diagnostic participatif niveau village lors de l’élaboration du PCD | | | | | | |
| **6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | | | | | |
| Menaces sur l’environnement | | | | | -Erosion du sol autour de la salle de classe  -Accès difficile pour les personnes handicapées | | |
| Mesures d’atténuation | | | | | -Daller les alentours de la salle de classe et mettre un système de gestion des eaux de pluie  -Reboiser autour de la salle de classe  -Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure  -Eloigner les latrines des salles de classe et points d’eau | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | | | | | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | | | | | 07/04/2015 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°08** | | | | | | |
| **Date** | | | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | | | |
| **Titre du projet** | | | Construction d’une AEP avec château à Essem avec 03 BF à Awa, 01 BF à Ala’sue, 02 à Nka et 02 à Nzinka | | | |
| **Domaine d’intervention** | | | Eau et énergie | | | |
| **Agent d’exécution** | | | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | | |
| **Organisme co-intervenants** | | | Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics, Commune de Santchou | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | | | |
| Noms des villages bénéficiaires | | | Awa, Ala’sue, Nka et Nzinka | | | |
| Dépend de la Commune de | | | Santchou | | | |
| Département | | | Menoua | | | |
| Région | | | Ouest | | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | | | |
| **libellés** | | | | | **Montants (FCFA)** | |
| Contribution sur budget communal | | | | | 000 | |
| Contribution sur budget de l’Etat (BIP) | | | | | 8 000 000 | |
| Autres cofinancements confirmés : | | | | | 000 | |
| **Total** | | | | | 8 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | | | |
| Groupe cible bénéficiaire | | Populations de Awa, Ala’sue, Nka etNzinka | | | | |
| Objectif global | | Améliorer les conditions d’hygiènes dans la Commune de Santchou | | | | |
| Objectifs spécifiques | | Construireune AEP avec château à Essem avec 03 BF à Awa, 01 BF à Ala’sue, 02 à Nka et 02 à Nzinka | | | | |
| Résultats attendus | | Une AEP avec château à Essem avec 03 BF à Awa, 01 BF à Ala’sue, 02 à Nka et 02 à Nzinka construite | | | | |
| Activités | | -Passation de marché  -Exécution des travaux | | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | | | |
| **Orientations** | | | **Description** | | | |
| PCD | | | Diagnostic niveau villagelors de l’élaboration du PCD | | | |
| **7 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | | | | |
| Menaces sur l’environnement | * Risques de pollution (produits phytosanitaires et latrines) du point d’eau * Risques de pollution de l’air par les poussières dues au transport des matériaux | | | | | |
| Mesures d’atténuation | * Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage (maintenir une distance d’au moins 300 mètres) * Maintenir les latrines à 50 m au moins du point d’eau * Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) | | | | | |
| **8. Durée d’exécution du projet** | | | | 03 mois | | |
| **9. Date de démarrage souhaitée** | | | | 07/04/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°09** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Construction de la résidence du Sous-Préfet de Santchou | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure de service public | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des Marchés publics et des travaux publics, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fongwang | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | |
| **Département** | Menoua | | |
| **Région** | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution sur budget communal** | | 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat (BIP)** | | 70 000 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | 000 | |
| **Total** | | 70 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Sous-préfet de l’Arrondissement de Santchou | | |
| **Objectif global** | Améliorer les conditions de vie du Sous-Préfet de l’Arrondissement de Santchou | | |
| **Objectifs spécifiques** | Construire la résidence du Sous-Préfet de Santchou | | |
| **Résultats attendus** | Une résidence du Sous-Préfet construite | | |
| **Activités** | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Construire la résidence du Sous-Préfet | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 13/04/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°10** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Acquisition d’un ordinateur pour l’informatisation de l’enregistrement des artisans | | |
| **Domaine d’intervention** | Equipement collectif (artisanat) de service public | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des Petites et moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| Nom du village bénéficiaire | Hôtel de ville de Santchou | | |
| Dépend de la Commune de | Santchou | | |
| Département | Menoua | | |
| Région | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| Contribution sur budget communal | | 000 | |
| Contribution sur budget de l’Etat (BIP) | | 1 000 000 | |
| Autres cofinancements confirmés | | 000 | |
| Total | | 1 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| Groupe cible bénéficiaire | Artisans de la Commune de Santchou | | |
| Objectif global | Encadrer les artisans de la Commune de Santchou | | |
| Objectifs spécifiques | Acquérir un ordinateur pour l’informatisation de l’enregistrement des artisans | | |
| Résultats attendus | Un ordinateur acquis | | |
| Activités | -Passer le marché  -Réceptionner l’ordinateur | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’institution Communale lors de l’élaboration du PCD | | |
| **6. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **7. Date de démarrage souhaitée** | 13/04/2015 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°11** | | | | |
| **Date** | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | |
| **Titre du projet** | Equipement d’un bloc d’accouchement au CSI de Nteingué | | | |
| **Domaine d’intervention** | Santé publique (Equipement collectif) | | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec le prestataire retenu | | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services de District de santé Publique, Commune de Santchou | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | |
| Nom du village bénéficiaire | | Nteingué | | |
| Dépend de la Commune de | | Santchou | | |
| Département | | Menoua | | |
| Région | | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | |
| **libellés** | | | **Montants (FCFA)** | |
| Contribution sur budget communal | | | 000 | |
| Contribution sur budget de l’Etat (BIP) | | | 8 000 000 | |
| Autres cofinancements confirmés | | | 000 | |
| Total | | | 8 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | |
| Groupe cible bénéficiaire | La population de Nteingué et environs | | | |
| Objectif global | Améliorer la qualité des services de santé | | | |
| Objectifs spécifiques | Equiper un bloc d’accouchement au CSI de Nteingué | | | |
| Résultats attendus | Un bloc d’accouchement équipé | | | |
| Activités | -Passer le marché  -Réceptionner l’équipement | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | |
| PCD | Diagnostic niveau villagelors de l’élaboration du PCD | | | |
| **6. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | | |
| **7. Date de démarrage souhaitée** | 07/04/2015 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°12** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Création et aménagement d’un site communal de décharge des ordures avec un lit filtrant | | |
| **Domaine d’intervention** | Protection de l’environnement | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec le consultant retenue | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, des Marchés publics, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fongwang (espace urbain) | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | |
| **Département** | Menoua | | |
| **Région** | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution sur budget communal** | | 2 500 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | 000 | |
| **Total** | | 2 500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Populations de Fongwang | | |
| **Objectif global** | Accroitre les conditions d’hygiène et de salubrité dans la Commune de Santchou | | |
| **Objectifs spécifiques** | Créer et aménager un site communal de décharge des ordures avec un lit filtrant | | |
| **Résultats attendus** | Un site communal de décharge des ordures avec un lit filtrant crée et aménagé | | |
| **Activités** | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécution des travaux | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbainlors de l’élaboration du PCD | | |
| **6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | |
| **Menaces sur l’environnement** | -Risques de pollution de l’eau, l’air et le sol | | |
| **Mesures d’atténuation** | -Installer le site avec le lit filtrant à au moins 3 km des lieux d’habitation | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 13/04/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°13** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Appui à l’achèvement des travaux de construction de la case communautaire de Fombap | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure d’encadrement socio-culturel | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des Marchés publics et des travaux publics, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Ndounla, Fila-Fombap, Nganzom, Mela, Ndounsa, Bafou, Telo, Ntsala, Mabe, Miala, Nzemlefou et Lafié | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | |
| **Département** | Menoua | | |
| **Région** | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution sur budget communal** | | 4 500 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | 000 | |
| **Total** | | 4 500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Populations de Ndounla, Fila-Fombap, Nganzom, Mela, Ndounsa, Bafou, Telo, Ntsala, Mabe, Miala, Nzemlefou et de Lafié | | |
| **Objectif global** | Promouvoir la culture | | |
| **Objectifs spécifiques** | Achever les travaux de construction de la case communautaire de Fombap | | |
| **Résultats attendus** | Les travaux de construction de la case communautaire de Fombap sont achevés | | |
| **Activités** | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Achever la construction de la case communautaire de Fombap | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic niveau villagelors de l’élaboration du PCD | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 04/05/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°14** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Acquisition d’un groupe électrogène pour l’électrification de secours du bâtiment siège de la Commune | | |
| **Domaine d’intervention** | Eau et énergie (Equipement collectif de service public) | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec le prestataire retenu | | |
| **Organisme co-intervenants** | Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| Nom du village bénéficiaire | Hôtel de ville de Santchou | | |
| Dépend de la Commune de | Santchou | | |
| Département | Menoua | | |
| Région | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| Contribution sur budget communal | | 4 000 000 | |
| Contribution sur budget de l’Etat (BIP) | | 000 | |
| Autres cofinancements confirmés | | 000 | |
| Total | | 4 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| Groupe cible bénéficiaire | Le personnel de la Commune de Santchou | | |
| Objectif global | Accroitre l’efficacité au sein de l’institution Communale de Santchou | | |
| Objectifs spécifiques | Acquérir un groupe électrogène pour l’électrification de secours du bâtiment siège de la Commune | | |
| Résultats attendus | Un groupe électrogène est acquis au sein de la Commune | | |
| Activités | -Passer le marché  -Réceptionner le groupe électrogène | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’institution Communale lors de l’élaboration du PCD | | |
| **7 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | |
| Menaces sur l’environnement | -Nuisances sonores lors de son utilisation | | |
| Mesures d’atténuation | -Identifier la position pour amoindrir autant que possible les bruits  -Utiliser un dispositif anti bruit | | |
| **8. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **9. Date de démarrage souhaitée** | 04/05/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°15** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Acquisition d’un tricycle pour l’enlèvement des ordures dans la ville | | |
| **Domaine d’intervention** | Equipement collectif de service public | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec le prestataire retenu | | |
| **Organisme co-intervenants** | Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| Nom du village bénéficiaire | Hôtel de ville de Santchou | | |
| Dépend de la Commune de | Santchou | | |
| Département | Menoua | | |
| Région | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| Contribution sur budget communal | | 2 500 000 | |
| Contribution sur budget de l’Etat (BIP) | | 000 | |
| Autres cofinancements confirmés | | 000 | |
| Total | | 2 500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| Groupe cible bénéficiaire | Le personnel de la Commune de Santchou | | |
| Objectif global | Accroître les conditions d’hygiène dans la ville de Santchou | | |
| Objectifs spécifiques | Acquérir un tricycle pour l’enlèvement des ordures dans la ville | | |
| Résultats attendus | Un tricycle est acquis au sein de la Commune | | |
| Activités | -Passer le marché  -Réceptionner le tricycle | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD | | |
| **6. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **7. Date de démarrage souhaitée** | 04/05/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°16** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| Titre du projet | Réalisation d’une étude technique et création d’un office du tourisme | | |
| Domaine d’intervention | Promotion du tourisme | | |
| Agent d’exécution | Commune de Santchou | | |
| Organisme co-intervenants | ServicesRégionaux du tourisme et loisirs et Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| Nom du village bénéficiaire | Hôtel de ville de Santchou | | |
| Dépend de la Commune de | Santchou | | |
| Département | Menoua | | |
| Région | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| libellés | | **Montants (FCFA)** | |
| Contribution sur budget communal | | 1 000 000 | |
| Contribution sur budget de l’Etat (BIP) | | 000 | |
| Autres cofinancements confirmés : | | 000 | |
| **Total** | | 1 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| Groupe cible bénéficiaire | Population de Santchou | | |
| Objectif global | Promouvoir le tourisme dans la Commune de Santchou | | |
| Objectif spécifique | Créer un office du tourisme | | |
| Résultats attendus | Un office du tourisme crée | | |
| Activités | -Réalisation d’une étude technique  -Remise des résultats de l’étude technique  -Création de l’office | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic institutionnel et niveau village lors de l’élaboration du PCD | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 11/05/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°17** | | | |
| **Date** | | | Mars 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Aménagement des jardins publics (places publiques/bancs publics et espace vert) dans le centre urbain | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure publique à intérêt économique | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec le prestataire retenu | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable; Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| Nom du village bénéficiaire | Fongwang | | |
| Dépend de la Commune de | Santchou | | |
| Département | Menoua | | |
| Région | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| Contribution sur budget communal | | 2 500 000 | |
| Contribution sur budget de l’Etat | | 000 | |
| Autres cofinancements confirmés | | 000 | |
| Total | | 2 500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| Groupe cible bénéficiaire | Population de Santchou et étrangers | | |
| Objectif global | Accroitre l’offre en espace de loisir | | |
| Objectifs spécifiques | Aménager les jardins publics dans le centre urbain | | |
| Résultats attendus | Les jardins publics dans le centre urbain sont aménagés | | |
| Activités | -Passation du marché  -Réalisation des travaux d’aménagement | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD | | |
| **7 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | |
| Menaces sur l’environnement | -Risques de pollution de l’air lors de l’aménagement  -Pollution par les rejets humains (défections et urines) des visiteurs | | |
| Mesures d’atténuation | -Entourer le chantier  -Construire des toilettes | | |
| **8. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **9. Date de démarrage souhaitée** | 11/05/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°18** | | | |
| **Date** | | | Avril 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Extension de l’éclairage public dans le centre urbain | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective (électrification rurale) de service public | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fongwang | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | |
| **Département** | Menoua | | |
| **Région** | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution sur budget communal** | | 4 500 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | 000 | |
| **Total** | | 4500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Population de Fongwang | | |
| **Objectif global** | Accroitre les conditions de sécurité dans la ville de Santchou | | |
| **Objectifs spécifiques** | Etendre l’éclairage public dans le centre urbain | | |
| **Résultats attendus** | Le centre urbain entièrement éclairé | | |
| **Activités** | -Passer le marché  -Exécution des travaux | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD | | |
| **6. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **7. Date de démarrage souhaitée** | 08/06/2015 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°19** | | | | |
| **Date** | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | |
| **Titre du projet** | Achèvement des travaux de construction du pont sur le cours d’eau Menoua reliant le centre urbain à Mbongo | | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | | Mbongo et espace urbain | | |
| **Dépend de la Commune de** | | Santchou | | |
| **Département** | | Ménoua | | |
| **Région** | | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | |
| **libellés** | | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | | 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | | 100 000 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | | 000 | |
| **Total** | | | 100 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Populations de Mbongo, Mogot, Centre urbain, Mbokou, Mokot, Nden Matock, Mankang, Moyong et Balé | | | |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des biens et des personnes des groupes cibles | | | |
| **Objectifs spécifiques** | Achever les travaux de construction du pont sur le cours d’eau Menoua reliant le centre urbain à Mbongo | | | |
| **Résultats attendus** | Un pont sur le cours d’eau Ménoua construit entièrement | | | |
| **Activités** | Achèvement des travaux de construction | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | |
| PCD | Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD | | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 12 mois | | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | / | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°20** | | | | |
| **Date** | | | |  |
| **N° référence** | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | |
| **Titre du projet** | Achèvement des travaux de de construction du pont sur la rivière Margam route Santchou (inter P17)- Nden Efoungowo – Ngwatta | | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | | Ngwatta, Nden Efoungowo, Bamia | | |
| **Dépend de la Commune de** | | Santchou | | |
| **Département** | | Ménoua | | |
| **Région** | | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | |
| **libellés** | | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | | 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | | 34 076 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | | 000 | |
| **Total** | | | 34 076 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Populations de Ngwatta, Nden Efoungowo et Bamia | | | |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des biens et des personnes des groupes cibles | | | |
| **Objectifs spécifiques** | Achever les travaux de construction du pont sur la rivière Margam route Santchou (inter P17)- Nden Efoungowo – Ngwatta | | | |
| **Résultats attendus** | Un pont sur la rivière Magam entièrement construit | | | |
| **Activités** | Achèvement des travaux de construction du pont | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | |
| PCD | Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD | | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 12 mois | | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | / | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°21** | | | | | |
| **Date** | | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | | |
| **Titre du projet** | | Réhabilitation de 15 km de route axe Fombap-Fontsa –Toula | | | |
| **Domaine d’intervention** | | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | | |
| **Agent d’exécution** | | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | | |
| **Organisme co-intervenants** | | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | | | Fiala-Fombap, Ndounla, Nganzom, Miala, Mena et Ntsala | | |
| **Dépend de la Commune de** | | | Santchou | | |
| **Département** | | | Ménoua | | |
| **Région** | | | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | | |
| **libellés** | | | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | | | 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | | | 45 000 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | | | 000 | |
| **Total** | | | | 45 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | | Population de Fiala-Fombap, Ndounla, Nganzom, Miala, Mena et Ntsala | | | |
| **Objectif global** | | Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans des villages Fiala-Fombap, Ndounla, Nganzom, Miala, Mena et Ntsala | | | |
| **Objectifs spécifiques** | | Réhabiliter 15 km de route dans la Commune (axe Fombap-Fontsa –Toula) | | | |
| **Résultats attendus** | | 15 km de route réhabilité | | | |
| **Activités** | | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécuter les travaux | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | | |
| **Orientations** | | **Description** | | | |
| PCD | | - | | | |
| **6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | | | |
| **Menaces sur l’environnement** | -Perte des espèces végétales liées au dégagement du site  -Production des poussières lors des travaux  -Risque d’accidents | | | | |
| **Mesures d’atténuation** | -Faire un effort de couper le moins possible d’espèces végétales  -Arroser pour éviter la production des poussières  -Respecter les normes de sécurité pour les chantiers | | | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 20/04/2015 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°22** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Curage des caniveaux dans la ville (marché Njinja, Station essence, Hôpital EEC et peuple) | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fongwang (espace urbain) | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | |
| **Département** | Ménoua | | |
| **Région** | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | 4 000 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | 000 | |
| **Total** | | 4 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Population du centre urbain | | |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans le centre urbain et | | |
| **Objectifs spécifiques** | Curer les caniveaux dans la ville (marché Njinja, Station essence, Hôpital EEC et peuple) | | |
| **Résultats attendus** | Les caniveaux du marché Njinja, de la station essence Alpha Oil et ceux de l’hôpital EEC sont curés | | |
| **Activités** | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécuter les travaux | | |
| **6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | |
| **Menaces sur l’environnement** | -Production de la boue aux abords immédiats des caniveaux lors des travaux ;  -Production des odeurs et risques de contamination des ouvriers  -Risque d’accidents | | |
| **Mesures d’atténuation** | -Enlever les boues produites au fur et à mesure  -Respecter les normes de sécurité dans les chantiers | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 07/09/15 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°23** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Construction de 04 dalots sur l’axe Hôpital de Ndoungué-Nkam | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fongwang (Espace urbain) | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | |
| **Département** | Ménoua | | |
| **Région** | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | 4 900 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | 000 | |
| **Total** | | 4 900 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Populations du centre urbain | | |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans le centre urbain | | |
| **Objectifs spécifiques** | Construire 04 dalots sur l’axe Hôpital de Ndoungué-Nkam | | |
| **Résultats attendus** | 04 dalots construits sur l’axe Hôpital de Ndoungué-Nkam | | |
| **Activités** | -Réalisation d’une étude de faisabilité  -Passation du marché  Exécution des travaux de construction | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain communal lors de l’élaboration du PCD | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 07/09/15 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°24** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Réalisation des travaux de rechargement intérieur du marché central de Santchou à la pouzzolane | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil et Commerce) | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, du commerce, des Marchés publics, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fongwang (espace urbain) | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | |
| **Département** | Ménoua | | |
| **Région** | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | 4 000 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | 000 | |
| **Total** | | 4 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Population de Fongwang (Espace urbain) | | |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des biens et des personnes au marché central de Santchou | | |
| **Objectifs spécifiques** | Recharger l’intérieur du marché à la pouzzolane | | |
| **Résultats attendus** | L’intérieur du marché central est rechargé à la pouzzolane | | |
| **Activités** | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécuter les travaux | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain communal lors de l’élaboration du PCD | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 07/09/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°25** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Réalisation des travaux de rechargement de l’axe stade-Bessouck | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fongwang (espace urbain) | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | |
| **Département** | Ménoua | | |
| **Région** | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | 2 500 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | 000 | |
| **Total** | | 2 500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Population de Fongwang (Espace urbain) | | |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace urbain | | |
| **Objectifs spécifiques** | Réaliser les travaux de rechargement de l’axe stade-Bessouck | | |
| **Résultats attendus** | L’axe stade-Bessouck est praticable en toute saison | | |
| **Activités** | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécuter les travaux | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain communal lors de l’élaboration du PCD | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 11/05/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°26** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Réalisation des travaux de rechargement de l’axe Ampoule rouge-Fidélis (300 m) | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fongwang (espace urbain) | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | |
| **Département** | Ménoua | | |
| **Région** | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | 2 000 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | 000 | |
| **Total** | | 2 000 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Population de Fongwang (Espace urbain) | | |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace urbain | | |
| **Objectifs spécifiques** | Réaliser les travaux de rechargement de l’axe Ampoule rouge-Fidélis | | |
| **Résultats attendus** | 300 m de route rechargé à la pouzzolane | | |
| **Activités** | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécuter les travaux | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain communal lors de l’élaboration du PCD | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 11/05/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°27** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Rechargement de l’axe routier Ngwatta-Singaim à la pouzzolane (1km) | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Ngwatta, Singaim, Mboukok, Ntiem et Beskweing | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | |
| **Département** | Ménoua | | |
| **Région** | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | 4 5000 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | 000 | |
| **Total** | | 4 500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Population des villages Ngwatta, Singaim, Mboukok, Ntiem et Beskweing | | |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des biens et des personnes des villages bénéficiaires | | |
| **Objectifs spécifiques** | Réaliser les travaux de rechargement de l’axe routier Ngwatta-Singaim à la pouzzolane (1km) | | |
| **Résultats attendus** | 01 km de route rechargé à la pouzzolane | | |
| **Activités** | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécuter les travaux | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 12/10/2015 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°28** | | | |
| **Date** | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | |
| **Titre du projet** | Rechargement de l’axe Hôpital Ndoungué-Rivière Nkam (750m) lot 1 | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fongwang (espace urbain) | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | |
| **Département** | Ménoua | | |
| **Région** | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | |
| **libellés** | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | 3 500 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | 000 | |
| **Total** | | 3 500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Population de Fongwang (Espace urbain) | | |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace urbain | | |
| **Objectifs spécifiques** | Réaliser les travaux de rechargement de l’axe Hôpital Ndoungué-Rivière Nkam (750 m) lot 1 | | |
| **Résultats attendus** | 750 m de route rechargé à la pouzzolane | | |
| **Activités** | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécuter les travaux | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | |
| **Orientations** | **Description** | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain communal lors de l’élaboration du PCD | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 12/10/2015 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°29** | | | | |
| **Date** | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | |
| **Titre du projet** | Rechargement de l’axe Hôpital Ndoungué-Rivière Nkam (750m) lot 2 | | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | | Fongwang (espace urbain) | | |
| **Dépend de la Commune de** | | Santchou | | |
| **Département** | | Ménoua | | |
| **Région** | | Ouest | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | |
| **libellés** | | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | | 3 500 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | | 000 | |
| **Total** | | | 3 500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Population de Fongwang (Espace urbain) | | | |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace urbain | | | |
| **Objectifs spécifiques** | Réaliser les travaux de rechargement de l’axe Hôpital Ndoungué-Rivière Nkam (750 m) lot 1 | | | |
| **Résultats attendus** | 750 m de route rechargé à la pouzzolane | | | |
| **Activités** | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécuter les travaux | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain communal lors de l’élaboration du PCD | | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | 03 mois | | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | 12/10/2015 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°30** | | | | |
| **Date** | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | |
| **Titre du projet** | Rechargement de l’axe Marché Ndjinja-Rivière Nkam (1500 m) | | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fongwang (espace urbain) | | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | | |
| **Département** | Ménoua | | | |
| **Région** | Ouest | | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | |
| **libellés** | | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | | 3 500 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | | 000 | |
| **Total** | | | 3 500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | Population de Fongwang (Espace urbain) | | | |
| **Objectif global** | Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace urbain | | | |
| **Objectifs spécifiques** | Réaliser les travaux de rechargement de l’axe Marché Ndjinja-Rivière Nkam | | | |
| **Résultats attendus** | 1 500 m de route rechargé à la pouzzolane | | | |
| **Activités** | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécuter les travaux | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | |
| **Orientations** | | **Description** | | |
| PCD | | Diagnostic de l’espace urbain communal lors de l’élaboration du PCD | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | | 12/10/2015 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°31** | | | | | |
| **Date** | | | | | Février 2015 |
| **N° référence** | | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | | |
| **Titre du projet** | Aménagement de l’esplanade de fête de la chefferie supérieure de Fondonera | | | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fiala Fondonera | | | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | | | |
| **Département** | Ménoua | | | | |
| **Région** | Ouest | | | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | | |
| **libellés** | | | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution sur budget communal** | | | | 4 500 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | | | 000 | |
| **Autres cofinancements confirmés** | | | | 000 | |
| **Total** | | | | 4 500 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | | Populations de Fiala Fondonera | | | |
| **Objectif global** | | Faciliter l’organisation des manifestations à caractère culturel dans le groupement Fondonera | | | |
| **Objectifs spécifiques** | | Aménager la place de fête de la chefferie supérieure de Fondonera | | | |
| **Résultats attendus** | | Une place de aménagée | | | |
| **Activités** | | -Faire une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécuter les travaux | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | | |
| PCD | Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD | | | | |
| **6. PRISE EN COMPTE DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX** | | | | | |
| **Menaces sur l’environnement** | | | -Destruction des espèces végétales  -Exposition du sol à l’érosion dans les zones de remblais et/ou de déblais  -Risque d’accidents | | |
| **Mesures d’atténuation** | | | -Détruire le moins possible d’espèces végétales  -Replanter les espèces dans les zones de déblais  -Respecter les normes de sécurité dans les chantiers | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | | | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | | | 13/04/2015 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°32** | | | | | |
| **Date** | | | | | Février 2014 |
| **N° référence** | | | | |  |
| **1 DESIGNATION DU MICROPROJET** | | | | | |
| **Titre du projet** | Entretien routier des communes : | | | | |
| **Domaine d’intervention** | Infrastructure collective de service public (génie civil) | | | | |
| **Agent d’exécution** | Commune de Santchou avec l’entreprise retenue | | | | |
| **Organisme co-intervenants** | Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune de Santchou | | | | |
| **2 INFORMATIONS SUR LE PROJET** | | | | | |
| **Nom du village bénéficiaire** | Fongwang (Espace urbain) | | | | |
| **Dépend de la Commune de** | Santchou | | | | |
| **Département** | Ménoua | | | | |
| **Région** | Ouest | | | | |
| **3 FINANCEMENT DU PROJET** | | | | | |
| **libellés** | | | | **Montants (FCFA)** | |
| **Contribution du Village** | | | | 000 | |
| **Contribution sur budget communal** | | | | 000 | |
| **Contribution sur budget de l’Etat** | | | | 27 778 000 | |
| **Total** | | | | 27 778 000 | |
| **4 OBJECTIFS DU PROJET** | | | | | |
| **Groupe cible bénéficiaire** | | Population de l’espace urbain communal | | | |
| **Objectif global** | | Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans l’espace urbain communal | | | |
| **Objectifs spécifiques** | | Ouverture de 7km de piste agricole (Baïgom carrefour hôpital-Nkouondja) | | | |
| **Résultats attendus** | | 4,8 km de voirie réhabilités | | | |
| **Activités** | | -Réaliser une étude de faisabilité  -Passer le marché  -Exécuter les travaux | | | |
| **5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION** | | | | | |
| **Orientations** | **Description** | | | | |
| PCD | Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD | | | | |
| **6 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX** | | | | | |
| **Menaces sur l’environnement** | | | - Production des poussières lors des travaux  -Risque d’accidents | | |
| **Mesures d’atténuation** | | | -Arroser pour éviter la production des poussières  -Respecter les normes de sécurité pour les chantiers | | |
| **7. Durée d’exécution du projet** | | | 03 mois | | |
| **8. Date de démarrage souhaitée** | | | 20/04/2015 | | |